|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prostřednictvím EZAK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 6999/2021-SŽ-SSV-Ú3/HOL |  |  |
| Listů/příloh | 2/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Magdaléna Holá |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 387 |  |  |
| E-mail | HolaM@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 6. května 2021 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Soubor 2 staveb:**

1. „Doplnění závor na PZS (P7524) v km 5,605 trati Olomouc – Opava“
2. „Doplnění závor na PZS (P7541) v km 32,212 trati Olomouc – Opava“

**Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1**

**Dotaz č. 1:**

Vážení zadavateli, chtěli bychom požádat o vyjádření ke znění Smlouvy o dílo, bodu 3.8:

* SO 01-10-01 Železniční svršek železniční přejezd v km 20,126 (P7638)
* SO 01-10-01 Železniční svršek železniční přejezd v km 23,538 (P7642)

Patrně se jedná o překlep v uvedení přejezdů.

**Odpověď:**

Jedná se o administrativní pochybení zadavatele v označení stavebních objektů, jejichž správné označení je:

SO 01-10-01 Železniční svršek železniční přejezd v km 5,605 (P7524)

SO 01-10-01 Železniční svršek železniční přejezd v km 32,212 (P7541)

S ohledem na výše uvedené se mění čl. 3.8 Smlouvy o dílo, která tvoří součást zadávací dokumentace:

* 1. *Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „****Harmonogram postupu prací****“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

***Zahájení činnosti Zhotovitele****: po nabytí účinnosti Smlouvy.*

***Celková lhůta pro provedení Díla*** *činí celkem* ***24*** *měsíců* ***od nabytí účinnosti Smlouvy*** *(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).*

***Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace*** *v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do 14 měsíců* ***ode dne nabytí účinnosti Smlouvy****, přičemž:*

1. *Část předmětu díla v rozsahu Projektová dokumentace pro stavební povolení k připomínkám bude dokončena a předána nejpozději do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy*
2. *část předmětu díla v rozsahu Projektová dokumentace pro stavební povolení se zapracovanými připomínkami bude dokončena a předána nejpozději do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy*
3. *část předmětu díla v rozsahu zajištění pravomocného stavebního povolení bude dokončena a předána nejpozději do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.*

***Lhůta pro dokončení prací*** *(dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem 18 měsíců* ***ode dne nabytí účinnosti Smlouvy*** *(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).*

***Předání posouzení interoperability****, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů,* ***předání osvědčení o bezpečnosti*** *zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009,* ***předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby*** *a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 6 měsíců* ***ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla****.*

*Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, která se týká:*

* *SO 01-10-01 Železniční svršek železniční přejezd v km 5,605 (P7524)*
* *SO 01-10-01 Železniční svršek železniční přejezd v km 32,212 (P7541)*

*bude provedena* ***do 5 měsíců*** *ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.*

*Po provedení úpravy směrového a výškového uspořádání koleje bude proveden Zápis o předání a převzetí následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje.*

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace