Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Oprava výhybek a kolejí v žst. Kolín v obvodu st. 5 a 7“

Datum vydání: 	07. 05. 2021

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2	Umístění stavby	3

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	3

2.1	Projektová dokumentace	3

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	3

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	3

4.1	Všeobecně	3

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	8

4.3	Materiál dodávaný objednatelem	10

4.4	Vyzískaný materiál	15

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	15

Výše uvedené termíny výluk jsou předběžné.	15

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	15

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

| SŽ | Správa železnic, státní organizace |
| --- | --- |
| KJŘ | Knižní jízdní řád |

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava výhybek a kolejí v žst. Kolín v obvodu st. 5 a 7“ jejímž cílem je provedení výměny železničního svršku k nastavení kvalitativních parametrů a k odstranění jednotlivých závad.

    - Rozsah Díla „Oprava výhybek a kolejí v žst. Kolín v obvodu st. 5 a 7“ je výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, výhybkových dílů, doplnění kolejového lože, svařování, úprava GPK a oprava stezek.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na trati ve Středočeském kraji v okresu Kolín.

- TUDU – 1501

- žst. Kolín v km 345,927 – 348,160

- Číslo trati dle KJŘ – 230

- Číslo trati dle Prohlášení o dráze – 520, 540, 680

- Označení trati dle Tabulek traťových poměrů – 501A, 502A

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace na stavbu „Oprava výhybek a kolejí v žst. Kolín v obvodu st. 5 a 7“, není vyhotovena. Její obsah nahrazuje díl 3 Zadávací dokumentace – Technická zpráva a Díl 4 Položkový soupis prací s výkazem výměr.

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

    - U této akce se nepředpokládá koordinace s jinými stavbami.

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1.10 VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]  a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. Případné vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace a počtu poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažením, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na www.tudc.cz v sekci „Dokumenty / Typová dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP).

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“.

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se mění na „….7 kalendářních dnů…“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto:

- U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89].

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“.

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [73]následovně:

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“.

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

    - V případě provádění prací na železničních přejezdech, jejichž zabezpečovací zařízení je vypnuté a dochází k pohybu sledu drážních vozidel, je zhotovitel, který provádí dané opravné práce, povinen zabezpečit fyzické střežení přejezdu v momentě pohybu sledu drážních vozidel.

    - Přejezdy, které jsou osazeny zabezpečovacím zařízením, které v době provádění opravných prací bude vypnuté, budou pro silniční provoz osazeny upozorněním na tuto skutečnost.

    - Současně s Výzvou k předložení nabídky je dodavateli poskytnuto Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2019: Analýza nebezpečí a hodnocení rizik. Podání nabídky dodavateli je považováno za potvrzení prokazatelného seznámení se s tímto dokumentem.

    - Při provádění prací bude použito schválených měřících přístrojů.

    - Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:

- Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích zařízení) – červený marker (169,8 kHz)

  - trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, změny hloubky, poklopy, rozvodové smyčky.

- Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz)

  - trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů.

- Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz)

  - trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, překladové armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky, všechny typy armatur a spojů.

- Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz)

  - trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce, kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

- Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz)

  - trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení), anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

- Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz)

  - ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší vedení, značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do dokumentace.

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS.

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“): Ing. Vladimír Majzlík, tel. 728 361 005, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz

    - Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   SŽ PO-06/2020-GŘ.

    - V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících bodech.

    - Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele.

    - Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).

    - Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.

    - Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.

    - Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.

    - Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.

    - V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.

    - V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).

    - Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

    - Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

    - Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).

    - Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      2. třídu přesnosti.

    - Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.

    - V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.

    - Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

    - Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.

    - Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí.

    - Další upřesnění viz Díl 5_2 Technické podmínky pro zeměměřické činnosti dodavatele.

  - Materiál dodávaný objednatelem

- Správa tratí Praha východ (dále jen „ST PV“) dodá zhotoviteli bezplatně (viz bod 9.1, odrážka třetí výzvy k podání nabídky):

- Název položky:

Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6			90 ks

Kolejnice užité tv. R65		     862 m

Kolejnice užité tv. S49		  1 370 m

Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm		     291 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2400x260x150			16 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2500x260x150		      	4 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150		     212 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150		     120 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150			81 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150			82 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150			57 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150			74 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150			94 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150			75 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150			61 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150			55 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150			42 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150			48 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150			39 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150			41 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150			55 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150			46 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150			40 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150			38 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150			74 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150			49 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150			48 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4700x260x150			4 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4800x260x150			6 ks

Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/1 (UIC)	1 324 ks

Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S)	   272 ks

Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 60 E2 délky 75 metrů		     24 ks

Kolejnice přechodové tv. 60E2/49E1 levá		    7,5 m

Kolejnice přechodové tv. 60E2/49E1 pravá		    7,5 m

Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m	4 ks

Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m    12 ks

Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m    30 ks

Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - ESD 6 otvorů			2 ks

Jazyk prodloužený JR65 1:9-190 levý přímý 10145 mm+1300 mm			1 ks

Jazyk prodloužený JR65 1:9-190 pravý ohnutý 10145 mm+1300 mm		1 ks

Jazyk prodloužený JR65 1:9-300 levý přímý 12125 mm+1300 mm			1 ks

Jazyk prodloužený JR65 1:9-300 pravý ohnutý 12125 mm+1300 mm		1 ks

Jazyk prodloužený JR65 1:9-300 levý ohnutý 12125 mm+1300 mm		1 ks

Jazyk prodloužený JR65 1:11-300 pravý přímý 12125 mm+1300 mm		1 ks

Jazyk prodloužený JR65 1:11-300 levý ohnutý 12125 mm+1300 mm		1 ks

Jazyk prodloužený JS49 1:9-190 pravý přímý 10113 mm+1300 mm		2 ks

Jazyk prodloužený JS49 1:9-190 levý přímý 10113 mm+1300 mm			1 ks

Jazyk prodloužený JS49 1:9-190 pravý ohnutý 10113 mm+1300 mm		1 ks

Jazyk prodloužený JS49 1:9-190 levý ohnutý 10113 mm+1300 mm		2 ks

Jazyk prodloužený JS49 1:9-300 pravý přímý 12025 mm+1300 mm		1 ks

Jazyk prodloužený JS49 1:9-300 levý ohnutý 12025 mm+1300 mm		1 ks

Jazyk výhybky křižovatkové CS49 1:9-190 vnitřní pravý ohnutý 9268 mm	2 ks

Jazyk výhybky křižovatkové CS49 1:9-190 vnitřní levý ohnutý 9268 mm		4 ks

Opornice prodloužená JR65 1:9-190 pravá přímá 11388 mm+1400 mm		1 ks

Opornice prodloužená JR65 1:9-190 levá ohnutá 11388 mm+1400 mm		1 ks

Opornice prodloužená JR65 1:9-300 pravá přímá 13709 mm+1400 mm		1 ks

Opornice prodloužená JR65 1:9-300 levá přímá 13709 mm+1400 mm	       1 ks

Opornice prodloužená JR65 1:9-300 levá ohnutá 13709 mm+1400 mm		1 ks

Opornice prodloužená JR65 1:11-300 levá přímá 13709 mm+1400 mm		1 ks

Opornice prodloužená JR65 1:11-300 pravá ohnutá 13709 mm+1400 mm	1 ks

Opornice prodloužená JS49 1:9-190 pravá přímá 11366 mm+1400 mm		1 ks

Opornice prodloužená JS49 1:9-190 levá přímá 11366 mm+1400 mm	       2 ks

Opornice prodloužená JS49 1:9-190 pravá ohnutá 11366 mm+1400 mm		2 ks

Opornice prodloužená JS49 1:9-190 levá ohnutá 11366 mm+1400 mm		1 ks

Opornice prodloužená JS49 1:9-300 levá přímá 13607 mm+1400 mm	       1 ks

Opornice prodloužená JS49 1:9-300 pravá ohnutá 13607 mm+1400 mm		1 ks

Opornice výhybky křižovatkové CS49 1:9-190 vnitřní pravá přímá 9196 mm	2 ks

Opornice výhybky křižovatkové CS49 1:9-190 vnitřní levá přímá 9196 mm	4 ks

Srdcovka prodloužená JS49 1:9-300 pravá o 1400 mm včetně VP svorníků	1 ks

Přídržnice Kn60 výhybky jednoduché JR65 1:9-190  4350 mm			4 ks

Přídržnice Kn60 výhybky jednoduché JR65 1:9-300  5500 mm			2 ks

Přídržnice Kn60 výhybky jednoduché JS49 1:9-190 3800 mm 			11 ks

Přídržnice Kn60 výhybky jednoduché JS49 1:9-300  4500 mm přímá		  1 ks

Přídržnice Kn60 výhybky jednoduché JS49 1:9-300  4500 mm ohnutá		  1 ks

Přídržnice Kn60 výhybky křižovatkové jednoduché

srdcovky CS49 1:9-190  3 800 mm		      	  1 ks

Součásti upevňovací svěrka ŽS 4		  7 468 ks

Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6		30 686 ks

Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80)		  7 468 ks

Součásti upevňovací vrtule R1(145)		  9 084 ks

Součásti upevňovací vrtule R2 (160)		14 134 ks

Součásti upevňovací matice M24		  7 468 ks

Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6		  1 844 ks

Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6		  1 880 ks

Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)		  3 734 ks

Polyetylenové pásy v kotoučích		     490 m2

- Zadavatel níže uvádí kódy položek s výčtem příslušných stavebních objektů (SO), které jsou uvedeny v Položkovém soupisu prací s výkazem výměr:

5956213040 Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6: SO 01 a SO 02.

5957201005 Kolejnice užité tv.: SO 01 a SO 02.

5957201010 Kolejnice užité tv. S49: SO 01 a SO 02.

5956101000 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm: SO 01 a SO 02.

5956122010 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2400x260x150: SO 02.

5956122015 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2500x260x150: SO 02.

5956122020 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122025 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122030 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122035 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122040 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122045 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122050 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122055 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122060 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122065 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122070 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122075 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122080 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122085 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122090 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122095 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122100 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122110Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122125 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4700x260x150: SO 01 a SO 02.

5956122130 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4800x260x150: SO 01 a SO 02.

5956140025 Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/1 (UIC): SO 01 a SO 03.

5956140030 Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S): SO 01 a SO 02.

5957104005 Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 60 E2 délky 75 metrů: SO 03.

5957113025 Kolejnice přechodové tv. 60E2/49E1 levá: SO 03.

5957113030 Kolejnice přechodové tv. 60E2/49E1 pravá: SO 03.

5957119010 Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m: SO 03.

5957128010 Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m: SO 01 a SO 02.

5957134010 Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m: SO 01 a SO 02.

5957140020 Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - ESD 6 otvorů: SO 01.

5961132125 Jazyk prodloužený JR65 1:9-190 levý přímý 10145 mm+1300 mm	: SO 01.

5961132130 Jazyk prodloužený JR65 1:9-190 pravý ohnutý 10145 mm+1300 mm: SO 01.

5961132145 Jazyk prodloužený JR65 1:9-300 levý přímý 12125 mm+1300 mm: SO 01.

5961132150 Jazyk prodloužený JR65 1:9-300 pravý ohnutý 12125 mm+1300 mm: SO 01.

5961132155 Jazyk prodloužený JR65 1:9-300 levý ohnutý 12125 mm+1300 mm: SO 01.

5961132160 Jazyk prodloužený JR65 1:11-300 pravý přímý 12125 mm+1300 mm: SO 01.

5961132175 Jazyk prodloužený JR65 1:11-300 levý ohnutý 12125 mm+1300 mm: SO 02.

5961146240 Jazyk prodloužený JS49 1:9-190 pravý přímý 10113 mm+1300 mm: SO 02.

5961146245 Jazyk prodloužený JS49 1:9-190 levý přímý 10113 mm+1300 mm	: SO 02.

5961146250 Jazyk prodloužený JS49 1:9-190 pravý ohnutý 10113 mm+1300 mm: SO 02.

5961146255 Jazyk prodloužený JS49 1:9-190 levý ohnutý 10113 mm+1300 mm: SO 02.

5961146260 Jazyk prodloužený JS49 1:9-300 pravý přímý 12025 mm+1300 mm: SO 02.

5961146275 Jazyk prodloužený JS49 1:9-300 levý ohnutý 12025 mm+1300 mm: SO 02.

5961157030 Jazyk výhybky křižovatkové CS49 1:9-190 vnitřní pravý ohnutý 9268 mm: SO 02.

5961157035 Jazyk výhybky křižovatkové CS49 1:9-190 vnitřní levý ohnutý 9268 mm: SO 02.

5961133125 Opornice prodloužená JR65 1:9-190 pravá přímá 11388 mm+1400 mm: SO 01.

5961133140 Opornice prodloužená JR65 1:9-190 levá ohnutá 11388 mm+1400 mm: SO 01.

5961133145 Opornice prodloužená JR65 1:9-300 pravá přímá 13709 mm+1400 mm: SO 01.

5961133150 Opornice prodloužená JR65 1:9-300 levá přímá 13709 mm+1400 mm: SO 02.

5961133160 Opornice prodloužená JR65 1:9-300 levá ohnutá 13709 mm+1400 mm: SO 01.

5961133170 Opornice prodloužená JR65 1:11-300 levá přímá 13709 mm+1400 mm: SO 02.

5961133175 Opornice prodloužená JR65 1:11-300 pravá ohnutá 13709 mm+1400 mm: SO 02.

5961147240 Opornice prodloužená JS49 1:9-190 pravá přímá 11366 mm+1400 mm: SO 02.

5961147245 Opornice prodloužená JS49 1:9-190 levá přímá 11366 mm+1400 mm: SO 02.

5961147250 Opornice prodloužená JS49 1:9-190 pravá ohnutá 11366 mm+1400 mm: SO 02.

5961147255 Opornice prodloužená JS49 1:9-190 levá ohnutá 11366 mm+1400 mm: SO 02.

5961147265 Opornice prodloužená JS49 1:9-300 levá přímá 13607 mm+1400 mm: SO 02.

5961147270 Opornice prodloužená JS49 1:9-300 pravá ohnutá 13607 mm+1400 mm: SO 02.

5961158020 Opornice výhybky křižovatkové CS49 1:9-190 vnitřní pravá přímá 9196 mm: SO 02.

5961158025 Opornice výhybky křižovatkové CS49 1:9-190 vnitřní levá přímá 9196 mm: SO 02.

5961148130 Srdcovka prodloužená JS49 1:9-300 pravá o 1400 mm včetně VP svorníků: SO 02.

5961135000 Přídržnice Kn60 výhybky jednoduché JR65 1:9-190  4350 mm: SO 01.

5961135005 Přídržnice Kn60 výhybky jednoduché JR65 1:9-300  5500 mm: SO 01.

5961149040 Přídržnice Kn60 výhybky jednoduché JS49 1:9-190 3800 mm: SO 01 a SO 02.

5961149045 Přídržnice Kn60 výhybky jednoduché JS49 1:9-300  4500 mm přímá: SO 02.

5961149050 Přídržnice Kn60 výhybky jednoduché JS49 1:9-300  4500 mm ohnutá: SO 02.

5961160005 Přídržnice Kn60 výhybky křižovatkové jednoduché srdcovky CS49 1:9-190  3 800 mm: SO 02.

5958134025 Součásti upevňovací svěrka ŽS 4: SO 01 a SO 02.

5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6: SO 01 a SO 02.

5958134044 Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80) : SO 01 a SO 02.

5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) : SO 01 a SO 02.

5958134080 Součásti upevňovací vrtule R2 (160) : SO 01 a SO 02.

5958134115 Součásti upevňovací matice M24: SO 01 a SO 02.

5958158005  Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6: SO 01 a SO 02.

5958158020 Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6: SO 01 a SO 02.

5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) : SO 01 a SO 02.

5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích: SO 01 a SO 02.

Veškerý materiál dodávaný objednatelem bude k vyzvednutí v žst. Kolín. Odvoz výše uvedeného materiálu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady. Objednatel bude informován 14 dní předem o předpokládaném termínu vyzvednutí.  Součástí Harmonogramu postupu prací, předloženého v nabídce, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů dodávek, typu a požadovaného množství vystrojených betonových pražců a kolejnic.

  - Vyzískaný materiál

    - Výzisk z výměny kolejového lože, vyzískané dřevěné pražce a plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Kolín.

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zahájení stavby, přípravné práce |  | 15. 07. 2021 |
| 1. Stavební postup / Etapa | Práce ve výlukách | 94 dní | 24. 07. 2021 – 25. 10. 2021 |
| 2. Stavební postup / Etapa | Dokončovací práce | Bez výluk | 26. 10. 2021 – 15. 11. 2021 |
|  | Ukončení stavby |  | 30. 11. 2021 |

- Výše uvedené termíny výluk jsou předběžné.

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: epodatelnactd@spravazeleznic.cz

www: https://www.spravazeleznic.cz/ctd nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“