## SO 01-16-01
ASPE10 |  |  |  | Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | #REF! | 3
S | Stavba: | 15061 |  | Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín - Vlkov u Tišnova |  |  | SO 01-16-01 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 01-16-01 |  | Žst. Řikonín, železniční spodek - Dodatek 03-2021 Úprava odvodnění a rekultivace |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
P | 1 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
P | 2 | R02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ VYTYČENÍ STAVBY | HM | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 3 | R02940-1 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, jako výsadbové schéma na pozemcích Obce Řikonin Včetně doměření a místních šetření.
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
P | 4 | 18214 |  | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M | m2 | 1128 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | rekultivace pozemků p.č. 113/6, 113/4 a 113/8.
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
| 5 | R1-18214 |  | ÚPRAVA POVRCHŮ ROZRYTÍM TL DO 0,25M | m2 | 1128 |  | 0
rekultivace pozemků p.č. 113/6, 113/4 a 113/8.
položka zahrnuje rozrytí zhutněného povrchu
P | 6 | 18231 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | m2 | 1128 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
P | 7 | 18242 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | m2 | 1128 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rekultivace
VV
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
P | 8 | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | m2 | 1128 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení
| 9 | R184B14 |  | ZAKOUPENÍ DŘEVIN | KUS | 10 |  | 0
Druhové složení dřevin určeno přiloženým Zvláštními technickými podmínkami stavby. Lokalita výsadby bude vybrány podle pokynů pracovníků OÚ Řikonín, předpokládá se především výsadba stromků sadovnickým způsobem. Pro výsadby se použijí výhradně školkařské výpěstky I. třídy jakosti dle ČSN 46 4920. Kořenový systém bude opatřen balem a musí se jednat o stromy minimálně 2x přesazované. Obvod kmene 12-14 cm, výška nasazení koruny min 2,2 m (pokud v ZTP není stanoveno jinak)
| 10 | 184B14 |  | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M | KUS | 10 |  | 0
Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
| 11 | R184B15 |  | NÁSLEDNÁ PÉČE PO DOBU 2 LET od výsadby | SOUB | 1 |  | 0
Bude prováděna pravidlená zálivka dle potřeby, nejméně však 5x ročně, dále odborný výchovný řez stromů za 2 roky, kontrolováno ukotvení (případně znovuuvázání úvazku nebo oprava kůlové opěrné. konstrukce). Po roce až dvou letech je povolen úvazek (záleží na rychlosti růstu stromu), 1x ročně bude provedeno přihnojení dřeviny a odplevelení
P | 12 | R122731 |  | RUČNÍ ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM | M3 | 10 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vykopávka hnízda pro rostliny
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**