Technická specifikace

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Oprava traťového úseku Lysá n. L. (mimo) - Kostomlaty“

Datum vydání: 	16. 3. 2018

Obsah

Obsah	2

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2.	Umístění stavby	3

2.	přehled výchozích podkladů	3

2.1.	Projektová dokumentace	3

3.	Koordinace s jinými stavbami	3

4.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	3

4.1.	Doklady překládané zhotovitelem	3

4.2.	Dokumentace skutečného provedení stavby	4

4.3.	Vyzískaný materiál	4

4.4.	Životní prostředí a nakládání s odpady	4

5.	Organizace výstavby, výluky	4

7. 8. 2018 – 5. 9. 2018	5

6.	Související dokumenty a předpisy	5

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách (VTP).

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava traťového úseku Lysá n. L. (mimo) - Kostomlaty“ jejímž cílem je provedení výměny železničního svršku k nastavení lepších kvalitativních parametrů a k trvalému odstranění jednotlivých závad. Po ukončení opravných prací bude zajištěna plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy.

    - Rozsah Díla „Oprava traťového úseku Lysá n. L. (mimo) – Kostomlaty“ je oprava železničního svršku a spodku, oprava přejezdů, oprava výhybek, zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a další činnosti se zakázkou spojené.

  - Umístění stavby

- Stavba bude probíhat na trati 231 Praha Lysá nad Labem – Kolín (Kostomlaty nad Labem – Lysá nad

- Labem)

- přehled výchozích podkladů

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace „TSO výhybek č. 11 – č. 18 v žst. Kostomlaty“, zpracovatel N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., 01/2018

- Koordinace s jinými stavbami

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

- Stavba mostu v v žst. Lysá nad Labem, investor: Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje, p.o., realizace 04/2018 až 09/2019)

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Zhotovitel doloží před podpisem smlouvy o dílo prosté kopie dokladů:

O kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam 1 v platném znění:

- K-06, nebo K-05/2 (stavbyvedoucí) nebo do doby platnosti OZ F 01 dle Směrnice SŽDC č. 50 – 1x

- K-06, nebo K-05/2 (zástupce stavbyvedoucího) nebo do doby platnosti OZ F 01 dle Směrnice 
SŽDC č. 50 – 1x

- K-06, nebo K-05/2 (specialista) nebo do doby platnosti OZ F 01 dle Směrnice SŽDC č. 50 – 5x

- K-03 (K-06, nebo K-05/2), (specialista) nebo do doby platnosti OZ F 12c dle Směrnice SŽDC č. 50 – 2x

- G-01 + G-03 nebo G-02

- G-01 (vedoucí prací geodetických činností) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle Směrnice SŽDC 
č. 50; G-03 (ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem) – 1x nebo

- G-02 (vedoucí prací geodetických činností, ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem) – 1x

- Čestné prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru stavbyvedoucího a jeho zástupce

- V případě, že pracovníci, kterými je prokazována kvalifikace, nejsou v hlavním pracovním poměru u dodavatele, doloží dodavatel smluvní zajištění obdobného pracovního poměru, včetně čestného prohlášení pracovníka o spolupráci na předmětné zakázce

- Osvědčení o způsobilosti ke svařování - aluminotermické (povolené odchylky svarů: svislý směr +1,2 / -0,2; vodorovný směr +/-0,8)

- Osvědčení o způsobilosti ke svařování – odtavovací stykové svařování

- Osvědčení způsobilosti k broušení pojížděných součástí výhybek vydaným odborem provozuschopnosti SŽDC

- Certifikát o montáži válečkových stoliček („EKOSLIDE“)

    - Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat.

    - Upřesnění předmětu zakázky:

- Před zahájením prací si zhotovitel musí ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských sítí. Případné poškození či odcizení podzemních i nadzemních sítí hradí zhotovitel.

- Zhotovitel si zajistí vytyčení kabelových tras a sítí ve správě SSZT, SEE a SBBH na náklady zadavatele.

- Zhotovitel si zajistí případné vytyčení ostatních kabelových tras a sítí na vlastní náklady.

- Zhotovitel si zajistí a projedná uzavírku přejezdů a dopravní značení (DIO) na přejezdech (P3602, P3603, P3604, P3605, P3607, P3608, P3609)

- Objednatel požaduje mimo jiné dodržet také povinnost uloženou TKP a předpisem SŽDC S3/1 ve věci provedení základního broušení vložených nových výhybkových konstrukcí zpravidla do 3 měsíců, nejpozději však musí být provedeno do 6 měsíců. Cena na provedení základního broušení musí být zahrnuta ve vložení nových výhybkových konstrukcí.

- Zhotovitel při demontáži informačního bodu MIB nebo balízy kontaktuje AŽD KOLÍN p. Burian 
mobil: 602 385 547 (pro zpětnou montáž)

- Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Fialová Ludvíka, mobil: 972 245 017

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní náklady a odpovědnost.

- Předmět díla je realizován na majetku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro SŽDC.

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Dokumentace skutečného provedení stavby bude po ukončení stavby předána v listinné podobě – 2x

- a v digitální podobě v otevřené formě – 1x

  - Vyzískaný materiál

    - Vyzískaný kovový materiál bude předán zástupci TO Lysá nad Labem.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Výzisk z čištění, a výměny kolejového lože, vyzískané dřevěné pražce a plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku.

    - Zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, na jeho náklady. V případě potřeby je třeba postupovat podle vyhlášky č. 352/2005 Sb. v platném znění (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Při výskytu látek typu PCB je třeba ještě postupovat v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 384/2001 Sb. v platném znění.

    - doklady o ekologické likvidaci odpadů - vážní lístky, evidenční lístky atd.

- Organizace výstavby, výluky

    - Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV (P) a dodržet množství a délku předjednaných výluk.

    - V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

- uzavírky pozemních komunikací

- přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

    - Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektovou dokumentací, část dopravní technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

    - Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| postup | činnost | typ výluky | doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | zahájení stavby |  | 31. 5. 2018 |
| 2. výluka (1. TK) | ………………………… | 45N | 1. 6. 2018 – 15. 7. 2018 |
| 3. výluka (2. TK) | ………………………… | 45N | 7. 8. 2018 – 20. 9. 2018 |
| 4. výluka (žst. Kostomlaty) | ………………………… | 30N | - 7. 8. 2018 – 5. 9. 2018 |
| 4. | Ukončení prací |  | 30. 10. 2018 |
| 5. | Odevzdání DSPS |  | 15. 11. 2018 |
| 6. | Ukončení díla |  | 15. 12. 2018 |

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

      - Předložit veškeré certifikáty o dodávkách, výrobku (atest či bezpečnostní list nebo osvědčení o produktu, prohlášení či certifikát o shodě; popř. zdravotní nezávadnosti, v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb. v platném znění). Dodávky musí splňovat TPD a musí mít vydané Osvědčení SŽDC pro stavební výrobky.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.