Dotaz uchazeče:

1) Dotaz se týká zabezpečovacího zařízení.

Jak mají být řešeny samostatné předvěsti vjezdových návěstidel ŽST Budišov u Třebíče a Rudíkov? Předpokládá zadavatel doplnění světelných návěstidel, nebo připouští možnost ponechat stávající tabulky s křížem? Žádáme zadavatele o vyjádření.

Odpověď  zadavatele:

- Požadujeme samostatné světelné předvěsti.

Dotaz uchazeče:

2) SOD v ZD uvádí:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti  Smlouvy

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání projektové dokumentace pro provádění stavby pro stavby železničních drah ve smyslu § 5 odst. 1 a § 3 odst. 1 zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,  k připomínkám bude provedeno do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací činí celkem 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Pro požadovaný rozsah prací dle ZD jsou uvedené lhůty zcela nesplnitelné. Přihlédneme-li ke stavbám obdobného rozsahu, jsou minimální reálné lhůty následující:

Dokumentace k připomínkám v rozsahu DSP+PDPS: 8 měsíců od zahájení prací. Čistopis DSP+PDPS se zapracovanými připomínkami: 11 měsíců.

Zajištění stavebního povolení: 14 měsíců. Adekvátně posun lhůty realizace.

Žádáme zadavatele, aby přihlédl k rozsahům/lhůtám u jiných staveb (např. „Oprava zabezpečení a výstroje trati Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem“ poloviční rozsah) a vypustil články s projektovými milníky a adekvátně prodloužil celkovou lhůtu (realizaci).

Odpověď  zadavatele:

- Tyto lhůty jsou stanoveny po dohodě s generálním ředitelstvím Správy železnic, zadavatel je tedy nebude upravovat.

Dotaz uchazeče:

3) Dotaz se týká PS 05. Žádáme zadavatele o uvedení třídy zeminy pro výkopové práce.

Odpověď  zadavatele:

- Uvedená třída zeminy se uvažuje ve třídě 4 – 6.

Dotaz uchazeče:

4) Dotaz se týká PS 05. Žádáme zadavatele o vyjádření, jaký podíl výkopů ručně/strojně vyžaduje.

Odpověď  zadavatele:

- Podíl výkopů ručně/strojně se předpokládá asi 50/50.

Dotaz uchazeče:

5) Dotaz se týká PS 05. Žádáme zadavatele o vyjádření, zda vyžaduje pokládku kabelových žlabů a případně v jakém rozsahu. Lze např. použít nějaké stávající žlaby ve stanicích apod.?

Odpověď  zadavatele:

- Bude požadována pokládka kabelových žlabů v místech, kde nebude zaručeno dostatečné krytí zeminou.

Dotaz uchazeče:

6) Dotaz se týká PS 05. Žádáme zadavatele o vyjádření, kolik předpokládá protlaků/podvrtů?

Odpověď  zadavatele:

- Předpokládaný počet protlaků/podvrtů – 30 ks.