Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Oprava trati v úseku Svatoňovice – Budišov nad Budišovkou 1. etapa“

Datum vydání: 	18. 5. 2021

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2	Umístění stavby	6

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	6

2.1	Projektová dokumentace	6

2.2	Související dokumentace	6

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	6

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	7

4.1	Všeobecně	7

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	11

4.3	Doklady překládané zhotovitelem	13

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	13

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	13

4.6	Zabezpečovací zařízení	13

4.7	Sdělovací zařízení	13

4.8	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	13

4.9	Ostatní technologická zařízení	13

4.10	Železniční svršek	13

4.14	Nástupiště	14

4.15	Železniční přejezdy	14

4.16	Mosty, propustky a zdi	14

4.17	Ostatní inženýrské objekty	14

4.18	Železniční tunely	14

4.19	Pozemní komunikace	14

4.20	Kabelovody, kolektory	14

4.21	Protihlukové objekty	14

4.22	Pozemní stavební objekty	15

4.23	Trakční a energická zařízení	15

4.24	Vyzískaný materiál	15

4.25	Životní prostředí a nakládání s odpady	15

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	15

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	16

7.	PŘÍLOHY	16

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

| SŽ | Správa železnic, státní organizace |
| --- | --- |
| ESD | Elektronický stavební deník |

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava trati v úseku Svatoňovice – Budišov nad Budišovkou 1. etapa“, jejímž cílem je oprava železničního svršku traťové koleje, oprava přejezdu, pročištění odvodňovacích příkopů a zhotovení zpevněných odvodňovacích příkopů, úprava GPK a zřízení bezstykové koleje v úseku Svatoňovice Budišov nad Budišovkou, zřízení bezstykové koleje v dopravně Svatoňovice.

    - Rozsah díla „Oprava trati Svatoňovice – Budišov nad Budišovkou“  je rozdělena do těchto stavebních objektů:

- SO 01 – Oprava železničního svršku traťové koleje v km 34,048 – 35,023

- SO 02 – Oprava železničního spodku

- S0 03  - Zřízení BK v dopravně Svatoňovice

- SO 04 – Oprava železničního přejezdu P 6746 v km 34,384

- SO 05 – Výstroj trati

SO 01 – oprava železničního svršku traťové koleje v km 34,048 – 35,023

Parametry staniční koleje:

Traťová  kolej v km 34,048 – 35,023 je zbudována na betonových pražcích SB5, kolejnice tvaru T, kolej je stykovaná.

Soupis prací:

-    Vytýčení inženýrských sítí.

-    Čištění kolejového lože strojní čističkou.

-    Demontáž kolejnicových styků.

- Řezání kolejnic kyslíkem.

- Snesení kolejových polí v ose v délce 975 m.

- Odvoz snesených kolejových par do dopravny Svatoňovice k demontáži.

-    Úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji, včetně nadvýšení a

rozšíření kolejového lože.

- Montáž kolejových polí v ose 975m, (betonové pražce a kolejnice dodá objednatel), zbylý materiál dodá zhotovitel.

- Zřízení nového kolejového lože.

- Úprava GPK pomocí ASP včetně doplnění kolejového lože.

- Osazení koleje kluznými podložkami i bočními válečkami při zřízení bezstykové koleje.

- Zřízení bezstykové koleje.

- Svaření kolejnic termitem.

- Odvoz pročištěného kolejového lože s rozprostřením a úpravou na místní komunikaci   v katastru Svatoňovice, z části na úpravu plochy v dopravně Svatoňovice a v místě stavby na úpravu banketů a ploch.

- Odvoz odtěžené zeminy na skládku, z části bude použita na zához výkopu pro traťový kabel.

- Následné podbití ASP opravené koleje, oprava GPK koleje a koleje po opravě  propustků Správy mostů a tunelů v km 37,900 – 37,980; 38,214 – 38,254; 38,347 – 38,387; 38,500 - 38,550.

- Doplnění kolejového lože po následném podbití.

- Úprava kolejového lože do profilu.

- Likvidace gum a plastů.

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr. Materiál neuvedený ve výkazu výměr dodá objednatel.

SO 02 – oprava železničního spodku

Soupis prací:

- Odtěžení zeminy.

- Na dosypání a úpravu banketu na levé i pravé straně koleje bude použit  materiál z pročištěného kolejového lože.

- Pročištění nezpevněných příkopů.

- Odkop přebytečných hromad zeminy.

- Úprava svahu odtěžením.

- Zřízení zpevněných příkopů z příkopových tvárnic TZZ3.

- Zřízení zpevněných příkopů z příkopových žlabů J, napojení J žlabů na propustek.

- Výkopové práce pro naspojkování nového traťového kabelu na starý traťový kabel.

- Položení traťového kabelu do provizorní trasy v 0. etapě.

- Výkopové práce pro položení traťového kabelu do definitivního stavu.

- Položení traťového kabelu do definitivního stavu.

- Odtěžený substrát z banketů, příkopů, svahů a tělesa železničního spodku bude z části použit na zához po položení traťového kabelu do definitivní polohy, zbytek naložen a odvezen na skládku.

Odtěžení banketů, pročištění příkopu a úprava svahů je směřováno tak, aby v konečné podobě bylo štěrkové lože otevřené s výjimkou úseku s J žlaby. Rozsah úprav odvodnění nebude provedeno dle projektové dokumentace. Podrobnější informace o zřízení zpevněných odvodňovacích příkopů z příkopových tvárnic TZZ3, TTZ4, odtěžování, zásypech, objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem budou předány před začátkem opravy a budou vycházet z výkazu výměr.

Přeložení traťového kabelu v rámci akce, “Oprava trati v úseku Svatoňovice – Budišov nad Budišovkou 1. etapa“, musí být proveden podzhotovitelem ČD –Telematika a.s. Kontaktní osoba p. Filipský Pavel. mob. +420 602 760 661 (Pavel.Filipsky@cdt.cz). Viz Příloha 1 ZTP.

SO 03 – Zřízení BK  v dopravně Svatoňovice

Soupis prací:

- Demontáž styků S49.

- Výměna kolejnic ve staniční koleji č. 1.

- Výměna středových kolejnic včetně přídržných ve výhybkách č. 4,5.

- Výměna upevňovadel ŽS4 a pryžových podložek S49 ve výhybkách č. 4,5, staniční koleje č. 1 a přípojů do staničních kolejí č. 3,4.

- Zřízení svarů ve výhybkách termit a  Inerschild.

- Zřízení svarů v koleji  S49 termit.

- Zřízení BK v koleji.

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr. Materiál neuvedený ve výkazu výměr dodá objednatel.

SO 04 – oprava železničního přejezdu P 6746 v km 34,384

Soupis prací:

- Zajištění silniční uzávěry.

- Demontáž vnějších betonových přejezdových panelů.

- Demontáž středových přejezdových panelů STRAIL.

- Řezání živičného krytu přejezdu.

- Vybourání živičného krytu přejezdu.

- Odkop substrátu.

- Odvoz vytěženého materiálu na skládku.

- Odbourání a odstranění betonové vrstvy silniční konstrukce.

- výkop pro zřízení odvodňovacího žlabu na komunikaci vpravo.

- Zřízení odvodňovacího příkopu vpravo.

- Odtěžení zeminy pro položení žlabů TZZ4.

- Položení žlabů TZZ4, jejich napojení na odvodňovací žlab s vyústěním do odvodňovací příkopy.

- Montáž přejezdové konstrukce STRAIL- jen vnitřní.

- Zřízení živičného krytu vozovky.

- Zřízení zpevněných krajnic.

- Zálivka spár.

- Likvidace vybouraných hmot.

- Demontáž dopravního značení.

- Montáž dopravního značení.

- Práce související s opravou železničního svršku jsou obsaženy v SO 01.

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr. Materiál neuvedený ve výkazu výměr dodá objednatel.

SO 05 – Výstroj trati

Soupis prací:

- Demontáž a likvidace stávajících hektometrovníků.

- Demontáž a likvidace stávajících návěstí pískejte.

- Demontáž a likvidace stávajících rychlostníků.

- Demontáž a likvidace stávajících návěstí práce pluhu.

- Demontáž a likvidace stávajících konců nástupišť.

- Demontáž a likvidace stávající lichoběžníkové tabulky.

- Demontáž a likvidace stávajících sklonovníků.

- Demontáž a likvidace stávajících zajišťovacích značek.

- Dodání a montáž hektometrovníků (34,100 – 35,000).

- Dodání a montáž návěsti pískejte.

- Dodání a montáž návěsti rychlostník.

- Dodání a montáž návěsti práce pluhu.

- Dodání a montáž návěsti konec nástupiště.

-     Dodání a montáž návěsti lichoběžníková tabulka.

- Dodání a montáž návěsti sklonovník.

- Dodání a montáž zajišťovacích značek.

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr. Materiál neuvedený ve výkazu výměr dodá objednatel.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na trati č. 781 00 (dle Prohlášení o dráze) Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou, dopravna Svatoňovice, kraj Moravskoslezský, okres Opava, katastrální území Svatoňovice, TUDU 1961F1 Svatoňovice a TUDU 196 112 Svatoňovice – Budišov nad Budišovkou.

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace „Projekt opravných prací Svatoňovice – Budišov nad Budišovkou“, zpracovatel SAGASTA s.r.o. Popis jednotlivých stavebních postupů viz.  část 1.1. Účel a rozsah předmětu Díla, zpracovatelé: SO 01 – SO 05 – Ladislav Potoki, VPI ST.

  - Související dokumentace

- Technická zpráva „Přeložka traťového kabelu v km 34,040 – 35,070“, zpracovatel Pavel Filipský datum 24. 2. 2021 (viz Příloha 1 ZTP).

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

    - Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými opravnými pracemi:

- Výměna kolejnic v úseku Heřmánky – Vítkov v termínu 9. 7. – 19. 7. 2021.

- Oprava přejezdu P6718 v km 15,385 EUROVIA kamenolom Jakubčovice  v úseku Odry - Heřmánky v termínu 13. – 19. 7. 2021.

- Oprava propustků SMT v úseku Svatoňovice – Budišov nad Budišovkou v km 36,976; 37,942; 38,234; 38,367; 38,523 v termínu 9. 7. – 6. 8. 2021.

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1.10 VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]  a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. Případné vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace a počtu poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažením, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na www.tudc.cz v sekci „Dokumenty / Typová dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP).

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“.

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se mění na „….7  kalendářních dnů…“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4. 2. 18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto:

- U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89].

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“.

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli – dle rozpočtu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Odevzdání dokumentace – dle rozpočtu

    - V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“.

    - Čl. 10.1.1 VTP, odkaz [67] se mění takto:

- [67]  Předpis SŽ Bp1, Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací, ze dne 13. 10. 2020 pod č.j.: 62585/2020-SŽ-GŘ-O10, s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění, a Předpis SŽ Bp3, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace, ze dne 30. 11. 2020 pod č.j.: 62677/2020-SŽ-GŘ-O10, s účinností od 1.1.2021, v platném znění

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

    - Čl. 11.1, odkaz [68] se mění takto:

- [68] Řád SŽ R14 – Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic, schválen pod č. j. 76833/2020-SŽ-GŘ-O30 3. prosince 2020.

    - Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:

- Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích zařízení) – červený marker (169,8 kHz)

  - trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, změny hloubky, poklopy, rozvodové smyčky.

- Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz)

  - trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů.

- Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz)

  - trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, překladové armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky, všechny typy armatur a spojů.

- Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz)

  - trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce, kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

- Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz)

  - trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení), anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

- Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz)

  - ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší vedení, značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do dokumentace.

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS.

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Objednatele (Ing. Karel Parchanský tel.: +420 972 765 182, email: Parchansky@spravazeleznic.cz).

    - Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   SŽ PO-06/2020-GŘ.

    - V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících bodech.

    - Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele.

    - Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).

    - Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.

    - Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.

    - Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.

    - Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.

    - V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.

    - V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).

    - Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

    - Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

    - Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).

    - Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      2. třídu přesnosti.

    - Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.

    - V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.

    - Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

    - Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve výzvě k podání nabídek, případně dalších částech zadávací dokumentace.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

    - Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

    - Neobsazeno

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Neobsazeno

  - Zabezpečovací zařízení

    - Neobsazeno

  - Sdělovací zařízení

Nový traťový kabel SŽ bude v 0. etapě v km 34,040 naspojkován na starý traťový kabel, provizorně uložen až po km 35,070, kde bude rovněž naspojkován na starý traťový kabel. Po dobu výkopových prací ve výluce bude uložen mimo pracovní činnosti a následně uložen do definitivního stavu.

Přeložení traťového kabelu v rámci akce, “Oprava trati v úseku Svatoňovice – Budišov nad Budišovkou 1. etapa“, musí být proveden podzhotovitelem ČD –Telematika a.s. Kontaktní osoba p. Filipský Pavel. mob. +420 602 760 661  (Pavel.Filipsky@cdt.cz). Viz Příloha 1 ZTP.

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - Neobsazeno

  - Ostatní technologická zařízení

    - Neobsazeno

  - Železniční svršek

  - Dojde k celkové opravě železničního svršku v km 34,048 – 35,023. Technické řešení opravy obsahuje projektová dokumentace.

    - Centrální nákup materiálu

      - Nové vystrojené betonové pražce, kolejnice (dále „Materiál“), které jsou součástí SO-01 a S-03 dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů stavby. Nákup vystrojených betonových pražců a kolejnic provede centrálně Objednatel. Zhotovitel zajistí přeložení na svoje přistavené dopravní prostředky v Místech předání.

      - Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu z Místa předání až do místa na stavbě určeného Projektovou dokumentací včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti.

      - Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně nakládky na dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo prostřednictvím dodavatele Materiálu na základě jednotlivých objednávek. Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří možnosti nakládky na vlastní dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady Zhotovitele.

      - Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby určeného Projektovou dokumentací jsou v soupisu prací jednotlivých SO uvedeny položky pro dopravu z předpokládaných Míst předání: pro kolejnicové pásy 49E1 žst. Svatoňovice, pro betonové pražce B03,B03 R, B91 T/2 žst. Vítkov. Místo předání může být Objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky dopravy budou čerpány dle skutečných Míst předání.

      - Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně kontroly kompletnosti a kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v Místě předání.

  - Železniční spodek

  - V rámci této stavby bude provedeno pročištění nezpevněných příkopů, zřízení zpevněných příkopů, dosypání a úprava železničního spodku, odtěžení nadbytečného množství zeminy.

  - Nástupiště

    - Neobsazeno

  - Železniční přejezdy

    - V rámci této stavby bude provedena oprava přejezdu P 6746 v km 34,384. Ve vnitřní části bude použita přejezdová konstrukce STRAIL, na vnějších stranách bude zřízen živičný povrch. Vpravo kilometráže bude přes cestu zřízen odvodňovací žlab.

  - Mosty, propustky a zdi

    - Neobsazeno

  - Ostatní inženýrské objekty

    - Neobsazeno

  - Železniční tunely

    - Neobsazeno

  - Pozemní komunikace

    - Místní komunikace určená Městským úřadem Svatoňovice bude upravena vyzískaným materiálem ze strojní čističky.

  - Kabelovody, kolektory

    - Neobsazeno

  - Protihlukové objekty

    - Neobsazeno

  - Pozemní stavební objekty

    - Neobsazeno

  - Trakční a energická zařízení

    - Neobsazeno

  - Vyzískaný materiál

    - Demontáže proběhnou na určených plochách v žst. Svatoňovice.

    - Kamenivo s vhodnými mechanickými a chemickými vlastnostmi lze využít ve stavbě  k úpravám nerovností a terénním úpravám.

    - Výkopová zemina bude z malé části použita na úpravu terénu po výkopových pracích.

    - Likvidaci nepoužitelných pražců zajistí objednatel.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Staré pryžové podložky pod patu kolejnice, použitá živice budou ekologicky zlikvidovány. Vyzískané dřevěné pražce budou uloženy na hromadách v dopravně Svatoňovice a poté odvezeny k ekologické likvidaci (zajistí PS TO Suchdol n.O.). Nevhodná výkopová zemina, kamenivo, betonové výrobky budou odvezeny na skládku. Odpady budou likvidovány v souladu s platnou právní normou a budou dodány doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti. Vyzískaný nepoužitelný kovový materiál z objektů S 01, S 03, S 04 a S 05 bude předán v dopravně Svatoňovice PS Suchdol n.O., které zajistí jeho odvoz přes smluvního partnera objednatele do šrotu.

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů a dodržet množství a délku předjednaných výluk / Rozhodující milníky jsou dodržení délky výluk.

    - V harmonogramu postupu prací je nutno v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

- uzavírky pozemních komunikací

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

    - Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zahájení stavby |  | červen 2021 (předpoklad v 2.pol. 6/21) |
| 1. Etapa | Přípravné práce | Bez výluky | 2.pol. června 2021 |
| 2. Etapa | Hlavní stavební činnosti | 29N | 9. 7. 2021 – 6. 8. 2021 |
| 3. Etapa | Následná úprava GPK | 1den | říjen 2021 |
| 4. Etapa | Dokončovací práce | Bez výluk | srpen 2021 – říjen 2021 |
|  | Ukončení stavby (celého díla) |  | 30. 11. 2021 |

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

- PŘÍLOHY

    - Technická zpráva  „Přeložka traťového kabelu v km 34,040 – 35,070“