## harmonogram
Příloha č. 3 Smlouvy Harmonogram plnění majetkové přípravy
Části Díla:
Dílčí etapy: | Části dílčí etapy: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Informativní dopis | Zpracování vstupních podkladů | bar: 01
Dohledání a zpracování vstupních podkladů z KN, KN - SPI, KN - SGI | bar: 01 to 02
Výkon činnosti spojený s oficiálním dopisem včetně rozeslání | bar: 01 to 02
Čekání na vyjádření vlastníků | bar: 03
2. Trvalé zábory | Příprava smlouvy o smlouvě budoucí a schválení smlouvy s objednatelem | bar: 03 to 05
Zajištění podpisu smlouvy o smlouvě budoucí protistranou | bar: 04 to 08
Zaměření situace - podklad pro vyhotovení konceptu GP - trvalý zábor | bar: 13 to 15
Vyhotovení konceptu GP - trvalý zábor | bar: 13 to 15
Zajištění schválení konceptu GP - TZ - SŽDC | bar: 13 to 15
Zajištění schválení konceptu GP vlastníkem | bar: 13 to 15
Zajištění předběžného souhlasu stavebního úředu s konceptem GP (souhlas s dělením) | bar: 13 to 15
Vyhotovení GP - TZ, vytyčení vlastnických hranic a oznacení hranic | bar: 13 to 15
Odsouhlasení GP KÚ | bar: 13 to 15
Zajištění souhlasu SÚ s dělením pozemků | bar: 13 to 15
Zpracování cenového odhadu pozemku pro výkup | bar: 13 to 15
Příprava příslušné smlouvy a schválení smlouvy s objednatelem | bar: 13 to 15
Příprava smluv k podpisu SŽDC | bar: 14 to 16
Projednání a schválení příslušné smlouvy s vlastníky | bar: 16 to 17
Zajištění podpisu trvalého záboru protistranou | bar: 16 to 17
Návrh na vklad do KN | bar: 17 to 18
3. Smlouvy o zřízení služebnosti | Příprava smlouvy o smlouvě budoucí zřízení služebnosti a schválení smlouvy s objednatelem | bar: 03 to 05
Zajištění podpisu smlouvy o smlouvě budoucí zřízení služebnosti protistranou | bar: 04 to 08
Zaměření situace - podklad pro vyhotovení konceptu GP - služebnost
Vyhotovení konceptu GP - služebnost
Zajištění schválení konceptu GP - služebnosti - SŽDC
Vyhotovení a odsouhlasení KÚ GP - služebnost
Zpracování cenového odhadu pozemku pro služebnost
Příprava a schválení příslušné smlouvy k podpisu objednatelem
Návrh na vklad do KN služebnost | bar: 18
4. Nájemní smlouvy | Příprava smlouvy o smlouvě budoucí nájemní a schválení smlouvy s objednatelem | bar: 03 to 05
Zajištění podpisu smlouvy o smlouvě budoucí nájemní protistranou | bar: 04 to 08
Příprava příslušné smlouvy a schválení smlouvy s objednatelem
Příprava smluv k podpisu SŽDC
5. Vyvlastnění | Zaslání návrhu smlouvy k podpisu vlastníka včetně všech příloh | bar: 07 to 09
Podání návrhu na vyvlastnění (v případě kdy nedojde k uzavření smlouvy) | bar: 09 to 10
Legenda:
příprava podkladů pro vyvlastnění v případě nesouhlasu s uzavřením smluvního vztahu