Žádost o ROV 63147

Č.j.: 63147/Pancht

| Účel: | Opravné práce v traťovém úseku Lysá nad Labem - Kostomlaty nad Labem II. část. |
| --- | --- |

Zpracovatel:

| Dana Panchártková, hlavní zpracovatel | tel.: +420 972 255 023; e-mail: Panchartkova@szdc.cz |
| --- | --- |

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově a napěťově 2. traťová kolej Kostomlaty nad Labem - Lysá nad Labem

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově 2.,4. staniční kolej v dopravně Kostomlaty nad Labem

kolejově záhlaví a zhlaví lysecké v pokračování 2.TK v dopravně Kostomlaty nad Labem

Etapa C:

Vyloučí se:

napěťově sudá skupina kolejí v dopravně Kostomlaty nad Labem

Etapa D:

Vyloučí se:

kolejově 1. staniční kolej v dopravně Kostomlaty nad Labem

kolejově zhlaví lysecké v pokračování 1. a 3. SK v dopravně Kostomlaty nad Labem

další popis: jeho část od návěstidla

Etapa E:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví a zhlaví kostomlatské v pokračování 2.SK, její část, od návěstidla L2 po návěstidlo Se12 v dopravně Lysá nad Labem

Etapa F:

Vyloučí se:

napěťově 2.,4. staniční kolej v dopravně Lysá nad Labem

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 08:40 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 19:40 hodin - 45. den nepřetržité výluky

c) začátek výluky napětí		 08:40 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 		 19:40 hodin - 45. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 08:40 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 19:40 hodin - 30. den nepřetržité výluky

Etapa C:

Nepřetržitá výluka

c) začátek výluky napětí		 08:40 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 		 19:40 hodin - 30. den nepřetržité výluky

Etapa D:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 01:30 hodin

b) konec výluky koleje		 03:10 hodin

Etapa E:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 08:40 hodin

b) konec výluky koleje		 19:40 hodin

Etapa F:

Denní výluka

c) začátek výluky napětí		 08:40 hodin

d) konec výluky napětí 		 19:40 hodin

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Etapa A : 7.8. - N - 20.9.2018

Etapa B : 7.8. - N - 5.9.2018

Etapa C : 7.8. - N - 5.9.2018

Etapa D : 13.8., 18.8., 19.8.2018

Etapa E : 20.8., 21.8., 22.8., 31.8., 1.9., 2.9.2018

Etapa F : 20.8., 21.8., 22.8., 31.8., 1.9., 2.9.2018

Plánované souběhy výluk :

A+B+C

A+B+C+D

A+B+C+E+F

V souběhu s ROV 63023!

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A, B, C, D:

dopravna Kostomlaty nad Labem.

Etapa E, F:

dopravna Lysá nad Labem.

5. Účel a rozsah prováděných prací:

- výměna defektoskopicky vadných kolejnic

- výměna upevňovadel

- svařování

- oprava výhybek č.

- čištění štěrkového lože

- sanace železničního spodku

- úprava odvodnění

- úprva GPK strojně

- sjízdnost TV

Použitá mechanizace :

- MHS

- Loko traktor

- vozy se štěrkem

- ASP

- SČ

- svařovací vozík

- MUV

- MVTV

Staniční koleje určené pro prostředky na výlukovou činnost :

- v dopravně Kostomlaty nad Labem kolej č.6

- v dopravně Lysá nad Labem kolej č.101., 102.

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Neobsazeno.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Neobsazeno.

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Zavedení, změny a odvolání pomalé jízdy oznámí OŘ Praha dálnopisnou zprávou, na základě písemné žádosti oprávněného zástupce zhotovitele díla.

Po dobu výluky bude v sousedndí koleji zavedena bezpečností PJ 50km/hod v délce cca 6.000m,

časově omezená od 07:000 hodin do 18:00 hodin.

Po ukončení výluky bude zavedena konsolidační pomalá jízda 50km/hod po dobu 4dnů.

11. Bezpečnostní opatření:

- bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1. Za bezpečnost    zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

- za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

- Po obdržení ROV provedou přednostové PO dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

- Přednosta PO Nymburk zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosty PO 
ve spolupráci s OŘ Praha.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 24.01.2018

Ing. Jiří Kočárek Náměstek pro provoz infrastruktury OŘ Praha