## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
S631900194 | Doplnění závor a rekonstrukce PZS (P550) v km 84,542 trati Protivín – Zdice |  |  |  | Aspe
ZŘ | 20210407
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Počet neoceněných položek
D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení
PS 01 | PZS v km 84,542 (P550)
D.4 | Ostatní technologická zařízení
SO 98-98 | Všeobecný objekt
E.1.3 | Železniční přejezdy
SO 01 | Přejezd v km 84,542

## PS 01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | S631900194 |  | Doplnění závor a rekonstrukce PZS (P550) v km 84,542 trati Protivín – Zdice | [6 empty] | D.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1 |  | Železniční zabezpečovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 01 |  | PZS v km 84,542 (P550)
SD |  | 1 |  | Přejezdová technologie
P | 1 | 75B111 |  | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 2 | 75B117 |  | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 3 | 75B6A1 |  | USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 4 | 75B6G7 |  | USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 5 | R1 |  | BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/259 AH - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Položka obsahuje dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
P | 6 | 75B6T7 |  | BATERIE - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 7 | R2 |  | DOPLNĚNÍ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní doplnění logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení vč. potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu
P | 8 | R3 |  | DOPLNĚNÍ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 17 | R4 |  | Úprava adresného software (SZZ, DOZ, diag.) - dodávka i montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Položka obsahuje veškeré činnosti spojené s úpravou adresného software (SZZ, DOZ, diag.), jeho nasazením / instalací včetně kompletního přezkoušení a projekční přípravy dle nabídky od výrobce.
P | 18 | 91297 |  | DOPRAVNÍ ZRCADLO | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 18 | R5 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Položka obsahuje dodávka výstražníku se závorou 2 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu, včetně DZ A32a
P | 19 | 75D237 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 19 | R6 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  | Položka obsahuje dodávka výstražníku se závorou 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu, včetně DZ A32a
P | 20 | 75D217 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 21 | 75D221 |  | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 22 | 75D227 |  | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 23 | 75D271 |  | ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 24 | 75D277 |  | ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 25 | 75C918 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 25 | 75E117 |  | DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 48 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 26 | 75C917 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 27 | 75E197 |  | PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 28 | 75E127 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 29 | 75E1B7 |  | REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 30 | 74F323 |  | PROTOKOL UTZ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 34 | R7 |  | Přechodné dopravní značení - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vypracování a projednání DIO - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 35 | R8 |  | Realizační dokumentace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  | Položka zahrnuje vypracování realizační dokumentace předmětného PS - komplet.
SD |  | 2 |  | Kabelizace
P | 36 | 75A131 |  | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 0.68 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 37 | 75A217 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 0.68 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 38 | 75A141 |  | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 1.64 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 39 | 75A227 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 1.64 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 40 | 742H12 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 41 | 742L12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 42 | 75II11 |  | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 43 | 75II1X |  | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 44 | 701005 |  | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 3 |  | Zemní práce
P | 45 | R9 |  | Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu | KM | 0.06 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 46 | 709210 |  | KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 47 | R10 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 48 | R11 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku
P | 49 | R12 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 18.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku
P | 50 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 27.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 51 | 702212 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 52 | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 53 | 14173 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 54 | 18210 |  | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ | M3 | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 55 | R13 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Zahrnuje veškeré náklady spojené s požadovanými pracemi ( dle názvu položky)
SD |  | 5 |  | Demontáže
P | 55 | 75D228 |  | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 56 | 75D248 |  | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍNĚ - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 57 | 75B6T8 |  | BATERIE - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 58 | 75B6G8 |  | USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

## SO 98-98
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | S631900194 |  | Doplnění závor a rekonstrukce PZS (P550) v km 84,542 trati Protivín – Zdice | [6 empty] | D.4 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.4 |  | Ostatní technologická zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt
SD |  | 1 |  | Dokumentace stavby
P | 1 | VSEOB001 |  | Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.
P | 2 | VSEOB002 |  | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod
P | 3 | VSEOB003 |  | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.
SD |  | 2 |  | Ostatní
P | 4 | VSEOB004 |  | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 5 | VSEOB005 |  | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 6 | VSEOB006 |  | Exkurze | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle SoD.
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění exkurze.

## SO 01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | S631900194 |  | Doplnění závor a rekonstrukce PZS (P550) v km 84,542 trati Protivín – Zdice | [6 empty] | E.1.3 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.1.3 |  | Železniční přejezdy | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 01 |  | Přejezd v km 84,542
SD |  | 0 |  | Všeobecné položky
P | 1 | 15113 | 1 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI | T | 400.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkopová zemina (odečten objem na zásypy) * objemová hmotnost (2,0)
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 2 | 15130 | 1 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T | 16.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1: odstranění asfaltového stávajícího krytu, tl. 100mm * objemová hmotnost (2,5)
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 3 | 15140 | 1 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1: drobné objekty, základy stožárů apod.*objem.hmotnost, 12*2,5
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 4 | 15150 | 1 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) | T | 91.806 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | objem odtěženého kolejového lože * objemová hmotnost (2,0)
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 5 | 15160 | 1 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE | T | 0.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | odhad 250kg, 0,25t
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 6 | 15210 | 1 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ | T | 8.32 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 19/0,611=32ks*0,260
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 7 | 15250 | 1 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) | T | 0.008 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1: pražce*2*0,09 2: 42*2*0,09/1000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 8 | 15260 | 1 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) | T | 0.018 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1: pražce*2*0,214/1000 2: 42*2*0,214/1000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 9 | 15330 | 1 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ | T | 39 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | odstranění podkladních vrstev vozovek z kameniva drceného tl. 300mm*objemová hmotnost (2,0)
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 10 | 15520 | 1 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ | T | 1.05 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 6/0,611=10ks*0,105
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 11 | 111203 | 1 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 3KM | M2 | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | odhad 150m2
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 12 | 113138 | 1 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 6.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | odstranění asfalt.stáv.krytu tl. 100mm: (vlevo 29+ vpravo 36)*0,100
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 13 | 113328 | 1 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 19.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | vč. krajnic
VV |  |  |  | odstranění podkladních vrstev z kameniva drceného tl. 300mm: (vlevo 29+ vpravo 36 )*0,300
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 14 | 12110A | 1 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-BEZ DOPRAVY | M3 | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | odhad vpravo 20m2, vlevo 40m2, tl. 0,15m
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 15 | 12110B | 1 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-DOPRAVA | m3.km | 180 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | vpravo 20m2, vlevo 40m2, tl. 0,15m, odvoz 20 km
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 16 | 123938 | 1 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM | M3 | 100.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | prohloubení pro sanaci (ZKPP): 6,25*16,05*0,80, levostranný příkop 20m3
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 17 | 12933 | 1 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | délka příkopu 80m drážní levostranný před přejezdem
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 18 | 132938 | 1 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM | M3 | 18.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | trativod+svodné potrubí: šířka * hloubka * délka : 0,6*1,0*31
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 19 | 133938 | 1 | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 2 šachty: 2*1*1*0,7
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 20 | 17411 | 1 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 18.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | zásyp svod.potrubí + tříděný zásyp po propustku; podkl. vrstva zlepš. zemina: 0,6*1,0*31
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 21 | 17511 | 1 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 7.44 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | délka svodného potrubí a zatrubnění* šířka rýhy * výška obsypu 31*0,6*0,4
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 22 | 18120 | 1 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II | M2 | 101 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | zemní pláň: 6,25*16,05
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 23 | 18222 | 1 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 44 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | plochy zatravnění svahu: 44m2
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 24 | 18232 | 1 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M | M2 | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | zelené pásy: vlevo 16m2
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 25 | 18241 | 1 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 625 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1: obnova trávníku v rámci staveniště - odhadovaná plocha 25 x 25 m2 2: 25*25
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 26 | 18242 | 1 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | plochy zatravnění svahu: (44+16)m2
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 27 | 18243 | 1 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU | M2 | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | zelené pásy: vlevo 40m2, vpravo 40m2 odhad
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 28 | 18461 | 1 | MULČOVÁNÍ | M2 | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | zelené pásy: vlevo 40m2, vpravo 40m2 odhad
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 29 | 18600 | 1 | ZALÉVÁNÍ VODOU | M3 | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | zalévaní svahů + v rovině: (60+40+40)*0,15
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 2 |  | Základy
P | 30 | 21197 | 1 | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE | M2 | 44.64 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | délka trativodu * šířka geotextilie * 20% překryv: 31*0,6*2*1,0*1,2
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 31 | 212637 | 1 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III | M | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | délka trativodu: 31m
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 32 | 45152 | 1 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | podklad pod dlažbu, plocha * výška vrstvy 5cm*vliv sklonu: (8+4)*0,10*1,5
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 33 | 465512 | 1 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 2.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | zpevněný povrch drážního příkopu u zatrubnění a výtok od svod.potrubí* výška dlažby*vliv sklonu: (8+4)*0,15*1,5
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 34 | 501101 | 1 | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ | M3 | 80.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | plocha * výška vrstvy: 16,05*6,25*(0,2+0,3+0,3)
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 35 | 502941 | 1 | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE | M2 | 121.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | šířka * délka geotextilie * 20% rezerva: 16,05*6,25*1,2
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 36 | 512550 | 1 | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 39.483 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | otevřené ŠL+zapuštěné pod přejezdem: 16,05*2,46
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 37 | 513550 | 1 | KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 25.274 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | doplnění ŠL 5% obj. při úpravě GPK v rozsahu stavby: (221,527-16,05)*2,46*0,05
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 38 | 528152 | 1 | KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | pod přejezdovou konstrukcí rozd. "u", pražc.kotva na každém 2.pražci
VV |  |  |  | pražce bet.těžké, bezpodkladnicové upevnění
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 39 | 542121 | 1 | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M | M | 221.527 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | celý oblouk R=300m s přechodnicemi
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 40 | 545121 | 1 | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | počet svarů: 4ks 49 E1/49 E1
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 41 | 549220 | 1 | PRAŽCOVÁ KOTVA VE STÁVAJÍCÍ KOLEJI | KUS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | pražcová kotva na každém druhé pražci
VV |  |  |  | 25m/0,600=42 pražců/2=21 kotev
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 42 | 549311 | 1 | ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI | M | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 25m před + 25 m za přejezdem (před a za novým kolejovým polem + nové kolej.pole)
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 43 | 56333 | 1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 130 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | (29+36)*2
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 44 | 56942 | 1 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM | M2 | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 12m2
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 45 | 572221 | 1 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 | M2 | 130 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | z půdorysu: (29+36)* 2 mezi vrstvami asfaltu=130m2
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 46 | 574A33 | 1 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | M2 | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | vozovkové vrstvy viz situace přejezdu: 29+36
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 47 | 574E46 | 1 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | vozovkové vrstvy viz situace přejezdu: 29+36
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 8 |  | Trubní vedení
P | 48 | 894846 | 1 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 3 kusy
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 49 | 914141 | 1 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONTÁŽ | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 2ks A29, 2 ks E3a, 3 ks A32a, 2ks A31c. Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
TS
P | 50 | 914143 | 1 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 2ks A30, 2ks A32a, 1ks A31c
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 51 | 915111 | 1 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | vodící čáry V4, š=0,125m, dl. 2*25m
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 52 | 918513 | 1 | ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD | M3 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | obklad čel z dlažby z lomového kamene do betonu u prahové vpusti
VV |  |  |  | 20 m2 * 0,15
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 53 | 919112 | 1 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | řezání stávajícího asfaltového krytu: 7+6m
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 54 | 921311 | 1 | ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD ŽELEZOBETONOVÝ S NOSIČI | M2 | 22.26 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | pražce bet.těžké, rozd. "u"
VV |  |  |  | plocha přejezdu včetně závěrných zídek: 6,0*3,71
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 55 | 921910 | 1 | PRAHOVÁ VPUSŤ | M | 12.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | tř.zatížení F900 kN
VV |  |  |  | délka: 12,50m
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 56 | 921930 | 1 | ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 16ks pražců s upevňovadly s antikorozní úpravou rozdělení "u" - 10m
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 57 | 923941 | 1 | ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1: počet nových zajišťovacích značek 2: 7
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 58 | R925110 | 1 | DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM | M2 | 177.222 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2018 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | obě strany+úprava GPK: 0,4*16,05*2+205,477*0,4*2
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě, zvýšení ceny o 25%.
P | 59 | R925120 | 1 | DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM | M2 | 32.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2018 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | doplnění do ZŠL pod vozovkou tl.700mm: š.1,0m: 16,05*1,0*2
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě, zvýšení ceny o 25%.
P | 60 | 931317 | 1 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2 | M | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | zalití spár na rozhraní n. a stáv. krytu a u záv. zídek, průřez 30 x 50mm: 6+7m
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 61 | 965010 | 1 | Odstranění kolejového lože a drážních stezek | M3 | 45.903 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | stáv.ŠL: 16,05*2,46+ (+stezky) 2*0,40*0,50*16,05
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 62 | 965021 | 1 | Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku | m3.km | 918.06 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | (stáv.ŠL: 16,05*2,46+ (+stezky) 2*0,40*0,50*16,05)*20
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 63 | 965114 | 1 | Demontáž koleje na betonových pražcích rozebráním do součástí | M | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | (25-6)m
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 64 | 965124 | 1 | DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ | M | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 6m pod přejezd.konstrukcí
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 65 | 965116 | 1 | DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI | t.km | 37.566 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | délka kolejnicového pásu (0,04943 t/m): (0,04943*19*2)*20
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 66 | 965126 | 1 | Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z - montážní základny) k likvidaci | t.km | 11.863 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | délka kolejnicového pásu (0,04943 t/m): (0,04943*6*2)*20
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 67 | 965311 | 1 | Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců | M2 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | živice: 5*4
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 68 | 965312 | 1 | Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | t.km | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | plocha * tl. 0,2m * objemová hmotnost: (5*4*0,2*2,5)*20
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 69 | 965851 | 1 | Demontáž zajišťovací značky | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | počet demontovaných zajišťovacích značek: 7
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 70 | 965852 | 1 | Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | t.km | 8.68 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | počet demontovaných zajišťovacích značek - odvoz: 7*0,062*20
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 71 | 96611A | 1 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - BEZ DOPRAVY | M3 | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | drobné stavby v trase (např. základy, zatrubnění příkopu)
VV |  |  |  | 12
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 72 | 96611B | 1 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - DOPRAVA | m3.km | 600 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2020 |  | 2
PP |  |  |  | do 20 km
VV |  |  |  | (12*2,5)*20
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.