Příloha č. 7 Smlouvy

Harmonogram

| Dílčí část díla | Ukončení |
| --- | --- |
| T1: Předimplementační analýza dílčího plnění Externí školení zaměstnanců, aplikace Vzdělávání a E-learning (Analýza všech vstupů Zadavatele v rozsahu uvedené specifikace) | T + 3 |
| T2: Fakturační milník: Návrh řešení Externí školení zaměstnanců, aplikace Vzdělávání a E-learning (Vytvoření dokumentu Návrh řešení obsahující návrh implementace požadavků na funkce požadované v uvedené specifikaci) | T + 3 |
| T3: Implementace (Implementace a programování všech částí systému) | T2+ 6 |
| T4: UAT (Příprava a naplánovaní uživatelských testů Nasazení systému na testovací prostředí Zadavatele, Podpora uživatelů při provádění uživatelských akceptačních testů, Odstraňování nedostatků zjištěných při testování, správa vad a připomínek) | T2 + 6 |
| T5: Fakturační milník: Akceptace dílčího plnění Externí školení zaměstnanců, aplikace Vzdělávání a E-learning (Školení Správců a uživatelů, Zprovoznění celého systému na produkční prostředí Zadavatele) | T2 + 6 |
| T6: Předimplementační analýza dílčího plnění Evidence Cizích právních subjektů (Analýza všech vstupů Zadavatele v rozsahu uvedené specifikace) | T + 12 |
| T7: Fakturační milník: Návrh řešení Evidence Cizích právních subjektů (Vytvoření dokumentu Návrh řešení obsahující návrh implementace požadavků na funkce požadované v uvedené specifikaci) | T + 12 |
| T8: Implementace (Implementace a programování všech částí systému) | T7 + 8 |
| T9: UAT (Příprava a naplánovaní uživatelských testů Nasazení systému na testovací prostředí Zadavatele, Podpora uživatelů při provádění uživatelských akceptačních testů, Odstraňování nedostatků zjištěných při testování, správa vad a připomínek) | T7 + 8 |
| T10: Fakturační milník: Akceptace dílčího plnění Evidence Cizích právních subjektů (Školení Správců a uživatelů, Zprovoznění celého systému na produkční prostředí Zadavatele) | T7+8 |
| Provedení Díla | T + 20[počet měsíců ] |

T = datum nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

Číselné údaje uvedené v tabulce výše představují počty měsíců