Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:                 Oprava trati v úseku Praha Hostivař (mimo) – Praha Malešice (mimo)

Trať podle JŘ:	není v KJŘ

TU:	1702  Praha Hostivař (mimo) – Praha Malešice (mimo)

Kraj:	Hlavní město Praha

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

00 Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V úseku  Praha Hostivař (mimo) – Praha Malešice (mimo), jsou ojeté kolejnice, vyžilé dřevěné pražce, betonové pražce s nedostatečnou držebností, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení, závady v GPK a BK.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

- Místo a předmět plnění

SO 01 – Oprava traťové koleje

Zhotovitel provede:

- souvislé čištění KL strojně v km 1,140 – 3,242

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BI v km 0,514 – 3,245 včetně dodání materiálu v objemu viz výkaz výměr

- dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49

- vyjmutí a snesení stávajícího kolejového roštu pražce dřevěné a betonové v km 1,147 – 3,245

- demontáž kolejového roštu koleje na úložišti do součástí pražce dřevěné 78 m a betonové 2020 m

- montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové tvaru UIC rozdělení „u“ v km 1,147 - 3,220 (nové kolejnice UIC třídy R260 a R350 HT v souladu s výkazem výměr dodá zhotovitel; nové pražce, přechodové kolejnice, LIS dodá v souladu s výkazem výměr objednatel)

- montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové tvaru S49 rozdělení „u“ v km 3,220 - 3,245 (nové pražce, užité kolejnice, přechodové kolejnice, LIS dodá objednatel v souladu s výkazem výměr)

- úpravu GPK metodou přesnou v km 0,514 – 3,242

- zřízení bezstykové koleje v km 1,147 – 3,245. Položka obsahuje dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, svary odtavovací stykové a termitové všech tvarů včetně všech přípravných a dokončovacích prací, svary montážní a závěrné včetně vedení výrobní dokumentace a měření geometrie, dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji včetně vevaření LIS a přechodových kolejnic, umožnění volné dilatace s osazením a odstraněním kluzných podložek

- montáž pražcových kotev v koleji a ve výhybce v km 3,220 – 3,270 každý 3. pražec z důvodu změny tvaru svršku UIC/S49

- demontáž dílů otevřeného odvodňovacího příkopu v km 1,923 – 1,877

- svahování a reprofilace železničního spodku (příkopy, bankety, ostatní plochy) s rozprostřením nebo naložením výzisku v km 1,140-3,424 v celkovém objemu 11 500 m2

- demontáž a montáž ukolejnění v počtu 41 ks

- demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 v km 3,240

- demontáž a montáž balízy upevněné pomocí systému Vortok (km 0,560; 1,190; 1,585; 2,205; 2,490; 3,040; 3,235) celkem 12 ks

- dopravu v rozsahu viz výkaz výměr

- naložení materiálu v rozsahu viz výkaz výměr

- uložení odpadu v objemu viz výkaz výměr (výzisk ze SČ, výzisk ze svahování, dřevěné pražce, betonové prefabrikáty, plastové součásti)

SO 14 – VRN

Zhotovitel provede:

- geodetické práce před stavbou

- geodetické práce v průběhu stavby

- geodetické práce po ukončení prací – zaměření PPK a předání OJ SŽG Praha

- průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva 2x

- vytyčení inženýrských sítí

- projektové práce:

- vypracování zjednodušené projektové dokumentace k zajištění a optimalizaci PPK včetně projednání s OJ SŽG Praha v úseku dotčeném opravnými pracemi

- návrh, schválení a realizace BK

- zřízení a vybavení staveniště včetně jeho zabezpečení

- přeprava mechanizace na místo prováděných prací

Ostatní

Vyzískané plastové součásti, betonové prefabrikáty, dřevěné pražce, odpady ze SČ a svahování budou odvezeny a zlikvidovány v souladu s platnou legislativou České republiky. Veškerý kovový materiál zhotovitel předá prokazatelně zástupci TO Praha Vršovice.

Vyzískané užité betonové pražce budou uloženy na úložišti a prokazatelně předány zástupci TO Praha Vršovice.

## Lhůty plněni:

Zahájení prací :	      20.08.2021

Ukončení prací :     15.11.2021   (Práce po ukončení výluk budou dále probíhat za provozu)

Ukončení díla :       15.11.2021

- Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽ, s.o. SŽG Praha:  972 245 017, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír : 972 245 017

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden ve Zvláštních technických podmínkách v bodě 4.3.

Předpokládaný termín a místo dodání materiálu dodávaného objednatelem:

- Užité kolejnice tv. S49, nové LIS a kolejnice přechodové budou k odebrání v žst. Praha Hostivař

- Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/1 (UIC):  25.8.2021 – 3483 ks – žst. Praha Hostivař

- Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S): 25.8.2021 – 42 ks – žst. Praha Hostivař

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc srpen až říjen:

23.8. – 4.10.2021 – nepřetržitě úsek Praha Hostivař – Praha Malešice

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací.