## OŘ
Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC
Vyjádření SŽDC, s.o. , OŘ
č. | Organizace | Příloha/Kapitola | Připomínka | Vypořádání
1 | ZP - textová část |  | 1. str. 4 – odstavec „Nástupiště“, chybí název stanice „Petrovice u Karviné“. | bude doplněno
|  |  | 2. str. 4 – výška nástupiště u výpravní budovy v ŽST Petrovice u Karviné je 380 mm | bude opraveno
|  |  | 3. str. 6 – žádáme doplnit větu: napájení veškerých odběrů… … z transformátoroven TS 22/0,4 kV a DAK. | Bude doplněno. Zářecký
|  |  | 4. str. 7, 4.1.1. – V celém textu se při popisu plánovaných prací v ŽST objevuje u každé z nich jen jedno zhlaví a záhlaví. Žádáme doplnit tak, aby bylo zjevné, že práce se dotknou obou stran stanic. | bude upraveno
|  |  | 5. str. 7, 4.1.1. – U popisu prací odbočky Závada není zmínka o výměně výhybek. Žádáme její doplnění. | bude doplněno
|  |  | 6. str. 8, 4.1.3. – větu: „Přejezdy budou opatřeny zabezpečovacím zařízením světelným se závorami s automatickou detekcí vlaku. Výstražníky budou umístěny ve vzdálenosti 4,70m, kolmo na osu koleje.“ - Žádáme vypustit, konkrétní řešení jednotlivých přejezdů bude navrženo v rámci zpracování projektové dokumentace stavby. Žádáme o sjednocení v rámci celého ZP – objevuje se na více místech (např. str. 16 a 17). | bude upraveno
|  |  | 7. str. 8, 4.1.4. – most km 287,372 – v rámci dokumentu by bylo vhodné zvážit a případně sjednotit užití zkratek slova „konstrukcí“. | bude sjednoceno
|  |  | 8. str. 9 – 4.1.6. – Žádáme o přeformulování celého bodu v duchu „rekonstrukce“, tak, aby bylo zjevné, že dojde k rekonstrukci přístřešků a zastřešení nástupišť v železničních stanicích, spolu s rekonstrukcí svodu vod a jeho napojení na stávající dešťovou kanalizaci. | Bod bude přeformulován, aby bylo ještě více patrné než teď že proběhne současná rekonstrukce zastřešení nástupišť a svodů až k ležatému potrubí
|  |  | 9. Str. 9 – 4.1.6. – V tomto bodě chybí popisy některých SO, žádáme tedy o jejich doplnění – nekoresponduje s bodem 5.1.5. (viz. Technologický domek na Závadě, atd… ) | Do textu budou doplněny zbývající SO - technologický domek Dětmarovice, Stavební úpravy ve stávajícíh prostorech TB, Technologický Závada, Orientační systémy - Dětmarovice, Závada, Petrovice u Karviné.
|  |  | 10. Str. 10, 4.1.9. – rozšíření EOV tak, jak je v rámci této stavby zamýšleno, bude respektovat cílový stav stavby DOZ. Tato stavba bude doplňovat a případně rozšiřovat tento stav a je třeba s tím v návrhu ZP počítat. | Návrh EOV v rámci tohoto ZP je v souladu se stavbou DOZ. Přesná koordinace bude provedena v rámci zpracování projektu stavby. Zářecký
|  |  | 11. Str. 13., 5.1.1. – viz připomínka č. 4: Popisy ŽST Dětmarovice i Petrovice žádáme upravit tak, aby byly zmíněny všechny úpravy, ne vždy jen jedno zhlaví a záhlaví. | Bude upraveno
|  |  | 12. Str. 13., 5.1.1. – u sanace v km 283,200 – 284,000 navrhujeme vyčlenit z celkového rozsahu z důvodu zajištění stability železničního spodku – poklesy z důvodu snížení hladiny podzemní vody v dané lokalitě – v blízkosti probíhá těžba štěrkopísku a předpokládáme návrh jiného typu zajištění stability tělesa. | Bude zapracováno (sanace celého tělesa, upřesnění geotech. průzkumu,...)
|  |  | 13. Str. 13, 5.1.1. – Žádáme upravit popis sanací: 284,000 – 284,939 – rozdělit popis sanací dle zmíněné kilometráže. U této kilometráže ponechat stávající popis. | Bude upraveno
|  |  | 14. Str. 14., 5.1.1. – viz připomínka č. 4: Popisy ŽST Dětmarovice i Petrovice žádáme upravit tak, aby byly zmíněny všechny úpravy, ne vždy jen jedno zhlaví a záhlaví. | Bude upraveno
|  |  | 15. Str. 14., 5.1.1. – ŽST Petrovice u K.: Žádáme prověření kilometráže začátku sanace a jeho sladění se situací. | V textové i výkresové části jsou staničení správně. Jen je sanace rozdělena do dvou SO. Do situací budou všude doplněny kilometráže rozdělení SO.
|  |  | 16. Str. 14., 5.1.1. – ŽST Petrovice u K.: Chybí popis stavebních úprav na koleji směr Karviná – město, vyvolaných úpravami na Dětmarovickém zhlaví ŽST Petrovice u Karviné. Žádáme jeho doplnění (svršek, spodek, opěrná zeď, atd… ) | Bude zapracováno
|  |  | 17. Str. 14., 5.1.1. – Dětmarovice - Petrovice u K – Zde je chybný název odstavce. Žádáme opravit název tak, aby odpovídal popisu v textu: „ŽST Petrovice u K. – státní hranice PR“ | bude opraveno
|  |  | 18. Str. 14. – KÁCENÍ – V rámci zpracování celého ZP je třeba dát zmínky o kácení zeleně do souladu se zbytkem příloh. OŘ Ostrava požaduje řešit kácení komplexně v rámci zpracování ZP. V rámci stavby požadujeme vykácení zeleně na pozemcích ve vlastnictví SŽDC. Nesouhlasíme se zmínkami, že kácení bude řešeno v rámci pravidelné údržby – žádáme odstranění těchto formulací ve všech přílohách ZP. | kácení v rámci stavby bude sjednoceno (bude v rámci stavby)
|  |  | 19. Str. 16, 5.1.3. – u všech přejezdů vypustit větu „…“ – viz připomínka č. 6 | Bude vypuštěno
|  |  | 20. Str. 17, 5.1.3. – u všech přejezdů vypustit větu „…“ – viz připomínka č. 6 | Bude vypuštěno
|  |  | 21. Str. 19, 5.1.5 – Číslování SO v tabulce je mírně zmatené. Žádáme o sladění číslování SO do logické řady. | Ano, bude upraveno. (pozemní objekty)
|  |  | 22. Str. 19, 5.1.5 – V textu chybí popis některých So uvedených v tabulce výše. Žádáme jeho doplnění. | Bude doplněn SO technologický domek v zastávce Závada, ve stanici Dětmarovice a Stavební úpravy ve stávajících prostorech TB ve stanici Petrovice u Karviné. Viz výše
|  |  | 23. Str. 19, 5.1.5 – Je třeba celý bod celkově zobecnit ve smyslu připomínky č. 8 tak, aby bylo zjevné, že dojde k rekonstrukci. | Text se upraví, aby bylo jasnější, že se jedná o rekonstrukci.
|  |  | 24. Str. 19, 5.1.5 – V textu neodpovídá popis umístění výtahů v ŽST Dětmarovice dojednanému umístění uvedenému v bodě 5.1.4., tzn., preferujeme umístění na nástupišti u výpravní budovy. Žádáme o sladění technického řešení v rámci celého ZP. | bude upraveno
|  |  | 25. Str. 24, 5.1.7 – DOTAZ: Respektuje navržené technické řešení úpravy na Dětmarovickém zhlaví ŽST Petrovice? | Ano, technické řešení úpravy respektuje
|  |  | 26. Str. 26, 5.1.7. – viz bod 4.1.9. – EOV v rámci stavby bude respektovat cílový stav stavby DOZ. Tato stavba bude doplňovat a případně rozšiřovat tento stav a je třeba s tím v návrhu ZP počítat. | Návrh EOV v rámci tohoto ZP je v souladu se stavbou DOZ. Přesná koordinace bude provedena v rámci zpracování projektu stavby. Zářecký
|  |  | 27. Str. 27, 5.2.1. – DOTAZ: V tabulce SO není (na rozdíl od SO Sdělovacího zařízení) uveden objekt přeložek. Jak jsou řešeny přeložky v rámci objektové skladby? | Objektová skladba bude doplněna
|  |  | 28. Str. 27, 5.2.1. – DOTAZ: Respektuje navržené technické řešení úpravy na Dětmarovickém zhlaví ŽST Petrovice? | Ano je počítáno se změnou zhlaví. Vše je konzultováno s dopravním technologem. (Ing.Škubla)
|  |  | 29. Str. 28,29,30,31,32,33, 5.2.1. – V případě objektů MIB žádáme jejich přesunutí v rámci ZP do části týkající se železničního svršku. | Dle zvyklostí jsou magnetické informační body MIB součástí zabezpečovacího zařízení (ve správě OŘ ST) z důvodu automatického vedení vlaku. (Ing. Škubla) Pozn.: správce takovou zvyklost nemá, bude přesunuto do žsv
|  |  | 30. Str. 31, 5.2.1. – T. ú. Petrovice u Karviné – Odbočka Závada – DOTAZ: Respektuje navržené technické řešení úpravy na Dětmarovickém zhlaví ŽST Petrovice? | Ano je počítáno se změnou zhlaví. Vše je konzultováno s dopravním technologem. Z toho důvodu je provedena změna rozmístění autoblokových návěstidel. (Ing.Škubla)
|  |  | 31. Str. 33, 5.2.1. – P6513 v km 285,034 – v ŽST Dětmarovice objekt přejezdu úplně chybí v popisu. Žádáme o doplnění do záměru projektu. (např. výměna venkovních prvků ZZ). | Bude doplněno. (Ing. Škubla)
|  |  | 32. Str. 35, 5.2.2. – Zmínka o technologickém objektu na zastávce Závada se v celém textu objevuje pouze v tomto bodě a jen jako doporučení. Požadujeme jednoznačné technické řešení zpracovatele ZP vzhledem k pozemním objektům na zastávce Závada a odbočce Závada s následným zapracováním v rámci celého ZP. | Bude nový technologický objekt
|  |  | 33. Str. 35, u popisu prací v jednotlivých ŽST je zmíněna přípravy na vybudování kamerového systému. Ten bude vybudován v rámci stavby DOZ – Žádáme o koordinaci ZP se stavbou DOZ. | ZP bude zkoordinován se stavbou DOZ
|  |  | 34. Str. 36, t.ú Dětmarovice – Petrovice: upravit text věty: V navazujícím úseku …. na text: V navazujícím úseku od výpravní budovy žst. Dětmarovice do úrovně vjezdových návěstidel od Bohumína se položí ochranný metalický kabel s vyšším redukčním činitelem, který nahradí stávající TK. | Opraveno
|  |  | 35. Str. 36, t.ú odb Koukolná – odb. Závada: V úseku na Karvinou řeší stávající stavba a kabely by již měly vyhovovat střídavé trakci 25kV AC -prověřit se stavbou Český Těšín – Dětmarovice. | Bude prověřeno (pozn.: správce nepožadoval…)
|  |  | 36. Str. 38, 5.2.3. – Požadujeme odstranit větu: „záměr si nevyžádá kácení dřevin“ – viz připomínka č. 19. V rámci zpracování celého ZP je třeba dát zmínky o kácení zeleně do souladu se zbytkem příloh. OŘ Ostrava požaduje řešit kácení komplexně v rámci zpracování ZP. V rámci stavby požadujeme vykácení zeleně na pozemcích ve vlastnictví SŽDC. Nesouhlasíme se zmínkami, že kácení bude řešeno v rámci pravidelné údržby – žádáme odstranění těchto formulací ve všech přílohách ZP. | bude odstraněno
|  |  | 37. Str. 40. – Do seznamu odborných správ je třeba doplnit nově vzniklou odbornou správu: SNB – Správa nádražních budov. Rovněž je třeba upravit název SEE na: „Správa elektrotechniky a energetiky“ | bude doplněno a upraveno
|  |  | 38. Rozsah projektu je v různých přílohách uveden odlišně. Žádáme o jeho sjednocení v rámci celého ZP. - je uveden odlišně v textu 00_ZP, čl. 3.1 a v situacích D.1 a dalších - není zahrnuta část t.ú Karviná – Dětmarovice, kam bude zasahovat kotvení TV t.ú. odb. Koukolná – odb. Závada - v t.ú. Petrovice u K. – st.hr. PR není rozsah dle kotvení TV - až na trakčních podpěrách 80/21 a 80/22 v km cca 292,7 | bude zapracováno
|  |  | 39. Na projednání rozsahu ZP bylo dohodnuto, že v traťovém úseku Dětmarovice – Petrovice u K. dojde k rekonstrukci trakčního vedení v celém úseku. OŘ Ostrava požaduje výměnu všech trakčních podpěr na zmíněném úseku. | Bude zapracováno
|  |  | 40. Na projednání rozsahu ZP byla dohodnuta výměna úsekových odpojovačů. OŘ Ostrava požaduje výměnu úsekových odpojovačů a respektování závěrů z projednání v celém rozsahu ZP. | Bude zapracováno
2 | K.2. Plán organizace výstavby |  | 41. Str. 12 – OŘ Ostrava požaduje úpravu POV tak, aby práce na železničním svršku neprobíhaly v klimaticky nepříznivých měsících (viz výhybky plánované na únor). Preferujeme tyto práce plánovat do klimaticky příznivějších měsíců. Rovněž požadujeme prověřit možnost souběhu jednotlivých prací a jednotlivých souběhů jednotlivých navržených stavebních postupů. (např. práce v ŽST a traťové koleji, apod.). | Práce v rámci SP4 budou znovu posouzeny s možností sloučit s jiným SP. Možnosti dalších souběhů byly diskutovány, ale vzhledem k nutnosti umožnit provoz drážní dopravy v omezeném rozsahu a k nutnosti dodržet termíny výstavby stanovené investorem není další slučování účelné. Lasák Bude prověřeno, (pokud možno vynechán únor)
3 | K.1 Dopravní technologie |  | 42. Str. 56: - Žádáme vypuštění zmínky o rekonstrukci nástupiště v rámci samostatné akce OŘ Ostrava. | Bude vypuštěno. Pösel
|  |  | 43. Dopravně technologická opatření pro průvoz vlaků musí vycházet z faktických propočtů propustnosti stanice Petrovice u Karviné a doložením dopadu na pohraniční přechody, u kterých je uvažováno jako s náhradou. Na základě těchto výpočtů a výlukového grafikonu pro dotčený obvod požadujeme řešit/navrhovat konečnou podobu rozdělení výluk u zásadních stavebních objektů. | Detailní rozepsání jednotlivých stavebních postupů a dopravních opatření bude v čistopise uvedeno. Pro zásadní omezení ŽST Petrovice a jednokolejného provozu Petrovice - Dětmarovice během SP5 a SP6 bude v části dopravní technologie konstatováno (a výpočtem doloženo), že limitní je výluková propustnost stanice Petrovice je rozsahem 6 párů tranzitních vlaků osobní dopravy a 12 párů vlaků tranzitní nákladní dopravy za 24 hodin, tj. 12 osobních + 24 nákladních vlaků. Ostatní vlaky nákladní dopravy budou trasovány přes Bohumín - Chalupki. Toto opatření bude nutné minimálně v období 3/2021 až 11/2021, tj. je možné s ním počítat při návrhu GVD 2021. Pösel
4 | K.3 Životní prostředí |  | 44. Str. 14: - V rámci zpracování celého ZP je třeba dát zmínky o kácení zeleně do souladu se zbytkem příloh. OŘ Ostrava požaduje řešit kácení komplexně v rámci zpracování ZP. V rámci stavby požadujeme vykácení zeleně na pozemcích ve vlastnictví SŽDC. Nesouhlasíme se zmínkami, že kácení bude řešeno v rámci pravidelné údržby – žádáme odstranění těchto formulací ve všech přílohách ZP. | bude sjednoceno

## GŘ
Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC
Vyjádření SŽDC, s.o. , GŘ |  |  |  |  | 63
č. | Organizace | Příloha/Kapitola | Připomínka | Vypořádání
1 | Odbor operativního řízení a výluk (O11) | K.1 -Dopravní technologie a K.2 Organizace výstavbe | Délky výluk požadovaných v rámci této stavby, považujeme za všeobecně nadhodnocené a neodpovídající skutečným potřebám pro provedení jednotlivých stavebních prací. Vzhledem k důležitosti tohoto úseku pro osobní i nákladní dopravu, včetně dopravy mezinárodní, je nutné snížit dopady výlukové činnosti na míru nezbytně nutnou. Z tohoto důvodu požadujeme provedení úprav stavebních postupů, sloučení stavebních prací, atd., které přinesou zkrácení výluk a snížení negativních dopadů na provozování drážní dopravy, oproti navrhovanému stavu. Zejména je potřeba provést změny u výluk, které budou generovat omezení přeshraniční dopravy. | Pro návrh dob trvání výluk jsou rozhodující práce na mostních objektech, a to jak v traťových úsecích, tak v ŽST Dětmarovice a zejména ŽST Petrovice. Doby trvání výluk vycházely z požadavků stanovených příslušnými projektanty. Požadavky na délky trvání výluk z pohledu mostních objektů budou znovu prověřeny. Lasák Bude prověřeno spojení výlukových činností do stavebních postupů (kumulace činností)
|  |  | Souhrnný časový harmonogram stavby uvedený v části K.1 - Dopravní technologie (odstavec 4.2) je ob-sahově zcela odlišný od Souhrnného časového harmonogramu stavby uvedeného v části K.2 – Organizace výstavby (odstavec 1.10). V harmonogramech jsou uvedeny rozdílné termíny jednotli-vých SP (např. SP3 se má dle části K.1 konat v roce 2021, ale dle části K.2 se má konat v roce 2020, atd.). Část stavebních prací je navíc uvedena jen v jednom harmonogramu a v druhém nikoliv (např. Práce na svršku přeložky koleje č. 90 směr Karviná město a výhybkách č. 58, 59, 60, 61 jsou uvedeny jen v části K.2 a nejsou vůbec zapracovány v části K.1). Souhrnné časové harmonogramy stavby je tře-ba v celé dokumentaci sjednotit. | Bude sjednoceno, platí část K.1. Lasák Platí K.1
|  |  | Nesouhlasíme s délkou stavebních prací na spojovací koleji č. 90 v Petrovicích u Karviné, kdy nebude možná obsluha vleček v obvodu Karviná město. Nemožnost obsluhy vleček v obvodu Karviná město po dobu 1,5 měsíce je vzhledem k objemu nákladní přepravy v tomto úseku zcela neakceptovatelná. Tech-nologii stavebních prací je třeba upravit tak, aby došlo k zásadnímu zkrácení doby, kdy nebude možná obsluha obvodu Karviná město, respektive vleček do tohoto obvodu zaústěných. | Vzhledem k přeložce trati a výstavbě opěrné zdi je nárokován delší čas prací a tím i výluk. Požadavky budou u příslušných projektantů prověřeny a hledána technologie umožňující zkrácení doby výluk. Lasák Vzhledem k náročnosti prací nelze předpokládat zásadní zkrácení... Bude prověřeno v DSP
| Odbor traťového hospodářství (O13) | Železniční svršek | • V textových částech uvádíte: „…výhybky 2. generace soustavy "60"…“, což je nepřesné, protože u výhybek soustavy UIC 60 se nerozlišuje generace výhybek. Opravte ve všech textových částech toto znění na: „…výhybky soustavy UIC 60…“. | Bude opraveno
|  |  | • V situaci žst. Dětmarovice doplňte u popisu oblouků v km 283,5 rychlostní profily V150 a Vk. | Bude doplněno
|  |  | • U popisů složených oblouků v km 285,7 doplňte i další rychlostní profily. Při zachování stávajících parametrů oblouků by mohly tyto oblouky vyhovět až na V130 = V150 = 125 km/h. | Rychlostní profily budou dolněny. Ale V130 a V150 budou rovny rychlosti V. Vyšší rychlosti nevyhoví na součinitel nedostatku převýšení nI u přechodnice cca v km 286,2.
|  |  | • Návrh směrového řešení v odb. Koukolná je nečitelný. | Bude upraveno
|  |  | • Návrh směrového řešení v obd. Závada je složitý a v daném měřítku nepřehledný. Bylo by vhodné pro odb. Koukolná a odb. Závada zpracovat podrobnější situaci jako je tomu pro žst. | bude upraveno
|  |  | • Návrh směrového řešení v obd. Závada je složitý a v daném měřítku nepřehledný. Bylo by vhodné pro odb. Koukolná a odb. Závada zpracovat podrobnější situaci jako je tomu pro žst. | bude upraveno
|  |  | • U odb. Závada jsou nyvrženy oblouky R = 8000 m, u kterých je v popisu uváděna rychlost 160 km/h, ale délka těchto oblouků je nedostatečná. Minimální délka oblouku i přímé je pro tuto rychlost 40 m. Opravte délku oblouků/přímých nebo v popisu uveďte reálně využitelnou rychlost pro tento úsek. | Bude upraveno
|  |  | • U odb. Závada jsou nyvrženy oblouky R = 8000 m, u kterých je v popisu uváděna rychlost 160 km/h, ale délka těchto oblouků je nedostatečná. Minimální délka oblouku i přímé je pro tuto rychlost 40 m. Opravte délku oblouků/přímých nebo v popisu uveďte reálně využitelnou rychlost pro tento úsek. | Bude upraveno
|  |  | • V popisech oblouků v km 288,3 doplňte ostatní rychlostní profily. | Bude doplněno
|  |  | • V žst. Petrovice u K. mezi ZV57 a ZP oblouku v km 290,2 nevyhoví mezipřímá čl. 8.2.4 normy ČSN 73 6360-1. Posuňte spojky tak, aby vyhověl posudek dle uvedeného článku normy pro Ls,min = 6 m. Mírné posunutí, které je potřebné, by nemělo zásadně ovlivnit napojení směrem na Karvinou město. | Bude opraveno
|  |  | • Oblouky v žst. Petrovice u K. v km 290,2 by pro rychlostní profil Vk vyhověly až na rychlost Vk = 125 km/h. (Omezení sklonu vzestupnice na 1:8•V uvedené v čl. 8.4.3 normy ČSN 73 6360-1 pro jednotky s naklápěcími skříněmi neplatí.) | Bude opraveno
|  |  | • V žst. Petrovice u K. umožňuje výhybka č. 14 odbočení z hlavní koleje č. 2 do předjízdné koleje č. 6 rychlostí V = 60 km/h a na tuto rychlost je navrženo i zabezpečovací zařízení. Opravte proto parametry/popisy oblouků v koleji č. 6 (R6 = 650 m a R6 = 1000) tak, aby umožňovaly jízdu rychlostí V = 60 km/h. (Zřejmě bude postačovat změna popisů oblouků.) | Bude opraveno
2 |  |  | • U oblouků v hlavních kolejích v km 291,2 doplňte do popisů oblouků chybějící rychlostní profily. | Bude dopněno
|  | Železniční spodek | • Obecně: Projevuje se v daném úseku tratě hornická činnost, které by návrh konstrukce musel být přizpůsoben? | Důlní činnost se projevuje pouze v úseku ŽST Dětmarovice. Do textové části bude doplněna imformace o této činnosti.
|  |  | • Kap. 4.1.1., odst. 2: upravte odstavec na: „Dle pochůzky, znalosti místních problematických míst a výsledků z georadaru byly stanoveny nejproblematičtější úseky v oblasti železničního spodku. Konkrétní rozsah sanace železničního spodku bude stanoven na základě podrobného geotechnického průzkumu v souladu se směrnicí SŽDC GŘ č. 16/2005.“. Jedná se o koridorovou a zatíženou trať, rozsah stavby neodpovídá pouhé opravě, nýbrž rekonstrukci souvislého úseku tratě, z toho důvodu požadujeme v další fázi přípravy stavby ověřit skladbu a únosnost konstrukce pražcového podloží v celém stavbou dotčeném úseku tratě a ověřit základové podmínky celého zemního tělesa až do podloží v problémových úsecích. Podrobný průzkum se také zaměří na zmíněné nestabilní svahy, tj. ověří jejich složení a stabilitu. Dle výše uvedeného upravte také kap. 5.1.1. | Bude doplněno
|  | Mosty, propustky a zdi | • Po formální stránce neuvádějte Mosty, propustky, zdi, ale pouze Mosty a propustky jako jednu položku či článek (mosty a propustky se řeší dle předpisu SŽDC S 5 a MP 2015,…) a Zdi jako další položka či článek. Tato formální chyba je na straně 4, 8, 17. | bude upraveno
|  | Pozemní stavební objekty | • Pokud budou v žst. Dětmarovice instalovány výtahy jako bezbariérový přístup, bude součástí záměru projektu i přestavba přístřešku na ostrovním nástupišti. | Po výběru přesného typu výtahu a jeho technickém řešení bude v dalších fázích dokumentace navržena případná úprava či přestavba přístřešku na nástupištích.
|  |  | • Projektant navrhuje v žst. Dětmarovice umístění jednoho z výtahů do prostoru VB. Znamená to, že VB se nebude na noc zamykat a bude trvale přístupná, nebo jak jinak bude zajištěn přístup k tomuto výtahu? Tj. i bezbariérový přístup na nástupiště ke každému vlaku. | Přístup do výtahu bude z vnějšího(krajního) nástupiště.
|  |  | • Ve stanici Petrovice u Karviné doporučujeme vyměnit stávající výplně z polykarbonátu za nové výplně z bezpečnostního skla. | Výplně budou vyměněny za nové z bezpečnostního skla, bude upraveno v textu.
|  |  | • Dětmarovice, Petrovice a Závada mají přístřešky v jednotném duchu – ocelová konstrukce s výplní. Na zast. Závada není ani ve zvětšené míře vandalismus. Nevidíme proto důvod nahrazovat přístřešky železobetonovými. | Bude tedy navržena oprava stávajících přístřešků, návrh noových ŽB přístřešků vycházel z domluvy na prohlídce konané na místě.
|  |  | • Projektant navrhne repasi těchto přístřešků, výměnu krytiny za TR plech, a výměnu výplní. | Viz bod výše bude navržena kompletní rekonstrukce stávajících přístřešků na nástupiští(odstranění stávajících nátěrů a rzi, provedení nových protikorozních nátěrů, výměna stávajících výplní za nová z bezpčnostního skla, výměna střešní krytiny). Bude upraveno v textu.
3 | Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14) | 3.1. Stávající stav | Nástupiště Doplňte ve stanicích čísla kolejí, u kterých jsou nástupiště. | bude doplněno
|  |  | Zabezpečovací zařízení Doplňte informaci o spojovací koleji Petrovice u Karviné – Karviná město. Připomínka platí i pro kapitolu 4, článek 4.1.7 a kapitolu 5, článek 5.2.1. | Bude doplněno do textové části. (Ing. Škubla)
|  | 4.1.7. Zabezpečovací zařízení | Doporučujeme vypsat čísla kolejí, kde budou použity kolejové obvody. | Upřesnění technického řešení bude provedeno v dalším stupni dokumentace. V tomto stupni dokumentace nemá vliv na technické řešení. Specifikace použití počítačů náprav a kolejových obvodů bude provedeno po dohodě odborů O13 a O14 kdy bude rozhodnuto o sledování lomů kolejnic. (Ing. Škubla)
|  | 5.2.1. Zabezpečovací zařízení | ETCS Stávající balízy budou demontovány, před ukončením stavby namontovány zpět a doplněny novými. Polohy všech balíz budou navrženy na stávající konfiguraci kolejiště. V maximální možné míře bude respektován dokument „Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejové řešení dopraven“ (dále jen ZTR), resp. platný dokument v době projektování. Upravte původní text v tomto smyslu. V rámci úprav ETCS (montáže/demontáže balíz, změna konfigurace kolejiště apod.) bude nezbytné provést výluku tohoto systému. Současně je nezbytné v rámci akce zajistit dostatečné finanční prostředky pro změny a úpravy na RBC (zejména úprava adresného SW). | Bude doplněno do textové části. (Ing. Škubla)
|  |  | Přejezdové zabezpečovací zařízení Doplňte chybějící informaci o kabelizaci a napájení u některých přejezdů. Také informaci o ovládání PZS, kdy budou využity staniční kolejové obvody, upřesněte, a to u přejezdu P6517 v km 291,785 (žst. Petrovice u Karviné). Zde budou využity i počítací body počítačů náprav v dopravních, manipulačních a odvratných kolejích. Které to budou konkrétně, bude doloženo výpočtem přejezdu v dalších stupních projektové dokumentace. | Bude doplněno do textové části. (Ing. Škubla)
|  |  | Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení Doplňte informaci, odkud budou stanice Dětmarovice a Petrovice u Karviné dálkově ovládány, odkud případně místně a jak budou pro místní ovládání vybaveny. | Bude doplněno do textové části. (Ing. Škubla)
|  |  | Výkresová část Záměr projektu neobsahuje výkresy zabezpečovacího zařízení | Záměr projektu nemusí obsahovat výkresy zabezpečovacího zařízení. (Ing. Škubla)
4 | O15, Oddělení správy infrastruktury a zkoušek | Fotodokumnetace | popisy fotek | budou doplněny
|  | PŘÍLOHA K 1. Dopravní technologie | v bodě 1.2. neúplný název projektu (chybí BC) | Bude doplněno. Pösel
|  | ZP | 3.1. str.4 ZP – odstavec Nástupiště - chybí název žst. na třetím řádku | bude doplněno
|  |  | poslední řádek v odstavci 3.1 zní: DŘT v předmětném úseku je řešeno v jednotlivých stanicích prostřednictvím automatů typu TC-700, které jsou zastaralé a v dnešní době se již nepoužívají. Větu přeformulovat, ze znění věty vyplývá, že ty automaty nejsou již v provozu, čili neplní svou funkci. | bude upraveno
|  |  | 4.1.1 – z formulace textu není jasné, zda budou kolejnice a pražce nové či užité. Uváděná nová kolej může být teoreticky i z užitého materiálu. | Bude upřesněno
|  |  | 4.1.2 - ve druhém odstavci opravit slovo budu za slovo budou. Vypustit slovo chodníků (patrně ponechán zbytek neuvedené věty). Třetí a čtvrtý odstavec odmazat 2x tečku za větou. | bude opraveno
|  |  | 4.1.9 – V textu dvakrát slovo přivěšen: V úseku TM Dětmarovice – Petrovice bude přivěšen na trakční vedení přivěšen závěsný kabel 22kV. Nevyhovující trakční podpěry budou nahrazeny novými, případně budou doplněny protikotvy. | bude opraveno
|  |  | 4. 5. nemá doplněny texty podkapitol | bude doplněno
|  |  | 5.1.1 dtto jako u 4.1.1. ve všech pěti odstavcích | Bude upřesněno
|  |  | 5.1.3 – u přejezdu č. P6514 poslední věta nedává smysl, chybí tam sloveso. | Bude upraveno
|  |  | 5.1.4. u mostu v km 284,364 v posledním odstavci nahradit slovo pochodu slovem podchodu. | bude upraveno
|  |  | 5.1.4. u mostu v km 290,936 v šestém řádku dát velké písmeno na začátek věty slova Bude. | bude upraveno
|  |  | 5.1.5. Chybí jednotka (metry) v devátém řádku textu. Dále u výplní otvorů uvést, že jde o plastová okna s izolačním dvojsklem. | Jednotky budou upraveny v rámci úpravy textu, a specifikace oken bude upřesněna, když je požadován přesně typ plastové okno s izolačním dvojsklem
|  |  | 5.1.7.1 – u žst. Petrovice neuveden počet bleskojistek (třetí odstavec od konce uvedeného bodu) | Bude doplněno
|  |  | 5.1.7.2. předposlední odstavec nahradit slovo celkové za slovo celková | bude upraveno
|  |  | 5.2. Vždy u článků o ETCS (7x) opravit v textu článku slovo blízy za balízy a slovo budbe za bude | bude upraveno
|  |  | 5.2. Vždy u článků o Ovládání (3x) opravit v textu článku slovo provádeno za prováděno a slovo ovládaní za ovládání | bude upraveno
|  |  | 5.2. Vždy u článků o Staničním zabezpečovacím zařízení (2x) opravit v textu článku slovo následní za následná | bude upraveno
5 | Stanovisko k dokumentaci z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí | 1. Ochrana přírody a krajiny | Bez připomínek. | xxxxxx
|  | 2. Voda a vodní hospodářství | Upozorňuje na nutnost důkladného zabezpečení úniku ropných produktů z používaných mechanismů, zákazu skladování a manipulace s PHM v ochranných pásmech vod atd. K oblasti ochrany vod nutno v dalším stupni vypracování plánu opatření pro případ havárie (havarijní plán) tak, jak je stanoveno §39 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, pro místa vyjma ochranných pásem vod. | xxxxxx
|  | 3. Odpady a odpadové hospodářství | Problematika odpadů je řešena v části K.2 Plán organizace výstavby, v podčásti 1.6 Vliv na životní prostředí, kde je uveden na straně 10 text: „Veškerý odpad, zemina i materiál budou likvidovány na náklady stavebníka. Nesouhlasíme s tímto textem a požadujeme slovo „stavebníka“ nahradit slovem „zhotovitele“. V textu: „Pokud dojde k jakémukoliv zamoření této plochy ropnými produkty z používané mechanizace, provede investor na vlastní náklady okamžitou dekontaminaci tak, aby byly minimalizovány veškeré možné dopady na životní prostředí“ požadujeme slovo „investor“ nahradit slovem „zhotovitel“. V dalším stupni dokumentace požadujeme uvést požadavek vycházející z vydané Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady (Příloha č. 4), aby zhotovitel stavby jako původce odpadu zajistil zpracování dokumentace o nakládání s odpady (buď „Zprávu o nakládání s odpady“ nebo „Prohlášení o nakládání s odpady“) s ohledem na finanční náklady stavby dle níže uvedeného rozsahu: ...rozsah uveden ve stanovisku O15 | bude upraveno
|  | 4. Ochrana ovzduší | Bez připomínek. Jen upozorňujeme, že v případě, že dojde k recyklaci kolejového lože je třeba, aby byla zpracována Rozptylová studie související s recyklací štěrkového lože, která je nutná zpracovat na základě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. | xxxxxx
|  | 5. Hluk a vibrace | K.3 Životní prostředí: 1) str. 20 „...je třeba počítat s přiznáním limitů pro starou hlukovou zátěž, tj. limit pro den 70 dB a 65 dB pro noc.“ Větu je nutné vhodně upravit. Limity SHZ musí být prokázány. Nelze dopředu stanovit, že je s nimi nutné počítat. Rovněž uvedené limity jsou hraniční za předpokladu splnění několika podmínek. 2) str. 28, 2. odst. – věta nedává smysl. Navrhuji upravit např.: Po realizaci záměru se předpokládá snížení hlukové zátěže. Mírný nárůst počtu průjezdů bude kompenzován modernizací železničního svršku a spodku. Pro snížení nadlimitní hlukové zátěže budou realizována protihluková opatření. | bude upraveno Bude ověřeno SHZ
|  | ZP | 3) str. 39 „...je třeba počítat s přiznáním limitů pro starou hlukovou zátěž, tj. limit pro den 70 dB a 65 dB pro noc.“ Větu je nutné vhodně upravit. Limity SHZ musí být prokázány. Nelze dopředu stanovit, že je s nimi nutné počítat. Rovněž uvedené limity jsou hraniční za předpokladu splnění několika podmínek. | bude upraveno Bude ověřeno SHZ
6 | Odbor bezpečnosti a krizového řízení |  | Odbor bezpečnosti a krizového řízení SŽDC nemá zásadní připomínky k předložené investiční akci. S ohledem na rozsah a určení projektové dokumentace uvádíme dále připomínky v obecné rovině tak, aby bylo možné následně vyhodnotit možný rozsah vyvolaných požárně-bezpečnostních opatření: 1) Do vhodné části projektové dokumentace doporučujeme doplnit text: „Zahájení stavebních prací souvisejících s dopadem na příjezdové komunikace k objektům drah a na dráze oznámit na operační středisko místně příslušné HZSP SŽDC, JPO Ostrava nepoplachové tel. č. 728 052 406, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření.“ 2) Pokud v rekonstruovaných místnostech s technickými zařízeními nejsou instalovány PHP provede se instalace 1 ks PHP vhodného druhu a typu (např. S5 s hasební schopností min.70B) popř. odůvodnění jejich neinstalace. 3) Z hlediska požární ochrany požadujeme upřesnit požadavky na požární odolnost požárních ucpávek resp. požárního těsnění ve smyslu ČSN 730810:2016 např. takto: „Vstupy kabelů do objektů ze šachty, jakož i při prostupu požárně dělící konstrukcí, budou utěsněny požárně odolnou hmotou s odolností EI 60 (třída reakce na oheň a požární odolnost nejméně taková jakou má konstrukce, kterou kabely prostupují).“ Z hlediska požární ochrany požadujeme upřesnit požadavky na minimalizaci škod s ohledem na možnosti šíření požáru obdobně i do reléových domků či jiných technologických objektů vždy, když budou přivedeny kabely, z jiného prostředí než přímo z terénu. 4) Na vstupu do objektu z jiného prostředí než přímo z terénu (tj. ze šachty, kanálu apod.) musí být kabely požárně utěsněny a opatřeny alespoň z jedné strany štítkem obsahujícím informace o a) požární odolnosti, b) druhu nebo typu ucpávky, c) datu provedení, d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, e) označení výrobce systému. Při vedení sdělovacích a zabezpečovacích kabelů z volného prostoru přístupnou chráničkou požadujeme zvážit požadavek na její reakci na oheň B (s1, d0) a dále požadujeme provést kabelovod v místech, kde může hořet (ohrožení vnějším požárem), ze žlabů s prokázanou reakcí na oheň A1, A2 případně B. | Bod 1 a 2 doplníme do textu pozemních staveb. Ucpávky prostupů a jejich označení bude doplněno do částí, kde jso u kabely. K bodu 1 - bode doplněno do čáísti K.2. Lasák
7 | Odbor přípravy staveb (O6) | Provozní a dopravní technologie | • Vzhledem k vydaným „Zásadám pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven“ není potřebné na str. 45 dokumentu K.1 uvádět požadovanou užitečnou délku koleje, nýbrž je potřebné na základě v „Zásadách…“ uváděných možností provést vlaky délky až 740 m. | Bude doplněno. Pösel Bude zobecněno na provoz vlaků 740 m
|  | Železniční svršek | • V žst. Petrovice u Karviné je nutné uvažovat s rekonstrukcí příslušné části koleje č. 9 u rekonstruovaného nástupiště. | V části DT bude doplněno. Pösel
|  |  | • Dopravní technologie – ve schématu navrhovaného stavu žst. Dětmarovice není zakreslena rekonstrukce koleje č. 2. | bude doplněno
|  |  | • Textová část ZP je v rozporu s grafickou. V textu se uvádí pouze odstranění propadu rychlosti, zatímco z výkresové části vyplývá, že dochází ke zvýšení traťové rychlosti ve značné části úseku. Nutno dořešit též s připomínkou uplatněnou k životnímu prostředí. | Bude vyřešeno
|  | Životní prostředí | · Obecně - upozorňujeme, že v části K.1 Dopravní technologie se konstatuje, že hlavním cílem stavby je zvýšení traťové rychlosti. Z pohledu zákona EIA je navýšení traťové rychlosti zásadní parametr. Všechny stavby CEF Blending jsou na MŽP předjednány jako stavby oprav a rekonstrukcí, kde nedochází k navýšení traťové rychlosti. Z pohledu zákona EIA je na ně pohlíženo jako na stavby, které nepodléhají procesu EIA. V případě navýšení traťové rychlosti je třeba počítat s jiným procesním postupem, kdy je vyžadováno minimálně zjišťovací řízení a nutnost zpracovat Oznámení EIA. | Zpracovatel kapitoly ŽP doporučuje vše formulovat jako odstranění propadu rychlostí. Zvyšování neuvádět
|  |  | • 00_ZP_DětPet 06, str. 37 - 8) Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska environmentálních vlivů – doplňte odůvodnění ke konstatování, že realizací záměru dojde k mírnému nárůstu počtu průjezdů. | bude odstraněno (upravena formulace)
|  |  | • K.3 Životní prostředí, str. 6 Národní parky (NP) - nejbližším národním parkem by měl být NP Podyjí. | NP Podyjí je dále cca o 5km, neý NP Krkonoše… Bude napsáno, že v blízkosti není žádný NP