Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

Oprava trati v úseku Beroun Závodí - Hýskov

Datum vydání: 	28. 7. 2021

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2	Umístění stavby	3

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	3

2.1	Projektová dokumentace	3

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	3

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	3

4.1	Všeobecně	3

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	8

4.3	Doklady překládané zhotovitelem	10

4.4	Materiál dodávaný objednatelem	10

4.5	Železniční přejezdy	13

4.6	Vyzískaný materiál	13

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	13

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	13

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

| SŽ | Správa železnic, státní organizace |
| --- | --- |
| KJŘ; …... | Knižní jízdní řád. |
| ESD | Elektronický stavební deník |

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava trati v úseku Beroun Závodí - Hýskov.“ jejímž cílem je provedení výměny železničního svršku a spodku k nastavení kvalitativních parametrů a k odstranění jednotlivých závad.

    - Rozsah Díla „Oprava trati v úseku Beroun Závodí - Hýskov“ je výměna pražců, výměna kolejnic, strojní čištění kolejového lože, oprava GPK kolejí s doplnění štěrkového lože, svařování kolejnic termitem, oprava BK, výměna kolejového lože, čištění otevřených odvodňovacích zařízení, svahování zemního tělesa, oprava přejezdů, oprava výhybek a výměna drobného kolejiva. Dále dojde k odstranění nepoužívaných objektů včetně odvozu a likvidace suti, vyklizení a úpravě terénu po demolici. Odstraněno bude také stávající oplocení a zpevněná betonová plocha.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na trati ve Středočeském kraji v okresu Beroun.

- TUDU – 0761B1, 076104, 0761C1

- Km - 0,514 - 5,670

- Číslo trati dle KJŘ – 174

- Číslo trati dle Prohlášení o dráze – 341

- Označení trati dle Tabulek traťových poměrů – 520E

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace na stavbu „Oprava trati v úseku Beroun Závodí - Hýskov“, není vyhotovena. Její obsah nahrazuje díl 3 Zadávací dokumentace – Technická zpráva a Díl 4 Položkový soupis prací s výkazem výměr.

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

    - U této akce se nepředpokládá koordinace s jinými stavbami.

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1.10 VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]  a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. Případné vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace a počtu poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažením, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto VTP).

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- zahájení a ukončení výluk,

- vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“.

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se mění na „….7 kalendářních dnů…“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto:

- U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89].

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“.

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [73]následovně:

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“.

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

    - V případě provádění prací na železničních přejezdech, jejichž zabezpečovací zařízení je vypnuté a dochází k pohybu sledu drážních vozidel, je zhotovitel, který provádí dané opravné práce, povinen zabezpečit fyzické střežení přejezdu v momentě pohybu sledu drážních vozidel.

    - Přejezdy, které jsou osazeny zabezpečovacím zařízením, které v době provádění opravných prací bude vypnuté, budou pro silniční provoz osazeny upozorněním na tuto skutečnost.

    - Současně s Výzvou k předložení nabídky je dodavateli poskytnuto Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2019: Analýza nebezpečí a hodnocení rizik. Podání nabídky dodavateli je považováno za potvrzení prokazatelného seznámení se s tímto dokumentem.

    - Při provádění prací bude použito schválených měřících přístrojů.

    - Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:

- Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích zařízení) – červený marker (169,8 kHz)

  - trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, změny hloubky, poklopy, rozvodové smyčky.

- Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz)

  - trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů.

- Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz)

  - trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, překladové armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky, všechny typy armatur a spojů.

- Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz)

  - trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce, kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

- Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz)

  - trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení), anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

- Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz)

  - ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší vedení, značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do dokumentace.

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS.

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“): Ing. Vladimír Majzlík, tel. 728 361 005, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz.

    - Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   SŽ PO-06/2020-GŘ.

    - V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících bodech.

    - Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele.

    - Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).

    - Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.

    - Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.

    - Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.

    - Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.

    - V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.

    - V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).

    - Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

    - Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

    - Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).

    - Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      2. třídu přesnosti.

    - Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.

    - V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.

    - Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

    - Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.

    - Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí.

    - Další upřesnění viz Díl 5_2 Technické podmínky pro zeměměřické činnosti dodavatele.

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

  - Materiál dodávaný objednatelem

- Správa tratí Praha západ (dále jen „ST Pz“) poskytne zhotoviteli bezplatně (viz bod 9.1, odrážka třetí výzvy k podání nabídky):

- Název položky:

SO 01

Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S)	6251 ks

Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P		21 ks

Pražec dřevěný příčný nevystrojený buk 2600x260x150 mm		6 ks

Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 120 metrů		64 ks

SO 02

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2500x260x150		23 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150		5 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150		6 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150		3 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150		3 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150		2 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150		2 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150		1 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150		1 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150		2 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150		2 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150		4 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150		1 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150		1 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150		1 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150		3 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150		1 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150		2 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150		1 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150		3 ks

Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P		885 ks

Kolejnice užité tv. S49		1053 m

SO 03

Výhybka jednoduchá užitá J49 1:9-300 pravá - kompletní ocelové součásti,

pražce dřevěné, zámky proti putování		1 ks

Výhybka jednoduchá užitá kompletní ocelové součásti J49 1:9-300 levá	1 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2500x260x150		8 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150		9 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150		6 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150		5 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150		4 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150		3 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150		3 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150		2 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150		3 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150		3 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150		3 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150		1 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150		2 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150		2 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150		1 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150		2 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150		2 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150		2 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150		1 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150		2 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150		3 ks

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150		2 ks

Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm		4 ks

Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P		198 ks

- Zadavatel níže uvádí kódy položek s výčtem příslušných stavebních objektů (SO), které jsou uvedeny v Položkovém soupisu prací s výkazem výměr:

5956140030 Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S): SO 01

5956213065 Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P: SO 01, SO 02 a SO 03.

5956101015 Pražec dřevěný příčný nevystrojený buk 2600x260x150 mm: SO 01.

5957104035 Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 120 metrů: SO 01.

5956122015 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2500x260x150: SO 02 a SO 03.

5956122020 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150: SO 02 a SO 03.

5956122025 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150: SO 02 a SO 03.

5956122030 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150: SO 02 a SO 03.

5956122035 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150: SO 02 a SO 03.

5956122040 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150: SO 02 a SO 03.

5956122045 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150: SO 02 a SO 03.

5956122050 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150: SO 02 a SO 03.

5956122055 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150: SO 02 a SO 03.

5956122060 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150: SO 02 a SO 03.

5956122065 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150: SO 02 a SO 03.

5956122070 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150: SO 02 a SO 03.

5956122075 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150: SO 02 a SO 03.

5956122080 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150: SO 02 a SO 03.

5956122085 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150: SO 02 a SO 03.

5956122090 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150: SO 02 a SO 03.

5956122095 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150: SO 02 a SO 03.

5956122100 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150: SO 02 a SO 03.

5956122105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150: SO 02 a SO 03.

5956122110 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150: SO 02 a SO 03.

5957201010 Kolejnice užité tv. S49: SO 02.

R5961214020 Výhybka jednoduchá užitá J49 1:9-300 pravá - kompletní ocelové součásti,

pražce dřevěné, zámky proti putování: SO 03.

5961214025 Výhybka jednoduchá užitá kompletní ocelové součásti J49 1:9-300 levá: SO 03.

5956122115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150: SO 03.

5956122120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150: SO 03.

5956101005 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm: SO 03.

- Veškerý materiál dodávaný objednatelem bude k vyzvednutí v žst. Noutonice 
a žst. Beroun Závodí, žst. Zdice, žst Hýskov a žst. Praha Řeporyje.

- Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P – 600 ks  - žst. Beroun Závodí.

- Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P – 504 ks – žst, Zdice.

- Dřevěné výhybkové pražce pro žst. Beroun Závodí, budou k odebrání v žst. Beroun Závodí.

- Dřevěné výhybkové pražce a dřevěné příčné pražce pro žst. Hýskov budou k odebrání v žst. Hýskov.

- Kolejnice užité tv. S49 – budou k odebrání v žst. Beroun Závodí.

- Výhybka jednoduchá užitá J49 1:9-300 pravá - kompletní ocelové součásti, pražce dřevěné, zámky proti putování bude k odeprání v žst. Beroun Závodí.

- Výhybka jednoduchá užitá kompletní ocelové součásti J49 1:9-300 levá bude k odebrání v žst. Praha Řeporyje.

- Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B91S/2 (S): 8. 9. 2021 – 6251 ks – Beroun Závodí.

- Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 120 metrů: 8. 9. 2021 – 64 ks – Beroun Závodí.

- Odvoz výše uvedeného materiálu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady. Objednatel bude informován 14 dní předem o předpokládaném termínu vyzvednutí.  Součástí Harmonogramu postupu prací, předloženého v nabídce, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů dodávek, typu a požadovaného množství vystrojených betonových pražců a kolejnic.

  - Železniční přejezdy

    - Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu P2314, P2315, P2316, P2317, P2318 a osazení objízdných tras.

  - Vyzískaný materiál

    - Vyzískané betonové prefabrikáty, výzisk ze štěrkového lože a svahování, asfalt a plastové součásti budou v souladu s položkovým rozpočtem a výkazem výměr odvezeny a zlikvidovány dle platné legislativy České republiky. Veškerý kovový materiál z úseku Beroun Závodí (mimo) – Hýskov (včetně) zhotovitel předá prokazatelně zástupci TO Rakovník. Veškerý kovový materiál vyzískaný v žst. Beroun Závodí zhotovitel předá prokazatelně zástupci TO Beroun. Veškerý kovový materiál vyzískaný ze SO 12 zhotovitel prokazatelně předá zástupci SPS Praha.

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zahájení díla |  | 3. 9. 2021 |
|  | Přípravné práce | Bez výluk | 3. 9. 2021 – 5. 9. 2021 |
| 1. Stavební postup/Etapa | SO 02, SO 09 | 19N | 6. 9. 2021 – 24. 9. 2021 |
| 2. Stavební postup/Etapa | SO 01, SO 3 – SO 12 | 75N | 6. 9. 2021 – 19. 11. 2021 |
|  | Dokončovací práce | Bez výluk | 20. 11. 2021 – 28. 2. 2022 |
|  | Ukončení díla |  | 28. 2. 2022 |

Datum ukončení stavby se může posunout v závislosti na možném posunu zahájení stavebních prací

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: epodatelnactd@spravazeleznic.cz

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/