Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Sanace skalních masivů v km 74,275 – 77,900 trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí“

Datum vydání: 6. 8. 2021

Obsah

[SEZNAM ZKRATEK 2](#_Toc77316052)

[1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 3](#_Toc77316053)

[1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 3](#_Toc77316054)

[1.2 Umístění stavby 3](#_Toc77316055)

[2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 3](#_Toc77316056)

[2.1 Projektová dokumentace 3](#_Toc77316057)

[2.2 Související dokumentace 3](#_Toc77316058)

[3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 3](#_Toc77316059)

[4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 3](#_Toc77316060)

[4.1 Doklady překládané zhotovitelem 3](#_Toc77316061)

[5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 4](#_Toc77316062)

[6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 4](#_Toc77316063)

[7. PŘÍLOHY 4](#_Toc77316067)

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
   1. Účel a rozsah předmětu Díla
      1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Sanace skalních masivů v km 74,275 – 77,900 trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí“ jejímž cílem je plné zajištění bezpečnosti provozu v místě stávajících nestabilních svahů.
      2. Rozsah Díla „Sanace skalních masivů v km 74,275 – 77,900 trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí“ je zhotovení stavby dle Projektové dokumentace.
   2. Umístění stavby
      1. Stavba bude probíhat na trati 026 Týniště nad Orlicí – Meziměstí v traťovém úseku Police nad Metují – Česká Metuje; Královehradecký kraj.
2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
   1. Projektová dokumentace
      1. Projektová dokumentace DSP+PDPS „Sanace skalních masivů v km 74,275 – 77,900 trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí“, Tým dopravního inženýrství s.r.o., Praha, 07/2021.
   2. Související dokumentace
      1. Schvalovací protokol stavby v přípravě Správy železnic, státní organizace  
         č. j.: 139056/2021-SŽ-GŘ-O6-Hor
      2. Ohlášení stavby bylo vydáno Drážní úřad Praha pod č. j. DUCR-46459/21/Fl  
         dne 17.8.2021.
      3. Ohlášení stavby, bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči.
3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
   * 1. Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.
     2. Pro dané období, nejsou zatím plánovány opravné ani investiční stavby, v případě změny do doby realizace bude investor zhotovitele informovat.
4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA
   1. Doklady překládané zhotovitelem
      1. Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění:

* K-05/2 řízení staveb železničního svršku a spodku
  + 1. Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

1. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
   * 1. Organizace stavby je řešena tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení železničního provozu.
     2. Nepřetržité výluky budou v rozsahu 21 dní v termínu 9.10.2021 – 29. 10.2021. Požadujeme, aby zhotovitel využil tyto výluky v maximální míře.
     3. Při realizaci stavby – „Sanace skalních masivů v km 74,275 – 77,900 trati Týniště  
        nad Orlicí – Meziměstí“, se předpokládá následný postup:

* Příprava stavby, vytýčení a ochrana sítí
* Zřízení staveniště úprava plochy, manipulační plocha
* Odstranění vegetace
* Očista skalního svahu
* Dolamování nestabilních bloků
* Realizace zajištění svahu sítěmi - vrtné práce
* Realizace zajištění svahu sítěmi - montáž a kompletace sítí
* Realizace sanačního opatření
* Práce v místě trvalé deponie
* Přesuny hmot – trať

1. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
   * 1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
     2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

**Správa železnic, státní organizace**

**Centrum telematiky a diagnostiky**

**Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů**

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: **typdok@tudc.cz**

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

1. PŘÍLOHY
   * 1. Manuál struktury a popisu dokumentace
     2. Vzory Popisového pole a Seznamu

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |