## vzor80
|  | ZÁMĚR PROJEKTU |  |  |  |  | VZOR 80
NÁZEV AKCE |  | ZP Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC
ČÍSLO AKCE |  | XXX
INVESTOR |  | SŽDC s.o., Dlážděná 1007/3, 110 00 Praha 1
IČ: | 70994234 | Rodné číslo (v případě,že účastník nemá IČ) : |  |  |  |  | -
TERMÍNY PŔÍPRAVY A REALIZACE AKCE (mm.rrrr) :
| Název etapy |  |  | zahájení |  |  | dokončení
8003 | Vypracování a schválení projektové dokumentace |  |  | 12 | 2017 |  | 5 | 2019
8004 | Zadání akce (stavební části stavby) |  |  | 5 | 2020 |  | 8 | 2020
8005 | Zadání technologické části stavby (strojů a zařízení)*
8006 | Realizace akce (stavební části stavby) |  |  | 9 | 2020 |  | 10 | 2022
8007 | Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení)*
8008 | Závěrečné vyhodnocení akce |  |  | 11 | 2022 |  | 2 | 2023
ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY :
| Název parametru |  | měr.jednotka |  |  | hodnota parametru
8011 | Prostorová průchodnost |  |  |  |  | UIC - GC
8012 | Třída zatížení |  |  |  |  | D4
8013 | Výhybky nové |  | ks |  |  | 17
8014 | Mostní objekty (rekonstruované) |  | ks |  |  | 14
8015 | Propustky (rekonstruované) |  | ks |  |  | 5
8016 | Nástupiště (nové hrany) |  | m |  |  | 640
8017
8018
8019
8020
8021
8022
Pozn.:
* v případě, že technologická část stavby nebude zadávána současně se stavbou.
Note on I7: md: První část rodného čísla
Note on N7: md: Druhá část rodného čísla

## vzor81
BILANCE PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE | [9 empty] | VZOR 81 |  | smíšená 2017 - 2022 |  |  |  | Aktuální rok | 2018
NÁZEV AKCE |  | ZP Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC
ČÍSLO AKCE
INVESTOR |  | SŽDC s.o., Dlážděná 1007/3, 110 00 Praha 1
|  |  |  | Skut. | Oček. | Aktuál. | Skutečnost | Plánované plnění: |  |  |  | Zbývá | Hodnota
|  |  | v mil.Kč na 3 des.místa | do 31.12. | skut. | rok | akt.roku | v roce | v roce | v roce | v roce | po 1.1. | ukazatele
Č.ř. |  | N á z e v u k a z a t e l e |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | CELKEM
8121 | 1 | Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě |  |  | 0 | 6.7518 |  | 16.8796 | 20.2555 | 20.2555 | 3.3759 |  | 67.5184 | 67.5184
| 2 | Náklady projektové dokumentace |  | 2017: 0; 2018: 63.0172; 2019: 94.5258; 2022: 0; 2023: 0 | 157.543 | 157.543
| 3 | Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě |  |  | 0 | 0 |  | 1.4183 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4183 | 1.4183
| 4 | Náklady na výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby |  |  | 0 | 16.4299 |  | 41.0747 | 49.2896 | 49.2896 | 8.2149 |  | 164.2987 | 164.2987
8121 | S | Náklady přípravy a zabezpečení výstavby |  | 0 | 0 | 86.1989 | 0 | 153.8984 | 69.5451 | 69.5451 | 11.5909 | 0 | 390.7784
8124 |  | Náklady stavební části stavby |  |  | 0 | 0 |  | 98.684 | 888.1561 | 888.1561 | 98.684 |  | 1973.6803 | 1973.6803
8125 |  | Náklady technologické části stavby |  | 0 | 0 | 0 |  | 19.7694 | 177.9242 | 177.9242 | 19.7694 |  | 395.3872 | 395.3872
8126 | 1 | Náklady na dopravní prostředky |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Náklady na výpočetní techniku |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Náklady na vojenskou techniku a zařízení |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Náklady na zdravotnickou techniku a zařízení |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Náklady na jiné než výše uvedené stroje a zařízení |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8126 | S | Náklady na stroje a zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8127 | 1 | Náklady na programové vybavení |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Náklady na ocenitelná práva |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Nákl.na nehmot.dlouhodobý majetek výše neuvedený |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8127 | S | Náklady na nehmotný investiční majetek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8128 | 1 | Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Odvody a poplatky za odnětí zemědělské a lesní půdy |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Náklady úplatného převodu pozemků |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Náklady úplatného převodu nemovitostí |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Úroky z úvěrů |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Úroky z dodavatelských úvěrů |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Náklady na zajištění dodávek energií zahrnované do HIM |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Ostatní investiční náklady výše neuvedené |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8128 | S | Investiční náklady ostatní celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8129 |  | REZERVA na úhradu investičních nákladů |  |  | 0 | 0 |  | 11.8453 | 106.608 | 106.608 | 11.8453 |  | 236.9067 | 236.9067
812 | S | INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM |  | 0 | 0 | 86.1989 | 0 | 284.1971 | 1242.2335 | 1242.2335 | 141.8896 | 0 | 2996.7526
8131 |  | Splátky úvěrů | [10 empty] | 0
8133 | 2 | Splátky dodavatelských úvěrů | [10 empty] | 0
| 9 | Jiné investiční potřeby výše neuvedené | [10 empty] | 0
8133 | S | Ostatní investiční potřeby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | S | SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB |  | 0 | 0 | 86.1989 | 0 | 284.1971 | 1242.2335 | 1242.2335 | 141.8896 | 0 | 2996.7526
8141 |  | Vlastní zdroje účastníka | [10 empty] | 0
8142 |  | Úvěry* | [10 empty] | 0
8147 | 1 | Dotace ze Státního fondu životního prostředí | [10 empty] | 0
| 2 | Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury |  |  | 0 | 86.1989 |  | 66.2463 | 289.5646 | 289.5646 | 33.0745 | 0 | 764.649 |  |  | 0.2331
| 3 | Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení | [10 empty] | 0
| 9 | Dotace z jiných státních fondů | [10 empty] | 0
8147 | S | Dotace poskytnuté ze státních fondů |  | 0 | 0 | 86.1989 | 0 | 66.2463 | 289.5646 | 289.5646 | 33.0745 | 0 | 764.649
8148 | 1 | Dotace z rozpočtu obce | [10 empty] | 0
| 3 | Dotace z rozpočtu kraje | [10 empty] | 0
8148 | S | Dotace z územních rozpočtů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8149 | 2 | Dodavatelské úvěry | [10 empty] | 0
| 9 | Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené | [10 empty] | 0
8149 | S | Jiné zdroje tuzemské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8151 | 4 | Dotace z kohezniho fondu EU | [10 empty] | 0
| 5 | Dotace ze strukturálních fondů EU |  | 2019: 217.9507; 2020: 952.6689; 2021: 952.6689; 2022: 108.8151; 2023: 0 | 2232.1036 |  |  | 0.7669
| 9 | Dotace z jiných fondů EU | [10 empty] | 0
8151 | S | Dotace poskytnuté z fondů EU |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.9507 | 952.6689 | 952.6689 | 108.8151 | 0 | 2232.1036
8159 |  | Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené* | [10 empty] | 0
819 | S | SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ |  | 0 | 0 | 86.1989 | 0 | 284.1971 | 1242.2335 | 1242.2335 | 141.8896 | 0 | 2996.7526
* v textu IZ specifikovat |  | ZP specifikovat
[14 empty] | 629.3181 | 3626.0707
Note on M3: MD: Zde je nutné vložit aktuální rok
Note on C11: MF: Uvádí se náklady služeb podle mandátních smluv,kdy se investorská organizace nechá zastupovat ve stavebním řízení, ve výkonu stavebního dozoru, v zabezpečení přípravy výběrových řízení a pod. a to v případech kdy se jedná o činnosti zabezpečující pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého majetku.
Note on C12: MF: Uvádí se náklady na pořízení dokumentace pro územní a stavební řízení podle stavebního řádu a dokumentace skutečného provedení stavby.
Note on C13: MF: Uvádí se náklady na výkupy pozemků, které jsou nezbytnou podmínkou realizace stavby,tj.stavba bude na pozemku umístěna atd.
Note on C14: MF: Uvádí se náklady na úplatné převody nemovitostí,které jsou nezbytnou podmínkou realizace stavby, tj.vykoupené budovy a stavby budou odstraněny atd.
Note on C15: MF: Uvádí se náklady, které se nedají zařadit do výše uvedených řádků 8121 1 až 8121 4 tj. na příklad náklady na architektonické a urbanistické soutěže, náklady na výběrová řízení při zadávání inženýrských činností, vypracování projekt.dokumentací, staveb, strojů a zařízení a pod. Uvádí se rovněž náklady na geologické průzkumy, poplatky za vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pod.
Note on C16: MF: Součet řádků 8121 1 + 8121 2 + 8121 3 + 8121 4 + 8121 9
Note on C17: MF: Uvádí se náklady souhrnu všech stavebních objektů (SO) uvedených ve schválené dokumentaci stavby. Stavbou se rozumí pořízení a technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku účtové tř.021 budovy, haly a stavby.
Note on C18: MF: Uvádí se náklady souhrnu všech provozních souborů (PS) uvedených ve schválené dokumentaci stavby.
Note on C19: MF: Uvádí se náklady na pořízení a tech.zhodnocení všech druhů dopravních prostředků
Note on C20: MF: Uvádí se náklady na pořízení a tech.zhodnocení hardware a ostatních zařízení výpočetních a informačních systémů
Note on C21: MF: Uvádí se náklady (výdaje) na vojenskou techniku a zařízení určené ministerstvem obrany.
Note on C22: MF: Uvádí se náklady (výdaje) na zdravotnickou techniku a zařízení
Note on C23: MF: Uvádí se náklady na pořízení a technické zhodnocení jiných než výše uvedených strojů,zařízení a inventáře
Note on C24: MF: Součet řádků 8126 1 + 8126 2 + 8126 3 + 8126 9
Note on C25: MF: Uvádí se náklady na pořízení a tech.zhodnocení programového vybavení (software) výpočetních a inform.systémů
Note on C26: MF: Uvádí se náklady vynaložené na pořízení ocenitelných průmyslových, autorských a jiných práv
Note on C27: MF: Uvádí se náklady vynaložené na pořízení výsledků výzkumné a obdobné činnosti
Note on C28: MF: Uvádí se náklady na pořízení a technické zhodnocení jiného než výše uvedeného nehmot.majetku jako jsou objemové studie, investiční záměry, územně plánovací dokumentace atd.
Note on C29: MF: Součet řádků 8127 1 + 8127 2 + 8127 3 + 8127 9
Note on C30: MF: Uvádí se náklady na pořízení a technické zhodnocení pěstitelských celků trvalých porostů.
Note on C31: MF: Uvádí se odvody za odnětí zemědělské půdy a poplatky za odnětí lesní půdy.
Note on C32: MF: Uvádí se náklady úplatného převodu pozemků k jinému účelu než je uvedeno v řádku 8121 3
Note on C33: MF: Uvádí se náklady úplatného převodu nemovitostí k jinému účelu než je uvedeno v řádku 8121 4
Note on C34: MF: Uvádí se úrokové náklady úvěrů,u kterých se neuvažuje resp.nebyla poskytnuta záruka státního rozpočtu a to pouze po dobu výstavby. V případě, že se provádí úhrada úroků před zahájením a po ukončení stavby pak se jedná o běžný výdaj, který se vede na řádku 8228 5 formuláře RA 82.
Note on C35: MF: Uvádí se úrokové náklady dodavatelských úvěrů (definice viz řádek 8149 2) v případě, že jsou v příslušné smlouvě specifikovány.V opačném případě jsou součástí splátek tohoto úvěru viz řádek 8133 2.
Note on C36: MF: Uvádí se příspěvky na tzv. účelně vynaložené náklady jiným organizacím, které v souladu s účetní osnovou vstupují do pořizovací ceny investice tj. podíly na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada vlastníkovi rozvodného zařízení na přeložku tohoto zařízení.
Note on C37: MF: Uvádí se náklady na pořízení základního stáda hospodářských zvířat a jiné investiční náklady, které nelze přiřadit k výše uvedeným ukazatelům.
Note on C38: MF: Součet řádků 8128 1 + 8128 2 + 8128 3 + 8128 4 + 8128 5 +8128 6 + 8128 7 + 8128 8 + 8128 9
Note on C39: MF: Uvádí se pouze rozpočtové údaje podle metodiky stanovené správcem programu.
Note on C40: MF: Součet řádků 8121S + 8124 + 8125 + 8126S + 8127S + 8128S + 8129
Note on C41: MF: Uvádí se úhrady splátek jistin úvěrů zaručených vládou ČR.
Note on C42: MF: Uvádí se úhrady splátek dodavatelských úvěrů tj.úvěrů, které budou poskytnuty v rámci smluv o energetických službách v systému Energy performance contracting uzavíraných podle metodických pokynů vydaných MPO, nebo dodavatelských úvěrů odsouhlasených MF.
Note on C43: MF: Uvádí se finanční potřeby,které nelze zařadit do řádků 8139 1 a 8139 2.
Note on C44: MF: Součet řádků 8139 1 + 8139 2 + 8139 9
Note on C45: MF: Součet řádků 812 S + 8130 + 8131 + 8132 + 8133 S
Note on C47: MF: Uvádí se veškeré vlastní zdroje kterými disponuje investor tj.odpisy,rozdělení zisku,výnosy z prodeje dlouhodobého majetku atd.
Note on C48: MF: Uvádí se přijaté bankovní úvěry,u kterých se neuvažuje resp.nebyla poskytnuta záruka schválená vládou.
Note on C49: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu životního prostředí.
Note on C50: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Note on C51: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu rozvoje bydlení
Note on C52: MF: Uvádí se dotace poskytnuté z jiných než výše uvedených státních fondů
Note on C53: MF: Součet řádků 8147 1 + 8147 2 + 8147 3 + 8147 9
Note on C54: MF: Dotace poskytnutá z rozpočtu obce
Note on C55: MF: Dotace poskytnutá z rozpočtu kraje (krajského úřadu)
Note on C56: MF: Součet řádků 8148 1 + 8148 2 + 8148 3
Note on C57: MF: Uvádí se přijaté dodavatelské úvěry tj.úvěry,které budou poskytnuty v rámci smluv o energetických službách v systému EPC (Energy performance contracting) uzavíraných podle metodických pokynů "Aplikace metody EPC ve veřejném sektoru" vydaných MPO v roce 1999,nebo dodavatelských úvěrů jejichž přijetí bude předem odsouhlaseno MF.
Note on C58: MF: Uvádí se finanční zdroje,které nelze zařadit do řádků 8149 1 až 8149 2.
Note on C59: MF: Součet řádků 8149 1 + 8149 2 + 8149 9
Note on C60: MF: Uvádí se dotace poskytnuté z kohezního fondu EU
Note on C61: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze strukturálních fondů EU
Note on C62: MF: Uvádí se prostředky poskytnuté jinými než výše uvedenými fondy EU
Note on C63: MF: Součet řádků 8151 1 + 8151 2 + 8151 3 + 8151 4 + 8151 5 + 8151 9
Note on C64: MF: Uvádí se zdroje ze zahraničí, které nelze zařadit do výše uvedených řádků.
Note on C65: MF: Součet řádků 8159+8152 S+8151 S

## vzor82
BILANCE PLÁNOVANÝCH NEINVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE | [9 empty] | VZOR 82 |  | smíšená 2017 - 2022 |  | Aktuální rok | 2018
NÁZEV AKCE |  | ZP Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC
ČÍSLO AKCE |  | XXX
INVESTOR |  | SŽDC s.o., Dlážděná 1007/3, 110 00 Praha 1
|  |  |  | Skut. | Oček. | Aktuál. | Skutečnost | Plánované plnění: |  |  |  | Zbývá | Hodnota
|  |  | v mil.Kč na 3 des.místa | do 31.12. | skut. | rok | akt.roku | v roce | v roce | v roce | v roce | po 1.1. | ukazatele
Č.ř. |  | N á z e v u k a z a t e l e |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | CELKEM
8221 | 1 | Náklady inženýrské činnosti | [10 empty] | 0
| 2 | Náklady projektové dokumentace | [10 empty] | 0
| 9 | Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce | [10 empty] | 0
8221 | S | Náklady přípravy a zabezpečení akce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8222 | 1 | Mzdové náklady a ostatní platby za provedenou práci | [10 empty] | 0
| 2 | Povinné pojistné | [10 empty] | 0
8222 | S | Mzdové náklady a povinné pojistné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8223 | 1 | Náklady na nákup materiálu | [10 empty] | 0
| 2 | Náklady na nákup vody, paliv a energie | [10 empty] | 0
| 3 | Náklady na nákup služeb | [10 empty] | 0
| 4 | Náklady oprav a udržování strojů,zařízení a inventáře | [10 empty] | 0
| 9 | Náklady na ostatní nákupy | [10 empty] | 0
8223 | S | Náklady materiální povahy a služby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8224 |  | Náklady údržby a oprav stavební části stavby | [10 empty] | 0
8225 |  | Nákl.údržby a oprav technologické části stavby | [10 empty] | 0
8226 | 1 | Náklady na dopravní prostředky | [10 empty] | 0
| 2 | Náklady na výpočetní techniku | [10 empty] | 0
| 9 | Náklady na jiný než uvedený drobný hmotný inv.majetek | [10 empty] | 0
8226 | S | Náklady na drobný hmotný invest. majetek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8227 | 1 | Náklady na programové vybavení | [10 empty] | 0
| 2 | Náklady na ocenitelná práva | [10 empty] | 0
| 3 | Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti | [10 empty] | 0
| 9 | Náklady na jiný než uvedený drobný nehmotný inv.majetek | [10 empty] | 0
8227 | S | Náklady na drobný nehmotný invest. majetek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8228 | 5 | Úroky z úvěrů | [10 empty] | 0
| 7 | Úroky z dodavatelských úvěrů | [10 empty] | 0
| 9 | Ostatní neinvestiční náklady výše neuvedené | [10 empty] | 0
8228 | S | Ostatní neinvestiční náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8229 |  | Rezerva na úhradu neinvestičních nákladů | [10 empty] | 0
822 | S | NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8232 |  | Splátky úvěrů* | [10 empty] | 0
8233 | 2 | Splátky dodavatelských úvěrů | [10 empty] | 0
| 9 | Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené | [10 empty] | 0
8233 | S | Ostatní neinvestiční potřeby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | S | SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
8241 |  | Vlastní zdroje účastníka programu | [10 empty] | 0
8242 |  | Úvěry* | [10 empty] | 0
8247 | 1 | Dotace ze Státního fondu životního prostředí | [10 empty] | 0
| 2 | Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2331
| 3 | Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení | [10 empty] | 0
| 9 | Dotace z jiných státních fondů | [10 empty] | 0
8247 | S | Dotace poskytnuté ze státních fondů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8248 | 1 | Dotace z rozpočtu obce | [10 empty] | 0
| 3 | Dotace z rozpočtu kraje | [10 empty] | 0
8248 | S | Dotace z územních rozpočtů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8249 | 2 | Dodavatelské úvěry | [10 empty] | 0
| 9 | Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené | [10 empty] | 0
8249 | S | Jiné zdroje tuzemské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8251 | 4 | Dotace z kohezniho fondu EU | [10 empty] | 0
| 5 | Dotace ze strukturálních fondů EU |  | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0.7669
| 9 | Dotace z jiných fondů EU | [10 empty] | 0
8251 | S | Dotace poskytnuté z fondů EU |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8259 |  | Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené* | [10 empty] | 0
829 | S | SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* v textu ZP specifikovat
Note on M3: MD: Zde je nutné vložit aktuální rok
Note on C40: MF: Součet řádků 8221S + 8222 S + 8223 S + 8224 + 8225 + 8226 S + 8227 S + 8228 S + 8229
Note on C41: MF: Uvádí se úhrady splátek jistin komerčních úvěrů poskytnutých bez záruky vlády ČR.
Note on C42: MF: Uvádí se úhrady splátek dodavatelských úvěrů tj.úvěrů, které budou poskytnuty v rámci smluv o energetických službách v systému Energy performance contracting uzavíraných podle metodických pokynů vydaných MPO , nebo dodavatelských úvěrů odsouhlasených MF.
Note on C43: MF: Uvádí se finanční potřeby,které nelze zařadit do řádků 8233 1 a 8233 2.
Note on C44: MF: Součet řádků 8233 1 + 8233 2 + 8233 9
Note on C45: MF:
Note on C47: MF: Uvádí se veškeré vlastní zdroje kterými disponuje investor tj.odpisy,rozdělení zisku,výnosy z prodeje dlouhodobého majetku atd.
Note on C48: MF: Uvádí se přijaté bankovní úvěry,u kterých se neuvažuje resp.nebyla poskytnuta záruka schválená vládou.
Note on C50: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Note on C51: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu rozvoje bydlení
Note on C64: MF: Uvádí se zdroje ze zahraničí, které nelze zařadit do výše uvedených řádků.
Note on C65: MF: Součet řádků 8259+8252 S+82 51 S+8249 S+8248 S+8247 S+8245 S+8244 S+8243 S+8242+8241

## vzor83
SPECIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ AKCE |  | VZOR 83
NÁZEV AKCE | ZP Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC
ČÍSLO AKCE
INVESTOR | SŽDC s.o., Dlážděná 1007/3, 110 00 Praha 1
číslo řádku | STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY * | náklady realizace (mil.Kč)
1 | Zabezpečovací zařízení | 278.0672
2 | Sdělovací zařízení | 35.42
3 | Silnoproudé rozvody a zařízení | 206.92
4 | Železniční svršek | 630.6652
5 | Železniční spodek | 609.3211
6 | Mosty, propustky, zdi | 196.7366
7 | Komunikace a zpevněné plochy | 0
8 | Trakce | 2.016
9 | Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody) | 333.7838
10 | Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky | 0.2184
11 | Objekty ochrany životního prostředí | 53.8195
12 |  | 22.0997
13
14
15
16
17
18
19
Celkem |  | 2369.0675
* Pouze rozhodující SO a PS