## SP Ostrava-Svinov - Opava - Krn
Příloha A - Členění dokumentace studie proveditelnosti
Příloha zvláštních technických podmínek pro zpracování „Studie proveditelnosti trati Ostrava-Svinov – Opava východ – Krnov"
Členění |  |  |  | Název části | Měřítko | Popis náplně
A. |  |  |  | Textová část
A. | 1 |  |  | Analytická část
A. | 1 | 1 |  | Úvodní informace o projektu
- účel projektu
|  |  |  | - rozsah řešení, lokalizace |  | Projektem dotčená železniční a okolní dopravní síť, jejich zařazení, charakteristika apod.
|  |  |  | - základní informace a charakteristika projektu |  | Informace o řešeném území, koncepční a strategické dokumenty, analýza historie projektu, popis a analýza problémů infrastruktury z pohledu současného a výchozího stavu atd.
|  |  |  | - cíle studie proveditelnosti |  | Konkrétní, obecné cíle
|  |  |  | - výchozí podklady |  | Uvedení významných podkladů na úrovni celé SP (strategické dokumenty, předchozí studie, metodiky, legislativa, související právní předpisy a normy apod.)
A. | 1 | 2 |  | Analýza výchozího stavu |  | Analýza výchozího stavu projektu, popis výchozího stavu řešené infrastruktury, popis výchozího provozního modelu, jejich sliných a slabých stránek, soulad s legislativními požadavky a souvisejícími právními předpisy (Výtah z návrhové části).
| 1 | 2 | 1 | Technický stav a parametry řešené infrastruktury |  | Bude uveden výtah části A.2.2
| 1 | 2 | 2 | Dopravní a provozní technologie |  | Bude uveden výtah části A.2.3
| 1 | 2 | 3 | Analýza trhu a prognóza přepravní poptávky |  | Bude uveden výtah části A.2.5
| 1 | 2 | 4 | Posouzení vlivu na životní prostředí, obyvatelstvo, vlivu klimatických změn a územní průchodnosti |  | Bude uveden výtah části A.2.6
| 1 | 2 | 5 | Shrnutí a celkové vyhodnocení výchozího stavu
A. | 1 | 3 |  | Návrh a odůvodnění volby variant
|  |  |  | - návrh možností řešení projektu |  | SWOT analýza možností řešení projektu.
|  |  |  | - návrh variant |  | V případě nastínění variant již v ZTP bude jejich rozsah řešení verifikován, případně modifikován.
A. | 2 |  |  | Návrhová část
A. | 2 | 1 |  | Obecná část
- souhrn vstupních informací s přímým dopadem pro zpracování
- vymezení rozsahu stavby
- požadavky na zpracování dokumentace
|  |  |  | - návrh a odůvodnění volby variant |  | Bude uveden výtah z části A.1.3
A. | 2 | 2 |  | Technické řešení |  | Popis technického řešení všech uvažovaných variant, vč. varianty Bez projektu. Podrobněji popsané varianty vstupující do CBA ekonomického hodnocení, u ostatních variant bude zdůvodněno opuštění jejich sledování.
| 2 | 2 | 1 | Úvod
| 2 | 2 | 2 | Popis výchozího stavu
| 2 | 2 | 3 | Zásady technického řešení |  | Popis zásad a zdůvodnění navrženého řešení. Bude zahrnovat členění na investice a opravy.
| 2 | 2 | 4 | Návrh technického řešení |  | Bude zpracován v rozhodujících profesích pro variantu Bez projektu a varianty projektové. Bude zahrnovat členění na investice a opravy.
| 2 | 2 | 5 | Organizace výstavby a následné údržby |  | Bude obsahovat návrh organizace výstavby/etapizace pro jednotlivé varianty, harmonogram přípravy a realizace stavby pro jednotlivé varianty. Bude obsahovat návrh organizace údržby navrhované nové infrastrutkury.
Přílohová část
- typové příčné řezy, typové konstrukce, kolizní místa, podrobné tabulky…
A. | 2 | 3 |  | Dopravní a provozní technologie
| 2 | 3 | 1 | Úvod
| 2 | 3 | 2 | Popis dopravní cesty |  | Bude obsahovat popis současného, výchozího a výhledového/požadovaného stavu infrastruktury významného pro zpracování dopravní a provozní technologie.
| 2 | 3 | 3 | Rozsah dopravy |  | Bude uveden popis současného, výchozího a výhledového/požadovaného rozsahu dopravy.
| 2 | 3 | 4 | Jízdní/cestovní doby |  | Bude zpracován výpočet pro jednotlivé varianty včetně varianty Bez projektu. Bude zde uveden předpokládaný/uvažovaný vozový park a odkaz na grafy dynamického průběhu rychlosti uvedené v Grafické části v části B.6.1 Traťová schémata.
| 2 | 3 | 5 | Propustnost |  | Výpočet propustnosti stanic a tratí. Výpočet následných mezidobí, propustnosti dopravní cesty pro jednotlivé varianty včetně propustnosti při výlukových stavech a doporučení/návrh infrastrukturních opatření.
| 2 | 3 | 6 | Modelové GVD |  | Popisná část (způsob a podmínky konstrukce modelových GVD apod.) vč. vhodných výřezů a odkazu do přílohové části.
| 2 | 3 | 7 | Personální potřeba dopravních zaměstnanců
Přílohová část
- dopravně-technologická schémata stanic a úseků
|  |  |  | - linková vedení |  | pro jednotlivé varianty
|  |  |  | - modelové GVD |  | min. 4 hod špička
- plány obsazení staničních kolejí v uzlových dopravnách
A. | 2 | 4 |  | Investiční a provozní náklady
| 2 | 4 | 1 | Výpočet nákladů |  | Pro varianty technického řešení v podrobnosti po úsecích (stanice, mezistaniční úseky) + náklady na opravy a údržbu infrastruktury.
| 2 | 4 | 2 | Provozní náklady vlaků |  | Podrobný výpočet dle přílohy č. 6 Rezortní metodiky
Přílohová část
- podrobné tabulky
A. | 2 | 5 |  | Analýza trhu a prognóza přepravní poptávky
| 2 | 5 | 1 | Úvod
| 2 | 5 | 2 | Ovlivněná oblast |  | Vymezení území, kde lze předpokládat změnu přepravních vztahů působením projektu. Předpokládaný rozvoj okolní infrastruktury.
| 2 | 5 | 3 | Socioekonomické a demografické charakteristiky
| 2 | 5 | 4 | Charakteristiky dotčených územních celků
| 2 | 5 | 5 | Prognóza osobní dopravy |  | V členění na železniční (dálkovou a regionální), autobusovou a IAD.
| 2 | 5 | 6 | Prognóza nákladní dopravy
Přílohová část
|  |  |  | - kartogramy intenzit dopravy |  | Zatížení jednotlivých linek, kumulované zátěže v traťových úsecích.
- matice přepravních vztahů (pouze digitální odevzdání; formát XLS)
- posuzovaná dopravní síť s přiřazenými modelovanými výhledovými zátěžemi (pouze digitální odevzdání; ve formátu SHP)
A. | 2 | 6 |  | Životní prostředí a územní průchodnost |  | Pro každou dílčí kapitolu bude zpracována část analytická a vyhodnocení.
| 2 | 6 | 1 | Vliv projektu na životní prostředí
| 2 | 6 | 2 | Posouzení odolnosti projektu vůči klimatickým změnám
| 2 | 6 | 3 | Posouzení územní průchodnosti projektu |  | Posouzení a vyhodnocení jednotlivých variant z hlediska územní průchodnosti a vlivu na územní plánování včetně a analýzy územních střetů pro jednotlivé varianty. Bude zahrnovat souhrn platných ÚPD a ÚPP.
Přílohová část
A. | 2 | 7 |  | Ekonomické hodnocení |  | Zpracované podle metodiky uvedené v ZTP
- CBA
- analýza citlivosti
- analýza rizik
Přílohová část
- podrobné tabulky
A. | 3 |  |  | Shrnutí výsledků a závěrečné vyhodnocení studie
A. | 3 | 1 |  | Vyhodnocení projektu
| 3 | 1 | 1 | Technické řešení |  | Bude uveden výtah části A.2.2
| 3 | 1 | 2 | Dopravní a provozní technologie |  | Bude uveden výtah části A.2.3
| 3 | 1 | 3 | Analýza trhu a prognóza přepravní poptávky |  | Bude uveden výtah části A.2.5
| 3 | 1 | 4 | Posouzení vlivu na životní prostředí, obyvatelstvo, vlivu klimatických změn a územní průchodnosti |  | Bude uveden výtah části A.2.6
| 3 | 1 | 5 | Ekonomické hodnocení |  | Bude uveden výtah části A.2.7
| 3 | 1 | 6 | Hodnocení variant |  | DETR analýza
| 3 | 1 | 7 | Analýza rizik
| 3 | 1 | 8 | Naplnění cílů projektu
| 3 | 1 | 9 | Závěry a doporučení
A. | 3 | 2 |  | Souhrnné vyhodnocení studie
|  |  |  | - souhrn významných výstupů studie |  | Prezentace rozhodných bodů z předchozích částí studie v grafice prezentovatelné politické reprezentaci a širší veřejnosti.
- doporučení dalšího postupu
A. | 4 |  |  | Doklady
- záznamy z porad a projednávání
- připomínky a vypořádání připomínek k dokumentaci
- vyjádření a stanoviska externích subjektů
- další související doklady
B. |  |  |  | Grafická část
B. | 1 |  |  | Přehledná situace variant | podle řešeného území | Bude zpracován soutisk všech variant barevně odlišených na podkladě Základní mapy ČR.
B. | 2 |  |  | Situace variant (celé trasy, uzly) | 1:10 000 | Na podkladě Základní mapy ČR. S vyznačením potřebného koridoru, případně dalších ploch (tam kde budou odůvodnitelné dopady do mimodrážních pozemků, respektive pozemků mimo vlastnictví Správy železnic) pro územní ochranu.
B. | 3 |  |  | Podélné profily variant | 1:10 000/1:1 000
B. | 4 |  |  | Situace dopraven | 1:1 000 | Na podkladě KN, JZM / zaměření, ortofotomapy. V případě potřebného záboru mimodrážních pozemků bude vyznačena plocha potřebného záboru – pro potřeby ÚP.
B. | 5 |  |  | Oborové výkresy | dle UP
| 5 | 1 |  | Zákres tras do ZÚR | dle ZÚR | Na podkladě ZÚR
| 5 | 2 |  | Zákres tras do územních plánů | dle ÚP | Na podkladě ÚP
| 5 | 3 |  | Vliv na životní prostředí | 1:100 000 | V rozsahu hodnocení vlivu na ŽP, v případě potřeby vložit detaily jako přílohy do části A.
B. | 6 |  |  | Schémata
| 6 | 1 |  | Traťová schémata |  | Dle jednotlivých variant (níže uvedené může být sloučeno v pasport).
|  |  |  | - dopravně-technologické schéma |  | Celková situace, jednotlivé dopravny.
- popis traťových poměrů
|  |  |  | - grafy dynamického průběhu rychlostí |  | Pro referenční vozidla dle zpracované dopravní technologie a rychlostní profily V, V130, V150, Vk.
| 6 | 2 |  | Dopravně-technologická schémata dopraven |  | Budou obsahovat staničení prvků infrastruktury rozhodných pro výpočet jízdních dob (návěstidla, výhybky, začátek a konec nástupiště/nástupištní hrany), čísla staničních kolejí a nástupišť, užitečné délky staničních kolejí, rozsah elektrizace apod.
Manažerské shrnutí
|  |  |  | Textová část |  | Budou popsány výsledky studie dle ZTP.
|  |  |  | Výkresová část |  | Přehledná situace s požadovaným obsahem.