## Etapa I
REKONSTRUKCE MOSTU V KM 84,843 TRATI VESELÍ NAD LUŽNICÍ - JIHLAVA
Harmonogram prací prováděných ve výluce železničního provozu (28 N)
| měsíc |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III
| týden | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 3 | 4
SO 01 | Odbourání říms
Demontáž zábradlí, lávek mimo OK, kabel žlabu
Sanace konzol lávky
Vysokotlaká injektáž podloží základů
Očištění zdiva kleneb, hloubkové přespárování
Injektáž zdiva kleneb
Odstranění nadnásypu kleneb
Přebetonávka (etapa 1)
Přebetonávka (etapa 2)
Příčné stažení kleneb
Železobetonové římsy
Příčná drenáž za opěrami
Hydroizolace rubu kleneb a poprsních zdí
Rektifikace OK
Oprava uložení OK a sanace ÚP
Oprava OK, zábradlí
Tryskání a nová PKO (horní část OK)
Přebetonávka opěr lávky
Zásyp nad klenbami (ZKPP)
Osazení zábradlí na římsách
Provedení 1.HMP
SO 02 | Odstranění kolejového roštu
Odstranění štěrkového lože
Nové štěrkové lože
Položení kolejového roštu včetně kolejnic na NK
Úprava GPK
SO 03 | Odkop kabelových tras, odstranění kabelů na mostě
Demontá ZABZAŘ
Uložení optického kabelu do definitivní polohy na mostě
Příprava nových kabel tras
Uložení nových kabelů a naspojkování
Uložení a zapojení ZABZAŘ
Revize a přezkoušení
| týden | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 3 | 4