Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 70 99 42 34

DIČ: CZ 70 99 42 34

ZÁMĚR PROJEKTU

investiční akce Choceň – Uhersko, BC

# 1)	Identifikační údaje projektu

Číslo projektu1:			XXX

Název projektu:			Choceň – Uhersko, BC

Místo realizace:			Pardubický kraj

| Předpokládané celkové investiční náklady v cenové úrovni roku: (CÚ 2017-2020) |  |  |
| --- | --- | --- |
| položka | tis. Kč (bez DPH) | tis. Kč (vč. DPH) |
| Veřejné rozpočty – doprava – (SFDI, OP Doprava, TEN–T, EIB) | 2 765 756 | 3 346 565 |
| Ostatní veřejné zdroje (uvést zdroj) |  |  |
| Soukromé zdroje |  |  |
| Celkem2 | 2 765 756 | 3 346 565 |

| Předpokládané celkové neinvestiční náklady v cenové úrovni roku: (CÚ 2017-2020) |  |  |
| --- | --- | --- |
| položka | tis. Kč (bez DPH) | tis. Kč (vč. DPH) |
| Veřejné rozpočty – doprava – (SFDI, OP Doprava, TEN–T, EIB) |  |  |
| Ostatní veřejné zdroje (uvést zdroj) |  |  |
| Soukromé zdroje |  |  |
| Celkem2 |  |  |

1uvede se číslo, pokud již bylo přiděleno

2investiční náklady včetně věcné a inflační rezervy (řádek 812 VZOR 81)

# 2)	Návaznost na schválené koncepce a programy

Připravovaný záměr má návaznost zejména na níže uvedené strategické, koncepční, legislativní dokumenty z oblasti dopravy:

Dopravní politika ČR 2014 - 2020

Základním koncepčním dokumentem pro oblast dopravy je v ČR Dopravní politika ČR 2014 - 2020 s dlouhodobým výhledem do roku 2050. Tento dokument byl schválen vládou ČR dne 12. 6. 2013. Cíli dopravní politiky je mimo jiné odstraňování úzkých hrdel na železniční infrastruktuře a podpora rozvoje přeshraničních projektů železniční dopravy.

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze

Usnesením vlády České republiky ze dne 13. 11. č. 2013 č. 850 byly schváleny Dopravní sektorové strategie 2. fáze. DSS obsahují zásady pro efektivní a kvalitní zajištění provozování existující dopravní infrastruktury. Mimo jiné akcentují investice, které se dají realizovat relativně brzy a jejichž kladný efekt se projeví v přijatelném časovém odstupu od investičního rozhodnutí.

Směrnice generálního ředitele SŽDC s.o. č. 16/2005

Tato směrnice definuje zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky. V této směrnici jsou definovány technické zásady rekonstrukcí a výstavby železničních tratí. Dále jsou zde definovány hlavní železniční koridory v České republice.

Nařízení TEN-T (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě)

Projekt leží na hlavní síti (core network) TEN-T a jeho realizace je v souladu s obecnými cíli a prioritami TEN-T definovanými v článcích 4 a 10 uvedeného nařízení. Jedná se zejména o zajištění optimální integrace různých druhů dopravy a jejich interoperability, podporu účinného a udržitelného využívání infrastruktury a případně zvýšení kapacity, dále zlepšování nebo zachování kvality infrastruktury z hlediska bezpečnosti, ochrany, účinnosti, odolnosti vůči změně klimatu a případně vůči katastrofám, vlivu na životní prostředí, sociálních podmínek a dostupnosti pro všechny uživatele.

V předmětném úseku železniční trati jsou nadále připravovány další stavby, v různých fázích rozpracovanosti. Je tedy nutno koordinovat uvažovaný záměr s níže uvedenými stavbami SŽDC:

- Výstavba EOV v ŽST Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy

- Modernizace železničního uzlu Česká Třebová

- Modernizace železničního uzlu Pardubice

- ETCS Přerov - Česká Třebová

- ETCS - I. koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko

- Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová - Praha

# 3)	Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu:

Stručný popis stavby – stávající stav:

Předmětem řešení je část tratě SŽDC č.501A v úseku Choceň – Uhersko. Začátek tratě je v České Třebové. Řešená část tratě patří do obvodu OŘ (oblastní ředitelství) Hradec Králové. Je označena v jízdním řádu pro cestující č. 010, v tabulkách traťových poměrů č. 501. Je součástí dráhy celostátní, koridorové a náleží do sítě TEN-T (se zařazením dle Nařízení EP a Rady č. 1315/2013 do globální sítě osobní dopravy a do globální sítě nákladní dopravy).

Stávající trať je dvoukolejná, elektrifikovaná stejnosměrnou trakční proudovou soustavou. Největší traťová rychlost 160 km/hod, dovolené traťové zatížení D4. Organizování a provozování drážní dopravy probíhá na trati podle předpisu SŽDC D1. Zábrzdná vzdálenost je na trati 1 000 m.

Začátek kolejových úprav:	km 271,966

Konec kolejových úprav:		km 287,495

Stavební délka:			15,529 m

Dotčené traťové úseky:

- mezistaniční úsek Choceň – Zámrsk (km 271,966 – 278,836)

- ŽST Zámrsk (km 278,836-280,289)

- mezistaniční úsek ŽST Zámrsk – Uhersko (km 280,289-285,849)

- ŽST Uhersko (km 285,849-287,495)

Staniční zabezpečovací zařízení je následující:

- ŽST Zámrsk (3. kategorie -  elektronické staniční zařízení ESA11 s EIP panely),

- ŽST Uhersko (3. kategorie -  staniční zabezpečovací zařízení typu ESA 11 s EIP panely a jednotkami PMI-1).

Traťové zabezpečovací zařízení je následující:

- Choceň – Zámrsk = 3. kategorie (soustředěný obousměrný tříznakový automatický blok AB3-88 s úplnou blokovou podmínkou),

- Zámrsk – Uhersko = 3. kategorie (soustředěný obousměrný tříznakový automatický blok AB3-88 s úplnou blokovou podmínkou).

Přejezdová zabezpečovací zařízení jsou následující:

- PZS 3ZBI v km 277,622 (P4893 – křížení se silnicí III/3152),

- PZS 3ZBI v km 282,163 (P4894 – křížení se silnicí II/305),

- PZS 3ZBI v km 282,830 (P4895 – křížení se silnicí III/30514),

- PZS 3ZBI v km 285,375 (P4896 – křížení s účelovou komunikací – polní cesta),

- PZS 3ZBI v km 286,369 (P4897 – křížení se silnicí III/32271),

- PZS 3ZBI v km 287,363 (P4898 – křížení s místní komunikací),

- PZS 3ZBI v km 287,811 (P4899 – křížení s místní komunikací).

Mosty:

- Most v ev. km 273,613

- Most v ev. km 274,506

- Most v ev. km 274,791

- Most v ev. km 275,130

- Most v ev. km 275,223

- Most v ev. km 276,885

- Most v ev. km 278,865

- Most v ev. km 279,124

- Most v ev. km 279,275

- Most v ev. km 279,717

- Most v ev. km 280,316

- Most v ev. km 280,540

- Most v ev. km 280,872

- Most v ev. km 281,621

- Most v ev. km 283,627

- Most v ev. km 284,380

- Most v ev. km 284,615

- Most v ev. km 287,216

Propustky:

- Propustek v ev. km 272,621

- Propustek v ev. km 272,860

- Propustek v ev. km 273,619

- Propustek v ev. km 275,365

- Propustek v ev. km 276,107

- Propustek v ev. km 276,756

- Propustek v ev. km 276,759

- Propustek v ev. km 277,311

- Propustek v ev. km 277,772

- Propustek v ev. km 279,265

- Propustek v ev. km 279,275

- Propustek v ev. km 279,857

- Propustek v ev. km 282,405

- Propustek v ev. km 285,363

- Propustek v ev. km 286,266

- Propustek v ev. km 286,517

- Propustek v ev. km 287,045

Zdi:

- Zeď v ev. km 271,842 – 272,328

- Zeď v ev. km 275,640 – 275,966

Lávky:

- Kabelová lávka Zámrsk v ev. km 279,12

- Lávka pro pěší v ŽST Uhersko v ev. km 286,524

Zdůvodnění nezbytnosti realizace navrhovaného projektu:

Koncepce vychází z nutnosti rekonstrukce úseku železniční trati, zejména s ohledem na sanace nestability železniční spodku a následného nadměrného opotřebení železničního svršku. Neuspokojivý stav infrastruktury výrazně zvyšuje náklady na provozuschopnost a riziko poruch s dopadem na plynulost železniční dopravy. V rámci stavby dojde k zajištění bezbariérového přístupu. Kompletní rekonstrukce železničního svršku a spodku a nové kolejové řešení vyvolá nutné úpravy trakčního vedení ve všech dotčených místech a v návaznosti vyvolané rekonstrukce pro zajištění správné činnosti TV.

Hlavním cílem stavby je zvýšení kvality odbavení cestujících v oblasti osobní dopravy a dosažení standardů evropských železnic.

Současně se stavbou nahradí, nebo uvedou do požadovaného normového stavu také některá další dožitá nebo funkčně již nevyhovující provozní zařízení a objekty.

Hlavní přínos stavby je především:

- výrazné zvýšení kultury pro cestující veřejnost,

- zvýšení spolehlivosti provozu,

- snížení provozních nákladů a zvýšení technicko-ekonomické životnosti kolejové infrastruktury,

- dosažení souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI),

- zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.

# 4)	Požadavky na technické řešení:

Stávající typ TZZ bude i nadále zachován, včetně napojení do ETCS. V činnosti zůstane rovněž traťová část národního vlak. zabezpečovače. Venkovní prvky na trati budou vyměněny za nové ve stávajících polohách (návěstidla, stykové transformátory, přípojná lana, kabely, kab. rozdělovače). Stávající balízy ETCS budou v místech prací na žel. svršku demontovány a po dokončení prací opět vráceny na své původní místo. Počty oddílů AB bude tedy zachován ve stávajícím počtu. Nové kabely budou zohledňovat budoucí přechod na střídavou trakční soustavu, budou tedy v provedení s ochranným stíněním. Nové vazební kabely budou vyšší dimenze vzhledem k obsazenosti stávajících kabelů. Dimenze kabelů budou také zohledňovat budoucí stav pod výhradním provozem ETCS, tedy nasazení počítačů náprav se soustředěnou vnitřní výstrojí do sousedních ŽST (výhradní provoz není cílem této stavby). Návrh poloh kabelových tras musí být v dalším stupni proveden s ohledem na mimořádné hloubkové sanace injektážemi žel. spodku v podmáčených úsecích.

Nespolehlivé měniče KO budou v předstihu vyměněny v rámci opravných prací správce infrastruktury. V předmětné stavbě budou měniče upraveny k zajištění napájení nových KO. Vnitřní výstroje KO umístěné v jednotlivých objektech budou upraveny na tzv. perspektivní KO dle ČSN 34 2613 ed.3, tedy KO zejména s vyhovujícími hodnotami na vozidlové rušivé proudy. Kolejová relé budou nahrazeny dvoufázovými elektronickými přijímači.

V rámci sdělovacího zařízení jsou navrženy takové technologie, které jsou dostupné na trhu a jsou schváleny pro použití v České republice. Technologie podléhají schvalovacímu řízení podle směrnice SŽDC č. 34 – „Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektroniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu“ v platném znění.

Bude zajištěna ochrana všech sdělovacích a zabezpečovacích kabelů včetně ostatních inženýrských sítí.

Nová kabelizace bude z důvodu nebezpečných rušivých vlivů střídavé trakce a s ohledem na předpokládanou konverzi napájecí soustavy na jednotnou napájecí síť 25 kV AC, provedena v souladu s CSN 34 2040 ed.2, převážně kabely s ochranným kovovým pláštěm (typ TCEKPFLEZE).

V rámci úseku Choceň-Zámrsk bude kompletně vyčištěno kolejové lože a vyměněny kolejnice. Pražce budou lokálně měněny v úsecích sanací železničního spodku a v místech nadměrného opotřebování (zvláště ložné plochy pražců jsou opotřebovány častou směrovou a výškovou úpravou koleje v místech nestabilního železničního spodku).

V rámci ŽST Zámrsk budou vyměněny výhybky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, a 21. Z toho výhybky 1, 2, 3, 5, 17, 18, 19, 20, 21 budou vybaveny pohyblivými hroty srdcovek. Výhybky budou vyměněny se zachováním stávajícího tvaru, modernizace spočívá v osazení žlabových pražců, nadzvedávacích nebo válečkových zařízení.

V rámci úseku Zámrsk-Uhersko bude kompletně vyčištěno kolejové lože a vyměněny kolejnice. Pražce budou lokálně měněny v úsecích sanací železničního spodku a v místech nadměrného opotřebování (zvláště ložné plochy pražců jsou opotřebovány častou směrovou a výškovou úpravou koleje v místech nestabilního železničního spodku).

V rámci ŽST Uhersko budou vyměněny výhybky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Z toho výhybky 1, 2, 3, 5, 14, 17, 18, 19 budou vybaveny pohyblivými hroty srdcovek. Výhybky budou vyměněny se zachováním stávajícího tvaru, modernizace spočívá v osazení žlabových pražců, nadzvedávacích nebo válečkových zařízení.

Návrh trakčního vedení bude pro tyto stavby nadále sledovat stejnosměrnou trakční proudovou

soustavu 3 kV, DC s tím, že veškeré provedení izolace bude navrženo v izolační hladině zohledňující

připravovanou výhledovou střídavou trakční proudovou soustavu 25 kV, AC (izolátory v úrovni napětí 25kV, atd.), budou prověřeny bezpečné izolační vzdušné vzdálenosti u jednotlivých umělých staveb

(nadjezdy) a v případě potřeby budou v návrhu provedena taková opatření, která zajistí, aby požadované statické i dynamické vzdušné vzdálenosti vyhovovaly pro střídavou trakční soustavu 25 kV, AC, průřez vedení bude navržen pro 3kV DC.

Prostorová průchodnost UIC – GC, třída zatížení D4.

Zásady řešení organizace výstavby (POV)

Práce prováděné mimo nepřetržité výluky:

- dPSŘ, výroba zařízení TZZ

- základy TV a další práce

- Přípravné práce pro oba traťové úseky

- Krátkodobé výluky obou TK

- Úprava vnitřní výstroje TZZ

- Aktivace upraveného TZZ

Choceň - Zámrsk

Rekonstrukce traťové koleje č.1 Choceň-Zámrsk

- Železniční spodek

- Kompletní obnovení odvodnění

- Kabelové trasy

- Mosty

- Propustky

- Železniční svršek

- Rekonstrukce TV

- Vnější výstroj TZZ

Rekonstrukce traťové koleje č.2 Choceň-Zámrsk

- Železniční spodek

- Kompletní obnovení odvodnění

- Kabelové trasy

- Mosty

- Propustky

- Železniční svršek

- Rekonstrukce TV

- Vnější výstroj TZZ

ŽST Zámrsk

Výluka liché skupiny na choceňském zhlaví žst. Zámrsk vč. staničních kolejí č.1 a 3

- železniční spodek

- železniční svršek

- nástupiště

- rekonstrukce TV

- Vnější výstroj SZZ

Výluka sudé skupiny na choceňském zhlaví žst. Zámrsk vč. staničních kolejí č.2,4 a 6

- železniční spodek

- železniční svršek

- nástupiště

- rekonstrukce TV

- Vnější výstroj SZZ

Výluka liché skupiny na uherském zhlaví ŽST Zámrsk vč. staničních kolejí č.1 a 3

- železniční spodek

- železniční svršek

- nástupiště

- rekonstrukce TV

- Vnější výstroj SZZ

Výluka sudé skupiny na uherském zhlaví ŽST Zámrsk vč. staničních kolejí č.2 ,4 a 6

- železniční spodek

- železniční svršek

- nástupiště

- rekonstrukce TV

- Vnější výstroj SZZ

Zámrsk - Uhersko

Rekonstrukce traťové koleje č.1 Zámrsk-Uhersko

- Železniční spodek

- Kompletní obnovení odvodnění

- Kabelové trasy

- Mosty

- Propustky

- Železniční svršek

- Rekonstrukce TV

- Vnější výstroj TZZ

Rekonstrukce traťové koleje č.2 Zámrsk-Uhersko

- Železniční spodek

- Kompletní obnovení odvodnění

- Kabelové trasy

- Mosty

- Propustky

- Železniční svršek

- Rekonstrukce TV

- Vnější výstroj TZZ

ŽST. Uhersko

Výluka liché skupiny na zámrském zhlaví ŽST Uhersko vč. staničních kolejí č.1 a 3

- železniční spodek

- železniční svršek

- nástupiště

- rekonstrukce TV

- Vnější výstroj SZZ

Výluka sudé skupiny na zámrském zhlaví ŽST Uhersko vč. staničních kolejí č.2 , 4 a 6

- železniční spodek

- železniční svršek

- nástupiště

- rekonstrukce TV

- Vnější výstroj SZZ

Výluka liché skupiny na moravanském zhlaví ŽST Uhersko vč. staničních kolejí č.1 a 3

- železniční spodek

- železniční svršek

- nástupiště

- rekonstrukce TV

- Vnější výstroj SZZ

Výluka sudé skupiny na moravanském zhlaví ŽST Uhersko vč. staničních kolejí č.2, 4 a 6

- železniční spodek

- železniční svršek

- nástupiště

- rekonstrukce TV

- Vnější výstroj SZZ

- Ukončení stavby

Práce prováděné z části mimo hlavní výluky:

- Pokládka sdělovacích a zabezpečovacích kabelů

- Montáž vnějších prvků TZZ a SZZ  ve všech úsecích.

- Napájecí kabel 6 kV s izolační hladinou 22 kV

- Rekonstrukce odvodnění

Pro potřeby HMG stavby a zpracování Ekonomického hodnocení stavby se předpokládá realizace v letech 2023-2024. Pro tuto stavbu se předpokládá celková doba realizace 102 týdnů s tím, že výlukové práce proběhnou ve dvou stavebních sezonách.

Požadavky na inteligentní dopravní systémy

V rámci evropské strategie pro vývoj „Evropského systému řízení železniční dopravy ERTMS“ ( European Rail Traffic Management System) jsou na železnici v ČR rozvíjeny jednotlivé systémy pro zajištění interoperability na všech tratích zařazených do evropského železničního systému, a to zejména ve vztahu k tratím zařazeným do sítě TEN-T. Technickou náplní interoperability v oblasti ITS ve shodě s evropskou legislativou, kterou představují především technické specifikace pro interoperabilitu subsystémů řízení a zabezpečení, je zejména zavedení evropských systémů řídící a zabezpečovací techniky, tj. vlakového zabezpečovacího systému ERTMS/ETCS (European Train Control System) úrovně 2 a digitální mobilní rádiové sítě zajišťující hlasové a datové služby ERTMS/GSM-R (Global System for Mobile Communication – Railways).

Mezi ITS v rámci sítě SŽDC patří zejména tyto typy systémů:

- ERTMS – Evropský systém řízení železniční dopravy

- AVV – Systém automatického vedení vlaku

- DIS – Dispečerský systém řízení železničního provozu

- GTN – Graficko-technologická nadstavba

- ASVC – Automatické stavění vlakových cest

- Informační systémy pro cestující

Systémy ERTMS, AVV jsou implementovány v současné době samostatnými investičními akcemi. Ostatní systémy, tj. ASVC, DIS zatím nejsou v prostředí SŽDC implementovány.

Dalším klíčovým aspektem efektivního zavádění rozsáhlých propojitelných systémů ITS v dopravě vyžaduje dostatečně dimenzovanou a v jakémkoliv okamžiku dostupnou přenosovou síť.

V rámci této stavby dochází k implementaci ITS v podobě výstavby informačního zařízení pro cestující (ISC). ISC bude ovládán z CDP Praha z pracoviště operátorky pro příslušnou dálkově řízenou oblast.

# 5)	Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů:

Zabezpečovací zařízení

TZZ Choceň - Zámrsk

V oblasti měnírny Choceň budou dle doporučení SŽDC O14 (č.j. 18970/2018-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 1.3.2018) použity stykové transformátory vyhovující trvalému zatížení každé poloviny trakčního vinutí stejnosměrným proudem vyšším než 500A. V této oblasti budou rovněž ukolejněny trakční bleskojistky do KO přes průrazku prostřednictvím symetrizační tlumivky dodané v rámci zab. zař. (svody a uzemnění v rámci trakce). V  souvislosti s odstraněním nespolehlivosti TZZ budou v RD Sruby nahrazeny relé typu „T“ běžně  používaným typem relé v síti SŽDC. Náhrada bude provedena formou výměny kompletních stojanů. Současně bude vyměněn vnitřní kabelový mezistojanový rozvod.

Přejezd km 277,622; P4893

Budou vyměněny výstražníky se závorami ve stávajícím rozsahu. Výstražníky budou se svítilnami LED. Vzhledem k poloze přejezdu a zastávky Dobříkov u Chocně bude dle tech. specifikace SŽDC č. 3/2007-Z odst. 1.6. zřízena dálkově ovládaná zvuková signalizace pro nevidomé. Stávající prostředky pro vyhodnocení průjezdu drážního vozidla prostorem přejezdu (ASE) budou nahrazeny novými systémy neohraničených KO. V rámci stavební části této akce budou přesunuty chodníky vedoucí z nástupišť do prostoru před výstražník, resp. závoru. V RD bude vyměněna vnitřní technologie PZS. Nová technologie bude reléového provedení s elektronickými doplňky umístěna do stávajícího RD. Diagnostika bude upravena z hlediska napojení na novou technologii PZZ vč. úpravy softwaru. Současně bude vyměněna baterie a dobíječ. Samostatný SO této akce zajistí přivedení druhé přípojky do RD z distribuční sítě. Stávající i nová přípojka bude v rámci PS zab. zař. opatřena předepsanými přepěťovými ochranami dle pokynů výrobce dodané technologie PZZ. Pro RD bude také v rámci SO zřízeno nové uzemnění. Přenos informací a nouzové ovládání bude i nadále přenášeno po metalickém kabelu do Zámrsku, následně na JOP Choceň a CDP Praha.

TZZ Zámrsk - Uhersko

Stávající typ TZZ bude i nadále zachován, včetně napojení do ETCS. V činnosti zůstane rovněž traťová část národního vlak. zabezpečovače. Venkovní prvky na trati budou vyměněny za nové ve stávajících polohách (návěstidla, stykové transformátory, přípojná lana, kabely, kab. rozdělovače). Stávající balízy ETCS budou v místech prací na žel. svršku demontovány a po dokončení prací opět vráceny na své původní místo. Počty oddílů AB bude tedy zachován ve stávajícím počtu. Nové kabely budou zohledňovat budoucí přechod na střídavou trakční soustavu, budou tedy v provedení s ochranným stíněním. Nové vazební kabely budou vyšší dimenze vzhledem k obsazenosti stávajících kabelů. Dimenze kabelů budou také zohledňovat budoucí stav pod výhradním provozem ETCS, tedy nasazení počítačů náprav se soustředěnou vnitřní výstrojí do sousedních ŽST (výhradní provoz není cílem této stavby). Návrh poloh kabelových tras musí být v dalším stupni proveden s ohledem na mimořádné hloubkové sanace injektážemi žel. spodku v podmáčených úsecích.

Nespolehlivé měniče KO budou v předstihu vyměněny v rámci opravných prací správce infrastruktury. V předmětné stavbě budou měniče upraveny k zajištění napájení nových KO. Vnitřní výstroje KO umístěné v jednotlivých objektech budou upraveny na tzv. perspektivní KO dle ČSN 34 2613 ed.3, tedy KO zejména s vyhovujícími hodnotami na vozidlové rušivé proudy. Kolejová relé budou nahrazeny dvoufázovými elektronickými přijímači.

Přejezd km 282,163; P4894

Budou vyměněny výstražníky se závorami dle rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení přejezdu. Požádáno bude v rámci zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Předpokládá se doplnění celých závor. Vzhledem k poloze přejezdu bude dle tech. specifikace SŽDC č. 3/2007-Z odst. 1.5.c zřízena dálkově ovládaná zvuková signalizace pro nevidomé. Stávající prostředky pro vyhodnocení průjezdu drážního vozidla prostorem přejezdu (ASE) budou nahrazeny novými systémy neohraničených KO. V RD bude rekonstruována vnitřní technologie PZS (AŽD-71) zejména z hlediska náhrady kmitačů červených světel, bílých světel, časových jednotek a prvků vyhodnocení průjezdu dráž. vozidel. Náhrada bude provedena formou výměny stojanu PZZ (s ohledem na zkrácení výluk zab. zař.). Relé budou použita ze stávajícího stojanu PZS. Do spouštění výstrahy budou přidány další potřebné kolejové obvody. Rel. vazby budou přenášeny po novém metalickém vazebním kabelu. Diagnostika bude příslušně upravena včetně softwaru. Samostatný SO této akce zajistí přivedení druhé přípojky do RD z distribuční sítě. Stávající i nová přípojka bude v rámci PS zab. zař. opatřena předepsanými přepěťovými ochranami dle pokynů výrobce dodané technologie PZZ. Pro RD bude také v rámci SO zřízeno nové uzemnění. Přenos informací a nouzové ovládání bude i nadále přenášeno po metalickém kabelu do Zámrsku, následně na JOP Choceň a CDP Praha.

Přejezd km 282,830; P4895

Budou vyměněny výstražníky se závorami dle rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení přejezdu. Požádáno bude v rámci zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Předpokládá se doplnění celých závor. Vzhledem k poloze přejezdu a zastávky Sedlišťka bude dle tech. specifikace SŽDC č. 3/2007-Z odst. 1.6. zřízena dálkově ovládaná zvuková signalizace pro nevidomé. Stávající prostředky pro vyhodnocení průjezdu drážního vozidla prostorem přejezdu (ASE) budou nahrazeny novými systémy neohraničených KO. V rámci stavební části této akce budou přesunuty chodníky vedoucí z nástupišť do prostoru před výstražník, resp. závoru. V RD bude rekonstruována vnitřní technologie PZS (AŽD-71) zejména z hlediska náhrady kmitačů červených světel, bílých světel, časových jednotek a prvků vyhodnocení průjezdu dráž. vozidel. Náhrada bude provedena formou výměny stojanu PZZ (s ohledem na zkrácení výluk zab. zař.). Relé budou použita ze stávajícího stojanu PZS. Do spouštění výstrahy budou přidány další potřebné kolejové obvody. Rel. vazby budou přenášeny po novém metalickém vazebním kabelu. Diagnostika bude příslušně upravena včetně softwaru. Samostatný SO této akce zajistí přivedení druhé přípojky do RD z distribuční sítě. Stávající i nová přípojka bude v rámci PS zab. zař. opatřena předepsanými přepěťovými ochranami dle pokynů výrobce dodané technologie PZZ. Pro RD bude také v rámci SO zřízeno nové uzemnění. Přenos informací a nouzové ovládání bude i nadále přenášeno po metalickém kabelu do Uherska, následně na JOP Choceň a CDP Praha.

Přejezd km 285,375; P4896

U tohoto přejezdu je v rámci související stavby „Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová – Praha“ prověřováno jeho zrušení. Tento ZP uvažuje s variantou, že by ke zrušení nedošlo. V takovém případě budou vyměněny výstražníky se závorami ve stávajícím rozsahu. Stávající prostředky pro vyhodnocení průjezdu drážního vozidla prostorem přejezdu (ASE) budou nahrazeny novými systémy neohraničených KO. V RD bude rekonstruována vnitřní technologie PZS (AŽD-71) zejména z hlediska náhrady kmitačů červených světel, časových jednotek a prvků vyhodnocení průjezdu dráž. vozidel. Náhrada bude provedena formou výměny stojanu PZZ (s ohledem na zkrácení výluk zab. zař.). Relé budou použita ze stávajícího stojanu PZS. Diagnostika bude příslušně upravena včetně softwaru. Samostatný SO této akce zajistí přivedení druhé přípojky do RD z distribuční sítě. Stávající i nová přípojka bude v rámci PS zab. zař. opatřena předepsanými přepěťovými ochranami dle pokynů výrobce dodané technologie PZZ. Pro RD bude také v rámci SO zřízeno nové uzemnění. Přenos informací a nouzové ovládání bude i nadále přenášeno po metalickém kabelu do Uherska, následně na JOP Choceň a CDP Praha.

SZZ Choceň

Stávající SZZ beze změn. U stávající úvazky na TZZ Zámrsk budou upraveny měniče a výstroj KO viz. obecná část TZZ.

SZZ Zámrsk

Stávající SZZ bude upraveno dle nové konfigurace kolejiště v rámci postradatelnosti a doplnění PHS na vybraných výhybkách. Rušeným výhybkám č. 9, 13 a napojeným kolejím bude zrušeno zabezpečení včetně prvků zjišťování volnosti. Dále budou vyměněny venk. prvky zab. zař. nových výhybek č. 1, 2, 3, 5, 17, 18, 19, 20, 21 (přírubové přestavníky, kabel. závěry, snímače polohy jazyků) v místě hrotů i v místě zřízení PHS. To přinese i úpravu kabelizace. Adekvátně budou také upraveny SW SZZ, CDP, RBC a diagnostiky. Spouštění výstrahy na PZS 282,163 zasáhne do obvodu ŽST. U stávajících úvazek na obě TZZ budou upraveny měniče a výstroj KO viz. obecná část TZZ.

SZZ Uhersko

Oproti zadání nebude provedena výměna výh. č. 7 za štíhlejší. Budou vyměněny venk. prvky zab. zař. nových výhybek č. 1, 2, 3, 5, 14, 17, 18, 19 (přírubové přestavníky, kabel. závěry, snímače polohy jazyků) v místě hrotů i v místě zřízení PHS. To přinese i úpravu kabelizace. Adekvátně budou také upraveny SW SZZ, CDP, RBC a diagnostiky – spouštění výstrahy na PZS 282,830 zasáhne nově do obvodu ŽST. U stávající úvazky na TZZ Zámrsk budou upraveny měniče a výstroj KO viz. obecná část TZZ

Sdělovací zařízení

Budou navrženy takové technologie, které jsou dostupné na trhu a jsou schváleny pro použití v České republice. Technologie podléhají schvalovacímu řízení podle směrnice SŽDC č. 34 – „Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektroniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu“ v platném znění.

Bude zajištěna ochrana všech sdělovacích a zabezpečovacích kabelů včetně ostatních inženýrských sítí.

Nová kabelizace bude z důvodu nebezpečných rušivých vlivů střídavé trakce a s ohledem na předpokládanou konverzi napájecí soustavy na jednotnou napájecí síť 25 kV AC, provedena v souladu s CSN 34 2040 ed.2, převážně kabely s ochranným kovovým pláštěm (typ TCEKPFLEZE).

Choceň – Zámrsk

Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 277,622 (P4893) bude nové. EZS bude stávající (Starmon) upravené dle nové konfigurace.

Zmíněný přejezd bude doplněn o kamerový systém konfigurovaný dle směrnice SŽDC a kompatibilní s kamerovými systémy provozovanými u OŘ HKR SSZT Pardubice.

Nově bude v reléovém domku doplněn výpich z DOK.

V celém úseku budou demontovány venkovní telefonní objekty traťového telefonu s výjimkou telefonních objektů u vjezdových návěstidel a přejezdu v km 277,622 (P4893).

Na zastávkách bude provedena výměna venkovních prvků a místních kabelů rozhlasového zařízení. Nové reproduktory budou přednostně umístěné na společném stožáru s osvětlením. Do kabelové trasy bude přiložena trubka HDPE pro možnost doplnění informačního systému. Kabelové trasy budou ukončeny v reléových domcích traťového nebo přejezdového zabezpečovacího zařízení.

Zámrsk – Uhersko

Přejezdová zabezpečovací zařízení v km 282,163 (P4894) a 282,830 (P4895) budou upraveny. EZS bude stávající upravené dle nové konfigurace.

V celém úseku budou demontovány venkovní telefonní objekty traťového telefonu s výjimkou telefonních objektů u vjezdových návěstidel a přejezdů.

Na zastávkách bude provedena výměna venkovních prvků a místních kabelů rozhlasového zařízení. Nové reproduktory budou přednostně umístěné na společném stožáru s osvětlením. Do kabelové trasy bude přiložena trubka HDPE pro možnost doplnění informačního systému. Kabelové trasy budou ukončeny v reléových domcích traťového nebo přejezdového zabezpečovacího zařízení.

Choceň – Zámrsk – Uhersko Úprava DOK a TK

Traťové telefony (VTO) umisťované u oddílových návěstidel budou zrušeny. Výpichy z traťového kabelu 25XN0,8 budou nahrazeny spojkou rovnou. Ponechány budou VTO u vjezdových návěstidel a přejezdů, ostatní VTO budou demontovány.

ŽST Choceň – ŽST Zámrsk

km 272,652 – 1 ks

km 273,102 – 1 ks

km 273,270 – 2 ks

km 274,002 – 1 ks

km 274,480 – 1 ks

km 274,895 – 1 ks

km 275,120 – 1 ks

km 275,720 – 1 ks

km 276,250 – 1 ks

km 276,955 – 1 ks

km 277,398 – 2 ks

km 278,190 – 1 ks

ŽST Zámrsk – ŽST Uhersko

km 281,030 – 2 ks

km 281,895 – 1 ks

km 282,148 – 2 ks

km 283,305 – 4 ks

km 284,370 – 4 ks

Dále bude proveden 2 vláknový výpich vlákna č. 17 na DOK pro potřeby kamerového systému na přejezdu 277,622 (P4893) s ukončením v RD na novém optickém panelu ve stávajícím datovém rozvaděči. Výpich bude proveden ze stávající spojky OS2 umístěné v km 276,140. Do místa reléového domku u zastávky a přejezdu bude výpich dofouknut ve stávající trubce.

Úprava přenosového systému

Pro kamerový systém v RD na km 277,622 doplněn switch s optickým SFP modulem pro připojení záznamového zařízení a DDS.

Kamerový systém na přejezdu 277,622 (P4893)

Přejezd bude nově opatřen kamerovým systémem. Ve vzdálenosti 15 m od přejezdu na obě strany bude u vozovky instalován kamerový stožár s výložníkem pro umístění kamery. Systém bude odpovídat směrnici SŽDC a bude kompatibilní s kamerovými systémy provozovanými u OŘ HKR SSZT Pardubice. Kamery budou napájeny 230 V, přenos signálu bude po optickém kabelu, který bude zakončen na propojovacím panelu stávajícího datového rozvaděče v reléovém domku. Záznamové zařízení bude nové, záznam bude lokální, s možností vzdáleného dohledu.

Sedlíška – Rozhlas a příprava na informační systém

Dle dokumentace stávajícího stavu budou reproduktory a kabelové rozvody rozhlasu nahrazeny novým rozhlasovým systémem. Drobná změna trasy nastane jen v posledním úseku rozvodu, kdy reproduktory nebudou umístěny na samostatném stožáru, jak byly dosud, ale budou instalovány na společném stožáru s osvětlením. Do kabelové trasy bude přiložena trubka HDPE pro možnost doplnění informačního systému. Stávající rozhlasová ústředna je IP a není třeba ji měnit.

Dobříkov – Rozhlas a příprava na informační systém

Dle dokumentace stávajícího stavu budou reproduktory a kabelové rozvody rozhlasu nahrazeny novým rozhlasovým systémem. Drobná změna trasy nastane jen v posledním úseku rozvodu, kdy reproduktory nebudou umístěny na samostatném stožáru, jak byly dosud, ale budou instalovány na společném stožáru s osvětlením. Do kabelové trasy bude přiložena trubka HDPE pro možnost doplnění informačního systému. Stávající rozhlasová ústředna je IP a není třeba ji měnit.

Sruby – Rozhlas a příprava na informační systém

Dle dokumentace stávajícího stavu budou reproduktory a kabelové rozvody rozhlasu nahrazeny novým rozhlasovým systémem. Drobná změna trasy nastane jen v posledním úseku rozvodu, kdy reproduktory nebudou umístěny na samostatném stožáru, jak byly dosud, ale budou instalovány na společném stožáru s osvětlením. Do kabelové trasy bude přiložena trubka HDPE pro možnost doplnění informačního systému. Stávající rozhlasová ústředna je IP a není třeba ji měnit.

Doplnění dálkové diagnostiky

V celém traťovém úseku Choceň – Uhersko jsou vybrané technologické systémy ze železničních stanic a zastávek integrovány do systému DDTS ŽDC v rámci dříve realizovaných staveb. V žst. Uhersko a v žst. Choceň jsou umístěny integrační koncentrátory (InK), na které jsou integrována data z těchto stanic. Data jsou dále přenášena na integrační server (InS) na CDP Praha a na ED Pardubice. Na zastávce Sruby a Dobříkov jsou do systému DDTS ŽDC integrovány technologie OSV a ROZ na InK v žst. Choceň a na zastávce Sedlišťka jsou do systému dálkové diagnostiky integrovány technologie OSV a ROZ na InK v žst. Uhersko.

Dále dle požadavku projektanta elektro-silnoproud budou rozvaděče záskoku začleněny do DDTS a to v zastávkách Sruby, Dobříkov u Chocně a Sedlíšťka. V ŽST Zámrsk bude vyměněno DŘT.

Do systému DDTS ŽDC bude doplněn kamerový systém pro monitoring nahrávacího zařízení kamerového systému na přejezdu Dobříkov km 277,622 (P4893), případně další vybrané nově budované technologické celky. Data budou přenášena na InS na ED Pardubice a na CDP Praha.

Budou SW doplněna stávající vybraná klientská pracoviště podle požadavků správy SSZT a SEE, případně budou dodáni noví mobilní klienti pro potřeby SSZT a SEE.

Pozn.:

EZS zmíněné v zadání bude stávající a beze změn. Releové domky nebudou z hlediska EZS dotčeny.

Silnoproudá technologie včetně DŘT, rozvody VN, NN, osvětlení a DOUO

Rozvod 6kV

V úseku Choceň – Uhersko bude rekonstruován rozvod 6kV pro napájení zabezpečovacího zařízení (SZZ, TZZ, PZZ).  Rozsah rekonstrukce bude od ŽST Choceň, resp. STS 3200 (mimo) po ŽST Uhersko, resp. STS 4200 (mimo).

V celém úseku bude stávající kabel 6-AYKCY 3x50mm2 nahrazen novým kabelem s jmenovitou izolační hladinou 22kV, v třížilovém, celoplastovém provedení. Nový kabel bude uložen v betonovém žlabu v samostatné kynetě s min. vzdáleností souběhu od kabelů SSZT 30 cm. Nový kabel bude provozován na stávající napěťové hladině 6kV.

Kabel bude na trati ukončován v průběžných TTS/RS a STS Zámrsk. Stávající plechové TTS/RS budou vyměněny za nové v aluzinkovém provedení, vč. technologie a nového uzemnění. RS 3210 a RS 4140 budou zrušeny bez náhrady. TTS 4030, 4040, 4050 nahrazeny novou TTS4040 v pochozím provedení o třech polích, z jm. výkonem transformátoru do 50kVA pro napájení autobloku a GSM-R. Nová TTS4040 bude bez DŘT.

Objekty stávajících zděných TTS „Radhošť, Sedlišťka, Opočno a Ostrov“ budou ponechány stávající a doplněny novou technologií VN (vyzbrojí kobek) a NN.

Silová technologie v STS Zámrsk bude ponechána stávající. Telemechanika DŘT, vč. ovl. kabelů bude vyměněna za novou.

Silová technologie a DŘT v NTS 4000 (NS Choceň) bude ponechána stávající vč. RS 3230 a RS 4010.

Napájení zabezpečovacího zařízení bude v místě soustředění autobloku a PZZ provedeno přes rozvaděče aut. záskoku RZS zajištující přepnutí přívodu NN z TTS 6kV a distribuční sítě. Rozvaděče budou osazeny v zast. Sruby, Dobříkov u Chocně a Sedlíšťka. V oblasti zastávek budou rozvaděče začleněny do DDTS ŽDC. Mimo oblast zastávek budou RZS (bez DDTS ŽDC) zřízeny u TTS4070 (přejezd P 4893) a TTS 4180 (P 4896). Záložní napájení pro RD u P 4896 bude provedeno z drážního rozvodu ŽST Uhersko.

Osvětlení a kabelové rozvody NN

Zast. Sruby

Na zastávce bude zřízeno nové venkovní osvětlení v rozsahu nových nástupišť a přístupových ramen. Osvětlení bude provedeno sklopnými stožáry osazenými LED svítidly. Rozvaděč osvětlení bude využit stávající, v případě dotčení stavebními pracemi přeložen do nové polohy. Elektroměrový rozvaděč bude vyměněn za nový s navýšenou sazbou pro napájení RZS a situován dle stavebních úprav nástupiště. Kabelizace NN bude zřízena nově dle umístění rozvaděčů a osvětlení.

Zast. Dobříkov u Chocně

Na zastávce bude zřízeno nové venkovní osvětlení v rozsahu nových nástupišť a přístupových ramen. Osvětlení bude provedeno sklopnými stožáry osazenými LED svítidly. Rozvaděč osvětlení bude využit stávající, v případě dotčení stavebními pracemi přeložen do nové polohy. Elektroměrový rozvaděč bude vyměněn za nový s navýšenou sazbou pro napájení RZS a situován dle stavebních úprav nástupiště. Kabelizace NN bude zřízena nově dle umístění rozvaděčů a osvětlení.

ŽST Zámrsk

V ŽST bude provedena kompletní rekonstrukce nástupiště a výměna výhybek č. 1,2,3,5,17,18,19,20,21 s PHS.

V návaznosti na stavební úpravy bude ve stanici zřízeno nové osvětlení nástupiště, které bude provedeno sklopnými stožáry osazenými LED svítidly. Osvětlení nástupiště bude ovládáno ze stávajícího rozvaděče RST. Osvětlení kolejiště bude vyměněno na zhlavích v místech s osvětlovacími stožáry, které budou vyměněny za nové. V rozsahu rekonstrukce osvětlení bude zřízena nová kabelizace. Osvětlovací věže zůstanou stávající vč. svítidel.

Elektrický ohřev výměn bude vyměněn dle nově osazených výhybek vč. ohřevu pomocných závěrů PHS. Rozvaděče REOV a ROV jsou po rekonstrukci se začleněním do DDTS ŽDC a budou ponechány stávající. Lokálně budou provedeny přeložky kabelů NN dle stavebních prací v kolejišti.

Kabelizace DOUO bude vyměněna za novou vč. ovl. pultu (pětižilový systém). Silová technologie v STS Zámrsk bude ponechána stávající. Telemechanika DŘT, vč. ovl. kabelů bude vyměněna za novou.

Trafostanice 35/0,4kV a rozvody VB budou zachovány stávající.

Zast. Sedlíšťka

Na zastávce bude zřízeno nové venkovní osvětlení v rozsahu nových nástupišť a přístupových ramen. Osvětlení bude provedeno sklopnými stožáry osazenými LED svítidly. Rozvaděč osvětlení bude využit stávající, v případě dotčení stavebními pracemi přeložen do nové polohy. Elektroměrový rozvaděč bude vyměněn za nový s navýšenou sazbou pro napájení RZS a situován dle stavebních úprav nástupiště. Kabelizace NN bude zřízena nově dle umístění rozvaděčů a osvětlení.

ŽST Uhersko

V ŽST bude provedena výměna výhybek č. 1,2,3,5,14,17,18,19 s PHS.

Elektrický ohřev výměn bude vyměněn dle nově osazených výhybek vč. ohřevu pomocných závěrů PHS. Rozvaděče REOV jsou po rekonstrukci se začleněním do DDTS ŽDC a budou ponechány stávající. Lokálně budou provedeny přeložky kabelů NN dle stavebních prací v kolejišti.

Výtahy

Součástí stavby je zřízení 3 nových výtahů na zajištění bezbariérového přístupu z podchodu v ŽST Zámrsk.

Železniční svršek a spodek, nástupiště

Choceň – Zámrsk

Rozsah staničení km 271,966 – km 278,836

V rámci tohoto úseku bude kompletně vyčištěno kolejové lože a vyměněny kolejnice. Pražce budou lokálně měněny v úsecích sanací železničního spodku a v místech nadměrného opotřebování (zvláště ložné plochy pražců jsou opotřebovány častou směrovou a výškovou úpravou koleje v místech nestabilního železničního spodku). Kolejnice budou použity 60E2, pražce B91 s přímým, pružným upevněním. Doplnění kolejového lože po strojním čištění bude dle odhadu 60% předepsané figury a to na základě znečištění a ostrohranosti stávajícího lože. V místech lokálních sanací spodku bude kolejové lože kompletně vyměněno. S ohledem na rozsah prací lze uvažovat o možnosti recyklace a tím pádem možnost snížení nákladů na pořízení nového drceného kameniva. Součástí ZP není definice místa s možností zřízení recyklační linky na kamenivo.

Směrová a výšková poloha koleje bude respektována.

V rámci stavby bude rekonstruován přejezd v km 277,622 (P4893), přejezd bude nově zřízen z přejezdové konstrukce splňující podmínku volného kolejového lože min. 2,2m od osy koleje.

Stávající nástupiště zastávek Sruby a Dobříkov budou rekonstruovány nástupištěm typu SUDOP. Nová délka nástupišť bude 140m. Polohy nástupišť zůstanou zachovány. K nástupištím budou zřízeny nové bezbariérové přístupové chodníky

ŽST Zámrsk

Rozsah staničení km 278,836 – km 280,289

V rámci ŽST Zámrsk budou vyměněny výhybky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, a 21. Z toho výhybky 1, 2, 3, 5, 17, 18, 19, 20, 21 budou vybaveny pohyblivými hroty srdcovek. Výhybky budou vyměněny se zachováním stávajícího tvaru, modernizace spočívá v osazení žlabových pražců, nadzvedávacích nebo válečkových zařízení. Dále budou lokálně vyměněny pražce a kolejnice. Tvar kolejnic bude 60E2 a pražce B91.

ZP počítá se stavebním zrušením výhybek 9 a 13, obě budou nahrazeny kolejovými poli. Dále je navrženo stavební zrušení koleje č. 5. od km cca 279,565 až po výh. 13. Kolej bude zakončena zarážedlem. Odpojení vlečky do kolejiště RSM HK bude řešeno bez náhrady.

Nástupiště u koleje 3 (nástupní hrana 1) bude rekonstruováno pomocí konstrukce typu SUDOP. Délka bude kopírovat stávající, přístupy na nástupiště budou zřízeny podle platné legislativy od VB a od podchodu.

Ostrovní nástupiště (nástupní hrany 2 a 3) bude rekonstruováno pomocí konstrukce typu SUDOP. Délka bude kopírovat stávající.

Nástupiště a podchody budou nově vybaveny výtahy.

Zámrsk – Uhersko

Rozsah staničení km 280,2879 – km 285,849

V rámci tohoto úseku bude kompletně vyčištěno kolejové lože a vyměněny kolejnice. Pražce budou lokálně měněny v úsecích sanací železničního spodku a v místech nadměrného opotřebování (zvláště ložné plochy pražců jsou opotřebovány častou směrovou a výškovou úpravou koleje v místech nestabilního železničního spodku). Kolejnice budou použity 60E2, pražce B91 s přímým, pružným upevněním. Doplnění kolejového lože po strojním čištění bude dle odhadu 60 % předepsané figury a to na základě znečištění a ostrohranosti stávajícího lože. V místech lokálních sanací spodku bude kolejové lože kompletně vyměněno. S ohledem na rozsah prací lze uvažovat o možnosti recyklace a tím pádem možnost snížení nákladů na pořízení nového drceného kameniva. Součástí ZP není definice místa s možností zřízení recyklační linky na kamenivo.

Směrová a výšková poloha koleje bude respektována.

V rámci stavby budou rekonstruovány přejezdy v km 282,163 (P4894), 282,830 (P4895) a 285,375 (P4896), přejezdy budou nově zřízeny z přejezdové konstrukce splňující podmínku volného kolejového lože min. 2,2m od osy koleje.

Stávající nástupiště zastávky Sedlíšťka budou rekonstruovány nástupištěm typu SUDOP. Nová délka nástupišť bude 140 m. Polohy nástupišť zůstanou zachovány. K nástupištím budou zřízeny nové bezbariérové přístupové chodníky

ŽST Uhersko

Rozsah staničení km 285,849 – km 287,495

V rámci ŽST Uhersko budou vyměněny výhybky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Z toho výhybky 1, 2, 3, 5, 14, 17, 18, 19 budou vybaveny pohyblivými hroty srdcovek. Výhybky budou vyměněny se zachováním stávajícího tvaru, modernizace spočívá v osazení žlabových pražců, nadzvedávacích nebo válečkových zařízení. Dále budou lokálně vyměněny pražce a kolejnice. Tvar kolejnic bude 60E2 a pražce B91.

Změny v kolejiště navržené řešení nepředpokládá.

V rámci stavby budou rekonstruovány přejezdy v km 286,369 (P4897) a 287,363 (P4898), přejezdy budou nově zřízeny z přejezdové konstrukce splňující podmínku volného kolejového lože min. 2,2m od osy koleje.

Mosty, propustky, zdi, lávky

Most v ev. km 273,613

Kolmá ocelobetonová deska – zabetonované nosníky, rozpěrák, na žlb. spodní stavbě (oprava 1996), šířka mostu je 10,80 m, rozpětí je 8,52 m, délka mostu činí 11,70 m. Podle revizní zprávy z 01/2015 je most klasifikován K1/S1.

Návrh opatření

Navrhuje se obnova těsnění dilatačních spár, nové přechody zábradlí (gabiony, zábradlí 3 madla).

Most v ev. km 274,506

Kolmá ocelobetonová deska – zabetonované nosníky, rozpěrák, na kamenné spodní stavbě se žlb. úložnými prahy (oprava 1995), šířka mostu je 10,93 m, rozpětí je 8,52 m, délka mostu činí 11,70 m. Podle revizní zprávy z 02/2015 je most klasifikován K1/S2.

Návrh opatření

Navrhuje se izolace dilat. spár mezi K01 a K02, nová izolace žlabu KL, nové přechody zábradlí (gabiony, zábradlí 3 madla), sanace trhliny v křídle O01 vlevo.

Most v ev. km 274,791

Kolmá přesypaná žlb. prefabrikovaná rámová konstrukce (oprava 1995), šířka mostu je 14,60 m, rozpětí je 3,90 m, délka mostu činí 7,50 m. Podle revizní zprávy z 02/2015 je most klasifikován K1/S1.

Návrh opatření

Navrhuje se drobná sanace říms, odebrání materiálu nad římsami, obnovení stezky, oprava zábradlí, vyčištění vtok výtok, sanace křídel.

Most v ev. km 275,130

Kolmá ocelobetonová deska – zabetonované nosníky, rozpěrák, na kamenné spodní stavbě se žlb. úložnými prahy (oprava 1995), šířka mostu je 10,56 m, rozpětí je 7,26 m, délka mostu činí 15,27 m. Podle revizní zprávy z 01/2015 je most klasifikován K1/S2.

Návrh opatření

Navrhuje se sanace spodní stavby, obnova izolace NK, obnova těsnění dilat. spár, obnova PKO, obnova výstražných nátěrů, obnova drenáží, přechodové oblasti (gabiony).

Most v ev. km 275,223

Kolmá půlkruhová klenba z prostého betonu, na kamenné spodní stavbě (rekonstrukce 1996), šířka mostu je 9,33 m, rozpětí je 3,40 m, délka mostu činí 13,00 m. Podle revizní zprávy z 01/2015 je most klasifikován K1/S1.

Návrh opatření

Navrhují se úpravy pro provedení příslušného VMP, trhlina v klenbě (těsnící injektáž), oprava dlažby v korytě toku, nové přechody zábradlí (gabiony, zábradlí 3 madla).

Most v ev. km 276,885

Kolmá ocelobetonová deska – zabetonované nosníky, rozpěrák, na kamenné spodní stavbě se žlb. úložnými prahy (oprava 1996), šířka mostu je 9,10 m, rozpětí je 5,20 m, délka mostu činí 13,50 m. Podle revizní zprávy z 01/2015 je most klasifikován K1/S1.

Návrh opatření

Navrhuje se PKO zábradlí, pročištění odvodňovačů, sanace betonových ploch říms, úložných prahů a průčelí desky, nové zábradlí (nedostatečný VMP), nové přechody zábradlí (gabiony, zábradlí 3 madla).

Most v ev. km 278,865

Most sestává ze 4 mostních otvorů, šířka mostu je 11,55 m, délka mostu 35,94 m. NK v 1. a 4. poli tvoří kolmé přesypané žlb. prefabrikované rámové konstrukce tvoří (oprava 1996), jejichž rozpětí je 3,25 m. NK v 2. a 3. poli tvoří kolmé prosté ocelobetonové desky – zabetonované nosníky, rozpěráky, na žlb. spodní stavbě (oprava 1997) Podle revizní zprávy z 01/2015 je most klasifikován K2/S1.

Návrh opatření

Navrhuje se obnova izolace KL (K01, K04), nové přechody zábradlí (gabiony, třímadlové zábradlí) (K02, K03).

Most v ev. km 279,124

Kolmá ocelobetonová deska – zabetonované nosníky, rozpěrák, na žlb. spodní stavbě (oprava 1997), šířka mostu je 11,88 m, rozpětí je 15,20 m, délka mostu činí 22,40 m. Podle revizní zprávy z 01/2015 je most klasifikován K1/S2.

Návrh opatření

Navrhují se nové přechody zábradlí (gabiony, zábradlí 3 madla), injektáž trhlin v O02 vlevo, sanace v oblasti injektáže.

Most v ev. km 279,275

Most sestává ze 2 nosných konstrukcí. První NK tvoří žlb. segmentová klenba o rozpětí 6,55 m, uložená na žlb. spodní stavbě. Druhá je tvořena soustavou 3 trubních propustků ze žlb. trub 1250 mm (oprava 1960). Podle revizní zprávy z 02/2015 je most klasifikován K2/S1.

Návrh opatření

Navrhuje se nové zábradlí, odstranění zeminy a vegetace z křídel, pročištění příčných drenáží, očištění zdiva a spárování křídel, nové přechody (gabiony), převod vody z propustku v km 279,265 do propustku v km 279,275, po pozemcích ve správě SŽDC.

Most v ev. km 279,717

Jedná se o podchod, který sestává ze 2 nosných konstrukcí. První NK tvoří žlb. monolitická rámová konstrukce šířky 27,15 m, délky 3,50 m a rozpětí cca 3,30 m. Pod vstupem zleva a pod nástupištěm je NK tvořena žlb. deskou. Druhou NK tvoří žlb. monolitická rámová konstrukce šířky 8,35 m, délky 3,50 m a rozpětí cca 3,30 m. Pod vstupem zprava je NK tvořena žlb. deskou.

Délka mostu je 34,90 m, šířka mostu je 43,26 m. Objekt byl postaven v r. 1996. Podle revizní zprávy z 03/2015 je most klasifikován K1/S1.

Návrh opatření

Navrhuje se zajištění bezbariérovosti podchodu, 3 nové výtahy, napojení výtahů na podchod a na nástupiště, obnova bezpečnostního nátěru na schodnicích.

Most v ev. km 280,316

Most sestává ze 3 mostních otvorů, šířka mostu je 11,18 m, délka mostu 33,40 m. NK pod kolejí č. 1 (K01, K02, K03) tvoří kolmé prosté ocelobetonové desky – zabetonované nosníky, rozpěráky, na kamenné spodní stavbě se žlb. úložnými prahy. Rozměry NK jsou - šířka 5,70 m, rozpětí 8,40 m a délka 9,50 m. NK pod kolejí č. 2 (K04, K05, K06) tvoří kolmé prosté ocelobetonové desky – zabetonované nosníky, rozpěráky, na kamenné spodní stavbě se žlb. úložnými prahy. Rozměry NK jsou - šířka 5,33 m, rozpětí 8,40 m a délka 9,50 m. Most byl opraven r. 1994. Podle revizní zprávy z 02/2015 je most klasifikován K1/S1.

Návrh opatření

Navrhuje se PKO zábradlí, odstranění zeminy a vegetace z křídel, pročištění příčných drenáží, obnova opevnění koryta formou těžkého kamenného záhozu, nové přechody zábradlí (gabiony, zábradlí 3 madla).

Most v ev. km 280,540

Most sestává ze 3 mostních otvorů, šířka mostu je 11,18 m, délka mostu 32,70 m. NK pod kolejí č. 1 (K01, K02, K03) tvoří kolmé prosté ocelobetonové desky – zabetonované nosníky, rozpěráky, na kamenné spodní stavbě se žlb. úložnými prahy. Rozměry NK jsou - šířka 5,70 m, rozpětí 8,40 m a délka 9,50 m. NK pod kolejí č. 2 (K04, K05, K06) tvoří kolmé prosté ocelobetonové desky – zabetonované nosníky, rozpěráky, na kamenné spodní stavbě se žlb. úložnými prahy. Rozměry NK jsou - šířka 5,33 m, rozpětí 8,40 m a délka 9,50 m. Most byl opraven r. 1994. Podle revizní zprávy z 02/2015 je most klasifikován K1/S2.

Návrh opatření

Navrhuje se PKO zábradlí, odstranění vegetace, obnova izolace v místě rozšíření NK, nové přechody zábradlí (gabiony, zábradlí 3 madla).

Most v ev. km 280,872

Kolmá ocelobetonová deska – zabetonované nosníky, rozpěrák, na kamenné spodní stavbě se žlb. úložnými prahy (výstavba 1997), šířka mostu je 10,70 m, rozpětí je 5,80 m, délka mostu činí 8,03 m. Podle revizní zprávy z 01/2015 je most klasifikován K1/S1.

Návrh opatření

Navrhuje se PKO zábradlí, nové kotvení zábradlí, nové přechody zábradlí (gabiony, zábradlí 3 madla), pročištění příčných drenáží.

Most v ev. km 281,621

Kolmá ocelobetonová deska – zabetonované nosníky, rozpěrák, na kamenné spodní stavbě se žlb. úložnými prahy (výstavba 1994), šířka mostu je 10,85 m, rozpětí je 5,80 m, délka mostu činí 11,10 m. Podle revizní zprávy z 01/2015 je most klasifikován K1/S1.

Návrh opatření

Navrhuje se obnova izolace, PKO zábradlí, nové kotvení zábradlí, nové přechody zábradlí (gabiony, zábradlí 3 madla), pročištění příčných drenáží.

Most v ev. km 283,627

Kolmá ocelobetonová deska – zabetonované nosníky, rozpěrák, na kamenné spodní stavbě se žlb. úložnými prahy (oprava 1994), šířka mostu je 10,70 m, rozpětí je 5,80 m, délka mostu činí 7,90 m. Podle revizní zprávy z 03/2015 je most klasifikován K1/S1.

Návrh opatření

Navrhuje se obnova izolace, PKO zábradlí, očištění říms křídel, pročištění příčných drenáží, nové přechody zábradlí (gabiony, zábradlí 3 madla).

Most v ev. km 284,380

Kolmá ocelobetonová deska – zabetonované nosníky, rozpěrák, na kamenné spodní stavbě se žlb. úložnými prahy (oprava 1994), šířka mostu je 10,94 m, rozpětí je 7,07 m, délka mostu činí 12,50 m. Podle revizní zprávy z 02/2015 je most klasifikován K1/S1.

Návrh opatření

Navrhuje se PKO zábradlí, pročištění příčných drenáží, sanace křídel, dilatačních spár, nové přechody zábradlí (gabiony, zábradlí 3 madla).

Most v ev. km 284,615

Most sestává ze 3 mostních otvorů, šířka mostu je 10,63 m, délka mostu 63,58 m. NK pod kolejí č. 1 (K01, K02, K03) tvoří kolmé prosté ocelobetonové desky – zabetonované nosníky, prostě uložené na ložiska, na žlb. spodní stavbě. Rozměry všech NK jsou shodné - šířka 5,32 m, rozpětí 16,12 m a délka 17,00 m. Most byl rekonstruován r. 1999. Podle revizní zprávy z 02/2015 je most klasifikován K2/S1.

Návrh opatření

Navrhuje se celková rekonstrukce říms, nové zábradlí na kotevní patky, pročištění příčných drenáží.

Most v ev. km 287,216

Kolmá žlb. monolitická rámová konstrukce (rekonstrukce 2007), šířka mostu je 11,30 m, rozpětí je 3,30 m, délka mostu činí 6,10 m. Podle revizní zprávy z 02/2015 je most klasifikován K1/S1.

Návrh opatření

Na mostě se nenavrhují žádná opatření.

Propustek v ev. km 272,621

Propustek (výst. 1926, oprava 1999) sestává ze 2 nosných konstrukcí. Šířka propustku je 15,10 m. NK pod K01 tvoří prostá ocelobetonová deska – zabetonované kolejnice, o rozpětí 4,50 m, uložená na žlb. spodní stavbě. NK pod K02 je tvořena žlb. deskou o rozpětí 2,20 m. Propustek je funkční, stav objektu dle MES je hodnocen stupněm 2.

Návrh opatření

Navrhuje se pročištění otvoru a koryta na vtoku i výtoku, nové přechody (gabiony) vpravo.

Propustek v ev. km 272,860

Kolmý železobetonový trubní propustek (výst. 1965), s kolmými čely, šířka propustku 20,70 m, rozpětí 0,90 m. Propustek je funkční, stav objektu dle MES je hodnocen stupněm 2.

Návrh opatření

Navrhuje se sanace povrchu čel, nové zábradlí vlevo, doplnění zábradlí vpravo.

Propustek v ev. km 273,619

Kolmý železobetonový trubní propustek (výst. 1992), s kolmými čely a šachtou na vtoku, šířka propustku 33,60 m, rozpětí 1,35 m. Propustek je funkční, stav objektu dle MES je hodnocen stupněm 1.

Návrh opatření

Navrhuje se odstranění vegetace, pročištění koryta na výtoku (i mimo pozemek dráhy), obnovení funkce propustku.

Propustek v ev. km 275,365

Kolmý betonový trubní propustek (výst. 1917), s kolmými čely, šířka propustku 21,00 m, rozpětí 1,10 m. Propustek je funkční, stav objektu dle MES je hodnocen stupněm 2.

Návrh opatření

Navrhuje se přestavba na kolmý trubní min. DN 800 mm, protlak pod tratí, v nové poloze, cca 10 m po staničení; stávající propustek bude vyplněn např. samozhutnitelným betonem (SCC).

Propustek v ev. km 276,107

Kolmý propustek z 5 železobetonových trub (výst. 1994), s kolmými čely, nasazenou římsou a zábradlím, šířka propustku 12,20 m, rozpětí 5 x 0,90 m. Propustek je funkční, stav objektu dle MES je hodnocen stupněm 1.

Návrh opatření

Navrhuje se pročistit otvory 1-5 a koryto na vtoku i výtoku, odstranění vegetace, oprava patky zábradlí, očištění kuželů, nové přechody zábradlí (gabiony, zábradlí 3 madla).

Propustek v ev. km 276,756

Kolmý železobetonový trubní propustek (výst. 1940), s kolmými čely, šířka propustku 26,20 m, rozpětí 1,10 m. Propustek je nefunkční, protože se vtok i výtok nachází vysoko nad terénem. Stav objektu dle MES je hodnocen stupněm 2.

Návrh opatření

Navrhuje se zrušení stávajícího propustku a vyplnění profilu např. samozhutnitelným betonem (SCC).

Propustek v ev. km 276,759

Kolmý železobetonový trubní propustek (výst. 1940), s kolmými čely a šachtou na vtoku, šířka propustku 32,30 m, rozpětí 1,10 m. Propustek je funkční, stav objektu dle MES je hodnocen stupněm 2.

Návrh opatření

Navrhuje se pročištění otvoru a koryta na výtoku.

Propustek v ev. km 277,311

Kolmý kamenný deskový propustek s NK tvořenou zabetonovanými kolejnicemi, uloženými na kamenné spodní stavbě, s kolmými čely (výst. 1928), šířka propustku 9,26 m, rozpětí 2,20 m. Propustek je funkční, stav objektu dle MES je hodnocen stupněm 2.

Návrh opatření

Navrhuje se komplexní přestavba, včetně spodní stavby (uzavřená ŽB rámová konstrukce).

Propustek v ev. km 277,772

Kolmý kamenný klenbový propustek. NK tvoří klenba z prostého betonu, která je uložená na kamenné spodní stavbě, s kolmými čely (sanace 1995), šířka propustku 11,30 m, rozpětí 2,20 m. Propustek je funkční, stav objektu dle MES je hodnocen stupněm 1.

Návrh opatření

Navrhuje se pročistit otvor a koryto na výtoku, pročištění příčných drenáží, oprava svahových kuželu spárování, nové přechody zábradlí (gabiony, zábradlí 3 madla).

Propustek v ev. km 279,265

Kolmý železobetonový trubní propustek (výst. 1960), s kolmými čely, šířka propustku 56,60 m, rozpětí 2,10 m. Propustek je funkční, stav objektu dle MES je hodnocen stupněm 1.

Návrh opatření

Navrhuje se přesměrování vodního toku do kapacitnějšího propustku v ev. km 279,275. Stávající propustek by tvořil inundační otvor. Navrhuje se pročištění otvoru a koryta na výtoku, sanace betonového čela vlevo.

Propustek v ev. km 279,275

Soustava 3 trubních propustků ze žlb. trub 1250 mm (výst. 1964), s kolmými čely vyzděnými do původní segmentové klenby, šířka propustku 20,70 m, rozpětí 3 x 1,25 m. Propustek je funkční, stav objektu dle MES je hodnocen stupněm 2.

Návrh opatření

Navrhuje se převod vody z propustku v km 279,265 do propustku v km 279,275, pozemkově v pořádku, uvažované plochy jsou na pozemcích dráhy.

Propustek v ev. km 279,857

Kolmý železobetonový trubní propustek (výst. 1956), s vtokovou šachtou opatřenou mříží a s kolmými čely, šířka propustku 76,00 m, rozpětí 2,60 m. Propustek je funkční, stav objektu dle MES je hodnocen stupněm 1.

Návrh opatření

Na objektu se nenavrhují žádná opatření.

Propustek v ev. km 282,405

Kolmý trubní propustek (kombinovaný, žlb. trouby a litina, výst. 1926), s kolmými čely, šířka propustku 11,50 m, rozpětí 0,8 m. Propustek je funkční, stav objektu dle MES je hodnocen stupněm 1.

Návrh opatření

Navrhuje se komplexní přestavba, včetně spodní stavby (uzavřená ŽB trouba/rámová konstrukce).

Propustek v ev. km 285,363

Kolmý propustek z 5 železobetonových trub (výst. 1996), s kolmými čely, nasazenou římsou a zábradlím, šířka propustku 11,50 m, rozpětí 5 x 1,10 m. Propustek je funkční, stav objektu dle MES je hodnocen stupněm 1.

Návrh opatření

Navrhuje se PKO zábradlí, pročištění otvorů 1-5 a koryta na vtoku i výtoku, očistění kuželů, nové přechody zábradlí (gabiony, zábradlí 3 madla).

Propustek v ev. km 286,266

Kolmý železobetonový trubní propustek (výst. 1955), s kolmými čely, šířka propustku 11,50 m, rozpětí 1,10 m. Propustek je funkční, stav objektu dle MES je hodnocen stupněm 2.

Návrh opatření

Navrhuje se komplexní přestavba, včetně spodní stavby (uzavřená ŽB trouba/rámová konstrukce), úprava odtokových poměrů vpravo na výtoku (koordinace se stavbou nadjezdu Uhersko).

Propustek v ev. km 286,517

Kolmý kamenný klenbový propustek, na který navazuje objekt železobetonový. NK tvoří kamenná klenba, která je uložená na kamenné spodní stavbě, resp. žlb. trouba. Propustek je s kolmými čely (výst. 1945), šířka propustku 55,50 m, rozpětí 1,45 m. Propustek je funkční, stav objektu dle MES je hodnocen stupněm 2.

Návrh opatření

Navrhuje se pročištění otvoru, sanace zdiva klenby a opěr.

Propustek v ev. km 287,045

Kolmý železobetonový trubní propustek (výst. 1996), s kolmými čely, šířka propustku 38,00 m, rozpětí 1,30 m. Propustek je funkční, stav objektu dle MES je hodnocen stupněm 1.

Návrh opatření

Navrhuje se pročištění otvoru, úprava odtokových poměrů, očištění čel vč. říms, rekonstrukce narušeného odláždění svahů vlevo.

Zeď v ev. km 271,842 – 272,328

Zárubní zeď z masivních kamenných kvádrů resp. z monolitického betonu. Délka zdi je cca 610,00 m, max. výška 1,44 m. Zeď nevykazuje závažné poruchy, stav objektu dle MES je hodnocen jako vyhovující.

Návrh opatření

Navrhuje se sanace kamenného a betonového zdiva, pročištění drenáží.

Zeď v ev. km 275,640 – 275,966

Zárubní zeď z kamenných kvádrů. Délka zdi je cca 326,00 m, max. výška 0,76 m. Zeď nevykazuje závažné poruchy, stav objektu dle MES je hodnocen jako dobrý.

Návrh opatření

Navrhuje se očištění, odebrání materiálu z čističky nade zdí, dozdění, navýšení, přespárování, nová žlb. římsa.

Kabelová lávka Zámrsk v ev. km 279,12

Kabelová lávka pro převedení IS přes Loučnou. Délka lávky 25,0 m, šířka NK 0,5 m.

Návrh opatření

Navrhuje se obnova PKO.

Lávka pro pěší v žst. Uhersko v ev. km 286,524

Lávka pro pěší, svařovaná OK s dolní mostovkou (výst. 1997). Délka lávky 33,86 m, šířka NK 2,80 m. Lávka je klasifikována K1/S1.

Návrh opatření

Navrhuje se obnova PKO, obnova izolace a odvodnění, nová obrusná vrstva.

Ostatní inženýrské objekty

V rámci stavby dojde k přeložkám dotčených inženýrských sítí. Dále dojde k úpravě stávajícího kabelovodu ve vazbě na realizaci nástupiště u VB ŽST.

Pozemní stavební objekty

Součástí stavby jsou i protihluková opatření. U obytné zástavby, která se nachází v okolí tratě do vzdálenosti 360 m, se dá předpokládat překročení uvedených hygienických limitů. Jedná se zejména o obce Sruby, Zámrsk, Janovičky, Radhošť, Sedlíšťka, Opočno, Uhersko.

Protihluková stěna v lokalitě Sruby

- PHS1 – 700 m

Protihlukové stěny v lokalitě Zámrsk, Janovičky

- PHS 2 – délka 70 m

- PHS 3 – délka 300 m

- PHS 4 – délka 100 m

- PHS 5 – délka 300 m

- PHS 6 – délka 70 m

Protihlukové stěny v lokalitě Radhošť, Sedlíšťka

- PHS 7 – délka 450 m (přerušena přejezdem)

- PHS 8 – délka 200 m (přerušena přejezdem)

- PHS 9 – 550 m (přerušena přejezdem)

Protihlukové stěny v lokalitě Opočno, Uhersko

- PHS 10 – délka 400 m

- PHS 11 – délka 120 m (přerušena přejezdem)

- PHS 12 – délka 150 m (přerušena přejezdem)

Součástí jsou také demolice, úpravy zpevněných a přístupových ploch. Dále bude realizován orientační systém pro cestující.

Trakční vedení a ukolejnění ocelových konstrukcí

Choceň – Zámrsk

V rámci kolejových úprav železničního svršku je navržena úprava GPK v celém úseku, lokální výměny železničního svršku, lokální úpravy železničního spodku, lokální úpravy svahů a odvodnění, rekonstrukce silničních přejezdů, rekonstrukce nástupišť na zastávkách, úpravy spodních staveb.

V úseku Choceň – Zámrsk V roce 2011 a 2012 byla provedena výměna nosných lan a částečně v kotevních úsecích 1/1, 1/2, 1/7, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5 a 2/7 i výměna trolejového drátu

V návaznosti úpravu GPK, převýšení koleje a úpravu odvodnění jsou navrženy následující úpravy stávajícího TV:

- směrová a výšková regulace TV v návaznosti na úpravu GPK

- výměna izolátorů v celém úseku

- výměna věšáků troleje, proudových propojení, výměna lan pevných bodů a nástavků troleje a nosného lana

- náhradou za stávající měděné věšáky je navržena výměna za kompletní sestavení, sestávající z lanka o průřezu 10 mm2 Bz a nových závěsných svorek pro nosné lano i trolej. Celý komplet bude navržen z nových materiálů pro tratě z vyššími rychlostmi.

- výměna prvků šikmých izolovaných konzol, svorky, lanové L1., případně výměna celých šikmých izolovaných konzol pro výšku sestavy  1500 mm

- výměna vyvázání ramen L3 + armatur na všech trakčních podpěrách

- zajištění předepsané účinnosti kladkostrojů kotvení, výměna kladek, flexi lana

- výměna staticky narušených a zkorodovaných podpěr TV, podpěr s nevyhovující vodorovnou vzdáleností líce podpěry od osy koleje, s nevyhovující délkou, podpěr s nevyhovujícím rozpětím a podpěr v kolizi s projektovanou úpravou  železničního svršku a spodku.

- opravy základů v návaznosti na rekonstrukci železničního svršku, spodku a úpravy odvodnění a základů,  které jsou již poškozeny

- jedná se o základy č. 198kotva, 190, 187, 185, 180, 163, 174, 160kotva, 159kotva, 144, 131 kotva, 132, 129, 128kotva, 127kotva, 101, 89, 87, 85, 81, 79, 60, 45, 43A, 40, 39, 37, 30, 26, 24, 22, 18, 16, 14

- oprava hlaviček izolovaných trubkových stožárů číslo 27,28 + zjištění stavu koroze

- dokončení výměny nosných lan a trolejových drátů v celém úseku

- výměna trolejového drátu v kotevních úsecích dotčených výměnou trakčních podpěr

- výměna prvků ukolejnění, zejména vodičů a průrazek v celém úseku

- výměna stávajícího lana AlFe skupinového ukolejnění mezi stožáry č. 31-47,70*-48

- úprava napájecího vedení

- výměna motorových pohonů UO 121,101,102,401,402,111,112,13A,13B + rozbočných skříní

- výměna úsekových odpojovačů číslo 121,101,102,401,402,111,112,13A,13B

- rekonstrukce napajecí linky N21 výměna vodičů + stožárů

- výměna st.č.1L + napájecího převěsu AlFe N21 k TM Choceň

- výměna kabelových skříní ZK u 1 a 2 koleje

- výměna lan pevných bodů

- výměna číslování podpěr

- obnova nátěrů

- výměna občasných světelných návěstí stáhni sběrač u 1 a 2 koleje ve správném směru,

- zvážení možnosti zavedení dálkového ovládání výlukových návěstí pro elektrický provoz

ŽST Zámrsk

V návaznosti úpravu GPK, převýšení koleje a úpravu odvodnění jsou navrženy následující úpravy stávajícího TV:

- směrová a výšková regulace TV v návaznosti na úpravu GPK

- výměna izolátorů v celém úseku

- výměna věšáků troleje, proudových propojení, výměna lan pevných bodů a nástavků troleje a nosného lana

- Náhradou za stávající měděné věšáky je navržena výměna za kompletní sestavení, sestávající z lanka o průřezu 10 mm2 Bz a nových závěsných svorek pro nosné lano i trolej. Celý komplet bude navržen z nových materiálů pro tratě z vyššími rychlostmi.

- výměna prvků šikmých izolovaných konzol, svorky, lanové L1., případně výměna celých šikmých izolovaných konzol pro výšku sestavy 1500 mm

- Výměna vyvázání ramen L3 + armatur na všech trakčních podpěrách

- zajištění předepsané účinnosti kladkostrojů kotvení, výměna kladek, flexi lana

- výměna staticky narušených a zkorodovaných podpěr TV, podpěr s nevyhovující vodorovnou vzdáleností líce podpěry od osy koleje, s nevyhovující délkou, podpěr s nevyhovujícím rozpětím a podpěr v kolizi s projektovanou úpravou  železničního svršku a spodku.

- opravy základů v návaznosti na rekonstrukci železničního svršku, spodku a úpravy odvodnění a základů,  které jsou již poškozeny

- jedná se o základy č. 4 a 5

- dokončení výměny nosných lan a trolejových drátů v celém úseku

- výměna trolejového drátu v kotevních úsecích dotčených výměnou trakčních podpěr

- výměna troleje v koleji č. 4 a 6

- Výměna prvků ukolejnění, zejména vodičů a průrazek v celém úseku

- Úprava napájecího vedení

- Výměna motorových a ručních pohonů úsekových odpojovačů a přechodových skříní UO

- Výměna úsekových odpojovačů č.  401, 402, 411, 412, 1Z016, Z016, 3A, 3B, 4, 6, Z06

- Výměna úsekových děličů č. 1 - 9

- Výměna lan pevných bodů

- Výměna číslování podpěr

- Obnova nátěrů

- Zvážení možnosti zavedení dálkového ovládání výlukových návěstí pro elektrický provoz

Zámrsk – Uhersko

V rámci kolejových úprav železničního svršku je navržena úprava GPK v celém úseku, lokální výměny železničního svršku, lokální úpravy železničního spodku, lokální úpravy svahů a odvodnění, rekonstrukce silničních přejezdů, rekonstrukce nástupišť na zastávkách, úpravy spodních staveb.

V návaznosti úpravu GPK, převýšení koleje a úpravu odvodnění jsou navrženy následující úpravy stávajícího TV:

- směrová a výšková regulace TV v návaznosti na úpravu GPK

- výměna izolátorů v celém úseku

- výměna věšáků troleje, proudových propojení, výměna lan pevných bodů a nástavků troleje a nosného lana

- Náhradou za stávající měděné věšáky je navržena výměna za kompletní sestavení, sestávající z lanka o průřezu 10 mm2 Bz a nových závěsných svorek pro nosné lano i trolej. Celý komplet bude navržen z nových materiálů pro tratě z vyššími rychlostmi.

- výměna prvků šikmých izolovaných konzol, svorky, lanové L1., případně výměna celých šikmých izolovaných konzol pro výšku sestavy 1500 mm

- Výměna vyvázání ramen L3 + armatur na všech trakčních podpěrách

- zajištění předepsané účinnosti kladkostrojů kotvení, výměna kladek, flexi lana

- výměna staticky narušených a zkorodovaných podpěr TV, podpěr s nevyhovující vodorovnou vzdáleností líce podpěry od osy koleje, s nevyhovující délkou, podpěr s nevyhovujícím rozpětím a podpěr v kolizi s projektovanou úpravou železničního svršku a spodku.

- opravy základů v návaznosti na rekonstrukci železničního svršku, spodku a úpravy odvodnění a základů, které jsou již poškozeny

- jedná se o základy č. 161, 151, 152, 150, 148, 140, 137, 138, 130, 123, 124, 122, 120, 84, 83, 47, 40, 24.

- Oprava hlaviček izolovaných trubkových stožárů číslo 27,28 + zjištění stavu koroze

- dokončení výměny nosných lan a trolejových drátů v celém úseku

- výměna trolejového drátu v kotevních úsecích dotčených výměnou trakčních podpěr

- Výměna prvků ukolejnění, zejména vodičů a průrazek v celém úseku

- Výměna lan pevných bodů

- Výměna číslování podpěr

- Obnova nátěrů

- Zvážení možnosti zavedení dálkového ovládání výlukových návěstí pro elektrický provoz

ŽST Uhersko

V návaznosti úpravu GPK, převýšení koleje a úpravu odvodnění jsou navrženy následující úpravy stávajícího TV:

- směrová a výšková regulace TV v návaznosti na úpravu GPK

- výměna izolátorů v celém úseku

- výměna věšáků troleje, proudových propojení, výměna lan pevných bodů a nástavků troleje a nosného lana

- Náhradou za stávající měděné věšáky je navržena výměna za kompletní sestavení, sestávající z lanka o průřezu 10 mm2 Bz a nových závěsných svorek pro nosné lano i trolej. Celý komplet bude navržen z nových materiálů pro tratě z vyššími rychlostmi.

- výměna prvků šikmých izolovaných konzol, svorky, lanové L1., případně výměna celých šikmých izolovaných konzol pro výšku sestavy 1500 mm

- Výměna vyvázání ramen L3 + armatur na všech trakčních podpěrách

- zajištění předepsané účinnosti kladkostrojů kotvení, výměna kladek, flexi lana

- výměna staticky narušených a zkorodovaných podpěr TV, podpěr s nevyhovující vodorovnou vzdáleností líce podpěry od osy koleje, s nevyhovující délkou, podpěr s nevyhovujícím rozpětím a podpěr v kolizi s projektovanou úpravou železničního svršku a spodku.

- opravy základů v návaznosti na rekonstrukci železničního svršku, spodku a úpravy odvodnění a základů,  které jsou již poškozeny

- jedná se o základy č. 57, 53, 51, 21.

- dokončení výměny nosných lan a trolejových drátů v celém úseku

- výměna trolejového drátu v kotevních úsecích dotčených výměnou trakčních podpěr

- výměna troleje v koleji č. 4 a 6

- Výměna prvků ukolejnění, zejména vodičů a průrazek v celém úseku

- Úprava napájecího vedení

- Výměna motorových a ručních pohonů úsekových odpojovačů a přechodových skříní UO

- Výměna úsekových odpojovačů č.  4, 3B, 3A, 6, 411, 412, Z016, 401, 402 + příslušná úprava nových svodů z ÚO

- Výměna úsekových děličů č. 1 - 7

- Výměna lan pevných bodů

- Výměna číslování podpěr

- Obnova nátěrů

- Zvážení možnosti zavedení dálkového ovládání výlukových návěstí pro elektrický provoz

# 6)	Územně technické podmínky:

Charakteristika dotčeného území

Navržené technické řešení respektuje platný územní plán. Připravovaný záměr má charakter rekonstrukce. Převážná část stavebních prací se bude realizovat na stávajícím drážním tělese. Rozsah dotčených pozemků stavbou je uveden v samostatné části této zprávy – část Majetkoprávní vztahy.

Z výše uvedeného vyplývá, že stavba je v souladu s platnými územně plánovacími dokumenty.

Požadavky stavby na zdroje

Tato stavba nevyžaduje mimořádné nebo zcela atypické zdroje a materiály pro její realizaci a proto projektová dokumentace s tím spojenou problematiku neřeší. Zajištění zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude věcí zhotovitele díla.

Zdroje nutné pro zabezpečení provozu stavby rovněž nejsou mimořádného rozsahu a charakteru a budou čerpány z již vybudované infrastruktury v okolí stavby. Pro provoz stavby je třeba zabezpečit elektrickou energii a pitnou vodu.

Protože po dokončení stavby není předpokládáno navýšení počtu provozních pracovníků, ale naopak nedojde ani k jejich významnému poklesu, je možno předpokládat, že úroveň spotřeby pitné vody nebude vyšší než v dnešní úrovni. Odběr vody nutný k provozu stavby je zajišťován ze stávajících veřejných zdrojů.

Odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci

Likvidace odpadních vod ze stávajících provozních objektů zůstává beze změn. Nové provozní objekty se sociálním zařízením se nenavrhují.

Drenážní vody z kolejiště budou zčásti odvedeny do kanalizace či přilehlých vodotečí, zčásti budou vsakovány.

Napojení na dopravní systém

Stavba svým obsahem nemění dopravní napojení železniční stanice a zastávek na stávající dopravní systém.

Realizací stavby dojde i k drobným úpravám silničních komunikací v okolí řešených úrovňových přejezdů. Úpravy komunikací nemění stávající dopravní systém ani obslužnost území.

Údaje o dopravních trasách, přístupy na staveniště

Přístup na staveniště bude realizován po vyloučené koleji železniční trati a částečně po veřejných kominkacích.

Bezpečnost práce

Stavba bude během provádění veřejnosti nepřístupná, vyjma přístupových komunikací na jednotlivá nástupiště. Po dokončení stavby budou všechny veřejnosti nepřístupné prostory opatřeny příslušnými zákazovými tabulkami.

Dodržování vyhlášek, norem a předpisů upravujících pracovní postupy během výstavby tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce, je plně v kompetenci a odpovědnosti zhotovitele stavebních prací.

Prostor staveniště bude po celou dobu stavby označen a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.

Posouzení stavby z hlediska technických požadavků na užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Stavba vzhledem ke svému charakteru bude respektovat všechny předpisy a normy týkající se problematiky užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, především ve smyslu vyhlášky č. 177/1995 Sb. a předpisu TSI-PRM, Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu a dále vyhl. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Použité materiály a technologie vyhovují požárně bezpečnostním předpisům, součástí dokumentace stavby bude i zpracování požárně bezpečnostního řešení.

Povodňový a havarijní plán

Zhotovitel stavby jako uživatel závadných, popřípadě nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek má ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách povinnost zpracovat havarijní plán. Součástí dokumentace v další fázi bude i povodňový plán vypracovaný v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV 75 29 31 „Povodňové plány“, vydaným v únoru 2001.

# 7)	Majetkoprávní vztahy:

Trvalé a dočasné zábory pozemků ze ZPF a PUPFL

V rámci stavby se předpokládá zábor ZPF.

V rámci stavby je požadavek na zábor PUPFL.

Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí

Připravovaná stavba leží v obci XXX na katastrálním území XXX.

Předmětem šetření majetkoprávních vztahů byly pozemky, které jsou dotčeny stavbou. Podkladem pro šetření majetkoprávních vztahů byly zákresy záborů provozních souborů a stavebních objektů do katastrálních map v měřítku 1: 1 000.

Seznam pozemků, které budou stavbou dotčeny:

| Parcela č. | K. Ú. | Druh pozemku | Výměra m2 | LV | Vlastník/správce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 8)	Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska environmentálních vlivů:

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti (soustava Natura 2000)

Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště na území EU. Nejdůležitějšími právními předpisy EU v oblasti ochrany přírody jsou Směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (zkr. směrnice o ptácích) a Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (zkr. směrnice o stanovištích).

Drážní pozemek tvoří hranici EVL Uhersko.

Ojedinělá lokalita výskytu lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus), refugium xylofágního hmyzu.

V Čechách velmi lokální a vzácný arborikolní druh, žijící pod kůrou, především listnatých dřevin. Dravé larvy napadají larvy a kukly jiného podkorního hmyzu (např. larvy červenáčků Pyrochroa coccinea).

Lokalita je potenciálně ohrožena změnou vodního režimu, aplikací pesticidů, odstraňováním starého dřeva.  Zachovat odumírající nebo odumřelé stromy v lužních porostech.

Krajský úřad Pardubického kraje vydal stanovisko, ve kterém je konstatováno, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu Brandýs, dne 14.6.2017.

Obr.č.1 Evropsky významná lokalita Uhersko.

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability, dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění, v krajině tvoří soubor funkčně propojených ekosystémů, ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních, regionálních a místních ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra a biokoridory. V rámci studie je zohledněn nadregionální a regionální ÚSES.

Dále jsou pro každou posuzovanou trasu popsána místa křížení s prvky ÚSES.

Obr.č.2 Nadregionální a regionální ÚSES v úseku Choceň.

Obr.č.3 Nadregionální a regionální ÚSES v úseku Choceň – Radhošť.

Obr.č.4 Nadregionální a regionální ÚSES v úseku Opočno - Uhersko.

Obr.č.5 Lokální biocentra v lokalitě Janovičky.

Posuzovaný záměr kříží tyto prvky regionálního a nadregionálního ÚSES:

- RK Loučná u Týnišťka-Šnakov

- RK Malejovská luka-Loučná

- NRBC Uhersko

Lokální ÚSES

Posuzovaný záměr kříží tyto prvky lokálního ÚSES:

- Lokální biocentra na křížení Loučné

Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, hodnotné ekosystémy

Zvláště chráněná území přírody jsou definována zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Kategorie zvláště chráněných území jsou:

a) národní parky (NP),

b) chráněné krajinné oblasti (CHKO),

c) národní přírodní rezervace (NPR),

d) přírodní rezervace (PR),

e) národní přírodní památky (NPP),

f) přírodní památky (PP).

V zájmovém území se nachází přírodní památky: Vstavačová louka, Šejval a Stráň u Trusnova. Záměr nezasahuje do těchto památek ani jejich ochranných pásem.

Obr.č.6 Přírodní památka Vstavačová louka v blízkost trati.

Přírodní památka Vstavačová louka

Vstavačová louka je přírodní památka ev. č. 1499 poblíž obce Choceň v okrese Ústí nad Orlicí nedaleko železniční trati Choceň - Pardubice. Důvodem ochrany jsou vlhké louky s bohatým výskytem kosatce sibiřského, vstavače májového, kruštíku bahenního, vstavače kukačky a dalších ohrožených druhů rostlin.

Obr.č.7 Přírodní památka Šejval v blízkost trati.

Přírodní památka Šejval

Šejval je přírodní památka (dříve národní přírodní památka) ev. č. 723 severně od obce Radhošť v okrese Ústí nad Orlicí. Důvodem ochrany je lokalita ohrožených druhů rostlin, zvlášť kriticky ohrožené prustky obecné (Hippuris vulgaris). Prustka obecná však zde od roku 1996 nebyla pozorována a pravděpodobně vyhynula. U rybníka na slatinných loukách se však vyskytují i další zajímavé druhy rostlin: česnek hranatý (Allium angulosum), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), hadilka obecná (Ophioglossum vulgarum), nadmutice bobulnatá (Cucubalus baccifer) či vítod nahořklý (Polygala amarella).

Obr.č.8 Přírodní památka Stráň u Trusnova v blízkost trati.

Přírodní památka Stráň u Trusnova

Stráň u Trusnova je přírodní památka ev. č. 728 poblíž obce Trusnov v okrese Pardubice. Chráněné území zaujímá severovýchodní úbočí vrchu Borek (258 m n. m.), zhruba ¾ km jižně od Trusnova.

Tato (plošně malá) přírodní památka byla kdysi velmi bohatou lokalitou hořce brvitého (Gentianopsis ciliata), od roku 1985 však nebyl na místě vůbec nalezen a byl zde v počtu několika exemplářů znovuobjeven až v roce 1997. Mimo hořce brvitého se na lokalitě každoročně objevuje vstavač vojenský (Orchis militaris).

Významné krajinné prvky

Pojem významný krajinný prvek (dále jen VKP) je definován §3 zákona č. 114/1992 Sb. jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. VKP jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako VKP, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Ke stavební činnosti ovlivňující VKP je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

VKP dle §6 zákona č.114/1992 Sb.:

Posuzovaný záměr nezasahuje do registrovaného VKP dle §6 zákona č.114/1992 Sb.

V zájmovém území se v blízkosti trati nachází registrovaný VKP Srubské Mokřiny.

Kdy registrováno:	9.6.1997

Vyhlásil:		MěÚ Choceň

Číslo jednací:		757/97/246/U5

Důvod vyhlášení:	Jediná lokalita ve Vč. kraji s výskytem plže (Lymnea lagostis)

Obr.č.9 Významný krajinný prvek Srubské Mokřiny.

VKP dle §3 zákona č.114/1992 Sb.:

Posuzovaný záměr zasahuje do VKP dle §3 zákona č.114/1992 Sb., jedná se o vodotečí.

Památné stromy

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy dle § 46 zákona č.114/1992 Sb..

§46 Památné stromy a jejich ochranná pásma

Každý strom má základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.

Nejblíže zájmovému území se nachází Lipová alej v Chocni od zámku na Chlum a lípa srdčitá v Chocni v zatáčce u hřbitova směrem na Hemže.

Krajina a krajinný ráz

Umístění stavby odlišného měřítka v zástavbě, která je v kontaktu s volnou krajinou nebo stavby projevující se v krajinných panoramatech a vybočuje z krajinného měřítka nebo forem a hmot okolních staveb, může vyvolat v siluetě krajiny nebo charakteru zástavby změnu krajinného rázu.

K ochraně krajinného rázu je určen §12 zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a je nástrojem orgánů ochrany přírody, jak regulovat či ovlivňovat výstavbu a využití území nejenom ve zvláště chráněných územích, ale i ve volné krajině.

Citace dle §12 zákona č.114/1992 Sb. v platném znění

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvlášť chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.

V zastavěném území se krajinný ráz neposuzuje pouze tam, kde je územním nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu jsou dohodnuty s orgánem ochrany přírody.

V zájmovém území se nenachází přírodní park. Nejblíže se nachází přírodní park Tichá Orlice v Chocni.

Povrchové a podzemní vody, pásma hygienické ochrany vodních a léčivých zdrojů, CHOPAV

Hydrogeologický rajon

ID útvaru podzemních vod:	11300

Název útvaru:	Kvartér Loučné a Chrudimky

Dílčí povodí:	Horní a střední Labe

Útvary podzemních vod v hydrogeologickém rajonu

ID útvaru:	42700

Název útvaru:	Vysokomýtská synklinála

Dílčí povodí:	Horní a střední Labe

Ochranná pásma vodních zdrojů

Záměr neprochází ochrannými pásmy vodních zdrojů.

Chráněná oblast přirozené akumulace vod Východočeská křída

Celá stavba se nachází v území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)  Východočeská  křída  dle  nařízení  vlády  ČSR  č. 85/1981 Sb. Území dále patří dle nařízení č. 163/2003 Sb. mezi tzv. zranitelné oblasti.

§ 28 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod

(1) Oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod, vyhlašuje vláda nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

(2) V chráněných oblastech přirozené akumulace vod se v rozsahu stanoveném nařízením vlády zakazuje

a) zmenšovat rozsah lesních pozemků,

b) odvodňovat lesní pozemky,

c) odvodňovat zemědělské pozemky,

d) těžit rašelinu,

e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod,

f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny,

g) ukládat radioaktivní odpady,

Trať prochází v úseku Choceň – Radhošť CHOPAV Východočeská křída.

Záplavové území Loučné

Omezení v záplavových územích (dle vodního zákona č.254/2001 Sb. v platném znění, § 67)

(1)  V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět  stavby  s  výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí   povodňové  průtoky,  provádějí  opatření  na  ochranu  před    povodněmi  nebo  která  jinak  souvisejí  s  vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické    infrastruktury,  zřizování  konstrukcí  chmelnic,  jsou-li  zřizovány v    záplavovém  území  v  katastrálních  územích vymezených podle zákona č.    97/1996  Sb.,  o  ochraně  chmele,  ve  znění  pozdějších  předpisů, za  podmínky,   že  současně  budou  provedena  taková  opatření,  že  bude    minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

(2) V aktivní zóně je dále zakázáno

a)  těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a    provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,

b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,

c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,

d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

(3) Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit opatřením obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo  zrušit. Takto se postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.

Vodní tok Loučná – vyhlášeno záplavové území Q100 a aktivní zóna záplavového území.

ID záplavového území (ZÚ):		100000910

Vodoprávní úřad, který stanovil ZÚ:	KÚ Pardubického kraje

Datum stanovení ZÚ:			06.08.2014

Číslo jednací stanovení ZÚ:		KrÚ 51875/2014

Obr.č.10 Křížení záplavového území Loučné.

Obr.č.11 Křížení záplavového území Loučné.

Hluk

Legislativa

Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů. Podrobně ochranu před hlukem upravuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů (NV č. 217/2016 ze dne 15. června 2016). Toto nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor. Dále upravuje hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní prostor staveb.

Hluková zátěž

V rámci záměru projektu nejsou k dispozici detailní informace o dopravní technologii. Známy jsou počty a druhy vlaků za 24 hodin pro stávající a výhledový stav. Stávající rozsah dopravy vychází z GVD 2017/18 a Výhledový rozsah dopravy převzat ze Studie proveditelnosti uzlu Pardubice + Lv vlaky z GVD 2017/18 a upraven dle podkladů SŽDC O26.

Pro účely předpokládaného hlukového zatížení byly využity detailní informace (délka vlaků, kotoučové brzdy, apod.) z rozsahu dopravy na trati 501 Česká Třebová – Praha, které byly využity v hlukové studii pro dokumentaci EIA k akci „Výstavba Ostřešanské spojky“ z roku 2016, z tohoto podkladu jsou převzaty i údaje o rozsahu dopravy v roce 2000.

Porovnání celkových počtů vlaků

| Úsek | Doprava v roce 2000 [24 hod] | Stávající doprava 2017 [24 hod] | Výhledový rozsah dopravy [24 hod] |
| --- | --- | --- | --- |
| Choceň – Uhersko | 127 | 358 | 321 |

Porovnání počtu jednotlivých typů vlaků

| Úsek | 2000 [24 hod] |  |  |  | 2017 [24 hod] |  |  |  |  | výhled [24 hod] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ex, R | Os, (Sp) | Nex | Mn | Ex | R, Sp | Os | Sv | Nex, Pn | Ex | R | Os | Nex, Pn |
| Choceň – Uhersko | 51 | 29 | 45 | 2 | 146 | 39 | 34 | 1 | 137 | 154 | 38 | 64 | 64 |

Z uvedené tabulky je patrné, že v současném stavu došlo oproti roku 2000 k výraznému nárůstu dopravy. Jedná se jak o vlaky osobní, tak i nákladní dopravy. Ve výhledu dochází naopak ke snížení nákladní dopravy a k navýšení dopravy osobní.

Navýšení dopravy oproti roku 2000 bude částečně kompenzováno realizací nového železničního svršku, tedy zlepšením technických parametrů trati a provozováním vlaků s lepšími a tiššími podvozky s vyšším podílem kotoučových brzd.

Orientační porovnání ekvivalentních hladin akustického tlaku ve 25 m od osy kolejí

| Úsek | Stav hlukové zátěže v roce 2000 den/noc [dB] | Stávající stav 2017 den/noc [dB] | Výhledový stav den/noc [dB] | Rozdíl stávající stav – 2000 den/noc [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Choceň – Uhersko | 72,1/71,5 | 74,2/75,2 | 72,5/72,7 | 2,1/3,7 |

Výpočet je proveden na ideální stav trati, proto můžou být vypočtené hodnoty v roce 2000 a 2017 ve skutečnosti vyšší. Dnes je známé, že nový železniční svršek, bezstyková kolej, její pružné upevnění a další technická opatření může zlepšit stávající stav cca o 4 - 5 dB.

Na základě uvedených hodnot v tabulce není možné uvažovat s korekcemi staré hlukové zátěže, jelikož v současném stavu dochází oproti roku 2000 k navýšení hlučnosti o více než

2 dB. Podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., §12, odstavce (6), je však možné použití korekce +5 dB k základním hygienickým limitům hluku.

Limitní hodnoty jsou pak následující:

65/60 dB pro den/noc v ochranném pásmu dráhy (OPD)

60/55 dB pro den/noc za ochranným pásmem dráhy (OPD)

Protihluková opatření

Limit 65/60 dB pro den/noc je překročen napříč celým OPD pro den i pro noc. Limit 60/55 dB pro den/noc za OPD je splněn pro noční dobu až ve vzdálenosti 360 m od osy koleje (v případě dokonale rovného terénu bez překážek).

U obytné zástavby, která se nachází v okolí tratě do vzdálenosti 360 m, se dá předpokládat překročení uvedených hygienických limitů. Jedná se zejména o obce Sruby, Zámrsk, Janovičky, Radhošť, Sedlíšťka, Opočno, Uhersko.

Odhad rozsahu protihlukových stěn:

Protihluková stěna v lokalitě Sruby

PHS 1 – délka 700 m

Protihlukové stěny v lokalitě Zámrsk, Janovičky

PHS 2 – délka 70 m

PHS 3 – délka 300 m

PHS 4 – délka 100 m

PHS 5 – délka 300 m

PHS 6 – délka 70 m

Protihlukové stěny v lokalitě Radhošť, Sedlíšťka

PHS 7 – délka 450 m (přerušena přejezdem)

PHS 8 – délka 200 m (přerušena přejezdem)

PHS 9 – délka 550 m (přerušena přejezdem)

Protihlukové stěny v lokalitě Opočno, Uhersko

PHS 10 – délka 400 m

PHS 11 – délka 120 m (přerušena přejezdem)

PHS 12 – délka 150 m (přerušena přejezdem)

Komentář k protihlukovým opatřením

Zachování silničních přejezdů v obcích Radhošť, Sedlíšťka a Uhersko, může mít za následek nedostatečnou ochranu objektů pomocí PHS. Rovněž lze obtížně pomocí PHS chránit objekty, které se nacházejí v těsné blízkosti tratě, či byty ve výpravních budovách.

V těchto případech je adekvátním řešením individuální protihlukové opatření, nebo vykoupení objektu a jeho následná demolice.

Závěr

Pro splnění hygienických limitů hluku 65/60 dB v OPD a 60/55 dB za OPD se předpokládá návrh protihlukových stěn o celkové délce 3 410 m a výšce cca od 2 do 4 m.

Hlukové zatížení není možné v tomto stupni dokumentace blíže specifikovat a jedná se spíše o odhad. V dalším stupni dokumentace bude provedena detailní hluková studie, která bude vycházet z aktuální dopravní technologie spolu s potřebnými informacemi pro výpočet hluku (délka vlaků, rychlosti, podíl kotoučových brzd, rozdělení dopravy na denní a noční dobu). Součástí studie bude i měření hluku, kterým bude výpočet kalibrován.

Stanovení hygienických limitů hluku je zcela v kompetenci orgánu ochrany veřejného zdraví.

Nakládání s odpady

Při realizaci stavby bude nakládání s odpady řešeno původcem odpadu v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství (v současné době platí zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů).

Po dobu výstavby bude původcem odpadu (§ 4 odst. 1 písmena „x“ zákona) ve smyslu zákona zhotovitel stavby. Zadavatel stavby smluvně zajistí se zhotovitelem stavby odpovědnost v oblasti nakládání s odpady v plném rozsahu dle platné legislativy.

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů) a odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Dále je původce odpadu povinen odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností.

Přehled odpadů, které mohou vzniknout při realizaci předmětné stavby

| Poř. č. | Kód odpadu | Kategorie | Zařazení odpadu | Název odpadu dle katalogu odpadů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 07 02 99 | O | Pryžové podložky (žel. svršek) | Pryžové podložky |
|  | 16 02 14 | O | Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístroje) | Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 |
|  | 16 02 14 | O | Odpínače, zkratovače s porcelánovými izolátory | Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 |
|  | 16 02 14 | O | Omezovače přepětí (vvn a vn) | Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 |
|  | 16 02 14 | O | Průchodky, pojistky | Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 |
|  | 16 02 14 | O | Přístrojové transformátory bez olejové náplně | Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 |
|  | 16 02 14 | O | Výkonové transformátory a tlumivky bez olejové náplně (suché) | Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 |
|  | 16 02 14 | O | Výkonové vypínače vvn, vn bez olejové náplně | Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 |
|  | 17 01 01 | O | Vybouraný beton a železobeton | Beton |
|  | 17 01 01 | O | Železniční pražce betonové | Beton |
|  | 17 01 02 | O | Stavební suť (cihly) | Cihly |
|  | 17 01 03 | O | Odpojovače | Tašky a keramické výrobky |
|  | 17 01 03 | O | Porcelánové izolátory | Tašky a keramické výrobky |
|  | 17 01 03 | O | Porcelánové podpěrky | Tašky a keramické výrobky |
|  | 17 02 01 | O | Dřevo po stavebním použití, z demolic | Dřevo |
|  | 17 02 02 | O | Sklo | Sklo |
|  | 17 02 03 | O | Plasty | Plasty |
|  | 17 02 03 | O | Polyetylénové podložky (žel. svršek) | Plasty |
|  | 17 03 02 | O | Vybouraný asfaltový beton bez dehtu | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 |
|  | 17 04 01 | O | Odpad mědi a jejich slitin (bronz, mosaz) | Měď, bronz, mosaz |
|  | 17 04 02 | O | Odpad hliníku | Hliník |
|  | 17 04 05 | O | Rozvaděče kovové bez výzbroje | Železo a ocel |
|  | 17 04 05 | O | Železniční pražce ocelové | Železo a ocel |
|  | 17 04 05 | O | Železný šrot | Železo a ocel |
|  | 17 04 07 | O | Směsné kovy | Směsné kovy |
|  | 17 04 11 | O | Zbytky kabelů, vodičů | Kabely neuvedené pod 17 04 10 |
|  | 17 05 04 | O | Kamenná suť | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 |
|  | 17 05 04 | O | Výkopová zemina | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 |
|  | 17 05 08 | O | Štěrk z kolejiště | Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 |
|  | 17 06 04 | O | Zbytky izolačních materiálů | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 |
|  | 20 02 01 | O | Smýcené stromy a keře | Biologicky rozložitelný odpad |
|  | 20 03 99 | O | Odpad podobný komunálnímu odpadu | Komunální odpady jinak blíže neurčené |
|  | 08 01 11* | N | Odpadní nátěrové hmoty | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
|  | 08 01 17* | N | Staré nátěrové hmoty | Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
|  | 16 02 13* | N | Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem minerálního oleje | Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 |
|  | 16 02 13* | N | Transformátory s olejovou náplní | Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 |
|  | 16 02 13* | N | Výkonové transformátory a tlumivky s olejovou náplní | Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 |
|  | 16 02 13* | N | Výkonové vypínače vvn, vn s olejovou náplní | Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 |
|  | 16 06 01* | N | Olověné akumulátory | Olověné akumulátory |
|  | 17 01 06* | N | Kontaminovaná stavební suť a betony z demolic | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, obsahující nebezpečné látky |
|  | 17 02 04* | N | Železniční pražce dřevěné | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné |
|  | 17 03 03* | N | Asfaltové stavební nátěry a izolace | Uhelný dehet a výrobky z dehtu |
|  | 17 04 10* | N | Kabely s izolací papír - olej | Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky |
|  | 17 05 03* | N | Kontaminovaná zemina | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky |
|  | 17 05 07* | N | Štěrkové lože kontaminované | Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky |
|  | 17 06 01* | N | Izolační materiály s obsahem azbestu | Izolační materiály s obsahem azbestu |
|  | 17 06 03* | N | Izolační materiály obsahující nebezpečné látky | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky |
|  | 17 06 05* | N | Stavební materiály obsahující azbest | Stavební materiály obsahující azbest |

* Nebezpečné odpady jsou označeny dle Katalogu odpadů symbolem „*“

Během výstavby (zhotovitel stavby) je původce odpadu povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Původce odpadu je odpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.

Pro potřeby stavby je možné užití následujících zařízení k využívání/odstraňování odpadů:

- rekultivace a terénní úpravy (terénní úpravy v k.ú. Dobrá Voda u Orlického Podhůří, terénní úpravy v k.ú. Vysoké Mýto),

- recyklační střediska stavebních odpadů (Rybník v k.ú. Rybník u České Třebové),

- kompostárny (Dašice v k.ú. Dašice, České Libchavy v k.ú. České Libchavy),

- skládky skupiny S - inertní odpad (Běstovice v k.ú. Choceň),

- skládky skupiny S - ostatní odpad (České Libchavy v k.ú. České Libchavy, Křovice v k.ú. Křovice, Třebovice v k.ú. Třebovice a Opatov v Čechách),

- skládky skupiny S - nebezpečný odpad (Čáslav v k.ú. Čáslav, Lodín v k.ú. Lodín).

# 9)	Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby a dělení nákladů dle druhu majetku:

Realizací stavby nedojde k úspoře provozního personálu na trati. Podle předpokladů zpracovatelů nedojde realizací stavby k nárůstu potřeby pracovníků provozu a údržby infrastruktury.

Řešené území je v majetku České republiky. Právem hospodařit s majetkem státu je pověřena SŽDC, s.o. Nově budované kapacity budou po výstavbě a kolaudaci předány jednotlivým subjektům, dle profesní a odborné příslušnosti, na základě zák. č. 77/2002 Sb.

Správu majetku budou vykonávat následující složky SŽDC, Oblastní ředitelství Hradec Králové:

Správa tratí

Správa mostů a tunelů

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky

Správa energetiky a elektrotechniky

Správa budov a bytového hospodářství

# 10)	Shrnutí hodnocení ekonomické efektivnosti projektu / shrnutí hodnocená výsledku a dopadu projektu:

Z diferenčních finančních toků je vypracována tabulka cash-flow a z ní odvozeno vnitřní výnosové procento (FIRR / EIRR), čistá současná hodnota (FNPV / ENPV) a poměr přínosů a nákladů (BCR).

V následující tabulce je rekapitulace výsledků finanční a ekonomické analýzy

| Ukazatele | Finanční analýza |
| --- | --- |
| FIRR | -2,66% |
| FNPV | -95 710 tis. Kč |

Z pohledu finanční analýzy je hodnota FNPV pod hranicí ekonomické efektivnosti. Je to logické, vzhledem k zaměření akce na úpravy infrastruktury, které z hlediska objednatele obvykle nepřináší podstatné finanční efekty.

Jelikož realizace této stavby nepřináší přínosy, které lze ohodnotit podle „Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury (Věstník dopravy č.11/2013)“, bylo použito hodnocení pomocí multikriteriální analýzy dle „Obecné metodiky multikriteriální analýzy pro hodnocení efektivnosti projektů staveb a zařízení pro pohyb a čekání cestujících v rámci železničních stanic a železničních zastávek (SŽDC 03/2016)“.

Stavba v multikriteriální analýze splňuje jak vylučovací pravidlo (poměr započitatelných a nezapočitatelných nákladů je 76% :24%), tak bodovací pravidlo (počet bodů MKA je 6,2).

S ohledem na dosažené výsledky multikriteriální analýzy se domníváme, že tento projekt má nárok ucházet se o podporu z veřejných zdrojů.

# 11)	Rozpis nákladů

| položka | Kategorie nákladů | Celkové náklady projektu (v tis. CZK) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poplatky za plány / stavební projekt | 207 825 |
| 2 | Nákup pozemků, výkup nemovitostí | 11 215 |
| 3 | Výstavba | 2 187 633 |
| 4 | Technologie | 0 |
| 5 | Nepředvídatelné události(1) | 218 763 |
| 6 | Příp. úprava ceny(2) | 0 |
| 7 | Technická pomoc | 40 776 |
| 8 | Propagace | 1 100 |
| 9 | Dozor v průběhu stavby | 98 444 |
| 10 | Mezisoučet | 2 765 756 |
| 11 | (DPH(3)) | 580 809 |
| 12 | CELKEM(4) | 3 346 565 |

1) Rezervy pro nepředvídatelné události nesmí překročit 10 % celkových investičních nákladů bez rezerv pro nepředvídatelné události. 2) Úpravu ceny lze případně zahrnout, aby se pokryla očekávaná inflace, jsou-li náklady uvedeny ve stálých cenách. 3) Pouze je-li DPH nerefundovatelná 4) Celkové náklady musí zahrnovat veškeré náklady vynaložené na projekt, od plánování po dozor, a musí zahrnovat DPH pokud je nerefundovatelná

# 12)	Výčet příloh

příloha A: Formuláře VZOR 80 – 83, VZOR 82 neobsazeno

příloha B: Dokumentace hodnocení ekonomické efektivnosti projektu nebo analýzy výsledků a dopadů projektu

příloha C: Oponentní posudek podle čl. 4.3 - neobsazeno

příloha D: D1 – Přehledná situace stavby se zakreslením projektu a vyznačením začátku a konce stavby, D2 – Situace Choceň-Zámrsk, D3 – Situace Zámrsk-Uhersko, D4 – ŽST Uhersko, D5 – ŽST Zámrsk, D6 – Schéma Choceň-Uherko

příloha E: U rekonstrukcí, optimalizací nebo modernizací a neinvestičních stavebních akcí: doložení současného stavu a případných výsledků průzkumů - neobsazeno

příloha F: Prohlášení zhotovitele projektové dokumentace akce v aktuálním stupni investorské přípravy, ke kterému je předkládán záměr projektu nebo jeho aktualizace, konstatující, že jím navržené řešení je z technického a ekonomického hlediska nejefektivnější při respektování všech platných právních předpisů a technických norem

příloha G: Výpočet stavebních nákladů projektu pomocí „Cenových normativů staveb pozemních komunikací11 (pouze v případě ZP na projekty staveb pozemních komunikací) - neobsazeno

příloha H: Audit bezpečnosti pozemní komunikace podle ustanovení § 18g zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (pouze v případě ZP na projekty staveb pozemních komunikací, které jsou zařazeny do transevropské silniční sítě TEN-T) - neobsazeno

příloha I: Hodnotící list investora k Auditu bezpečnosti pozemní komunikace (vypořádání připomínek a auditorem identifikovaných rizik) - pouze v případě ZP na projekty staveb pozemních komunikací - neobsazeno

příloha J: Prohlášení investora, že poskytnutí finančních prostředků na akce dle platné Směrnice V-2/2012 představuje / nepředstavuje zakázanou veřejnou podporu

příloha K: Ostatní přílohy - např. výsledky zpracovaných studií - neobsazeno

příloha M:  Provozní a dopravní technologie