Příloha č. 5 Smlouvy

**Harmonogram**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fáze** | **Popis etapy** | **Milníky** | **Maximální lhůta pro ukončení v týdnech za milník** | **Závazné ukončení v týdnech za milník** | **Závazné ukončení za dílo** |
| 1. **Etapa** | * 1. Záměr, schvalování, vybavení, vyúčtování, schvalování vyúčtování a zpráva ze ZPC.   2. ZPC schvalované ředitelem OJ.   3. Mezinárodní jednání v ČR.   4. Mezinárodní jednání distanční formou   5. Evidence zpráv z mezinárodních jednání.   6. Integrační vazby.   7. Tiskové výstupy.   8. Notifikace.   9. Zástupy.   10. Role. | **T1 \* detailní návrh řešení** | T + 12 | T + |  |
| **T2 \* implementace testovací verze a instalace na testovací prostředí** | T1 + 20 | T1 + |
| **T3 \* testovací provoz** | T2 + 4 | T2 + |
| **T4 \*  zapracování připomínek z testovacího provozu a instalace na produkční prostředí** | T3 + 4 | T3 + |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Etapa**   **\*\*** | Roční finanční plán ZPC. | **T1 \* detailní návrh řešení** | T2 Etapy I + 8 | T2 Etapy I + |  |
| **T2 \* implementace testovací verze a instalace na testovací prostředí** | T1 Etapy II + 10 | T1 Etapy II + |
| **T3 \* testovací provoz**  Testovací provoz etapy II je možné zahájit až po ukončení testovacího provozu etapy I (Etapa I, milník T3). | T3 Etapy I + 4 | T3 Etapy I + |
| **T4 \* zapracování připomínek z testovacího provozu a instalace na produkční prostředí** | T3 Etapy II + 4 | T3 Etapy II + |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Etapa \*\*\*** | Reporty | **T1 \* detailní návrh řešení** | T2 Etapy II + 8 | T2 Etapy II + |  |
| **T2 \* implementace testovací verze a instalace na testovací prostředí** | T1 Etapy III + 10 | T1 Etapy III + |
| **T3 \* testovací provoz**  Testovací provoz etapy III je možné zahájit až po ukončení testovacího provozu etapy II (Etapa II, milník T3). | T3 Etapy II + 4 | T3 Etapy II + |
| **T4 \* zapracování připomínek z testovacího provozu a instalace na produkční prostředí** | T3 Etapy III + 4 | T3 Etapy III + |
|  | **Provedení Díla** | **T** |  |  | **T + 11 měsíců** |

T = datum nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

Číselné údaje uvedené v tabulce výše představují počty týdnů.

Provedení díla nesmí přesáhnout dobu 11 měsíců od účinnosti smlouvy.

\* Uvedené termíny jsou maximální navrhovanou hodnotou, dodavatel v harmonogramu navrhne maximální závazné hodnoty.

\*\* Je požadováno, aby etapa II byla zahájena nejdříve po zahájení T2 Etapy I.

\*\*\* Je požadováno, aby etapa III byla zahájena nejdříve po zahájení T2 Etapy II.