|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prostřednictvím EZAK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 18383/2021-SŽ-SSV-Ú3/Ošť |  |  |
| Listů/příloh | 16/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Žaneta Ošťádalová |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 720 964 629 |  |  |
| E-mail | Ostadalova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 31. ledna 2022 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Věc: Výzva k podání nabídky**

Níže uvedený zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky ve veřejné zakázce *na služby:*

***Zpracování studie proveditelnosti a Záměru projektu***

s názvem **„Studie proveditelnosti tratí Zastávka u Brna – Třebíč/Křižanov – Jihlava/Znojmo“**

(evidenční číslo VZ dle registru: 61721275)

U této zakázky se předpokládá, že bude financována z prostředků České republiky - Státního fondu dopravní infrastruktury.

Pro tuto veřejnou zakázku (dále též „VZ“) jsou zadavatelem stanoveny následující podmínky:

1. **Identifikační údaje zadavatele:**

**Správa železnic, státní organizace**,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

zastoupená: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

nebo

**Ing. Karlem Švejdou, MBA**, ředitelem odboru investičního, na základě pověření č. 2449 ze dne 11. 5. 2018

Identifikátor datové schránky: uccchjm

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

(dále jen „Zadavatel“).

Úvodní ustanovení

Od dodavatelů se očekává, že pečlivě prostudují a splní všechny pokyny, termíny a podmínky a vyplní všechny formuláře obsažené v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Nedodržení podmínek požadovaných v zadávací dokumentaci či nedovolené změny smlouvy nebo jejích součástí nebo předložení nabídky, která nebude plně odpovídat podmínkám tohoto zadávacího řízení, jsou rizikem účastníka výběrového řízení a budou důvodem pro vyřazení nabídky. Vybraný dodavatel bude pro nesplnění podmínek účasti ve výběrovém řízení vyloučen vždy.

Dodavatelé podají svoji nabídku na celý předmět plnění této veřejné zakázky, jak je požadováno v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Veřejná zakázka není dělena na části.

Dodavatelé nesou veškeré náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení této veřejné zakázky a zadavatel nebude v žádném případě odpovědný za tyto náklady, bez ohledu na průběh a výsledek výběrového řízení. Zadavatel nebude odpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou dodavateli vzniknout v souvislosti s návštěvami a průzkumem místa budoucí stavby nebo v souvislosti s jakýmikoliv aspekty výběrového řízení.

1. **Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem:**

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavateli ve výběrovém řízení musí probíhat pouze elektronicky. Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a dodavateli ve výběrovém řízení bude ze strany zadavatele probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: https://zakazky.spravazeleznic.cz/), který je profilem zadavatele a splňuje podmínky vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Na komunikaci ze strany dodavatele učiněnou elektronicky, avšak nikoliv prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, bude zadavatel vždy odpovídat prostřednictvím elektronického nástroje.

**Kontaktní osoba pro výběrové řízení:** Žaneta Ošťádalová, telefon: +420 720 964 629, e-mail: Ostadalova@spravazeleznic.cz, adresa: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

1. **Druh, rozsah a předmět veřejné zakázky:**

Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Zadavatelem stanovená **předpokládaná hodnota VZ** činí **8 035 390,00** **Kč** bez DPH.

Z výše uvedené předpokládané hodnoty veřejné zakázky připadá **7.535.390,- Kč bez DPH** na zpracování studie proveditelnosti. Zbývající část předpokládané hodnoty připadá na zpracování záměru projektu, a to při předpokladu zpracování pěti záměrů projektu, kdy na každý připadá **částka 100.000,- Kč bez DPH. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že nejvyšší možná jednotková cena za zpracování jednoho Záměru projektu stanovená v příloze č. 4 Rozpis Ceny Díla, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo, činí 100.000,- Kč bez DPH.**

Předmětem VZ je vypracování Studie proveditelnosti a následného záměru projektu (či více záměrů projektu) tratí Zastávka u Brna – Třebíč/Křižanov – Jihlava/Znojmo (dále jen „Dílo“).

SP bude zpracována podle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, zejména pak podle její metodické přílohy Metodika pro zpracování koncepčních studií, a dále podle pokynů uvedených v tomto dokumentu a jeho přílohách.

Veškeré potřebné podklady, zejména průzkumy, pasportní dokumentace, archivní dokumentace, informace o přepravních výkonech, informace o majetkových poměrech apod. si zajistí Zhotovitel a jejich pořízení je součástí nákladů zakázky.

Pro stavbu budou po výběru nejvhodnější varianty zpracované SP zpracovány navazující záměry projektu pro vybrané traťové úseky a ŽST. Objednatel ke dni zahájení výběrového řízení předpokládá zpracování **5 záměrů projektu**.

Konečné určení počtu záměrů projektu si Objednatel vyhrazuje změnou závazku analogicky dle § 100 odst. 1 ZZVZ. Využití této výhrady se předpokládá pro případy vybraných traťových úseků a ŽST, které mají předpoklad pro okamžité zadání navazujícího stupně projektové přípravy. Objednatel může od zpracování záměrů projektu zcela nebo zčásti upustit.

Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání Studie na Centrální komisi Ministerstva dopravy (CK MD).

Předmětem plnění je dále zpracování záměru projektu (ZP) stavby dle zadávacích podmínek. Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ve věci, která spočívá v neprovedení zpracování záměrů projektu stavby, pokud nebude schválitelná žádná projektová varianta a v případě, kdy nebude dosaženo projektové varianty v plném rozsahu technického řešení např. pouze jeho části. Tzn., že navazující záměry projektu nebude možné zpracovat z důvodu neschválení studie proveditelnosti, nebo budou záměry projektu zpracovány pouze pro část vybrané varianty (nebude využito všech 5 záměrů projektu). Využití této výhrady se předpokládá pro případy vybraných traťových úseků a ŽST, které mají předpoklad pro okamžité zadání navazujícího stupně projektové přípravy. Objednatel může od zpracování záměrů projektu zcela nebo zčásti upustit.

Ekonomické hodnocení bude vypracováno metodou CBA v souladu s Rezortní metodikou pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

1. **Obsah zadávací dokumentace**

Zadávací dokumentace obsahuje obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, návrh smlouvy o dílo, technické podmínky, požadavky na zpracování nabídkové ceny a další podmínky a požadavky na zpracování nabídky. Požadavky této výzvy odlišné od VTP a Obchodních podmínek mají přednost před příslušnými ustanoveními těchto dokumentů. Zadávací dokumentace obsahuje následující dokumenty:

* Výzva k podání nabídky č. j. 18383/2021-SŽ-SSV-Ú3/Ošť ze dne 8.11.2021 (dále jen “Výzva”),
* Závazný vzor Smlouvy o dílo,
* Obchodní podmínky Zhotovení Studie proveditelnosti a Záměru projektu OP/SP+ZP/07/20 (datum vydání 31. 07. 2020),
* Všeobecné technické podmínky pro ZP – VTP/ZP/06/21
* Zvláštní technické podmínky ze dne 08. 11. 2021 včetně příloh v nich uvedených.

1. **Informace o poskytnutí zadávací dokumentace**

Zadávací dokumentace je přístupná na profilu zadavatele [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

1. **Vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek**

Dodavatel je oprávněn podávat žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://zakazky.spravazeleznic.cz/, případně jinou formou písemné elektronické komunikace. Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky dodavatel v žádosti uvede kontaktní osobu zadavatele pro výběrové řízení. Zadavatel bude na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace odpovídat pouze prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace **nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.** Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 2 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 2 pracovní dny.

Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění žádosti, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Pokud zadavatel provede úpravu zadávací dokumentace a povaha úpravy zadávací dokumentace to vyžaduje, je současně povinen přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, je zadavatel povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

1. **Doba a místo plnění VZ, způsob fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy.

**Dokončení plnění:**

Předpokládaná doba zpracování Díla je 19 měsíců.

Předpokládaná doba zpracování studie proveditelnosti (bez ZP) je 16 měsíců.

1. ***Dílčí etapa:***

- bude dokončena a předána **do 3 měsíců od účinnosti SoD -** náplní tohoto odevzdání (plnění) bude:

* + shromáždění dat o stávajícím stavu řešené infrastruktury;
  + shromáždění dat a informací o stavbách/investičních akcích na řešené infrastruktuře ve fázi projektové přípravy či realizace, jejichž dokončení je předpokládáno v časovém horizontu, který bude odpovídat počátku období hodnocení projektu dle SP a které tak budou součástí varianty Bez projektu;
  + shromáždění aktuálních dat o požadavcích objednavatelů osobní dopravy pro provozní model (MD O190, kraje, objednavatelé a koordinátoři dopravy, dopravci);
  + analýza a vyhodnocení současného/výchozího stavu infrastruktury ve vztahu k cílům SP a analýza a vyhodnocení získaných dat a podkladů;
  + shromáždění dat z dříve provedených dopravních průzkumů (intenzity dopravy, přepravní výkony, přepravní vztahy a vazby v nákladní dopravě, směrování atd.), případné doplnění chybějících dat z dopravních průzkumů formou průzkumu Zhotovitelem (průzkumy směrování, přepravní vztahy apod.);
  + charakteristika a analýza průmyslu, průmyslové a hospodářské výroby ve vztahu k nákladní a osobní dopravě;
  + zajištění vstupních podkladů pro model nákladní dopravy – vyjádření k výhledovému/předpokládanému rozsahu dopravy a přepravním výkonům (ŽESNAD.CZ, nákladní dopravci, přepravci, operátoři kombinované dopravy atd.);
  + projednání podkladů;
  + vyhodnocení vstupních demografických, socioekonomických podkladů a dat a dat týkajících se průmyslu;
  + shromáždění informací o vývoji okolní sítě a jejich vyhodnocení;
  + odsouhlasení vývoje okolní sítě příslušnými investory (MD, Správa železnic, ŘSD, dotčené kraje);
  + návrh varianty Bez projektu v podobě technického a dopravně-technologického řešení a sestava podkladových provozních konceptů pro navazující přepravní prognózu;
  + zpracování přepravní prognózy modelu osobní a nákladní dopravy ve všech dopravních módech ve variantě Bez projektu, kalibrace dopravního modelu;
  + analýza řešené oblasti z pohledu životního prostředí a územní průchodnosti;
  + upřesnění návrhu podoby projektových variant na základě analýzy a vyhodnocení stávajícího stavu dopravní infrastruktury, přepravních vztahů, potřeb a požadavků v řešeném území;
  + analýza a vyhodnocení stávajícího stavu a výsledků dosud zpracované dokumentace;
  + analýza dopravní obslužnosti řešeného území, vyhodnocení vstupní demografických, socio-ekonomických ukazatelů;
  + identifikace omezujících míst a rizik spojených se zajištěním dopravní obslužnosti řešeného území, včetně návrhu na jejich odstranění/eliminace;
  + odevzdání v elektronické formě prostřednictvím elektronické úschovny (uzavřená forma formát PDF, otevřená forma formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP) + odevzdání 5x CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 1x CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP).
* **fakturováno** bude **20** % z ceny studie proveditelnosti
* podmínky dokončení Dílčího plnění: Předávací protokol

1. ***Dílčí etapa:***

– bude dokončena a předána **do 2 měsíců od písemného pokynu Objednatele k započetí s plněním 2. dílčího plnění (etapy), náplní plnění (etapy) bude**

* + kontrola, projednání a odsouhlasení výstupů z prvního dílčího plnění v oblasti technického a dopravně-technologického návrhu varianty Bez projektu;
  + projednání a zapracování připomínek k předchozímu (prvnímu) dílčímu plnění;
  + návrh úprav/optimalizace přepravní prognózy a dopravního modelu ve všech dopravních módech varianty Bez projektu;
  + zpracování návrhu technického a dopravně-technologického řešení projektových variant na základě výstupů z 1. dílčího plnění, resp. z analytické části;
  + zpracování přepravní prognózy a modelu projektových variant (ve všech navržených alternativách provozního konceptu);
  + rámcové výstupy z dopravního modelu a přepravní prognózy;
  + na základě rámcových výsledků jednotlivých variant bude doporučen další postup prací;
  + odevzdání v elektronické formě prostřednictvím elektronické úschovny (uzavřená forma formát PDF, otevřená forma formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP) + odevzdání 5x CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 1x CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP).
* **fakturováno** bude **30** % z ceny studie proveditelnosti
* podmínky dokončení Dílčího plnění: Předávací protokol

1. ***Dílčí etapa:***

* bude dokončena a předána **do 2 měsíců** od písemného pokynu Objednatele k započetí s plněním 3. dílčího plnění (etapy), náplní plnění (etapy) bude:
  + kontrola, projednání, odsouhlasení výstupů z předchozího (druhého) plnění;
  + projednání a zapracování připomínek z projednání druhého dílčího plnění;
  + dopracování/optimalizace technického a dopravně‑technologického řešení projektových variant s ohledem na výsledky předchozích dílčích plnění;
  + úprava/optimalizace přepravní prognózy a dopravního modelu pro projektové varianty v návaznosti na dopracování technického a dopravně-technologického řešení;
  + vstupy pro ekonomické hodnocení z dopravní technologie a z technického řešení (investiční náklady, provozní náklady);
  + zpracování ekonomického hodnocení (CBA analýza, analýzy rizik a DETR analýzy);
  + začátek zpracování posouzení vlivu na životní prostředí, a to především v rozsahu posouzení návrhu opatření v rámci strategické fáze;
  + energetické výpočty ve vztahu k návrhu nově elektrizovaných úseků/tratí;
  + na základě průběžných výsledků studie a dosavadního projednání s hodnotiteli bude vybrán výsledný počet projektových variant, které budou v plném rozsahu dopracovány do konceptu studie k připomínkám (úprava, vypuštění, kombinace dosud posuzovaných variant apod.);
  + odevzdání v elektronické formě prostřednictvím elektronické úschovny (uzavřená forma formát PDF, otevřená forma formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP) + odevzdání 5x CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 1x CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP).
* **fakturováno** bude **20** % z ceny studie proveditelnosti
* podmínky dokončení Dílčího plnění: Předávací protokol

1. ***Dílčí etapa:***

* **koncept studie proveditelnosti k připomínkám** bude dokončen a předán **do 2 měsíců** od písemného pokynu Objednatele k započetí s plněním 4. dílčího plnění (etapy), náplní plnění (etapy) bude:
  + kontrola, projednání, odsouhlasení výstupů z předchozího (třetího) plnění;
  + projednání a zapracování připomínek z projednání třetího dílčího plnění;
  + finalizace technického a dopravně-technologického řešení projektových variant s ohledem na výsledky předchozích dílčích plnění;
  + finální výstupy z přepravní prognózy a dopravního modelu pro projektové varianty v návaznosti na finální podobu technického a dopravně-technologického řešení;
  + finalizace kompletních podkladů pro ekonomické hodnocení (upřesnění a stabilizace investičních nákladů a provozních nákladů, přínosů pro ekonomické hodnocení atd.);
  + zpracování finálního ekonomického hodnocení (CBA analýza, analýza rizik) po provedených úpravách/optimalizaci technického a dopravně‑technologického návrhu projektových variant;
  + dopracování posouzení vlivu na životní prostředí (vypracování oznámení koncepce k vybraným projektovým variantám) a územní průchodnosti;
  + vyhodnocení projektu (včetně vyhodnocení variant DETR analýzou) a souhrnné vyhodnocení studie;
  + termín je fakturační – 20 % z ceny Díla;
  + pokračování zpracování posouzení vlivu na životní prostředí především v rozsahu průběžného hodnocení návrhu projektových variant;
  + vyhodnocení projektu (včetně vyhodnocení variant DETR analýzou) a souhrnné vyhodnocení studie;
  + odevzdání v elektronické formě prostřednictvím elektronické úschovny (uzavřená forma formát PDF, otevřená forma formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP) + odevzdání 5x CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 1x CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP).
* **fakturováno** bude **20** % z ceny studie proveditelnosti
* podmínky dokončení Dílčího plnění: Předávací protokol

***5. Dílčí etapa:***

**konečné odevzdání studie proveditelnosti se zapracovanými připomínkami** bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců** od písemného pokynu Objednatele k započetí s plněním 5. dílčího plnění (etapy), náplní plnění (etapy) bude:

* + konečné odevzdání se zapracovanými připomínkami (ze všech dílčích plnění/etap);
  + dokončení úplné dokumentace pro předložení na CK MD;
  + zpracování stručného propagačního materiálu s rozhodujícími výsledky studie pro širší odbornou veřejnost, státní a místní správu a politickou reprezentaci (česká i anglická verze);
  + finální vyhodnocení projektu;
  + odevzdání v tištěné formě – 2x výtisk + odevzdání v elektronické uzavřené formě 5x DVD/CD (formát PDF), otevřené formě 2x DVD/CD (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP).
* **fakturováno** bude **5** % z ceny studie proveditelnosti
* podmínky dokončení Dílčího plnění: Předávací protokol

***6. Dílčí etapa:***

**součinnost při projednání studie v CK MD** bude dokončena a předána **do 2 měsíců** od písemného pokynu Objednatele k započetí s plněním 6. dílčího plnění (etapy), náplní plnění (etapy) bude:

* + součinnost při projednání a schvalování Studie v CK MD;
  + zapracování případných připomínek a požadavků CK MD;
  + rozdělení na samostatné úseky pro další přípravu záměrů projektu na základě výsledků projednání a schválení studie v CK MD;
  + kompletní čistopis Studie se zapracovanými připomínkami vzešlých z projednání CK MD;
  + odevzdání v tištěné formě – 2x výtisk + odevzdání v elektronické uzavřené formě 5x DVD/CD (formát PDF), otevřené formě 2x DVD/CD (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP).

**- fakturováno** bude **5** % z ceny studie proveditelnosti  
- podmínky dokončení Dílčího plnění: Předávací protokol

***7. Dílčí etapa:***

**- ZP** bude dokončen a předán **do 3 měsíců** od písemného pokynu Objednatele k započetí s plněním 7. dílčího plnění (etapy), náplní plnění (etapy) bude:

* + zpracování samostatných záměrů projektů pro schválenou variantu v souladu s rozdělením na samostatné a funkční stavby;
  + odevzdání v tištěné formě – 1x výtisk + odevzdání v elektronické uzavřené formě 5x DVD/CD (formát PDF), otevřené formě 2x DVD/CD (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP).

- termín je fakturační – 100 % za každý zpracovaný záměr projektu;

- podmínky dokončení Dílčího plnění: Protokol o provedení Díla.

**Místo plnění:**

* Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor přípravy staveb (O6), Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00.

1. **Způsob plnění:**

Uvedeno v bodu 7 této Výzvy.

1. **Požadavky na kvalifikaci dodavatele:**

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace tak, že ke své nabídce přiloží níže uvedené doklady, jimiž doloží splnění požadované kvalifikace.

1. Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Splnění podmínek základní způsobilosti prokazuje dodavatel předložením písemného čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel podmínky základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Čestné prohlášení tvoří přílohu č. 2 této Výzvy a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

1. Profesní způsobilost

K prokázání splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel zadavateli následující doklady:

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku); dodavatel předloží, že má k dispozici oprávnění k podnikání pro následující činnosti:

 poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;

1. osvědčení o autorizaci v rozsahu dle §5 odst. 3 písm. b) dopravní stavby a e) technologická zařízení staveb zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Technická kvalifikace

K prokázání splnění technické kvalifikace předloží dodavatel zadavateli následující doklady:

Zadavatel požaduje předložení **seznamu významných ukončených služeb obdobného charakteru** poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení. Za služby obdobného charakteru se pokládají projekční práce spočívající ve zhotovení dokumentace ve stupni studie (studie proveditelnosti, technickoekonomická studie) nebo dokumentace pro územní řízení (DUR) nebo projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) nebo ve stupních projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP+PDPS) nebo dokumentace pro vydání společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje (DUSP) nebo ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby (DUSP+PDPS) dle zvláštních právních předpisů pro stavby železničních drah celostátních či regionálních ve smyslu § 5 odst. 1 a § 3 odst. 1 písm. a), b) zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Za službu obdobného charakteru, resp. projekční práce spočívající ve zhotovení dokumentace ve stupni studie (studie proveditelnosti, technickoekonomická studie) nebo DUR nebo DSP nebo DSP+PDPS nebo DUSP nebo DUSP+PDPS, zadavatel považuje rovněž provedení aktualizace dokumentace ve stupni studie (studie proveditelnosti, technickoekonomická studie), nebo DUR nebo DSP nebo DSP+PDPS nebo DUSP nebo DUSP+PDPS.

Pro účely doložení požadované technické kvalifikace se dokumentacemi ve stupních DSP+PDSP rozumí jak dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 5 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění účinném do 30. 11. 2018 (tj. zpracovaná v jednom stupni na úrovni dokumentace zahrnující jednak DSP a jednak PDPS s výjimkou vybraných provozních souborů technologické části, které se dopracovávaly samostatně), tak i dokumentace zpracované zvlášť (bez ohledu na to, zda v rámci jedné smlouvy či nikoli), a to DSP dle přílohy č. 3 a PDPS dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění účinném od 1. 12. 2018. Jako dokumentaci ve stupni PDPS však nelze předložit PDPS zpracovanou dle přílohy č. 6 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění účinném do 30. 11. 2018.

Dodavatel musí předloženým seznamem významných služeb prokázat, že v uvedeném období poskytl alespoň 2 služby obdobného charakteru, jejichž předmětem byly mimo jiné následující činnosti:

1. zpracování dokumentace ve stupni studie (studie proveditelnosti, technickoekonomická studie) nebo DUR nebo DSP nebo DSP+PDPS nebo DUSP nebo DUSP+PDPS pro stavbu železničních drah celostátních či regionálních zahrnující rekonstrukci nebo novostavbu trakčního vedení v délce souvislého úseku minimálně 19 km;
2. zpracování dokumentace ve stupni studie (studie proveditelnosti, technickoekonomická studie) nebo DUR nebo DSP nebo DSP+PDPS nebo DUSP nebo DUSP+PDPS zahrnující energetické výpočty pomocí software simulujícího železniční dopravu s důrazem na sledování rozhodujících veličin (napětí, proud) na pantografu vozidla (vozidel) a napájecí stanice (napájecích stanic) v čase reálného železničního provozu pro stavbu železničních drah celostátních či regionálních;
3. zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti pro stavbu železničních drah celostátních nebo regionálních;
4. zpracování dokumentace ve stupni studie (studie proveditelnosti, technickoekonomická studie) nebo DUR nebo DSP nebo DSP+PDPS nebo DUSP nebo DUSP+PDPS na stavby železničních drah celostátních či regionálních v dopravní oblasti, jejíž součástí byla analýza poptávky uživatelů zpracovaná dopravním modelem.

Každá z činností uvedených pod písm. a), b), c), d) musí být vždy doložena alespoň v 2 referenčních zakázkách (významných službách). Parametry, resp. požadavky na obsahovou náplň činností, uvedené výše pod písm. a), b), c), d) lze splnit všechny současně v rámci jedné referenční zakázky (významné služby), ale připouští se i splnění požadavků dle písm. a), b), c), d) odděleně v několika referenčních zakázkách. Každá z těchto referenčních zakázek však musí vždy samostatně dosahovat alespoň minimální úrovně všech požadavků dle písm. a) a/nebo b) a/nebo c) a/nebo d) výše, takže požadavky na obsahovou náplň činností uvedených výše pod jednotlivými písm. a) nebo b) nebo c) nebo d) nelze za účelem prokázání technické kvalifikace sčítat z více referenčních zakázek (významných služeb).

Za energetické výpočty se považuje činnost zahrnující: výkonové dimenzování napájecích stanic, podklady pro proudové a napěťové dimenzování pevných elektrických trakčních zařízení, zpětné vlivy trakčních obvodů na napájecí síť veřejné energetické soustavy a navržení opatření na zajištění předepsané kvality odběru, výpočty pomocí software simulujícího železniční dopravu s důrazem na sledování rozhodujících veličin (napětí, proud) na pantografu vozidla (vozidel) a napájecí stanice (napájecích stanic) v čase reálného železničního provozu pro stavbu železničních drah.

Za zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti se považuje takové hodnocení, které bylo zpracováno podle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb.

Celkový součet cen významných služeb obdobného charakteru za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení, které dodavatel poskytl, musí dosahovat v souhrnu minimálně **8 035 390,- Kč bez DPH**, přičemž alespoň jedna služba musí dosahovat ceny nejméně **3 500 000,- Kč bez DPH**. Cenou významných služeb se pro účely posouzení splnění kritérií technické kvalifikace rozumí cena, za kterou dodavatel provedl předmětné služby; tato cena nebude upravována o míru inflace tak, aby odpovídala současným cenám služeb. V případě dokumentací ve stupních DSP+PDPS nebo DUSP+PDPS lze jako cenu jedné významné služby doložit součet cen obou uvedených stupňů (tj. součet cen DSP+PDPS nebo DUSP+PDPS).

Seznam významných služeb bude předložen ve formě dle vzorového formuláře obsaženého v Příloze č. 3 této Výzvy. V předloženém seznamu musí být uvedeny všechny požadované údaje, zejména název služby, předmět plnění s uvedením zadavatelem shora požadovaných údajů, cena, doba poskytnutí služby, identifikace objednatele a kontaktní údaje na osobu na straně objednatele, u níž je možné ověřit rozhodné skutečnosti ohledně realizované služby. Seznam významných služeb musí být předložen i v případě, že byla objednatelem Správa železnic, státní organizace. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost údajů uvedených v seznamu významných služeb.

Doba 5 let před zahájením výběrového řízení se považuje za splněnou, pokud byly činnosti odpovídající zadavatelem stanovené definici významné služby dokončeny v průběhu této doby nebo kdykoli po zahájení výběrového řízení včetně doby po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to nejpozději až do doby zadavatelem případně stanovené k předložení údajů a dokladů dle čl. 15 této Výzvy. Pro prokázání kvalifikace postačuje, aby byly požadované minimální hodnoty významných služeb dosaženy za celou dobu poskytování významných služeb, nikoliv pouze v průběhu posledních 5 let před zahájením výběrového řízení. V případě, že byla referovaná významná služba, resp. činnost či zpracovaný příslušný stupeň dokumentace, součástí rozsáhlejšího plnění pro objednatele významné služby (např. kromě zpracování projektové dokumentace měl dodavatel vykonávat i autorský dozor při realizaci stavby apod.) postačí, pokud je v uvedené době dokončeno plnění, které odpovídá zadavatelem stanovené definici významné služby (tj. např. projektové práce spočívající ve zpracování dokumentace v příslušném stupni) s tím, že zakázka jako celek (tj. ohledně dalších činností, např. autorského dozoru při realizaci stavby) dokončena není; zároveň však platí, že nestačí (tj. nepovažuje se za plnění dokončené v požadované době), pokud je v posledních 5 letech dokončena zakázka rozsáhlejšího plnění jako celek (např. dokončen autorský dozor při realizaci stavby), avšak plnění odpovídající definici významné služby (tj. např. zpracování příslušného stupně projektové dokumentace) bylo dokončeno dříve než před 5 lety. Je-li referenční zakázka součástí rozsáhlejšího plnění pro téhož dodavatele, je pro prokázání splnění kvalifikace relevantní pouze ta jeho část, která odpovídá zadavatelem stanovené definici významné služby. Zadavatel upozorňuje, že z předloženého seznamu musí pro potřeby posouzení kvalifikace konkrétně vyplývat, jaká byla cena té části plnění, která obsahově odpovídá zadavatelem stanovené definici významné služby (s upřesněním níže v následujícím odstavci), a v jakém časovém období byly tyto konkrétní části plnění odpovídající zadavatelem stanovené definici významné služby dokončeny.

Pro odstranění pochybností zadavatel k výše uvedenému upřesňuje, že:

* do ceny za zpracování příslušného stupně dokumentace může dodavatel zahrnout i cenu činností nezbytných či účelných pro zpracování dokumentace, tj. např. cenu za inženýrskou činnost, zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení, zajištění geodetických a mapových podkladů, činnost koordinátora BOZP, zajištění osvědčení o shodě notifikovanou osobou či jiných certifikátů a podkladů, zpracování nákladů stavby, zpracování v režimu BIM;
* pro potřeby doložení referenčních zakázek (významných služeb) se zakázka na projektové práce spočívající ve zpracování dokumentace v příslušném stupni považuje za dokončenou jejím definitivním předáním objednateli po zapracování všech připomínek a jejím převzetím objednatelem, a to bez případného podání žádosti o územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení nebo společné povolení, je-li součástí plnění zakázky.

Dodavatel může použít k prokázání splnění kritéria kvalifikace týkajícího se požadavku na předložení seznamu referenčních zakázek i takové významné služby, které poskytl

* společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
* jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel.

Zadavatel požaduje předložení **seznamu personálu** dodavatele:

Jednotlivé požadavky na kvalifikační kritéria u každé jednotlivé funkce nelze jakkoliv rozdělit mezi více fyzických osob, takže u téže funkce člena odborného personálu nemůže být prokázáno splnění např. požadovaného vzdělání jednou osobou a pomocí jiné osoby odborná způsobilost. Dodavatel je oprávněn svěřit jedné fyzické osobě výkon více funkcí člena odborného personálu za předpokladu, že tato osoba splňuje všechna kvalifikační kritéria požadovaná na výkon těchto funkcí. Vzhledem ke skutečnosti, že se členové odborného personálu dodavatele musí přímo podílet na plnění veřejné zakázky, zadavatel upozorňuje na nezbytnost, aby taková osoba byla reálně schopna zastávat všechny funkce, pro které je určena, a to zejména s ohledem na časovou náročnost plnění daných funkcí.

Zadavatel požaduje, aby plnění veřejné zakázky bylo v příslušných funkcích jednotlivých členů odborného personálu poskytováno osobami, které dodavatel uvedl k prokázání technické kvalifikace. Pokud se po podání nabídky nebo v průběhu plnění veřejné zakázky některá z osob odborného personálu, prostřednictvím které má být prokazována technická kvalifikace, změní, musí být nahrazena osobou, která rovněž splňuje zadavatelem stanovené požadavky na kvalifikační kritéria, tj. zejména minimálně požadované vzdělání, praxi, zkušenosti, odbornou způsobilost a požadavky na prevenci střetu zájmů.

Zadavatel stanoví, že členové odborného personálu mohou být zaměstnanci dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, tj. např. zaměstnanci jeho poddodavatelů. S ohledem na prevenci střetu zájmů při plnění veřejné zakázky zadavatel stanoví, že dodavatel není oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím zaměstnance či osoby v jiném vztahu k dodavateli, která je současně zaměstnancem zadavatele. **Informace o této skutečnosti bude uvedena v profesním životopisu**. Nesplnění této podmínky může být důvodem pro vyloučení dodavatele z výběrového řízení.

Dodavatel v nabídce předloží strukturované profesní životopisy každého člena odborného personálu, doklady o požadovaném vzdělání členů (např. vysvědčení, diplom) odborného personálu a doklady k prokázání odborné způsobilosti (např. osvědčení o autorizaci). Splnění technické kvalifikace prokazuje dodavatel předložením kopií požadovaných dokladů. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost údajů o zkušenostech členů personálu dodavatele.

Pro plnění této veřejné zakázky musí mít dodavatel k dispozici odborný personál, který splňuje následující podmínky (což musí vyplývat z dodavatelem předkládaných dokumentů):

1. **Vedoucí týmu**

* vysokoškolské vzdělání
* nejméně 8 let praxe ve svém oboru v oblasti projektování staveb železničních drah;
* autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) nebo e) zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“), tedy pro dopravní stavby nebo technologická zařízení staveb;
* prokázat zkušenosti s plněním alespoň dvou zakázek na projekční práce pro stavby železničních drah ve stupni studie (studie proveditelnosti, technickoekonomická studie) nebo DUR nebo DSP nebo DSP+PDPS nebo DUSP nebo DUPS+PDPS ve funkci vedoucího týmu, přičemž se musí jednat o zakázky dokončené, avšak zadavatel nestanoví maximální lhůtu, ve které musely být zakázky dokončeny; pokud byla požadovaná činnost součástí rozsáhlejšího plnění pro objednatele služby (např. kromě zpracování projektové dokumentace měl dodavatel vykonávat i autorský dozor) postačí, pokud je dokončeno plnění v rozsahu požadované činnosti;

1. **Specialista na trakční vedení**

* vysokoškolské vzdělání;
* nejméně 4 roky praxe ve svém oboru v projektování staveb železničních drah;
* autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. e) autorizačního zákona, tedy v oboru technologická zařízení staveb;

1. **Specialista na energetické výpočty**

* středoškolské vzdělání;
* nejméně 4 roky praxe v projektování v oboru své specializace, tedy praxi spočívající v provádění energetických výpočtů pro stavby železničních drah;

1. **Specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti**

* vysokoškolské vzdělání;
* nejméně 8 let praxe v oblasti hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb drah celostátních nebo regionálních;
* prokázat zkušenost s plněním alespoň jedné zakázky, jejímž předmětem bylo mj. zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti stavby železničních drah celostátních nebo regionálních, provedené v rámci studie proveditelnosti nebo záměru projektu nebo projektové žádosti o spolufinancování z prostředků EU nebo jejich aktualizací, nebo bylo jejím předmětem ověření platnosti ekonomického hodnocení stavby železničních drah celostátních nebo regionálních ze záměru projektu, a to ve funkci specialisty na hodnocení ekonomické efektivnosti, přičemž (i) se musí jednat o zakázku dokončenou (pokud však byla požadovaná činnost součástí rozsáhlejšího plnění pro objednatele služby a kromě zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti měl dodavatel vykonávat i další navazující činnosti postačí, pokud je dokončeno plnění v rozsahu požadované činnosti, tj. zpracování či ověření platnosti hodnocení ekonomické efektivnosti), (ii) Ekonomické hodnocení bylo zpracováno podle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (iii) hodnocení ekonomické efektivnosti se týkalo stavby nebo společně hodnoceného souboru staveb železničních drah celostátních nebo regionálních s celkovými investičními náklady (CIN) minimálně ve výši: 600.000.000,- Kč bez DPH.

1. Obecně k prokazování kvalifikace

Dodavatel je povinen předložit doklady k prokázání kvalifikace v nabídce. Pokud dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad. Chybějící doklady lze doplnit pouze na žádost zadavatele postupem podle článku 15. této Výzvy. Dodavatel je oprávněn nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis. S výjimkou jednotného evropského osvědčení, případů stanovených touto Výzvou nebo v případě, že se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, není dodavatel oprávněn nahradit předložení požadovaných dokladů čestným prohlášením.

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost podle bodu 9.2 písm. a) Výzvy musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

Dodavatelé v nabídkách předkládají **prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace**.

Splnění kvalifikace může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo předložením platného certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost starší než tří měsíce. Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. Zadavatel výslovně uvádí, že pokud dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, není dodavatel povinen ve své nabídce předkládat doklady prokazující splnění kvalifikace v tom rozsahu, v němž výpis ze seznamu nebo certifikát pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.

V případě, že byla kvalifikace získaná v zahraničí, prokazuje se v požadovaném rozsahu doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána. Doklady k prokázání profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

**Prokazování odborné způsobilosti zahraničními osobami podle zvláštních právních předpisů:**

Od zahraničních osob bude požadováno předložení dokladu o odborné způsobilosti v příslušném oboru vydávaného v zemi, kde tyto osoby odbornou způsobilost vykonávají. Pokud se v této zemi žádný doklad o odborné způsobilosti nevydává, zahraniční osoby vyhotoví o tomto čestné prohlášení, jehož součástí bude rovněž i prohlášení, že jsou dle právního řádu této země oprávněné k výkonu v zadávací dokumentaci požadovaných odborných způsobilostí. Za všechny tyto osoby bude vybraný dodavatel povinen předložit doklad o jejich odborné způsobilosti k výkonu předmětných regulovaných činností na území České republiky jako podmínku pro uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.

**Prokázání kvalifikace v případě společné účasti a prostřednictvím jiných osob**

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle bodu 9.2 písm. a) této Výzvy každý ze společníků v plném rozsahu samostatně. Prokázání splnění ostatní kvalifikace musí prokázat všichni společníci společně.

Pokud není dodavatel schopen prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle bodu 9.2 písm. a) této Výzvy požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn prokázat ji prostřednictvím jiných osob.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

* doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou,
* doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle bodu 9.2 písm. a) této Výzvy jinou osobou,
* doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a
* písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele; písemný závazek musí obsahovat konkrétní specifikaci plnění, které jiná osoba dodavateli k plnění veřejné zakázky poskytne, nebo konkrétní specifikaci věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky. Závazek musí být využitelný a vymahatelný při vlastní realizaci veřejné zakázky, a to v rozsahu, v jakém byla chybějící část kvalifikace dodavatele jinou osobou nahrazena. Poskytnutí věcí nebo práv jinou osobou odpovídá rozsahu, v jakém tato osoba prokázala kvalifikaci, pokud z jejího závazku vyplývá společná a nerozdílná odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá seznam významných služeb nebo osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci personálu dodavatele, musí písemný závazek jiné osoby prokazující část kvalifikace zavazovat tuto osobu, že bude skutečně vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiné osoby prokázat splnění základní kvalifikace a výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence.

1. **Poddodavatelské omezení**

* Zadavatel nevymezuje žádné činnosti při plnění veřejné zakázky, které musí být plněny přímo vybraným dodavatelem.

1. **Základní hodnotící kritérium a způsob hodnocení nabídek:**

Zadavatel hodnotí nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek zadavatel hodnotí podle **nejnižší nabídkové ceny.** V případě, že ve lhůtě pro podání nabídek bude podána pouze jediná nabídka, hodnocení se neprovede.

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující Celková cena Díla bez DPH uvedená v čl. 3.3 závazného vzoru smlouvy.

Pro část plnění spočívající ve zhotovení záměrů projektu (dílčí plnění č. 5) stanovuje zadavatel maximální přípustnou nabídkovou cenu ve výši 100.000,- Kč bez DPH za jeden zpracovávaný Záměr projektu, tj. při předpokladu pěti Záměrů projektu 500.000,- Kč bez DPH.

1. **Varianty nabídky:** Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
2. **Lhůta pro podání nabídek,  obsah a podávání nabídek:**

Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku samostatně nebo společně s dalšími dodavateli. Dodavatel, který podá nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí a dodavatele vyloučí z výběrového řízení.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce s výjimkami uvedenými v článku 14 odst. 2 této Výzvy. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK. Nabídku dodavatel doručí do konce lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

**Nabídky lze podat v termínu, který je uveden na profilu zadavatele:** [**https://zakazky.spravazeleznic.cz/**](https://zakazky.spravazeleznic.cz/)**.**

Dodavatel předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele, která je k dispozici na elektronické adrese [https://zakazky.spravazeleznic.cz/manual.html](https://zakazky.szdc.cz/manual.html). Nabídka nemusí být opatřena elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele. Elektronický podpis je vyžadován pouze při registraci dodavatele do elektronického nástroje. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy. Dokumenty musí být do systému E-ZAK vkládány jako jeden soubor nebo více zkomprimovaných souborů ve formátu zip, rar nebo 7z bez použití hesla. Zkomprimované soubory nesmí obsahovat žádný další zkomprimovaný soubor. Zadavatel upozorňuje, že systém elektronického zadávání veřejných zakázek E-ZAK umožňuje pracovat se soubory o velikosti nejvýše 50MB za jeden takový soubor, příp. zkomprimované soubory. Soubory většího rozsahu je nutno před jejich odesláním prostřednictvím E-ZAK vhodným způsobem rozdělit. Velikost samotné nabídky jako celku není nijak omezena.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebo podané jiným, než výše uvedeným způsobem, nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídky.

Otevírání nabídek v elektronické podobě bude probíhat bez účasti veřejnosti, resp. dodavatelů.

1. **Jazyk nabídek, požadavky na zpracování nabídek, jejich obsah a na způsob zpracování nabídkové ceny:**

Nabídka, doklady a dokumenty předkládané v nabídce nebo se k nabídce vztahující (není-li dále uvedeno jinak), veškerá korespondence a komunikace se zadavatelem, včetně žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, musí být předloženy a budou prováděny **v českém jazyce**.

Je-li v zadávacích podmínkách požadován doklad podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka, s výjimkou dokladu ve slovenském jazyce a dokladu o vzdělání v latinském jazyce, které se předloží bez překladu. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

**Součástí nabídky** musí být dokumenty požadované zadavatelem a doklady a informace prokazující splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení. Doklady prokazující splnění zadávacích podmínek předkládají účastníci výběrového řízení v nabídce v kopii. Zadavatel doporučuje, aby byla nabídka předložena v následující struktuře:

1. všeobecné informace o dodavateli (příloha č. 1 Výzvy). Nabídka účastníka zadávacího řízení musí být mj. i v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“). Součástí formuláře obsaženého v Příloze č. 1 této Výzvy proto bude prohlášení ke střetu zájmů ve smyslu ustanovení § 4b zákona o střetu zájmů. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v tomto formuláři uvedl rovněž údaje o majetkové struktuře dodavatele a všech poddodavatelů, prostřednictvím kterých v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
2. návrh smlouvy o dílo, doplněný dle instrukcí obsažených v této Výzvě, tedy doplněný co do jeho těla a co do jeho příloh č. 4, 6 a 8, zbylé přílohy součástí návrhu smlouvy být nemusí, budou připojeny zadavatelem před podpisem smlouvy.
3. plná moc či pověření, je-li tohoto dokumentu třeba,
4. cenová kalkulace,
5. doklady o prokázání splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 Výzvy),
6. doklady o prokázání splnění profesní způsobilosti,
7. doklady o prokázání splnění technické kvalifikace,
8. seznam jiných osob, jejich prostřednictvím dodavatel prokazuje určitou část kvalifikace včetně dokladů k prokázání kvalifikace vztahujících se k jiným osobám,
9. údaje o poddodavatelích a jejich podílu na plnění zakázky (může být předloženo jako součást čl. 5.4 smlouvy o dílo),
10. případné další doklady.

Součástí nabídky musí být i **návrh smlouvy** vypracovaný v souladu se závazným vzorem smlouvy, který tvoří součást obsahu zadávací dokumentace. Návrh smlouvy nemusí být ze strany dodavatele podepsán.

**Nabídková cena** bude pokrývat provedení všech prací nezbytných k řádnému dokončení předmětu plnění této veřejné zakázky podle této Výzvy a zadávacích podmínek této veřejné zakázky jako celku.

Nabídková cena bude v čl. 3.3 a v příloze č. 4 závazného vzoru smlouvy uvedena v Kč bez DPH zaokrouhlená na dvě desetinná místa jako cena celková:

**Celková cena Díla za zpracování Studie proveditelnosti a Záměru projektu bez DPH:       Kč**, slovy:       korun českých

V příloze č. 4 závazného vzoru smlouvy je cena dále dělena na jednotlivé dílčí části Díla a Dílčí plnění.

Tato nabídková cena bude doložena i příslušnou **cenovou kalkulací** v měrných jednotkách, vztahujících se k předmětu zakázky (např. položka - druh činnosti, počet hodin, hodinová sazba, dílčí cena).

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Všechny dokumenty nabídky, které zadavatel požaduje předložit v kopii a u kterých tato Výzva předpokládá podpis, budou podepsány na příslušných stránkách těchto dokumentů osobou oprávněnou jednat za dodavatele a budou předloženy ve formě skenu předmětného dokumentu s viditelným označením dodavatele (např. razítkem), podpisem a datem podpisu, nebo opatřené platným uznávaným elektronickým podpisem. V souladu s obecnou úpravou v § 562 odst. 1 občanského zákoníku však platí, že písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. Podává-li nabídku více dodavatelů společně (zejména jako společnost dodavatelů), musí být dokumenty podepsány statutárními orgány nebo osobami prokazatelně oprávněnými jednat za všechny dodavatele, kteří tvoří společnost, nebo statutárním orgánem či osobou oprávněnou jednat za dodavatele, který byl ostatními členy takové společnosti k tomuto úkonu výslovně zmocněn. Je-li podepisující osoba oprávněna jednat za dodavatele na základě písemné plné moci, dohody o plné moci či pověření, musí takové oprávnění splňovat všechny náležitosti vyžadované právními předpisy České republiky. Plná moc, dohoda o plné moci nebo pověření bude k nabídce připojeno.

Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy v **Registru smluv** na základě ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zadavatel na základě výše uvedeného **doporučuje, aby dodavatel ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, barevně označil** (podbarvil či jinak zvýraznil) **skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství**. Tyto skutečnosti nebudou v Registru smluv uveřejněny.

Výjimkou z povinnosti uveřejnění smlouvy v Registru smluv jsou též důvody uvedené v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. Je-li dodavatel akciovou společností, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast a to i prostřednictvím jiné právnické osoby, je dále povinen v nabídce uvést, zda cenné papíry této akciové společnosti byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu.

**Podává-li nabídku více osob společně** (jako seskupení dodavatelů), jsou povinni přiložit k nabídce kopii smlouvy, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. V případě, že podalo nabídku více osob společně, předloží vybraný dodavatel smlouvu či jiný dokument obsahující zmocnění vedoucího společníka ve formátu umožňujícím editaci.

Jeden ze společníků bude ve výše uvedené smlouvě či jiném dokumentu uveden jako **vedoucí společník** (Vedoucí zhotovitel ve smyslu Smlouvy o dílo). Zadavatel doporučuje, aby za vedoucího účastníka byl označen dodavatel, pod jehož registrací bude nabídka v elektronickém nástroji E-ZAK podávána. Bez ohledu na to si však zadavatel vyhrazuje právo v průběhu zadávacího řízení komunikovat pouze s dodavatelem, pod jehož registrací byla nabídka podána. Komunikace mezi zadavatelem a společníky, kteří podávají společnou nabídku, potom bude v takovém případě probíhat prostřednictvím tohoto společníka. Veškerá právní jednání budou považována za doručená resp. odeslaná okamžikem doručení, resp. odeslání tomuto společníkovi. Vedoucí společník musí být oprávněn ve věcech Smlouvy o dílo zastupovat každého ze společníků, jakož i všechny společníky společně, a je rovněž oprávněn za ně přijímat pokyny a platby od zadavatele (Objednatele ve smyslu Smlouvy o dílo). Vystavovat daňové doklady - faktury je povinen pouze vedoucí společník. Na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) vedoucí společník jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zmocnění vedoucího společníka musí být ve smlouvě či jiném dokumentu obsaženo. Vedoucí společník musí být určen po celou dobu trvání účasti společnosti dodavatelů ve výběrovém řízení, resp. při plnění Smlouvy o dílo. Případná změna vedoucího společníka musí být oznámena zadavateli spolu se sdělením souhlasu ostatních společníků. Účinnost změny vedoucího společníka vůči zadavateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně.

1. **Posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek:**

Posouzení splnění podmínek účasti spočívá v posouzení, zda jsou nabídky zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí posouzení splnění podmínek účasti je i posouzení kvalifikace.

Posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení může být provedeno až po hodnocení nabídek. V takovém případě musí být vždy provedeno posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení alespoň u vybraného dodavatele.

Zadavatel je oprávněn ověřovat věrohodnost v nabídce poskytnutých údajů a dokladů a rovněž si je i sám opatřovat. Pro účely zajištění řádného průběhu výběrového řízení je zadavatel oprávněn požadovat, aby účastník výběrového řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje a doklady nebo další či chybějící údaje doplnil. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. Po podání nabídek může být nabídka doplněna na základě žádosti zadavatele pouze o údaje či doklady, které nebudou předmětem hodnocení nabídek. Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud nebude dotčena celková nabídková cena. Provedení změny položkového rozpočtu (včetně ocenění dosud neoceněných položek nebo změny ocenění položek, které již oceněny byly) je možno provést pouze na základě výzvy zadavatele. Skutečnosti rozhodné pro účely prokázání splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Předmětem posouzení bude i posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, vyžádá si zadavatel od účastníka výběrového řízení písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny.

1. **Vyloučení účastníka**

Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud nabídka účastníka výběrového řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem výběrového řízení zdůvodněna.

Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud nabídka podaná účastníkem nesplňuje zadávací podmínky, tzn. pokud údaje, doklady či jiné skutečnosti předložené účastníkem výběrového řízení

* 1. nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník výběrového řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,
  2. nebyly účastníkem výběrového řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti, nebo
  3. neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.

Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že

1. plnění nabízené účastníkem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění zadávané zakázky,
2. došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení výběrového řízení, není možné,
3. došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí účastníka výběrového řízení při přípravě výběrového řízení, jiné opatření k nápravě není možné a účastník výběrového řízení na výzvu zadavatele neprokázal, že k narušení hospodářské soutěže nedošlo,
4. se účastník dopustil v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,
5. se účastník pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zadavatele ve výběrovém řízení nebo se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací, které by mu mohly zajistit neoprávněné výhody ve výběrovém řízení, nebo
6. se účastník dopustil v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo uloženo kárné opatření.

Zadavatel může vyloučit účastníka pro nezpůsobilost také, pokud na základě věrohodných informací získá důvodné podezření, že účastník uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu v souvislosti se zadávanou zakázkou.

Vybraného účastníka zadavatel vyloučí z účasti ve výběrovém řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody vyloučení podle čl. 16, odst. 2 této Výzvy nebo může prokázat naplnění důvodů podle čl. 16., odst. 3 písm. a) až c) této Výzvy.

1. **Zrušení výběrového řízení** 
   1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení této veřejné zakázky kdykoliv před uzavřením smlouvy na plnění této veřejné zakázky, a to bez uvedení důvodu.
   2. Zadavatel si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v případě, že k hodnocení připadnou pouze nabídky s nabídkovou cenou převyšující předpokládanou hodnotu zakázky.
   3. Pokud bude nabídka vybraného dodavatele obsahovat nabídkovou cenu, která překročí režim veřejné zakázky, bude výběrové řízení zrušeno.
2. **Uzavření smlouvy**:

Smlouva bude uzavřena písemně v souladu s nabídkou vybraného dodavatele a zadávacími podmínkami v podobě uvedené v závazném vzoru smlouvy o dílo včetně příloh.

Zadavatel vybere k uzavření smlouvy účastníka výběrového řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Vybraný dodavatel je před uzavřením smlouvy povinen poskytnout zadavateli nezbytnou součinnost. Pokud vybraný dodavatel odmítne uzavřít smlouvu nebo zadavateli neposkytne dostatečnou součinnost k jejímu uzavření (např. nepředloží některý z požadovaných dokumentů vůbec nebo v náležité podobě), zadavatel vyloučí vybraného dodavatele z účasti ve výběrovém  řízení a zadavatel může vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka výběrového řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek nebo z výsledku nového hodnocení. Nové hodnocení zadavatel provede, pokud by vyloučení vybraného dodavatele znamenalo podstatné ovlivnění původního pořadí nabídek.

Vybraný dodavatel, který k prokázání odborné způsobilosti, jež je v České republice regulovanou činností, předložil zahraniční doklad vydaný podle právního řádu země, ve které byla tato kvalifikace v zahraničí získána, nebo doklad k prokázání odborné způsobilosti nepředložil, protože právní předpisy v zemi sídla dodavatele obdobnou profesní způsobilost nevyžadují, anebo doklad byl v takovém případě nahrazen čestným prohlášením, je povinen na základě písemné výzvy jako podmínku pro uzavření smlouvy předložit zadavateli kopii dokladu opravňující příslušnou fyzickou osobu, tj. vybraného dodavatele nebo osobu, jejímž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zabezpečuje, k výkonu odborné způsobilosti v České republice.

Před uzavřením smlouvy zadavatel ověří v insolvenčním rejstříku skutečnost, zda vůči vybranému dodavateli nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, a v obchodním rejstříku ověří, zda vybraný dodavatel není v likvidaci. Pokud zadavatel tyto skutečnosti zjistí nebo budou vybraným dodavatelem zadavateli oznámeny, bude vybraný dodavatel z výběrového řízení vyloučen a zadavatel může vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek nebo z výsledku nového hodnocení. Nové hodnocení zadavatel provede, pokud by vyloučení vybraného dodavatele znamenalo podstatné ovlivnění původního pořadí nabídek.

1. **Další ustanovení:**
   1. V případě, že nabídka dodavatele bude vybrána jako nejvhodnější, zavazuje se vybraný dodavatel zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při plnění veřejné zakázky pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly v souladu s obecně závaznými předpisy a interními předpisy objednatele povolení pro vstup do těchto prostor a aby tyto osoby splňovaly podmínky zdravotní a smyslové způsobilosti ve vyhrazeném prostoru drah.
   2. Zadavatel podmiňuje uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem právem kontroly ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (efektivní využívání prostředků Fondu) po celou dobu realizace zakázky. Pokud podmínka nebude dodavatelem akceptována, bude příslušná nabídka vyřazena z dalšího posuzování a dodavatel bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.
   3. Účastník výběrového řízení je povinen v nabídce označit údaje nebo sdělení, které považuje za důvěrné nebo chráněné podle zvláštních právních předpisů a které nesmí být zveřejněny. Zadavatel bude zachovávat mlčenlivost o všech údajích, sděleních a dokladech označených účastníkem výběrového řízení za důvěrné nebo za obchodní tajemství, pokud není v této Výzvě uvedeno nebo účinnými právními předpisy vyžadováno jinak. Povinnost zadavatele zachovávat mlčenlivost dle tohoto článku se nevztahuje na takové informace, jejichž zveřejnění je, či v budoucnu bude, po zadavateli vyžadováno platnými a účinnými právními předpisy, kterými je či bude zadavatel vázán.
   4. Účastník výběrového řízení není oprávněn dovolávat se následně ochrany těch informací, které jako důvěrné či jako obchodní tajemství ve své nabídce neoznačil.
   5. Zpracování osobních údajů včetně jejich zvláštních kategorií případně poskytnutých v průběhu výběrového řízení je zadavatelem prováděno pouze za účelem zadání předmětné veřejné zakázky, přičemž zadavatel v celém procesu ochrany osobních údajů postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy zadavatele, které agendu ochrany osobních údajů upravují.
2. **Sociálně a enviromentálně odpovědné zadávání, inovace:**
3. Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek postupoval tak, aby v co nejvyšší možné míře naplnil zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Vzhledem k tomu, že jednotlivé postupy odpovědného zadávání nebyly v ZZVZ ani v jiném zákoně taxativně vymezeny a současně je odpovědné zadávání stále se velmi dynamicky vyvíjejícím institutem veřejného zadávání, zadavatel při vytváření podmínek zvažoval použití zejména těch prvků odpovědného zadávání, které byly v době vytváření zadávacích podmínek jednoznačně vymezitelné a vymahatelné, a současně byla u nich vysoká míra jistoty, že zadavatel jejich aplikací neporuší ostatní zásady uvedené v § 6 ZZVZ a také principy 3E vyplývající ze zákona č. 320/2011 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.
4. Zadavatel aplikuje ve výběrovém řízení níže uvedené prvky odpovědného zadávání:

* rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce,
* porady vedené primárně distančním způsobem,

1. Výše uvedené prvky odpovědného zadávání a povinnosti dodavatele s nimi spojené zadavatel stanovil v ustanovení článku 4.5 závazného vzoru smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace.

V Praze dne

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek generálního ředitele

pro modernizaci dráhy

Správa železnic, státní organizace

**Příloha č. 1**

**Všeobecné informace o dodavateli**

* + - * Obchodní firma **[DOPLNÍ DODAVATEL]**
      * Sídlo **[DOPLNÍ DODAVATEL]**
      * IČO: **[DOPLNÍ DODAVATEL]** DIČ: **[DOPLNÍ DODAVATEL**
      * Právní forma **[DOPLNÍ DODAVATEL]**
      * Státní příslušnost (země registrace) dodavatele **[DOPLNÍ DODAVATEL]**
      * Podrobnosti registrace **[DOPLNÍ DODAVATEL]**
      * Počet let působení jako dodavatel:   
        - ve vlastní zemi **[DOPLNÍ DODAVATEL]**  
        - v zahraničí **[DOPLNÍ DODAVATEL]**
      * Dodavatel je malým / středním / jiným[[1]](#footnote-1) podnikem **[ZVOLÍ DODAVATEL]**

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky s názvem Studie proveditelnosti tratí Zastávka u Brna – Třebíč/Křižanov – Jihlava/Znojmo a podáním této nabídky akceptujeme vzorovou Smlouvu o dílo a všechny obchodní, technické a další smluvní podmínky uvedené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky a nabízíme provedení a dokončení předmětu plnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, zadávacími podmínkami a touto nabídkou.

Čestně prohlašujeme, že v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou s názvem ,,Studie proveditelnosti tratí Zastávka u Brna – Třebíč/Křižanov – Jihlava/Znojmo“ jsme neuzavřeli a neuzavřeme s jinými osobami zakázanou dohodu ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

Jsme si vědomi všech právních důsledků, které pro nás mohou vyplývat z nepravdivosti zde uvedených údajů a skutečností.

Dodavatel potvrzuje, že on ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterých v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Dodavatel níže uvede údaje o majetkové struktuře dodavatele a všech poddodavatelů, prostřednictvím kterých v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci: [DOPLNÍ DODAVATEL]

V [DOPLNÍ DODAVATEL]

Dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno |  |
| Podpis |  |

**Příloha č. 2**

**Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti**

**Čestné prohlášení**

*obchodní firma / jméno a příjmení[[2]](#footnote-2)* **[DOPLNÍ DODAVATEL]**se sídlem **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

IČO: **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **[DOPLNÍ DODAVATEL]**,

oddíl **[DOPLNÍ DODAVATEL]**, vložka **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

zastoupená: **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

čestně prohlašuje, že dodavatel:

* nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zák. č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý čelen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;
* nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
* nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
* nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
* není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V [DOPLNÍ DODAVATEL]

Dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno |  |
| Podpis |  |

**Příloha č. 3**

Seznam významných služeb

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název významné služby** | **Objednatel významné služby (obchodní firma/název a sídlo) a kontaktní osoba objednatele (jméno, tel., email)** | **Předmět plnění významné služby (popis věcného rozsahu - v detailu potřebném pro ověření splnění požadavků) a místo budoucí stavby** | **Termín plnění dle smlouvy/ doba dokončení významné služby**  **(den, měsíc/rok)**  **(doba bez autorského dozoru)** | **Dodavatel\*** | **Cena významné služby, kterou dodavatel poskytl\*\* za posledních 5 let v Kč\*\*\* bez DPH**  **(cena bez autorského dozoru)** |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

**\*** V příslušném sloupci dodavatel k jednotlivým zakázkám doplní:

**D -** pokud předmět zakázky realizoval jako dodavatel samostatně, nebo

**SPOL -** pokud předmět zakázky realizoval jako společník společnosti nebo účastník sdružení či seskupení více dodavatelů, nebo

**P -** pokud byl poddodavatelem jiného dodavatele.

**\*\*** Dodavatel může použít k prokázání splnění kritéria kvalifikace týkajícího se požadavku na předložení seznamu referenčních zakázek i takové významné služby, které poskytl:

1. společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
2. jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel.

**\*\*\*** V případě zakázek plněných v zahraničí nebo v cizí měně dodavatel uvede ekvivalent ceny v Kč. Pro přepočet z cizí měny na CZK použije poslední čtvrtletní průměrný kurz devizového trhu příslušné měny k CZK stanovený a zveřejněný ČNB ke dni zahájení zadávacího řízení.

1. Dle Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003, malým podnikem je podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat, případně celková roční bilanční suma, nepřevyšuje (korunový ekvivalent) 10 milionů EUR. Středním podnikem je podnik, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jehož roční obrat nepřevyšuje (korunový ekvivalent) 50 milionů EUR nebo případně celková roční bilanční suma nepřevyšuje (korunový ekvivalent) 43 milionů EUR. [↑](#footnote-ref-1)
2. Identifikační údaje doplní dodavatel dle skutečnosti, zda se jedná o dodavatele – fyzickou či právnickou osobu. [↑](#footnote-ref-2)