Příloha č. 3 Smlouvy

HARMONOGRAM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fáze** | **Popis** | **Zahájení** | **Ukončení** |
| **F1.a** | Analýza současného stavu | od účinnosti smlouvy | do 19 týdnů od účinnosti smlouvy |
| **F1.b** | Návrh budoucího stavu a plán přechodu pro oblasti:   * kořenová CA * business zóna | od účinnosti smlouvy | do 19 týdnů od účinnosti smlouvy |
| **F1.c** | Návrh budoucího stavu a plán přechodu pro oblasti:   * technologická zóna * legacy zóna | od účinnosti smlouvy | do 27 týdnů od účinnosti smlouvy |
| **F2** | Dodávka technologií, licencí a školení | od účinnosti smlouvy | do 19 týdnů od účinnosti smlouvy |
| **F3** | Supervize implementačních prací a navržených testů | od ukončení F1.a a F2 | do 14 týdnů od zahájení F3 |
| **F4.a** | Post-implementační podpora | od ukončení F3 | 6 měsíců od zahájení F4.a |
| **F4.b** | Technická podpora dodaných technologií | od ukončení F2 | 5 let od ukončení F2 |
| **F5** | Služby na vyžádání | dle Objednávky | dle Objednávky |