Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

Oprava lávek v km 0,217 a 267,240 v žst. Ostrava hl. n.

Datum vydání: 	21. 6. 2022

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2	Umístění stavby	3

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	3

2.1	Projektová dokumentace	3

2.2	Související dokumentace	3

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	3

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	4

4.1	Všeobecně	4

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	7

4.3	Doklady předkládané zhotovitelem	8

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	9

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	9

4.6	Ostatní technologická zařízení	9

4.7	Mosty, propustky a zdi	9

4.8	Trakční a energická zařízení	10

4.9	Životní prostředí a nakládání s odpady	10

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	10

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	11

7.	PŘÍLOHY	11

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava lávek v km 0,217 a 267,240 v žst.O.hl.n.“, jejímž cílem je provedení opravných prací na přechodových lávkách - nadchodech zajišťujících mimoúrovňový přístup cestující veřejnosti na ostrovní nástupiště v železniční stanicí Ostrava hlavní nádraží.

    - Rozsah Díla „Oprava lávek v km 0,217 a 267,240 v žst.O.hl.n.“ je realizace stavby, zhotovení výrobní dokumentace a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

- Rozsah díla je podrobně specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na trati Přerov - Petrovice u Karviné (TÚ 1891, lávka km 267,240) a trati Ostrava hl. n – Frýdek-Místek (TÚ 2132, lávka km 0,217). Bližší popis je uveden v technické zprávě zadávací dokumentace (Díl 3 Zadávací dokumentace).

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

    - Na stavbu není zpracována projektová dokumentace. Objektové členění stavby, rozsah prací a technické specifikace jsou obsahem Technické zprávy, která je součástí zadávací dokumentace stavby zpracované správcem (Oblastní ředitelství Ostrava, Správa mostů a tunelů) z června 2022.

  - Související dokumentace

    - Předmětem stavby jsou práce nevyžadující stavební povolení.

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v žst. apod.

    - Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými opravnými pracemi a investicemi:

- Oprava nástupišť č. 4 a 5 v žst. Ostrava hl.n.. (investor OŘ Ostrava, ST Ostrava, kontaktní pracovník zadavatele p.Hábl Dalibor, tel. 606 722 293)

- Údržbové práce ST Ostrava – Bohumín Vrbice…realizace 10.-11.9.2022, Ostrava hl.n., Bohumín…realizace 28.-29.9.2022, Ostrava hl.n. – Bohumín Vrbice…realizace 1.-2.10.2022 (investor OŘ Ostrava, ST Ostrava)

- ETCS Mosty u Jablunkova – Dětmarovice, 5.10.2022 (investice, investorem SS Západ).

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1..10. VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]  a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto VTP).

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]:

- zahájení a ukončení výluk,

- vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“.

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se mění na „….7 kalendářních dnů…“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - Odst. 4.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.3.18. VTP se mění takto:

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc.

    - Čl. 4.4.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.4.3. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - Čl. 6.3.7 VTP se ruší.

    - Čl. 6.4.1 VTP se mění takto:

- Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

    - Čl. 6.4.5 VTP se mění takto:

- Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

    - Čse ruší.lhůta ze čtyř měsíců na 1 měsíc.ku je ní deník0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000l. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [89].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „náklady spojené s vypracováním RDS (viz. Odstavec 4.4.1 ZTP) jsou uvedené v soupisu prací příslušných SO, VRN“

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

Po odsouhlasení, zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO do 7 dnů před zahájením prací ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 2 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [77]následovně:

1 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x)– kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

1 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“.

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

    - Součástí zhotovení stavby se u žádného SO nepředpokládá Předčasné užívání. Zadavatel předpokládá vzhledem na objektové členění stavby a plán výluk postupné uvádění dílčích částí stavby (jednotlivých stavebních objektů) do užívání. Na termíny ukončení jednotlivých etap výluky trakčního vedení (viz  bod 5. ZTP) je vázáno dokončení, předání a převzetí prací, které budou prováděny nad rovinou zastřešení příslušného nástupiště. Týká vnějších ploch stěn všech schodišťových ramen nad rovinou zastřešení nástupišť – část SO 02-02.1, SO 02-02.2, SO 02-03.1, SO 02-03.2..

    - Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ , který byl Zhotoviteli poskytnut  jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_2).

    - Zhotovitel je povinen dodržovat Pokyn ředitele OŘ Ostrava ve věci povinnosti cizích právních subjektů při napěťových výlukách trakčního vedení a činnostech na zařízeních UTZ/E OŘ Ostrava č. SŽ PO-63/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_3).

    - Z důvodu provedení funkčních zkoušek a měření parametrů TV je Zhotovitel povinen ukončit s dostatečným předstihem veškeré práce před plánovaným časem ukončení napěťové výluky TV. Požadovaný čas ukončení prací Zhotovitelem zapíše objednatel do ,,B“ příkazu vydaného pro vedoucího práce Zhotovitele.

    - Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku. Takto se Zhotovitel jmenovitě zavazuje chránit a nese nebezpečí škody na vypnutém trakčním vedení v celém jeho vyloučeném rozsahu. Rozsah vyloučeného trakčního vedení je uveden v příslušném ROV.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) Ing. Martin Votoupal, tel.: 972762033; email: votoupal@spravazeleznic.cz.

    - Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   SŽ PO-06/2020-GŘ.

    - V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících bodech.

    - Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele.

    - Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).

    - Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.

    - Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.

    - Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel ÚOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.

    - Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.

  - Doklady předkládané zhotovitelem

    - Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

    - Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve Výzvě k podání nabídek, případně dalších částech Zadávací dokumentace.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), zejména pro:

- řešení členění výplní okenních otvorů jednotlivých stěn schodišťových ramen (výrobní, montážní dokumentace výplní okenních otvorů a ocelových prvků stěn schodišťových ramen),

- řešení ocelové konstrukce opravovaných schodišťových stupňů a skladby jejich pochozí plochy,

- řešení prostupu nástřešních sestav ventilátorů skrz konstrukci střešního pláště a ocelovou prostorovou konstrukci tubusu lávky včetně podhledu,

- řešení náhrady stávající skleněné výplně jednoho kusu okna na severní stěně lávky v km 267,240 novou výplní sestávající z protidešťové žaluzie s uzavírací těsnou klapkou se servopohonem a krytem proti vandalům.

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

    - Součástí předmětu díla je i zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu (TP na provádění protikorozní ochrany ocelových konstrukcí, TP na sanace pohledových ploch tubusu lávek, TP na opravu pochozích ploch a ocelové konstrukce schodišťových stupňů) a zpracování harmonogramu provádění prací v jednotlivých etapách stavby (především v plánovaných výlukách) jednotlivých SO v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

    - Zhotovitel provede zaměření jednotlivých okenních otvorů jako podklad pro výrobu výplní okenních otvorů (činnost je vedena jako samostatná položka Soupisu prací).

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:

- provedení prostupu nástřešních sestav ventilátorů skrz konstrukci střešního pláště a ocelovou prostorovou konstrukci tubusu lávky včetně podhledu,

- provedení nové okenní výplně okna pro nasávání vzduchu v severní stěně tubusu lávky v km 267,240 - skladba + specifikace použitých materiálů (výkres s charakteristickými řezy),

- pro lávku v km 267,240 přehledný výkres stěn schodišťových ramen s označením okenních otvorů a uvedením skutečných rozměrů + specifikace okenních rámů, zasklení a panelů nahrazujících plechovou zábranu nad rovinou balustrády eskalátoru.

  - Ostatní technologická zařízení

    - SO 02-04.1   lávka km 267,240 – tubus, vzduchotechnika.

  - Mosty, propustky a zdi

    - SO 01-01   lávka km 0,217 – tubus,

    - SO 02-01   lávka km 267,240- tubus,

    - SO 02-02.1   lávka km 267,240 – schodiště Bohumín, I. nástupiště,

    - SO 02-02.2   lávka km 267,240 – schodiště Ostrava Svinov, I. nástupiště,

    - SO 02-03.1   lávka km 267,240 – schodiště Bohumín, II. Nástupiště,

    - SO 02-03.2   lávka km 267,240 – schodiště Ostrava Svinov, II. Nástupiště,

    - SO 02-04.2   lávka km 267,240 – tubus, stavební úpravy pro vzduchotechniku.

  - Trakční a energická zařízení

    - SO 02-05   lávka km 267,240 – napájení vzduchotechniky.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Nakládání s odpady

    - Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

    - Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Zadávací dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.

    - Předpokládá se vyzískání 1ks okenní výplně (sklo) + soubor zasklívacích Al profilů (stávající výplň okenního otvoru bude nahrazena novou protidešťovou žaluzií s příslušenstvím a krytem proti vandalům. Vyzískané sklo + Al profily budou předány objednateli. Materiál bude zhotovitelem uložen v žst. Ostrava uhelné nádraží = místo předání (budova č.p. 1564 – provozní budova-sklad, vzdálenost od stavby do 5,0km).

    - Předpokládá se vyzískání kovového materiálu zábradlí městského typu (podél stěn schodišťových ramen lávky v km 267,240) a svislé plechové zábrany nad rovinou balustrády eskalátoru (podél kol.č. 1 a 4) – vše materiál dále nepoužitelný.

    - Vyzískaný nepoužitelný kovový materiál (ocel, hliník, plech,..) bude předán smluvnímu partnerovi objednatele k odvozu do šrotu.

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zahájení stavby (stavebních prací) – dnem předání staveniště ve smyslu čl. 3.7 SOD |  | do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy (předpoklad srpen 2022) |
| 1. etapa | Přípravné práce | Bez výluky | 22.8. – 10.9.2022 |
| 2. etapa | Hlavní stavební práce na I. nástupišti (podél kol.č.1), a na SO 01-01, SO02-01, SO 02-04.1, SO 02-04.2, SO 02-05 | 37N-nástupištní hrana, 30 denních výluk + 7 nočních výluk TV | 10.9. – 16.10.2022 (Ve dnech 10.+11.9, 28.+29.9.2022 a 1.,2.,5.10.2022 bez denních výluk TV. (Ve dnech 10/11.9., 11/12.9., 27/28.9., 29/30.9, 30.9./1.10.,1/2.10.,3/4.10. možno noční výluky TV v době od 20:00 do 3:00hod.) |
| 3. etapa | Hlavní stavební práce na I. nástupišti(podél kol.č.3) a dokončovací práce na SO 01-01, SO02-01, SO 02-04.1, SO 02-04.2, SO 02-05 | 37N - nástupištní hrana, 37N -TV | 17.10. –22.11. 2022 |
| 4. etapa | Hlavní stavební práce na II. nástupišti (podél kol.č.4), | 37N - nástupištní hrana, 37N -TV | 1.6.-7.7.2023 |
| 5. etapa | Hlavní stavební práce na II. nástupišti (podél kol.č.1), | 38N - nástupištní hrana, 37N -TV | 8.7.-14.8.2023 |
|  | Dokončení stavby (stavebních prací) 1-3. etapa |  | do 30.11.2022 |
|  | Dokončení stavby (stavebních prací) 4-5. etapa |  | do 13 měsíců ode dne zahájení stavby |
|  | Dokončení díla |  | do 15 měsíců ode dne zahájení stavby |

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

- PŘÍLOHY

7.1 Bez příloh