Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

Oprava mostu v km 107,986 v úseku Valašské Meziříčí – Frýdek - Místek

Datum vydání: 	18. 7. 2022

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2	Umístění stavby	3

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	3

2.1	Projektová dokumentace	3

2.2	Související dokumentace	3

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	3

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	4

4.1	Všeobecně	4

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	7

4.3	Doklady předkládané zhotovitelem	9

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	9

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	10

4.6	Zabezpečovací zařízení	10

4.7	Sdělovací zařízení	10

4.8	Železniční svršek	10

4.9	Mosty, propustky a zdi	11

4.10	Životní prostředí a nakládání s odpady	11

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	11

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	12

7.	PŘÍLOHY	13

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava mostu v km 107,986 v úseku Valašské Meziříčí – Frýdek - Místek“ jejímž cílem je oprava železničního mostu v evid. km 107,986, oprava železničního svršku na a v obou předpolích mostu v evid. km 107,986 a zrušení mostu v evid. km 109,622 na trati Valašské Meziříčí – Frýdek - Místek.

    - Rozsah Díla „Oprava mostu v km 107,986 v úseku Valašské Meziříčí – Frýdek - Místek“ je popsán v projektových dokumentacích „Most v km 107,986 na trati Valašské Meziříčí – Frýdek - Místek“ z prosince 2020 a „Most v km 109,622 na trati Valašské Meziříčí – Frýdek - Místek“ z listopadu 2021, které jsou součástí Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace. Obě projektové dokumentace byly vypracovány projekční kanceláří SUDOP BRNO, spol. s r. o.

- Rozsah díla je podrobně specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat v evid. km 107,9 – 109,7 na trati Valašské Meziříčí – Frýdek – Místek (TÚ 2131), v definičním úseku Pržno – Baška (DÚ 16) a žst. Baška (I1).

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace „Most v km 107,986 na trati Valašské Meziříčí – Frýdek - Místek“, zpracovatel SUDOP BRNO, spol. s. r. o., datum prosinec 2020.

- Projektová dokumentace „Most v km 109,622 na trati Valašské Meziříčí – Frýdek - Místek“, zpracovatel SUDOP BRNO, spol. s. r. o., listopad 2021.

  - Související dokumentace

    - Stavební povolení pro opravu mostu v km 107,986, č.j.: DUCR-27745/21/Vs ze dne 19. května 2021. Stavební povolení bude předáno vybranému dodavateli při předání staveniště.

    - Stavební povolení pro zrušení mostu v km 109,622 č.j.: DUCR-18734/22/Bt. ze dne 30. 3. 2022. Stavební povolení bude předáno vybranému dodavateli při předání staveniště.

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

    - Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

- Rekonstrukce PZS přejezdu P7390 v km 107,592 trati Valašské Meziříčí - Frýdek Místek. (investorem je SSV, kontaktní pracovník Ing. Šulák Richard, tel. 972766752 – odbor přípravy staveb OŘ Ova, realizace 09/2022)

- Údržbové práce ST Ostrava (investorem OŘ Ostrava, kontaktní pracovník -  Mašek Lukáš, tel. 972766156 – správa tratí Ostrava, realizace 09/2022)

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1..10. VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]  a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto VTP).

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]:

- zahájení a ukončení výluk,

- vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“.

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se mění na „….7 kalendářních dnů…“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - Odst. 4.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.3.18. VTP se mění takto:

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc.

    - Čl. 4.4.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.4.3. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - Čl. 6.3.7 VTP se ruší.

    - Čl. 6.4.1 VTP se mění takto:

- Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

    - Čl. 6.4.5 VTP se mění takto:

- Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

    - Čse ruší.lhůta ze čtyř měsíců na 1 měsíc.ku je ní deník6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666l. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [89].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“. Nahrazuje se textem: Náklady spojené s vypracováním RDS (viz odstavec 4.4.1. ZTP) jsou uvedené v soupisu prací  VRN.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

Zhotovitel předá 6 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

Po odsouhlasení zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO do 3 dnů před zahájením prací ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [77]následovně:

1 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

1 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“.

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

    - Součástí zhotovení stavby je u SO 01(most v km 107,986) předpokládáno Předčasné užívání. Zadavatel předpokládá předčasné užívání u objektů SO 01.1 a SO 01.2 ode dne ukončení kolejové výluky, tj. v termínu od 21. 9. 2022.

    - Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ , který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_2).

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) Ing. Martin Votoupal, 
tel.: 972 762 033, mobil: 727 877 362, e-mail: votoupal@spravazeleznic.cz

    - Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   SŽ PO-06/2020-GŘ.

    - V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících bodech.

    - Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele.

    - Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).

    - Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.

    - Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.

    - Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.

    - Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.

    - V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.

    - V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).

    - Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).

    - Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 
2. třídu přesnosti.

    - Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.

    - V případě, že je realizován SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.

    - Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

    - Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.

  - Doklady předkládané zhotovitelem

    - Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

    - Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve Výzvě k podání nabídek, případně dalších částech Zadávací dokumentace.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. (nahrazena vyhláškou 251/2018 Sb.) o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), zejména pro:

- opravu části stávajícího zábradlí na spodní stavbě mostu v km 107,986.

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

    - Součástí předmětu díla je i zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu (TP na provádění protikorozní ochrany ocelových konstrukcí, TP na sanace pohledových ploch stávajících a zřízení nových betonových konstrukcí, TP na isolace opěr proti stékající vodě, TP na bourací práce, TP na zvedání nosné konstrukce mostu, TP na zřízení bezstykové koleje, ...) a zpracování harmonogramu provádění prací v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby. Součástí předmětu díla je i zpracování a souhlasné projednání havarijního a povodňového plánu stavby pro SO 01 – most v km 107,986 (viz. položkový rozpočet SO 03 – VRN).

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:

- Pro SO 01 (Most v km 107,986) geometrický plán (z důvodu zřízení věcných břemen).

- Pro SO 01 a SO 02(most v km 109,622) geodetické zaměření nové polohy kabelových tras

  - Zabezpečovací zařízení

    - SO 01.5 Ochrana a úprava drážních zabezpečovacích kabelů (Most v km 107,986) – zadavateli se nepodařilo zjistit, zda jsou v blízkosti mostu kabelové rezervy. Pokud nebudou, předpokládá zadavatel proti PD provést rozřezání a spojkování stávajících kabelů – práce jsou uvedeny v položkovém rozpočtu SO. Postup spojkování kabelů musí zhotovitel projednat se správcem zabezpečovacích kabelů.

    - SO 02.5 Ochrana a úprava drážních zabezpečovacích kabelů (Most v km 109,622)

  - Sdělovací zařízení

    - SO 01.3 Ochrana a úprava drážních sdělovacích kabelů (Most v km 107,986).

    - SO 02.3 Ochrana a úprava drážních sdělovacích kabelů (Most v km 109,622).

    - SO 01.4 Ochrana a úprava mimodrážních sdělovacích kabelů (Most v km 107,986). Zadavatel sděluje, že součástí prací nezbytných pro realizaci SO je i provedení nezadatelných činností správcem ČD Telematika. Položkový rozpočet obsahuje pouze zadatelné práce, které nacení a provede dodavatel. Nezadatelné práce nejsou součástí položkového rozpočtu SO, tyto práce provede ČD Telematika na základě samostatné smlouvy se zadavatelem. Dodavatel zajistí nezbytnou součinnost pro provedení prací na SO.

    - SO 02.4 Ochrana a úprava drážních sdělovacích kabelů (Most v km 109,622). Zadavatel sděluje, že součástí prací nezbytných pro realizaci SO je i provedení nezadatelných činností správcem ČD Telematika. Položkový rozpočet obsahuje pouze zadatelné práce, které nacení a provede dodavatel. Nezadatelné práce nejsou součástí položkového rozpočtu SO, tyto práce provede ČD Telematika na základě samostatné smlouvy se zadavatelem. Dodavatel zajistí nezbytnou součinnost pro provedení prací na SO.

  - Železniční svršek

    - SO 01.1 Úprava železničního svršku (Most v km 107,986).  Kolejnice (S49), dřevěné pražce a (z cca poloviny vystrojené) betonové pražce (B91S/2) dodá zadavatel. Zhotovitel stavby dodá vystrojení na dřevěné pražce, částečně na betonové pražce a zajistí dopravu veškerého výše uvedeného materiálu. Kolejnice se nachází v žst. Frenštát pod Radhoštěm, betonové pražce se nachází v žst. Havířov a dřevěné pražce se nachází v žst. Frýdek – Místek. Oproti projektové dokumentaci nebudou vyměněny kolejnice v koleji č. 3, ale budou zachovány stávající kolejnice, které budou zkráceny a následně nastaveny 4 vložkami z odstraněných kolejnic z koleje č. 1 (určí zástupce ST) a zpětně zavařeny do koleje č. 3. Oproti textové části projektové dokumentace bude odstraněno i malé dilatační zařízení před mostem. Dále oproti projektové dokumentaci bude upravena poloha nových svarů, které budou označeny objednatelem. Před mostem jsou polohy svarů (začátek opravy koleje v km 107,970040) na rozdíl od projektové dokumentace posunuty o cca 1230 mm ve směru na Valašské Meziříčí.  Začátek opravy koleje v km 108,035271 je posunut o cca 2780 mm ve směru staničení a konec opravy koleje v km 108,060771 je posunut o cca 1980 mm ve směru staničení. Oproti PD budou vyměněny dva dřevěné pražce ve výhybce č. 6 za začátkem opravy koleje v km 108,035271 a jeden stávající betonový pražec a dvojice dřevěných pražců, za koncem opravy koleje v km 108,060771, budou nahrazeny nově dodanými betonovými pražci. Kolejnicový pás bude dodán v maximální délce 30 m, z tohoto důvodu bude muset být provedeno nastavení kolejnic na mostě na potřebnou délku 33,20 + 1,23 = 34,43 m dvěma dodatečnými montážními svary oproti PD. Výše uvedené práce a přepravy jsou zahrnuty v položkovém rozpočtu SO.

    - SO 02.1 Úprava železničního svršku (Most v km 109,622). Kolejnice (S49) dl. 25,00m (2x 12,5m) dodá zadavatel. Místem převzetí je žst. Frenštát pod Radhoštěm. Proti PD budou zpět použity stávající vystrojené betonové pražce a bude upraven začátek a konec opravy koleje (souvisí s délkou nových kolejnic). Výše uvedené práce a přepravy jsou zahrnuty v položkovém rozpočtu SO.

    - Rozsah materiálu dodávaného zadavatelem:

| Most km 107,986 |  |
| --- | --- |
| materiál | dodané množství [m, ks] |
| kolejnice | 118,26 |
| nevystrojené dřevěné pražce | 8 |
| nevystrojené betonové pražce B 91/S | 25 |
| vystrojené betonové pražce B 91/S (vrtule R1, podložka Uls 7, svěrka Skl 14, úhlová vodící vložka Wfp 14KNT, ale bez podložky pod patu kolejnice) | 45 |
| Most km 109,622 |  |
| kolejnice | 25 |

  - Mosty, propustky a zdi

    - SO 01.2 Most v km 107,986. Na rozdíl od projektové dokumentace nebude provedeno odbourání a provedení nové závěrné zídky opěry O 01 v takovém rozsahu, který je zobrazen v příloze 2.5, části dokumentace D.2.1.2.1. Budou pouze odstraněny a nově provedeny ty části závěrné zídky opěry O 01, které jsou odděleny od stávající konstrukce závěrné zídky a které bezprostředně přiléhají k hlavním nosníkům. Poloha nově provedených částí závěrné zídky bude shodná s přílohou 2.5. Svislé trny, označeny položkou 01 v příloze 2.5, nebudou provedeny v takovém rozsahu, jak je uvedeno v PD, pouze každá nově vybetonovaná část závěrné zídky bude připevněna dvěma svislými trny. Z důvodu přeložení kabelu CTD je zapotřebí demontovat zábradlí na levé straně mostu (při pohledu ve směru staničení). Zpětně namontované zábradlí bude k nosné konstrukci připojeno pomocí HRC šroubů a zábradlí na spodní stavbě bude připevněno šrouby přes vodorovné styčníkové desky. Výše uvedené změny jsou zahrnuty v položkovém rozpočtu SO.

    - SO 02.2 Most v km 109,622

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Nakládání s odpady

    - Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

    - Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.

    - Vyzískaný nepoužitelný kovový materiál (ocel, plech,..) bude předán smluvnímu partnerovi objednatele k odvozu do šrotu.

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zahájení stavby (stavebních prací na SO 01, 02) – dnem předání staveniště ve smyslu čl. 3.7 SOD |  | do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy (předpoklad srpen 2022) |
| 1. Etapa | Přípravné práce | Bez výluky | srpen 2022 |
| 2. Etapa | Hlavní stavební práce na SO 01, 02 | 21N | 1. 9. 2022 – 21. 9. 2022 |
| 3. Etapa | Dokončovací práce na SO 01, 02 | Bez výluk (pouze jedna denní výluka na následné propracování) | září 2022 – 9.11. 2022 (výluka na 3. podbití -následné propracování dne 9.11.2022) |
|  | Dokončení stavby (stavebních prací na SO 01, 02) |  | do 4 měsíců ode dne zahájení stavby |
|  | Dokončení díla |  | do 5 měsíců ode dne zahájení stavby |

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

- PŘÍLOHY

    - Tabulka 1 Převodní tabulka v označení stavebních objektů.

Tabulka 1 Převodní tabulka v označení stavebních objektů

| - Projektová dokumentace | - Označení objektu v projektové dokumentaci | - Označení objektu v ZTP a položkovém rozpočtu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Most v km 107,986 na trati Valašské Meziříčí – Frýdek - Místek | - SO 01 - Úprava železničního svršku | - SO 01 | - SO 01.1 |
|  | - SO 02 - Most v km 107,986 |  | - SO 01.2 |
|  | - SO 03.1 - Ochrana a úprava drážních sdělovacích kabelů |  | - SO 01.3 |
|  | - SO 03.2 - Ochrana a úprava drážních mimodrážních sdělovacích kabelů |  | - SO 01.4 |
|  | - SO 04 - Ochrana a úprava drážních drážních zabezpečovacích kabelů |  | - SO 01.5 |
| - Most v km 109,622 na trati Valašské Meziříčí – Frýdek - Místek | - SO 01 - Úprava železničního svršku | - SO 02 | - SO 02.1 |
|  | - SO 02 - Most v km 109,622 |  | - SO 02.2 |
|  | - SO 03.1 - Ochrana a úprava drážních sdělovacích kabelů |  | - SO 02.3 |
|  | - SO 03.2 - Ochrana a úprava drážních mimodrážních sdělovacích kabelů |  | - SO 02.4 |
|  | - SO 04 - Ochrana a úprava drážních drážních zabezpečovacích kabelů |  | - SO 02.5 |