## VZOR 80
|  | ZÁMĚR PROJEKTU |  |  | VZOR 80
NÁZEV AKCE |  | Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo - Okříšky
ČÍSLO AKCE |  | 561 352 0052
INVESTOR |  | Správa železnic, státní organizace
IČ: | 70994234 | Rodné číslo (v případě,že účastník nemá IČ) : |  |  | -
TERMÍNY PŔÍPRAVY A REALIZACE AKCE (mm.rrrr) :
| Název etapy |  | zahájení |  | dokončení
8003 | Vypracování a schválení projektové dokumentace |  | 2021-05-01 |  | 2023-04-01
8004 | Zadání akce (stavební části stavby) |  | 2023-05-01 |  | 2023-08-01
8005 | Zadání technologické části stavby (strojů a zařízení)* |  | 2023-05-01 |  | 2023-08-01
8006 | Realizace akce (stavební části stavby) |  | 2023-09-01 |  | 2023-12-15
8007 | Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení)* |  | 2023-09-01 |  | 2023-12-15
8008 | Závěrečné vyhodnocení akce |  | 2024-01-15 |  | 2024-10-15
ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY :
| Název parametru |  | měr.jednotka | hodnota parametru
8011 | Úprava GPK |  | m | 1000
8012 | Nový železniční svršek a spodek (svršek bez výhybek a posdek včetně výhybek) |  | m | 270
8013 | Nové výhybky včetně PP |  | ks | 2
8014 | Rekonstrukce propustku |  | ks | 1
8015 | EOV |  | ks.v.j. | 2
8016 | Most - plocha nové mostní konstrkce |  | m2 | 247.5
8017 | Úprava zabezpečovacího zařízení |  | ks | 1
8018 | Úprava komunikace |  | m2 | 880
8019 | Úprava chodníku |  | m2 | 165
8020 | Traťová třída |  |  | celostátní dráha - D4, regionální dráha - C3
8021 | Maximální traťová rychlost |  | km/h | celostátní dráha - 90km/h, regionální dráha - 50km/h
8022 | Prostorová půchodnost |  |  | celostátní dráha - ZGC, regionální dráha - ZGC
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
Pozn.:
* v případě, že technologická část stavby nebude zadávána současně se stavbou.
Formulas:
zahájení = '[1]Zadani '!E3
zahájení = IF([dokončení]=0,0,EDATE([dokončení],-3))
dokončení = IF([zahájení, row below]=0,0,EDATE([zahájení, row below],-1))
dokončení = [dokončení, row above]
Zpět
Note on I7: md: První část rodného čísla
Note on N7: md: Druhá část rodného čísla