## Malešice TV
Výluky na měsíc leden 2023 pro SEE Praha
Výlukové rameno | Rozkaz | Místo výluky | Kolej | Týden | 52 | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 12.05.22
|  |  |  | Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | Poznámky
|  |  |  | Čas | [32 empty] | Výluka TV
Výluky na měsíc únor 2023 pro SEE Praha
Výlukové rameno | Rozkaz | Místo výluky | Kolej | Týden | 52 1: 5; 1 6: 6; 2 13: 7; 3 20: 8; 4 27: 9
|  |  |  | Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [5 empty] | Poznámky
|  |  |  | Čas | [32 empty] | Výluka TV
Výluky na měsíc březen 2023 pro SEE Praha
Výlukové rameno | Rozkaz | Místo výluky | Kolej | Týden | 5 1: 9; 6 6: 10; 7 13: 11; 8 20: 12; 9 27: 13
|  |  |  | Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | Poznámky
|  |  |  | Čas | [32 empty] | Výluka TV | bar: 10 11 to 10 12; 12 25 to 12 26
503 | 63069 B | Dřísy sudá jen TV; 2,4,6 kolejově | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 | bar: 9 1; 10 11 to 10 12; 12 25 to 12 26
503 | 63069 B | Dřísy sudá jen TV; 2,4,6 kolejově | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 | bar: 9 2; 10 11 to 10 12; 12 25 to 12 26
503 | 63069 B | Dřísy sudá jen TV; 2,4,6 kolejově | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 | bar: 9 3; 10 11 to 10 12; 12 25 to 12 26
503 | 63069 B | Dřísy sudá jen TV; 2,4,6 kolejově | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 | bar: 9 4; 10 11 to 10 12; 12 25 to 12 26
503 | 63069 C | Dřísy sudá jen TV; 2,4,6 kolejově (záhlaví a zhlaví směr S. Boleslav od 2L po S2, S4) | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu 8,10,10A,12,14,16,18 | bar: 9 5; 10 11 to 10 12; 12 25 to 12 26
503 | 63069 C | Dřísy sudá jen TV; 2,4,6 kolejově (záhlaví a zhlaví směr S. Boleslav od 2L po S2, S4) | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu 8,10,10A,12,14,16,18 | bar: 10 6; 10 11 to 10 12; 12 25 to 12 26
503 | 63069 D | Dřísy sudá jen TV; 2,4,6 kolejově (záhlaví a zhlaví všetatské, od L2, L4 po 2S) | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 40,42,44,46,48,50,52,54 | bar: 10 7; 10 11 to 10 12; 12 25 to 12 26
503 | 63069 D | Dřísy sudá jen TV; 2,4,6 kolejově (záhlaví a zhlaví všetatské, od L2, L4 po 2S) | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 40,42,44,46,48,50,52,54 | bar: 10 8; 10 11 to 10 12; 12 25 to 12 26
503 | 63069 E | Dřísy lichá jen TV; 1,3,5 kolejově | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 19A, 21,23,25 | bar: 10 9; 10 11 to 10 12; 12 25 to 12 26
503 | 63069 E | Dřísy lichá jen TV; 1,3,5 kolejově | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 19A, 21,23,25 | bar: 10 10 to 10 12; 12 25 to 12 26
503 | 63069 E | Dřísy lichá jen TV; 1,3,5 kolejově | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 27,29,31,33,35,37,39,41,43 | bar: 10 11 to 10 12; 12 25 to 12 26
503 | 63069 E | Dřísy lichá jen TV; 1,3,5 kolejově | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 27,29,31,33,35,37,39,41,43 | bar: 10 11 to 10 12; 11 17; 12 25 to 12 26
503 | 63069 F | Dřísy lichá jen TV; 1,3,5 kolejově (záhlaví a zhlaví všetatské od 1S po L1, L3) | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 43A,45,47,49,51,53 | bar: 10 11 to 10 12; 11 18; 12 25 to 12 26
503 | 63069 F | Dřísy lichá jen TV; 1,3,5 kolejově (záhlaví a zhlaví všetatské od 1S po L1, L3) | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 43A,45,47,49,51,53 | bar: 10 11 to 10 12; 11 19; 12 25 to 12 26
503 | 63069 G | Dřísy lichá jen TV; 1,3,5 kolejově (záhlaví a zhlaví směr S. Boleslav od 1L po S1, S3) | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 7,9,11,13,15 | bar: 10 11 to 10 12; 12 20; 12 25 to 12 26
503 | 63069 G | Dřísy lichá jen TV; 1,3,5 kolejově (záhlaví a zhlaví směr S. Boleslav od 1L po S1, S3) | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 7,9,11,13,15 | bar: 10 11 to 10 12; 12 21; 12 25 to 12 26
| 63069 G | Dřísy lichá jen TV; 1,3,5 kolejově (záhlaví a zhlaví směr S. Boleslav od 1L po S1, S3) | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 17,19 | bar: 10 11 to 10 12; 12 22; 12 25 to 12 26
| 63069 G | Dřísy lichá jen TV; 1,3,5 kolejově (záhlaví a zhlaví směr S. Boleslav od 1L po S1, S3) | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 17,19 | bar: 10 11 to 10 12; 12 23; 12 25 to 12 26
| 63069 E | Dřísy lichá jen TV; 1,3,5 kolejově | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 27,29,31,33,35,37,39,41,43 | bar: 10 11 to 10 12; 12 24 to 12 26
| 63069 E | Dřísy lichá jen TV; 1,3,5 kolejově | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 27,29,31,33,35,37,39,41,43 | bar: 10 11 to 10 12; 12 25 to 12 26
| 63069 | Dřísy lichá jen TV; 1,3,5 kolejově (záhlaví a zhlaví všetatské od 1S po L1, L3); Všetaty - Dřísy 1+TV | žst., 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 55,57,59,61 | bar: 10 11 to 10 12; 12 25 to 12 26
| 63069 | Dřísy lichá jen TV; 1,3,5 kolejově (záhlaví a zhlaví všetatské od 1S po L1, L3); Všetaty - Dřísy 1+TV | žst., 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 55,57,59,61 | bar: 10 11 to 10 12; 12 25 to 13 27
Výluky na měsíc duben 2023 pro SEE Praha
Výlukové rameno | Rozkaz | Místo výluky | Kolej | Týden | 9 1: 13; 9 3: 14; 10 10: 15; 11 17: 16; 12 24: 17
|  |  |  | Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | Poznámky
|  |  |  | Čas | [32 empty] | Výluka TV | bar: 14 7 to 14 9; 16 22 to 16 23
537 | 63…A | Kostomlaty - Nymburk 1TK | 1TK | 8:00-18:00 | [32 empty] | ANO | betonáž TPč.27,29 | bar: 14 7 to 14 9; 15 15; 16 22 to 16 23
537 | 63…A | Kostomlaty - Nymburk 1TK | 1TK | 8:00-18:00 | [32 empty] | ANO | betonáž TPč.31,33 Odbednění TPč.27,29 | bar: 14 7 to 14 9; 15 16; 16 22 to 16 23
537 | 63…A | Kostomlaty - Nymburk 1TK | 1TK | 8:00-18:00 | [32 empty] | ANO | betonáž TPč.59,61 Odbednění TPč.31,33 | bar: 14 7 to 14 9; 16 17; 16 22 to 16 23
537 | 63…A | Kostomlaty - Nymburk 1TK | 1TK | 8:00-18:00 | [32 empty] | ANO | betonáž TPč.63,65 Odbednění TPč.59,61 | bar: 14 7 to 14 9; 16 18; 16 22 to 16 23
537 | 63…A | Kostomlaty - Nymburk 1TK | 1TK | 8:00-18:00 | [32 empty] | ANO | betonáž TPč.89,91 Odbednění TPč.63,65 | bar: 14 7 to 14 9; 16 19; 16 22 to 16 23
537 | 63…A | Kostomlaty - Nymburk 1TK | 1TK | 8:00-18:00 | [32 empty] | ANO | betonáž TPč.93,95 Odbednění TPč.89,91 | bar: 14 7 to 14 9; 16 20; 16 22 to 16 23
537 | 63…A | Kostomlaty - Nymburk 1TK | 1TK | 8:00-18:00 | [32 empty] | ANO | Odbednění TPč.93,95, celková úprava terénu | bar: 14 7 to 14 9; 16 21 to 16 23
537 | 63…B | Nymburk - Kostomlaty 2TK | 2TK | 8:00-18:00 | [32 empty] | ANO | betonáž TPč.28,30 | bar: 14 7 to 14 9; 16 22 to 16 23
537 | 63…B | Nymburk - Kostomlaty 2TK | 2TK | 8:00-18:00 | [32 empty] | ANO | betonáž TPč.32,34 Odbednění TPč.28,30 | bar: 14 7 to 14 9; 16 22 to 16 23
537 | 63…B | Nymburk - Kostomlaty 2TK | 2TK | 8:00-18:00 | [32 empty] | ANO | betonáž TPč.60,62 Odbednění TPč.32,34 | bar: 14 7 to 14 9; 16 22 to 17 24
537 | 63…B | Nymburk - Kostomlaty 2TK | 2TK | 8:00-18:00 | [32 empty] | ANO | betonáž TPč.64,66 Odbednění TPč.60,62 | bar: 14 7 to 14 9; 16 22 to 16 23; 17 25
537 | 63…B | Nymburk - Kostomlaty 2TK | 2TK | 8:00-18:00 | [32 empty] | ANO | betonáž TPč.90,92 Odbednění TPč.64,66 | bar: 14 7 to 14 9; 16 22 to 16 23; 17 26
537 | 63…B | Nymburk - Kostomlaty 2TK | 2TK | 8:00-18:00 | [32 empty] | ANO | betonáž TPč.94,96 Odbednění TPč.90,92 | bar: 14 7 to 14 9; 16 22 to 16 23; 17 27
537 | 63…B | Nymburk - Kostomlaty 2TK | 2TK | 8:00-18:00 | [32 empty] | ANO | Odbednění TPč.94,96 , celková úprava terénu | bar: 14 7 to 14 9; 16 22 to 16 23; 17 28
503 | 63069 B | Dřísy sudá jen TV; 2,4,6 kolejově | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | stavba TP, výstroj TP | bar: 14 3
503 | 63069 C | Dřísy sudá jen TV; 2,4,6 kolejově (záhlaví a zhlaví směr S. Boleslav od 2L po S2, S4) | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | stavba TP, výstroj TP | bar: 14 4
503 | 63069 D | Dřísy sudá jen TV; 2,4,6 kolejově (záhlaví a zhlaví všetatské, od L2, L4 po 2S) | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | stavba TP, výstroj TP | bar: 14 5
503 | 63069 E | Dřísy lichá jen TV; 1,3,5 kolejově | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | stavba TP, výstroj TP 17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,43A | bar: 14 6
503 | 63069 F | Dřísy lichá jen TV; 1,3,5 kolejově (záhlaví a zhlaví všetatské od 1S po L1, L3) | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | stavba TP, výstroj TP 45,47,49,51,53,55,57,59,61 | bar: 14 7
503 | 63069 G | Dřísy lichá jen TV; 1,3,5 kolejově (záhlaví a zhlaví směr S. Boleslav od 1L po S1, S3) | žst. | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | stavba TP 1,3,5,7,9,11,13,15 | bar: 14 8
| 63009 | Dřísy sudá jen TV; 2,4,6 kolejově (záhlaví a zhlaví všetatské, od L2, L4 po 2S); Dřísy - Všetaty 2+TV | žst., 2TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 56,58,60,62 | bar: 13 1
| 63009 | Dřísy sudá jen TV; 2,4,6 kolejově (záhlaví a zhlaví všetatské, od L2, L4 po 2S); Dřísy - Všetaty 2+TV | žst., 2TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | Výkop a betonáž TP, úprava terénu TP 56,58,60,62 | bar: 13 2
503 | 63069 M | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru S. Boleslav v Dřísy; Dřísy lichá jen TV | 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | stavba TP 1,3,5,7,9,11,13,15 | bar: 15 12
503 | 63069 J | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru S. Boleslav v Dřísy; Dřísy sudá jen TV | 2TK, sudá | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | stavba TP 2,4,6,8,10,10A,12,14 | bar: 15 13
| 63009 | Dřísy sudá jen TV; 2,4,6 kolejově (záhlaví a zhlaví všetatské, od L2, L4 po 2S); Dřísy - Všetaty 2+TV | 2TK, sudá | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | stavba TP 46,48,50,52,54,56,58,60,62 | bar: 15 14
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | rozvoz bran, příprava | bar: 15 15 to 15 16
503 | 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 15 16: X; 16 18: ZASTAVENÝ PROVOZ |  |  | ANO | stavba bran
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | rozvoz bran, příprava | bar: 15 16 to 16 17
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 16 17: X; 16 19: ZASTAVENÝ PROVOZ |  |  | ANO | stavba bran
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | rozvoz bran, příprava | bar: 16 17 to 16 18
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 16 18: X; 16 20: ZASTAVENÝ PROVOZ |  |  | ANO | stavba bran
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | rozvoz bran, příprava | bar: 16 18 to 16 19
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 16 19: X; 16 21: ZASTAVENÝ PROVOZ |  |  | ANO | stavba bran
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | rozvoz bran, příprava | bar: 16 19 to 16 20
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 16 20: X; 16 22: ZASTAVENÝ PROVOZ |  |  | ANO | stavba bran
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | rozvoz bran, příprava | bar: 16 20 to 16 21
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 16 21: X; 16 23: ZASTAVENÝ PROVOZ |  |  | ANO | stavba bran
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | rozvoz bran, příprava | bar: 16 21 to 16 22
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 16 22: X; 17 24: ZASTAVENÝ PROVOZ |  |  | ANO | stavba bran
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | rozvoz bran, příprava | bar: 16 22 to 16 23
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 16 23: X; 17 25: ZASTAVENÝ PROVOZ |  |  | ANO | stavba bran
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | rozvoz bran, příprava | bar: 16 23 to 17 24
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 17 24: X; 17 26: ZASTAVENÝ PROVOZ |  |  | ANO | stavba bran
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | rozvoz bran, příprava | bar: 17 24 to 17 25
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 17 25: X; 17 27: ZASTAVENÝ PROVOZ |  |  | ANO | stavba bran
| 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | rozvoz bran, příprava | bar: 17 25 to 17 26
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 17 26: X; 17 28: ZASTAVENÝ PROVOZ |  |  | ANO | stavba bran
| 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | rozvoz bran, příprava | bar: 17 26 to 17 27
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 17 27: X; 17 29: ZASTAVENÝ PROVOZ |  |  | ANO | stavba bran
Výluky na měsíc květen 2023 pro SEE Praha
Výlukové rameno | Rozkaz | Místo výluky | Kolej | Týden | 13 1: 18; 14 8: 19; 15 15: 20; 16 22: 21; 17 29: 22
|  |  |  | Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | Poznámky
|  |  |  | Čas | [32 empty] | Výluka TV | bar: 18 1; 18 6 to 18 7; 20 20 to 20 21
537 | 63… | Kostomlaty - NBK 1jen TV 2+TV | 2TK, 1TK | 00:20-4:20 | [32 empty] | ANO | stavba krakorce TP 66 | bar: 18 1; 18 6 to 18 7; 20 20 to 21 22
537 | 63…A | Kostomlaty - Nymburk 1TK | 1TK | 8:00-18:00 | [33 empty] | stavba TP č.27,29,31,33 | bar: 18 1; 18 6 to 18 7; 20 20 to 20 21
537 | 63…A | Kostomlaty - Nymburk 1TK | 1TK | 8:00-18:00 | [33 empty] | převěšení TV, regulace dělení TP č.27,29,31,33 | bar: 18 1; 18 6 to 18 7; 20 20 to 20 21
537 | 63…A | Kostomlaty - Nymburk 1TK | 1TK | 8:00-18:00 | [33 empty] | stavba TPč.59,61,63,65 | bar: 18 1; 18 6 to 18 7; 20 20 to 21 22
537 | 63…A | Kostomlaty - Nymburk 1TK | 1TK | 8:00-18:00 | [33 empty] | převěšení TV, regulace dělení TP č.59,61,63,65 | bar: 18 1; 18 6 to 18 7; 20 20 to 20 21; 21 23
537 | 63…A | Kostomlaty - Nymburk 1TK | 1TK | 8:00-18:00 | [33 empty] | stavba 89,91,93,95 | bar: 18 1; 18 6 to 18 7; 20 20 to 20 21; 21 24
537 | 63…A | Kostomlaty - Nymburk 1TK | 1TK | 8:00-18:00 | [33 empty] | převěšení TV, regulace dělení TP č.89,91,93,95 | bar: 18 1; 18 6 to 18 7; 20 20 to 20 21; 21 25
537 | 63…B | Nymburk - Kostomlaty 2TK | 2TK | 8:00-18:00 | [33 empty] | stavba TP č.28,30,32,34 | bar: 18 1; 18 6 to 18 7; 20 20 to 20 21; 21 26
537 | 63…B | Nymburk - Kostomlaty 2TK | 2TK | 8:00-18:00 | [33 empty] | převěšení TV, regulace dělení TP č.28,30,32,34 | bar: 18 1; 18 6 to 18 7; 20 20 to 20 21; 21 27
537 | 63…B | Nymburk - Kostomlaty 2TK | 2TK | 8:00-18:00 | [33 empty] | stavba TPč. 60,62,64 | bar: 18 1; 18 6 to 18 7; 20 20 to 20 21; 21 28
537 | 63…B | Nymburk - Kostomlaty 2TK | 2TK | 8:00-18:00 | [33 empty] | převěšení TV, regulace dělení TPč. 60,62,64 | bar: 18 1; 18 6 to 18 7; 20 20 to 20 21; 22 29
537 | 63…B | Nymburk - Kostomlaty 2TK | 2TK | 8:00-18:00 | [33 empty] | stavba 90,92,94,96 | bar: 18 1; 18 6 to 18 7; 20 20 to 20 21; 22 30
537 | 63…B | Nymburk - Kostomlaty 2TK | 2TK | 8:00-18:00 | [33 empty] | převěšení TV, regulace dělení TP č.90,92,94,96 | bar: 18 1; 18 6 to 18 7; 20 20 to 20 21; 22 31
503 | 63069 H | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi; S. Boleslav sudá jen TV | 2TK, sudá | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 18 1 to 22 31
503 | 63069 H | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi; S. Boleslav sudá jen TV | 2TK, sudá | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 18 1 to 22 31
503 | 63069 I | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 2TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 18 1 to 22 31
503 | 63069 I | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 2TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 18 1 to 22 31
503 | 63069 I | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 2TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 18 1 to 22 31
503 | 63069 I | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 2TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 18 1 to 22 31
503 | 63069 I | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 2TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 18 1 to 22 31
503 | 63069 I | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 2TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 18 1 to 22 31
503 | 63069 I | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 2TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP 2,4,6 | bar: 18 1 to 22 31
503 | 63069 J | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru S. Boleslav v Dřísy; Dřísy sudá jen TV | 2TK, sudá | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP 2,4,6 | bar: 18 1 to 22 31
503 | 63069 J | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru S. Boleslav v Dřísy; Dřísy sudá jen TV | 2TK, sudá | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 18 1 to 22 31
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | rozvoz bran, příprava | bar: 18 1 to 22 31
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 19 14: X; 20 16: ZASTAVENÝ PROVOZ |  | ANO | stavba bran
| 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | rozvoz bran, příprava | bar: 18 1 to 22 31
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 20 15: X; 20 17: ZASTAVENÝ PROVOZ |  | ANO | stavba bran
| 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | rozvoz bran, příprava | bar: 18 1 to 22 31
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 20 16: X; 20 18: ZASTAVENÝ PROVOZ |  | ANO | stavba bran
Výluky na měsíc červen 2023 pro SEE Praha
Výlukové rameno | Rozkaz | Místo výluky | Kolej | Týden | 18 1: 22; 18 5: 23; 19 12: 24; 20 19: 25; 21 26: 26
|  |  |  | Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | Poznámky
|  |  |  | Čas | [32 empty] | Výluka TV | bar: 22 3 to 22 4
537 | 63…A | Kostomlaty - Nymburk 1TK | 1TK | 8:00-18:00 | [33 empty] | Demontáž starých TP č.27,29,31,33,59,61,63,65,89,91,93,95 | bar: 22 3 to 22 4; 23 6 to 23 10
537 | 63…B | Nymburk - Kostomlaty 2TK | 2TK | 8:00-18:00 | [33 empty] | Demontáž starých TP č.28,30,32,34,60,62,64,66,90,92,94,96 | bar: 22 3 to 22 4; 23 11 to 24 15
503 | 63069 I | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 2TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 22 1; 22 3 to 22 4
503 | 63069 I | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 2TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 22 2 to 22 4
503 | 63069 I | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 2TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 22 3 to 22 4
503 | 63069 I | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 2TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 22 3 to 22 4
503 | 63069 I | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 2TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 22 3 to 23 5
503 | 63069 I | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 2TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 22 3 to 22 4; 23 6
503 | 63069 I | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 2TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 22 3 to 22 4; 23 7
503 | 63069 I | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 2TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 22 3 to 22 4; 23 8
503 | 63069 I | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 2TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 22 3 to 22 4; 23 9
503 | 63069 I | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 2TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 22 3 to 22 4; 23 10
503 | 63069 I | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2. TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 2TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 22 3 to 22 4; 23 11
503 | 63069 K | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi; S. Boleslav lichá jen TV | 1TK, lichá | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 22 3 to 22 4; 24 17
503 | 63069 K | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi; S. Boleslav lichá jen TV | 1TK, lichá | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 22 3 to 22 4; 24 18
503 | 63069 L | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 22 3 to 22 4; 25 19
503 | 63069 L | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 22 3 to 22 4; 25 20
503 | 63069 L | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 22 3 to 22 4; 25 21
503 | 63069 L | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 22 3 to 22 4; 25 22
503 | 63069 L | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 22 3 to 22 4; 25 23
503 | 63069 L | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 22 3 to 22 4; 25 24
503 | 63069 L | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 22 3 to 22 4; 25 25
503 | 63069 M | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru S. Boleslav v Dřísy; Dřísy lichá jen TV | 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP 1,3,5 | bar: 22 3 to 22 4; 26 26
503 | 63069 M | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru S. Boleslav v Dřísy; Dřísy lichá jen TV | 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP 1,3,5 | bar: 22 3 to 22 4; 26 27
Výluky na měsíc červenec 2023 pro SEE Praha
Výlukové rameno | Rozkaz | Místo výluky | Kolej | Týden | 22 1: 26; 22 3: 27; 23 10: 28; 24 17: 29; 25 24: 30 | 31
|  |  |  | Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | Poznámky
|  |  |  | Čas | [32 empty] | Výluka TV | bar: 26 1 to 26 2; 28 15 to 28 16; 30 29 to 30 30
503 | 63069 L | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 26 1 to 27 3; 28 15 to 28 16; 30 29 to 30 30
503 | 63069 L | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 26 1 to 26 2; 27 4; 28 15 to 28 16; 30 29 to 30 30
503 | 63069 L | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 26 1 to 26 2; 27 5; 28 15 to 28 16; 30 29 to 30 30
503 | 63069 L | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 26 1 to 26 2; 27 6; 28 15 to 28 16; 30 29 to 30 30
503 | 63069 L | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 26 1 to 26 2; 27 7; 28 15 to 28 16; 30 29 to 30 30
503 | 63069 L | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 26 1 to 26 2; 27 8; 28 15 to 28 16; 30 29 to 30 30
503 | 63069 L | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 26 1 to 26 2; 27 9; 28 15 to 28 16; 30 29 to 30 30
503 | 63069 L | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 26 1 to 26 2; 28 10; 28 15 to 28 16; 30 29 to 30 30
503 | 63069 L | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 26 1 to 26 2; 28 11; 28 15 to 28 16; 30 29 to 30 30
503 | 63069 L | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 26 1 to 26 2; 28 12; 28 15 to 28 16; 30 29 to 30 30
503 | 63069 L | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1.TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi | 1TK | 7:00-17:00 | [32 empty] | ANO | výkop a betonáž TP | bar: 26 1 to 26 2; 28 13; 28 15 to 28 16; 30 29 to 30 30
503 | 63069 S | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; záhlaví 2TK ze směru Dřísy v ŽST S. Boleslav; záhlaví 2TK ze směru S. Boleslav v ŽST Dřísy | 2TK | 7:00-:20:00 | [31 empty] | 16N | ANO | demontáž TV v 2. TK, stavba nových TP, výstroj TP, tažení vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV | bar: 26 1 to 26 2; 28 15 to 30 30
503 | 63069 N | S. Boleslav sudá jen TV | sudá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | práce v elektrickém dělení ÚO 412 v S. Boleslavi | bar: 26 1 to 26 2; 28 15 to 28 16; 30 29 to 30 30
503 | 63069 O | Dřísy sudá jen TV | sudá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | práce v elektrickém dělení ÚO 402 v Dřísy | bar: 26 1 to 26 2; 28 15 to 28 16; 30 29 to 30 30
503 | 63069 N | S. Boleslav sudá jen TV | sudá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | práce v elektrickém dělení ÚO 412 v S. Boleslavi | bar: 26 1 to 26 2; 28 15 to 29 17; 30 29 to 30 30
503 | 63069 O | Dřísy sudá jen TV | sudá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | práce v elektrickém dělení ÚO 402 v Dřísy | bar: 26 1 to 26 2; 28 15 to 28 16; 29 18; 30 29 to 30 30
| 63069 | Dřísy sudá jen TV, záhlaví a zhlaví od S. Boleslavi, 2,4.. SK kolejově | sudá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | dokončovací práce v dělení + ŽST | bar: 26 1 to 26 2; 28 15 to 28 16; 29 19; 30 29 to 30 30
| 63069 | Dřísy sudá jen TV, záhlaví a zhlaví od S. Boleslavi, 2,4.. SK kolejově | sudá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | dokončovací práce v dělení + ŽST | bar: 26 1 to 26 2; 28 15 to 28 16; 29 20; 30 29 to 30 30
| 63069 | Dřísy sudá jen TV, záhlaví a zhlaví od S. Boleslavi, 2,4.. SK kolejově | sudá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | dokončovací práce v dělení + ŽST | bar: 26 1 to 26 2; 28 15 to 28 16; 29 21; 30 29 to 30 30
| 63069 | Dřísy sudá jen TV, záhlaví a zhlaví od S. Boleslavi, 2,4.. SK kolejově | sudá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | dokončovací práce v dělení + ŽST | bar: 26 1 to 26 2; 28 15 to 28 16; 29 22; 30 29 to 30 30
| 63069 | Dřísy sudá jen TV, záhlaví a zhlaví od S. Boleslavi, 2,4.. SK kolejově | sudá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | dokončovací práce v dělení + ŽST | bar: 26 1 to 26 2; 28 15 to 28 16; 29 23; 30 29 to 30 30
503 | 63069 N | S. Boleslav sudá jen TV | sudá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | práce v elektrickém dělení ÚO 412 v S. Boleslavi | bar: 26 1 to 26 2; 28 15 to 28 16; 30 25; 30 29 to 30 30
503 | 63069 O | Dřísy sudá jen TV | sudá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | práce v elektrickém dělení ÚO 402 v Dřísy | bar: 26 1 to 26 2; 28 15 to 28 16; 30 26; 30 29 to 30 30
503 | 63069 N | S. Boleslav sudá jen TV | sudá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | práce v elektrickém dělení ÚO 412 v S. Boleslavi | bar: 26 1 to 26 2; 28 15 to 28 16; 30 27; 30 29 to 30 30
503 | 63069 O | Dřísy sudá jen TV | sudá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | práce v elektrickém dělení ÚO 402 v Dřísy | bar: 26 1 to 26 2; 28 15 to 28 16; 30 28 to 30 30
503 | 63069 N | S. Boleslav sudá jen TV | sudá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | práce v elektrickém dělení ÚO 412 v S. Boleslavi | bar: 26 1 to 26 2; 28 15 to 28 16; 30 29 to 30 30
503 | 63069 O | Dřísy sudá jen TV | sudá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | práce v elektrickém dělení ÚO 402 v Dřísy | bar: 26 1 to 26 2; 28 15 to 28 16; 30 29 to 30 30
Výluky na měsíc srpen 2023 pro SEE Praha
Výlukové rameno | Rozkaz | Místo výluky | Kolej | Týden | 26 1: 31; 27 7: 32; 28 14: 33; 29 21: 34; 30 28: 35
|  |  |  | Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | Poznámky
|  |  |  | Čas | [32 empty] | Výluka TV | bar: 32 12 to 32 13; 34 26 to 34 27
503 | 63069 T | Dřísy - S. Boleslav 1+TV; záhlaví 1TK ze směru Dřísy v ŽST S. Boleslav; záhlaví 1TK ze směru S. Boleslav v ŽST Dřísy | 2TK | 7:00-:20:00 | 31 5: N; 31 6: N; 32 7: N; 32 8: N; 32 9: N; 32 10: N; 32 11: N; 32 12: N; 32 13: N; 33 14: N; 33 15: N; 33 16: N; 33 17: N; 33 18: N; 33 19: N; 33 20: N; 34 21: 16N |  | ANO | demontáž TV v 1. TK, stavba nových TP, výstroj TP, tažení vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV
503 | 63069 P | S. Boleslav lichá jen TV | lichá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | práce v elektrickém dělení ÚO 411 v S. Boleslavi | bar: 31 5; 32 12 to 32 13; 34 26 to 34 27
503 | 63069 Q | Dřísy lichá jen TV | lichá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | práce v elektrickém dělení ÚO 401 v Dřísy | bar: 31 6; 32 12 to 32 13; 34 26 to 34 27
503 | 63069 P | S. Boleslav lichá jen TV | lichá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | práce v elektrickém dělení ÚO 411 v S. Boleslavi | bar: 32 7; 32 12 to 32 13; 34 26 to 34 27
503 | 63069 Q | Dřísy lichá jen TV | lichá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | práce v elektrickém dělení ÚO 401 v Dřísy | bar: 32 8; 32 12 to 32 13; 34 26 to 34 27
| 63069 | Dřísy lichá jen TV, záhlaví a zhlaví od S. Boleslavi + 1.,3.,5. SK kolejově | lichá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | dokončovací práce v dělení + ŽST | bar: 32 9; 32 12 to 32 13; 34 26 to 34 27
| 63069 | Dřísy lichá jen TV, záhlaví a zhlaví od S. Boleslavi + 1.,3.,5. SK kolejově | lichá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | dokončovací práce v dělení + ŽST | bar: 32 10; 32 12 to 32 13; 34 26 to 34 27
503 | 63069 U | S. Boleslav - Dřísy 2+TV; S. Boleslav celá jen TV | TK, celá | 00:15-4:00 | 32 11: (; 32 12: ); 33 18: ZASTAVENÝ PROVOZ |  | ANO | tažení příčného převěsu pro ÚO 23A,23B v S. Boleslavi
| 63069 | Dřísy lichá jen TV, záhlaví a zhlaví od S. Boleslavi + 1.,3.,5. SK kolejově | lichá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | dokončovací práce v dělení + ŽST | bar: 32 12 to 32 13; 34 26 to 34 27
| 63069 | Dřísy lichá jen TV, záhlaví a zhlaví od S. Boleslavi + 1.,3.,5. SK kolejově | lichá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | dokončovací práce v dělení + ŽST | bar: 32 12 to 33 14; 34 26 to 34 27
503 | 63069 P | S. Boleslav lichá jen TV | lichá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | práce v elektrickém dělení ÚO 411 v S. Boleslavi | bar: 32 12 to 32 13; 33 15; 34 26 to 34 27
503 | 63069 Q | Dřísy lichá jen TV | lichá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | práce v elektrickém dělení ÚO 401 v Dřísy | bar: 32 12 to 32 13; 33 16; 34 26 to 34 27
503 | 63069 P | S. Boleslav lichá jen TV | lichá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | práce v elektrickém dělení ÚO 411 v S. Boleslavi | bar: 32 12 to 32 13; 33 17; 34 26 to 34 27
503 | 63069 Q | Dřísy lichá jen TV | lichá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | práce v elektrickém dělení ÚO 401 v Dřísy | bar: 32 12 to 32 13; 33 18; 34 26 to 34 27
503 | 63069 P | S. Boleslav lichá jen TV | lichá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | práce v elektrickém dělení ÚO 411 v S. Boleslavi | bar: 32 12 to 32 13; 33 19; 34 26 to 34 27
503 | 63069 Q | Dřísy lichá jen TV | lichá | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | práce v elektrickém dělení ÚO 401 v Dřísy + stavba TP individuálních (1,3,5,7,9,11,13,15 | bar: 32 12 to 32 13; 33 20; 34 26 to 34 27
Výluky na měsíc zaří 2023 pro SEE Praha
Výlukové rameno | Rozkaz | Místo výluky | Kolej | Týden | 31 1: 35; 31 4: 36; 32 11: 37; 33 18: 38; 34 25: 39
|  |  |  | Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | Poznámky
|  |  |  | Čas | [32 empty] | Výluka TV | bar: 36 9 to 36 10; 38 23 to 38 24
503 | 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV; kolejově 2,4,6 + záhlaví a zhlaví 2. TK ze směru S. Boleslav; S. Boleslav - Dřísy 2+TV | žst. | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | Demontáž TV v 2. SK, montáž vodičů NL+TD systému 2/1, laníčkování, regulace TV | bar: 35 1 to 35 2; 36 9 to 36 10; 38 23 to 38 24
503 | 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV; kolejově 2,4,6 + záhlaví a zhlaví 2. TK ze směru Všetaty; Dřísy - Všetaty 2+TV | žst. | 20:00-20:00 | [32 empty] | ANO | Demontáž TV v 2. SK, montáž vodičů NL+TD systému 2/2, laníčkování, regulace TV | bar: 35 2 to 36 4; 36 9 to 36 10; 38 23 to 38 24
503 | 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV; kolejově 2,4,6 + zhlaví na S. Boleslav a Všetaty (od námezníku výhybky č. 3 po návěstidla ; od návěstidel po náměznák výhybky 17) | žst. | 20:00-20:00 | [32 empty] | ANO | Demontáž TV v 4. SK, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV | bar: 36 4 to 36 6; 36 9 to 36 10; 38 23 to 38 24
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV; kolejově 1,3,5 + záhlaví a zhlaví 1. TK ze směru S. Boleslav; Dřísy - S. Boleslav 1+TV | žst. | 7:00-20:00 | [32 empty] | ANO | Demontáž TV v 1. SK, montáž vodičů NL+TD systému 1/1, laníčkování, regulace TV | bar: 36 7 to 36 10; 38 23 to 38 24
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV; kolejově 1,3,5 + záhlaví a zhlaví 1. TK ze směru Všetaty; Všetaty - Dřísy 1+TV | žst. | 20:00-20:00 | [32 empty] | ANO | Demontáž TV v 1. SK, montáž vodičů NL+TD systému 1/2, laníčkování, regulace TV | bar: 36 8 to 36 10; 38 23 to 38 24
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV; kolejově 1,3,5 + zhlaví na S. Boleslav (od námezníku výhybky č. 1 po návěstidla) + zhlaví a záhlaví všetatské 1. TK (jezdí se jednokolejně - bohužel, TP 47 je na úrovní výhybky č. 15 - tedy spojky z 1 do 2) | žst. | 20:00-20:00 | [32 empty] | ANO | Demontáž TV v 3. SK, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV | bar: 36 9 to 37 12; 38 23 to 38 24
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV; kolejově 1,3,5 + zhlaví na S. Boleslav (od námezníku výhybky č. 1 po návěstidla) | žst. | 20:00-20:00 | [32 empty] | ANO | Demontáž TV v 5. SK, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV | bar: 36 9 to 36 10; 37 12 to 37 14; 38 23 to 38 24
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | práce na SP1 | bar: 36 9 to 36 10; 38 23 to 38 24
503 | 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | [32 empty] | ANO | Demontáž a opětovná montáž Sp1 | bar: 36 9 to 36 10; 38 23 to 38 24
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | práce na SP2 | bar: 36 9 to 36 10; 38 23 to 39 25
503 | 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | [32 empty] | ANO | Demontáž a opětovná montáž Sp2 | bar: 36 9 to 36 10; 38 23 to 39 25
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | práce na SP3 | bar: 36 9 to 36 10; 38 23 to 39 26
503 | 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | [32 empty] | ANO | Demontáž a opětovná montáž Sp3 | bar: 36 9 to 36 10; 38 23 to 38 24; 39 26
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | práce na SP4 | bar: 36 9 to 36 10; 38 23 to 38 24; 39 26 to 39 27
503 | 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | [32 empty] | ANO | Demontáž a opětovná montáž Sp4 | bar: 36 9 to 36 10; 38 23 to 38 24; 39 27
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | přípravné práce | bar: 36 9 to 36 10; 38 23 to 38 24; 39 27 to 39 28
503 | 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | [32 empty] | ANO | demontáž a montáž napájecího příčného převěsu | bar: 36 9 to 36 10; 38 23 to 38 24; 39 28
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | rezerva | bar: 36 9 to 36 10; 38 23 to 38 24; 39 28 to 39 29
503 | 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | [32 empty] | ANO | rezerva | bar: 36 9 to 36 10; 38 23 to 38 24; 39 29
Výluky na měsíc říjen 2023 pro SEE Praha
Výlukové rameno | Rozkaz | Místo výluky | Kolej | Týden | 35 1: 39; 35 2: 40; 36 9: 41; 37 16: 42; 38 23: 43; 39 30: 44
|  |  |  | Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | Poznámky
|  |  |  | Čas | [32 empty] | Výluka TV | bar: 40 7 to 40 8; 42 21 to 42 22
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | demontáž bran | bar: 40 7 to 40 8; 41 15 to 42 16; 42 21 to 42 22
503 | 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 42 16: X; 42 18: ZASTAVENÝ PROVOZ |  | ANO | demontáž bran
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | demontáž bran | bar: 40 7 to 40 8; 42 16 to 42 17; 42 21 to 42 22
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 42 17: X; 42 19: ZASTAVENÝ PROVOZ |  | ANO | demontáž bran
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | demontáž bran | bar: 40 7 to 40 8; 42 17 to 42 18; 42 21 to 42 22
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 42 18: X; 42 20: ZASTAVENÝ PROVOZ |  | ANO | demontáž bran
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | demontáž bran | bar: 40 7 to 40 8; 42 18 to 42 19; 42 21 to 42 22
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 42 19: X; 42 21: ZASTAVENÝ PROVOZ |  | ANO | demontáž bran
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | demontáž bran | bar: 40 7 to 40 8; 42 19 to 42 22
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 42 20: X; 42 22: ZASTAVENÝ PROVOZ |  | ANO | demontáž bran
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | demontáž bran | bar: 40 7 to 40 8; 42 20 to 42 22
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 42 21: X; 43 23: ZASTAVENÝ PROVOZ |  | ANO | demontáž bran
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | demontáž bran | bar: 40 7 to 40 8; 42 21 to 42 22
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 42 22: X; 43 24: ZASTAVENÝ PROVOZ |  | ANO | demontáž bran
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | demontáž bran | bar: 40 7 to 40 8; 42 21 to 43 23
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 43 23: X; 43 25: ZASTAVENÝ PROVOZ |  | ANO | demontáž bran
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | demontáž bran | bar: 40 7 to 40 8; 42 21 to 43 24
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 43 24: X; 43 26: ZASTAVENÝ PROVOZ |  | ANO | demontáž bran
503 | 63069 xxx | Dřísy lichá jen TV, kolejově 1,3,5 | žst. | 22:20-5:00 | [32 empty] | ANO | demontáž bran | bar: 40 7 to 40 8; 42 21 to 42 22; 43 24 to 43 25
| 63069 xxx | Dřísy sudá jen TV, kolejově 2,4 | žst. | 00:00-4:15 | 43 25: X; 43 27: ZASTAVENÝ PROVOZ |  | ANO | demontáž bran
Výluky na měsíc listopad 2023 pro SEE Praha
Výlukové rameno | Rozkaz | Místo výluky | Kolej | Týden | 39 1: 44; 40 6: 45; 41 13: 46; 42 20: 47; 43 27: 48
|  |  |  | Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | Poznámky
|  |  |  | Čas | [32 empty] | Výluka TV | bar: 44 4 to 44 5; 46 17 to 46 19
Výluky na měsíc prosinec 2023 pro SEE Praha
Výlukové rameno | Rozkaz | Místo výluky | Kolej | Týden | 44 1: 48; 44 4: 49; 45 11: 50; 46 17: 51; 47 25: 52
|  |  |  | Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | Poznámky
|  |  |  | Čas | [32 empty] | Výluka TV

## List2
1
2