## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Cena dodávky měřicí kolejové jednotky pro diagnostiku trakční napájecí soustavy
Dílčí položky | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Etapy a fakturace plnění | Procento z celkové ceny | Cena k fakturaci dle celkové ceny bez DPH | DPH | Cena s DPH
Konstrukční práce (výpočty, výrobní dokumentace, technologické postupy |  | 0 | 0 | zpracování a schválení projektové realizační dokumentaci, včetně závazných akceptačních postupů ve smyslu čl. 2.4 a) Smlouvy | 5% | 0 | 0 | 0
Samotná přestavba sériových vozů (mechanická část, kontrukce skříně, kabeláž, příprava na vybavení, mimo měřicí technologie a IKT systémy) |  | 0 | 0 | dokončení přestavby Měřicího vozu | 40% | 0 | 0 | 0
Měřicí technologie spolu s IKT systémy (včetně instalace a oživení |  | 0 | 0 | dokončení přestavby Řídicího vozu | 23% | 0 | 0 | 0
Schvalování přestavby a homologace měřicí jednotky dle požadavků ERA |  | 0 | 0 | dokončení testovacích jízd | 20% | 0 | 0 | 0
Celková cena* | 0 | 0 | 0 | Schválení dle čl. 2.4 e) této Smlouvy Měřicího a Řídicího vozu, a to v části pro Českou republiku | 6% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Schválení dle čl. 2.4 e) této Smlouvy Měřicího a Řídicího vozu, a to v části pro ostatní země, jež jsou předmětem schválení | 3% | 0 | 0 | 0
* Celková cena je součtem výše uvedených položek, a to bez ohledu na to, že součástí ceny jsou i další práce. Dodavatel tyto další práce podřadí pod jednu z přededefinovaných kategoriím. Cílem Zadavatele je získat přehled o rozložení dílčích cenových položek. Uvedené nemá vliv na fakturaci plnění, která se odvíjí pouze od celkové ceny a je dána zadavatelem |  |  |  | Uplynutí záruky na dodané Dílo, za podmínky, že v této době budou odstraněny všechny oprávněné v této době uplatněné vady Díla | 3% | 0 | 0 | 0