Technická zpráva

F. ORGANIZACE VYSTAVBY

DSP + DPS

Akce                 :	Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova

Investor	    :	Správa železnic, s.o.

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

Gen. projektant :	Ing. Lukáš Bobek

Strelkovova 1522/1

700 30 Ostrava – Zábřeh

Vypracoval	    :	Ing. Lukáš Bobek

Datum		    :	Červen 2021

Technická zpráva - Organizace výstavby

návrh optimálního postupu výstavby

Veškeré práce budou probíhat přesně dle harmonogramu zhotovitele stavby z důvodu nutnosti minimalizovat omezení provozu stanice a zabezpečení bezpečného pohybu cestujících.

Během výstavby nebude nutné omezovat provoz dráhy a po domluvě s provozovatelem bude stavba probíhat za nepřerušení provozu s vymezením prostoru pro pohyb pracovníků a techniky.

V místě hrany stavby bude osazeno bezpečnostní zapáskování pro zamezení vstupu veřejnosti. Přístup a postup prací po dobu výstavby bude koordinován s provozními složkami ŠZ,s.o. Před zahájením prací zhotovitel kontaktuje odpovědnou osobu příslušného Vedoucího provozního střediska – TO a bude dohodnuto přesné vymezení bezpečného prostoru a odsouhlasen postupu prací.

Po oplocení budou práce probíhat běžným stavebním postupem - svislé a vodorovné nosné konstrukce, zpevněné plochy, povrchové úpravy, atd…

Zabezpečení bezprašnosti a přístup cestujících:

V rámci realizace navrhujeme uzavřít část nástupiště ze severní strany objektu, kde bude probíhat částečná demolice objektu a dále rovněž přístup z této strany od cesty. Přístup cestujících do budovy tak bude umožněn z jižní strany od podchodu a strany od kolejí a dále kolem budovy. Pouze v případě prací na fasádě budou práce probíhat po ucelených částech vždy tak aby byl zajištěn nepřerušovaný přístup alespoň z jedné strany objektu.

Pro zabezpečení bezpečného přístupu cestujících na nástupiště bude v průběhu stavby tento přístup řešen takto:

- využití stávajících chodníků po obou stranách kolem budovy vedoucí až na nástupiště ke kolejišti

- prostor vestibulu, čekárny a veřejné WC – bez omezení

- přístup bude vyznačen orient. tabulkami a zákazem vstupu do okolních části stavby

Při provádění prací je nutné splnit požadavky vyhl. č.246/2001 Sb., o požární prevenci a vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. Zhotovitel zajistí že po dobu provádění výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření tj. zabezpečit stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 15 vyhlašky 246/2001, ve znění pozdějších předpisů.

Na nádražní budově v Bystřici jsou umístěny tyto prvky sdělovacího zařízení - Hodiny, OHM, rozhlasový reproduktor, kamera, siréna PZTS a informační zařízení. Před opravou fasády je potřeba zajistit jejich ochranu proti jakémukoli poškození. V případě demontáže kontaktujte servisní firmu AŽD, která stanoví podmínky pro zásah do zařízení.

Na střeše se nacházejí anténní stožáry s technologií ve správě ČD-Telematika MSR a dále vysílače internetových providerů včetně napojení do půdního prostoru. Tyto zařízení musí být po celou dobu stavby v provozu a budou chráněny proti poškození za dodržení podmínek dle jejich správců.

Před zahájením prací kontaktuje zhotovitel veškeré nájemce a uživatele objektu a v časovém předstihu s nimi předjedná postup prací včetně časového harmonogram a případné etapizace.

zásady řešení staveniště

Rozsah staveniště je dán velikostí objektu, skladovacím prostorem. Staveniště bude oploceno. Staveniště je přístupné ze sousedního pozemku na parc. č. 1894/1 (Obec Bystřice) z parc. č. 5958/42, 1894/3 (SŽ,s.o.) a 5958/1 (ČD,a.s.), vlastní stavba na parc. č. 1895 je v majetku stavebníka SŽ,s.o.

Okolní zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby a asfaltového chodníku jsou vyhovující a splňují bezbariérový přístup do veřejně přístupných prostor objektu. Ze strany od ulice na parc.č. 1894/1 (Obec Bystřice) bude souběžně probíhat investiční akce obce Bystřice: „Úprava přednádražního prostoru v Bystřici“, která řeší úpravu přímo navazujících ploch k budově a v jejím okolí.

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- sklad materiálu, meziskládka, 1x kontejner, 1x WC

- v ploše cca 80 m²

- mobilní oplocení v dl. cca 50 bm

- na pozemku ČD,a.s., k.ú.: Bystřice nad Olší parc.č. 5958/1

možnosti příjezdů ke staveništi

Příjezd k místu stavby je z parc. č. 5961 a přilehlé veřejné komunikaci a dále na parcelu 1894/1 obě v majetku obce Bystřice. zařízení staveniště pak bude ze severní štítové strany na pozemku parc.č. 5958/1 ve vlastnictví ČD,a.s. s budoucím převodem na SŽ, s.o.

Pro zdroj elektrické energie a vody lze využít stávající přípojky objektu v majetku SŽ,a.s. po dohodě se správcem.

významné sítě technické infrastruktury

Stávající elektro přípojka objektu, která je vedena vzdušným kabelovým vedením společnosti ČEZ Distribuce a.s. do HDS zapuštěné do fasády objektu bude zrušena bez náhrady, objekt je dále napojen z elektro rozvodů SŽ SEE. Stávající elektroinstalace, slaboproud bude zachován, pouze v dotčených částech budovy budou provedeny úpravy dle nové dispozice. Hromosvod bude demontován a proveden novĚ. (viz. část elektro). Vodovodní přípojka a plynovodní přípojka bude zachována bez zásahu. Střešní okapy budou vyměněny, napojení zůstává stávající na přípojku dešťové kanalizace. Splašková kanalizace je napojena na obecní kanalizační řád. Tyto kanalizační přípojky byly upraveny v rámci navazující stavby obce s úpravou přednádraží. Jakékoli další přípojky nebudou stavbou dotčeny.

Vzhledem k blízkosti trakčního vedení 3kV DC nelze použít pro tryskání fasády vodu.

Upozorňujeme, že v blízkosti elektrizované železniční tratě – trakční vedení vn 3kV DC, je nutné zajistit a trvale dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50122-1, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpis Bp1.

napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny

Připojení stavby na rozvod el. energie a vody bude proveden z areálových rozvodů SŽ s.o. dle dispozic SPS a SEE včetně dohody o měření spotřeby a podmínkách účtování odběru.

úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob

Před započetím prací bude vymezen prostor stavby a bude jednoznačně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob.

Zásady BOZP:

Dodavatel je povinen zajistit aby provádění stavby bylo v souladu s předpisem SŽD Bp 1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Bezpečnost práce a technických zařízení má při provádění dopravních staveb mimořádný význam a zhotovitel je povinen věnovat této problematice odpovídající péči. Jde zejména o zabránění následkům rizik, vyplývajících ze železničního a silničního provozu, pracuje-li se na provozované komunikaci nebo její blízkosti. Zhotovitel při realizaci stavby musí postupovat tak, aby neohrozil bezpečnost provozu jak na železniční trati, tak i na komunikaci. Zhotovitel je odpovědný za řádné a prokazatelné seznámení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých pod zhotovitelů s právními předpisy a technickými normami, které se týkají bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na jejich dodržování. Rozsah seznámení musí odpovídat obsahu činnosti příslušných zaměstnanců. Zhotovitel stavebního díla rozpracuje uvedené předpisy a upraví je pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím na manipulaci s břemeny, práci ve výškách a v kolejišti.

Je nezbytné zajistit trvalé spojení mezi pracovištěm a pověřeným pracovníkem SŽ. V místech, kde bude možný přístup veřejnosti na stavbu, je třeba zajistit bezpečné provádění prací, současně se zajištěním bezpečnosti veřejnosti.

Vedoucí práce musí být držitelem Vysvědčení o odborné zkoušce dle předpisu SŽ Zam1. Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni.

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat:

 vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších zákonů,

 TKP staveb státních drah v platném znění – kap. 1 a dotčené speciální kapitoly,

 Všichni zaměstnanci, kteří se zúčastní na realizaci díla (včetně zaměstnanců případných subdodavatelů), splňují nebo budou splňovat podmínky SŽ pro vstup do vyhrazeného prostoru – mají nebo budou mít vystaven Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽ v souladu s předpisem Bp1

 Splňují podmínky zdravotní i smyslové způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru SŽ

 Budou splňovat ustanovení předpisu SŽ Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  Musí mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č.4 vyhlášky 100/1995 Sb. v platném znění.

způsob zohlednění záměru na životní prostředí

V rámci posouzení vlivu záměru na životní prostředí byl zpracován ornitologicko-chiropterologický průzkum (viz. samostatná příloha v dokladové části) z čehož vyplývá následující:

- štítové půdní okno ze SZ strany bude po dobu hnízdění (15.4.  – 31.8.) ponecháno pootevřené pro zachování přístupu. V případě trvalého uzavření okna je nutno do podhledu střechy na SZ straně budovy umístit min. 2 ks umělých hnízd pro tento druh.

- stavba bude probíhat mimo dobu hnízdění (15.4.  – 31.8.), v opačném případě je nutno před zahájením prací požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany vlaštovky obecné (viz. ornitologický posudek)

- Neprodleně po výstavbě lešení na kterékoliv straně budovy zkontroluje prokázaná a potenciální stanoviště předmětných živočichů (zejména netopýrů) zástupce Slezské ornitologické společnosti (ekologický dozor), který případně navrhne bezkonfliktní postup stavebních prací

Při realizaci dojde ke vzniku odpadů a zhotovitel je jejich původcem. Manipulace a ukládání musí být prováděno dle zákona č.541/ 202, za což nese zodpovědnost dodavatel stavby.

Detailní požadavky na odpadové hospodářství jsou uvedeny ve zprávě B.3.3.

Při nakládání se stavebními a demoličními odpady v souladu s aktuálně platnou právní úpravou - zejm. směrnicí 2008/98/ES o odpadech (článek 11, 2b) a zákonem č. 541/2020 Sb. (§ 15,  písm. f) má jednoznačnou prioritu materiálové využití odpadů před uložením na skládku. Dle nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2024 v kapitole 1.3.1.4 má zhotovitel v tomto smyslu povinnost recyklovat a opětovně používat minimálně 70% stavebních a demoličních odpadů.

Zásady vycházející z metodického návodu MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi ze srpna 2018:

-    Po celou dobu provádění demolic musí být selektivně odstraňovány části stavby, které by později komplikovaly recyklaci.

-    Nebezpečné odpady musí být odděleny a odstraněny samostatně před vlastní demolicí.

-    Vytříděný materiál vhodný k recyklaci je nutno shromažďovat odděleně.

uspořádání  a  bezpečnost  staveniště  z hlediska ochrany veřejných zájmů

Nejsou stavbou dotčeny.

řešení  zařízení  staveniště  včetně  využití  nových a stávajících objektů

Pokud bude stavba vyžadovat uskladnění materiálu před zabudováním bude záležet na konkrétním zhotoviteli, zda bude materiál navážet dle potřeby pro okamžité zabudování či zvolí dočasné uskladnění v místě stavby. O přesném umístění rozhodne investor po dohodě se zhotovitelem stavby.

Prostory pro zázemí pracovníků zhotovitele budou vymezeny v objektu stanice SŽ s.o. dle dispozic SPS.

Pro potřeby pracovníků zhotovitele budovy nainstalován 1 kus mobilní toalety a to po celou dobu výstavby.

popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Nejsou stavbou vyvolány.

stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Provádění bouracích prací a dalších stavebních prací bude probíhat především uvnitř objektu, demontovaný nebo vybouraný materiál bude skladován vně objektu v kontejnerech, nové stavební materiály mohou být skladovány rovněž vně objektu. Demontovaný materiál bude kontinuálně odvážen na regulovanou skládku či k jinému způsobu likvidace tak, aby se nehromadil v místě stavby.

Při realizaci budou dodržovány technické, bezpečnostní a technologické předpisy ve stavebnictví, technologické a montážní předpisy použitých konstrukčních systémů, dále budou dodrženy podmínky dotčených subjektů a orgánů státní správy dle jejich vyjádření a podmínky stavebního povolení.

Přítomnost azbestu na stavbě :

Dle dodatečně provedeného průzkumu - viz. samostatně přiložená inspekční zpráva č. 502474_3 a Protokolu o zkouškách č. M 239/22, stavba obsahuje azbest ve formě uloženého zbytku původní eternitové (azbestocementové) šablonové krytiny uložené v m.č. 0P02 v počtu cca 92ks. V jiných částech a prostorách stavby se azbest dle průzkumu nevyskytuje.

S tímto zbytkem původní krytiny z eternitových šablon 40x40cm (cca 15m2) bude při její likvidaci zacházeno jako s nebezpečným odpadem a bude protokolárně předána oprávněné osobě k bezpečné likvidaci. Postup likvidace je předmětem dodavatele stavby s oprávněním pro likvidaci tohoto odpadu a měl by vycházet z podmínek stanovených ve vyhlášce č. 432/2003 Sb.

Likvidace tohoto odpadu bude probíhat odbornou firmou za dodržení tohoto základního postupu, který by měl být rámcově následující:
1. Předložení povolení o zacházení s nebezpečným odpady 
2. Odsouhlasení pracovního postupu likvidace příslušnou KHS 
3. Vymezení kontrolovaného pásma se zamezením přístupu nepovolaných osob (v kontrolovaném pásmu se smí pohybovat osoby vybavené speciálními pracovními obleky a ochranou dýchacích cest osazenou hepafiltry, tyto osoby musí absolvovat periodické zdravotní prohlídky se zaměřením na práci s azbestem a musí být na tyto práce proškoleny) 
4. Použití vhodného encapsulačního postřiku, který zamezuje polétavosti azbestových vláken 
5. Opatrná manipulace s krytinou bez mechanického narušení jednotlivých šablon 
6. Provedení minimálně jednoho kontrolního měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší akreditovanou laboratoří (přesný počet měření je závislý na rozsahu prací) 
7. Uložení eternitových desek (šablon) do neprodyšných vaků 
8. Odvoz nebezpečného odpadu na specializovanou skládku s povolením ukládat azbestové materiály

požadavky na postupné uvádění stavby do provozu

Stavba nevyžaduje postupné uvádění do provozu.

pro stavby umístěné v zátopovém území

Stavba se nenachází v zátopovém území.

předpokládané lhůty výstavby

Předpokládaný termín zahájení stavby - 3/2022

Předpokládaný termín ukončení stavby - 3/2023

V Ostravě, Červenec 2021                                                 	    	      Ing. Lukáš Bobek