## 1 oceněná rozpiska
§ Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:
1. | Základní služby
Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *)
1 | Zpracování projektu stavby včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice SŽ SM011v platném znění a dle VTP a ZTP | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby dle směrnice SŽ SM011 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dokladová část (dle směrnice SŽ SM011 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Geodetická část (dle směrnice SŽ SM011 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) | ks | 6 | 0 | 0
6 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP) | ks | 2 | 0 | 0
Celkem za základní služby: |  |  |  |  | 0
*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH
2. | Dodatečné služby
Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *)
7 | Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Koordinátor BOZP v přípravě | kpl | 1 | 0 | 0
9 | správní poplatky | kpl | 1 | 0 | 0
10 | průzkumné práce a stavebně historický průzkum budovy zpracovaný podle ZTPa VTP | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem za dodatečné služby: |  |  |  |  | 0
*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
3. | Cena za výkon autorského dozoru
Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *)
11 | rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek | hod | 0 | 0 | 0
*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč
Cena je uvedená v Kč bez DPH.
Celkem za základní služby: |  |  |  |  | 0
Celkem za dodatečné služby: |  |  |  |  | 0
Cena za výkon autorského dozoru |  |  |  |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0

## 2 sumace oceněné rozpisky
Cena Díla (bez DPH) | Výše DPH | Cena Díla (s DPH)
0 | 0 | 0
z toho:
Cena za zpracování Projektu
0 | 0 | 0
Cena za výkon autorského dozoru
0 | 0 | 0
Specifikace položky podle přílohy č. 9 smlouvy | Cena položky (bez DPH) -dílčí fakturace | Cena položky (s DPH) - dílčí fakturace
1. Dílčí etapa cena 20% ceny za zpracování PD základní služby + položka 10 dodatečných služeb (průzkumy) | 0 | 0
2. Dílčí etapa 35% ceny za zpracování PD základní služby | 0 | 0
3. Dílčí etapa 35% ceny za zpracování PD základní služby | 0 | 0
4. Dílčí etapa | Kč (bez fakturace) | Kč (bez fakturace)
5. Dílčí etapa 10% ceny za zpracování PD základní služby + skutečně provedené doplňkové služby bez položky 10 | 0 | 0
6. Výkon autorského dozoru | 0 | 0
Celkem: | 0
hodnota bankovní záruky: | 0 | Kč bez DPH
Poskytování součinnosti zahrnuje účast na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhů odpovědí na žádosti o dodatečné informace dodavatelů, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a dále případné doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentaci vč. navazující úpravy výkazu výměr.
Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad xx měsíců) v celkovém počtu. Cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.
Část Díla | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy | Fakturace : |  | Předpoklad
bez DPH
Termín zahájení prací | ihned po podpisu Smlouvy | - | - |  |  | 2022-10-01
1. Dílčí etapa | do 3 měsíců | Návrh technického řešení stavebních objektů a provozních souborů k připomínkám a provedení požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP | Předávací protokol (pro Část Díla) | 0 | 1. | do 01.01.2023
| ode dne zveřejnění v registru smluv |  |  |  |  | připomínkové řízení 30 dnů - do 01.02.2023
2. Dílčí etapa | do 2 měsíců | Projektová dokumentace k připomínkovému řízení v podrobnosti realizační dokumentace - bez rozpočtů a dokladové části | Předávací protokol (pro Část Díla) | 0 | 2. | do 01.04.2023
| ode dne předání připomínek k dílčí etapě č.1 |  |  |  |  | připomínkové řízení 30 dnů - do 01.05.2023
3. Dílčí etapa | do 1 měsíce | Předání kompletní Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami podle VTP | Protokol o provedení Díla | 0 | 3. | do 1.06.2023
ode dne předání připomínek k dílčí etapy č.2
4. Dílčí etapa | do 2 měsíců | Podání nové žádosti o povolení odstranění stavby | Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu | Kč (bez fakturace) | 4. | do 1.12.2022
ode dne zveřejnění v registru smluv
5. Dílčí etapa | do 5 měsíců | Nabytí právní moci povolení odstranění stavby | Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli | 0 | 5. | do 1.3.2023
ode dne zveřejnění v registru smluv
6. Dílčí etapa | 10 měsíců | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta | 0 | 6. | do 31.6.2024
(předpoklad 08/2023– 06/2024)
Termín dokončení Díla | předpoklad do 31. 06. 2024 | - | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)
(v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)

## 5 odhad realizace
VYPLŇ POUZE ŽLUTÉ BUŇKY !
Veselí nad Moravou - provozní budova |  |  |  | vypracováno pro : | ZTP PD realiz. | PMP - ALTERNATIVY
| Nová budova |  |  |  | 6356545.65
| Demolice stávající budovy |  |  |  | 1392300
| Jiné specifické náklady - nákladově (čerpadlo, TI, klimatizace) |  |  |  | 850000
| Venkovní úpravy a přípojky |  |  |  | 847418 | PMP : | Veselí nad Moravou - provozní budova |  |  | Veselí nad Moravou - provozní budova |  |  | Veselí nad Moravou - provozní budova
[6 empty] | alternativy | alternativa |  |  | alternativa |  |  | alternativa
| Celkem |  |  |  | 9446263.65 |  | Demolice stávající budovy |  |  | Novostavba |  |  | Novostavba a odstranění stáv.stavby
[7 empty] | Zákl cena : | Kč/m3 OP | 1500 | Zákl cena : | Kč/m3 OP | 8902.725 | Demolice |  | 1392300
REKAPITULACE ALTERNATIV : |  | ( označ, které řešení je navrženo ) |  |  |  |  | Stávající OP: | m3 | 714 | Stávající OP: | m3 | 714 | Nová budova |  | 6356545.65
1 | Novostavba a odstranění stáv.stavby |  |  |  | 7748845.65 |  | Jiný: | koef | 1.3 | Zmenšení na : | koef | 1 | Související IS apod |  | 0
2 | Novostavba |  |  |  | 6356545.65
3 | xx Celková rekonstrukce vč.TI |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Novostavba |  | 6356545.65
4 | xx Rozsáhlá oprava provozní části |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Související IS v nové poloze |  | 0
5 | xx Objemová optimalizace vč TI |  |  |  | 0
6 | xx |  |  |  | 850000 |  | Varianta celkem : |  | 1392300 | Varianta celkem : |  | 6356545.65 | Varianta celkem : |  | 7748845.65
|  |  | Veselí nad Moravou - provozní budova |  |  | PMP : | Veselí nad Moravou - provozní budova |  |  | Veselí nad Moravou - provozní budova |  |  | Veselí nad Moravou - provozní budova
|  |  | Objekt: | Budova |  | alternativy | alternativa |  |  | alternativa |  |  | alternativa
|  |  | JKSO: | 812.5 - Budova pro dopravu a spoje |  |  | xx Celková rekonstrukce vč.TI |  |  | xx Rozsáhlá oprava provozní části |  |  | xx Objemová optimalizace vč TI
[13 empty] | část k rekonstrukci : |  | 0
|  |  | CÚ 2020 : | 5955 | / m3 OP | [7 empty] | část ke zbourání : |  | 0
| Přirážka + 15 % (VRN+odchylka) |  |  | 893.25 | / m3 OP
| Koeficient pohybu cen 2022/2020 - odhad : |  |  | 1.3
| Směrná cena včetně korekce odchylky a započítání VRN: |  |  | 8902.725 | / m3 OP |  | Zákl cena : | Kč/m3 OP | 8902.725 | Zákl cena : | Kč/m3 OP | 8902.725 | Zákl cena : | Kč/m3 OP | 8902.725
|  |  | OP (m3): | 714 | m3 (jen VB bez stav.domku) |  | OP : | m3 | 714 | OP : | m3 | 714 | OP : | m3 | 714
|  |  | 100 % = novostavba: | 6356545.65 |  |  | podíl zásahu do stavby : |  | 0 | podíl zásahu do stavby : |  | 0 | zásah v ponech.části : |  | 0
|  |  | stanovený podíl (%): | 0 |  |  | rekonstrukce | koef : | 0 | rozsáhlá oprava | koef : | 0 | rekonstrukce | koef : | 0
|  |  |  | náklad dle % dílů kcí : | 0 |  | náklad dle % dílů kcí : |  | 0 | náklad dle % dílů kcí : |  | 0 | náklad dle % dílů kcí : |  | 0
|  |  |  | náklad jiný-ostatní : | 850000 |  | náklad jiný-ostatní : |  | 0 | náklad jiný-ostatní : |  | 0 | náklad jiný-ostatní : |  | 0
[13 empty] | náklad na zbourání : |  | 0
Budova P | Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály, a budovy k nim příslušející |  |  | Náklady na opravu budovy : | 850000 |  | Varianta celkem : |  | 0 | Varianta celkem : |  | 0 | Varianta celkem : |  | 0
Díl | Konstrukční materiál charakteristika | % díl ve stavbě | rozsah dílu v % | BUDOVA |  | stavební konstrukce | % díl ve stavbě | rozsah dílu v % | % podíl | % díl ve stavbě | rozsah dílu v % | % podíl | % díl ve stavbě | rozsah dílu v % | % podíl
1 | Základy vč zemních prací | 10.4 | 0 | 0 | 0 | základy | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
2 | Svislé konstrukce | 25.3 | 0 | 0 | 0 | zdivo | 25.3 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
3 | Stropy | 11.8 | 0 | 0 | 0 | stropy | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
4 | Zastřešení mimo krytinu | 6.2 | 0 | 0 | 0 | střecha | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
5 | Krytina střech | 2.3 | 0 | 0 | 0 | krytina | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
6 | Klempířské konstrukce | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Klempířské | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
8 | Úpravy vnitřních povrchů | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Vnitřní povrchy | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
9 | Úpravy vnějších povrchů (bez zateplení) | 3 | 0 | 0 | 0 | Fasáda (bez zateplení) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
10 | Vnitřní obklady keramické | 0 | 0 | 0 | 0 | Vnitřní obklady keram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Schody | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Schody | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
12 | Dveře | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Dveře | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
13 | Vrata | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Vrata | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
14 | Okna | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Okna | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
15 | Povrch podlah | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Povrch podlah | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
16 | Vytápění | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Vytápění | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
17 | Elektroinstalace | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Elektroinstalace | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
18 | Bleskosvod | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Bleskosvod | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
19 | Vnitřní vodovod | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Vnitřní vodovod | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
20 | Vnitřní kanalizace | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Vnitřní kanalizace | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
21 | Vnitřní plynovod | 0 | 0 | 0 | 0 | Vnitřní plynovod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Ohřev teplé vody | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Ohřev teplé vody | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
23 | Vybavení kuchyní | 0 | 0 | 0 | 0 | Vybavení kuchyní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Vnitřní hygienická zařízení včetně WC | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Vnitřní hyg zaříz vč.WC | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
25 | Výtahy | 0 | 0 | 0 | 0 | Výtahy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Ostatní | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Ostatní | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
| Celkem | 100 | x | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
|  | celá budova |  | % budova |  |  |  |  | % budova |  |  | % budova |  |  | % budova
27 | Jiné specifické náklady - nákladově : | poznámka | x | poznámka | x | Jiné - nákladově : | poznámka | x | Kč | poznámka | x | Kč | Demolice (m3) | Kč/m3 OP | Kč
27 a | tepelné čerpadlo | x | x | x | 300000 | x | odhad v Kč | x | 0 | odhad v Kč | x | 0 | 700 | 1500 | 0
27 b | zateplení obálky budovy - asi 180 m2 | 2500 Kč/m2 fasády | x | x | 450000 | x | odhad v Kč | x | 0 | odhad v Kč | x | 0 | poznámka | x | Kč
27 c | klimatizace a vzduchotechnika | odhad v Kč | x | x | 100000 | x | odhad v Kč | x | 0 | odhad v Kč | x | 0 | odhad v Kč | x | 0
27 d |  | odhad v Kč | x | x | 0 | x | odhad v Kč | x | 0 | odhad v Kč | x | 0 | odhad v Kč | x | 0
27 e |  | odhad v Kč | x | x | 0 | x | odhad v Kč | x | 0 | odhad v Kč | x | 0 | odhad v Kč | x | 0
27 f |  | odhad v Kč | x | x | 0 | x | odhad v Kč | x | 0 | odhad v Kč | x | 0 | odhad v Kč | x | 0
27 g |  | odhad v Kč | x | x | 0 | x | odhad v Kč | x | 0 | odhad v Kč | x | 0 | odhad v Kč | x | 0
27 h |  | odhad v Kč | x | x | 0 | x | odhad v Kč | x | 0 | odhad v Kč | x | 0 | odhad v Kč | x | 0
27 i |  | odhad v Kč | x | x | 0 | x | odhad v Kč | x | 0 | odhad v Kč | x | 0 | odhad v Kč | x | 0
| Jiné specifické náklady celkem : |  |  |  | 850000 |  |  | Jiné : | 0 |  | Jiné : | 0 |  | Jiné : | 0
Venkovní úpravy a přípojky, zateplení | [5 empty] | Kalkulace směrných cen pro výpočet výše investic a oprav
Ocenění staveb podle účelových měrných jednotek je nejjednodušším způsobem stanovení předpokládaných cen staveb
815 ¦ Objekty pozemní zvláštní | [5 empty] | a slouží zejména k prvnímu propočtu ceny stavebních prací.
815.2 | Oplocení |  |  | výměra (mb) | náklady | Cenové ukazatele vyjadřují hodnotu Základních rozpočtových nákladů (ZRN) a tedy neobsahují VRN!!! (a jsou bez DPH)
1 ¦ svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků |  | 6923 | Kč/mb | 0 | 0 | Běžná odchylka se kterou je nutno kalkulovat je ±15%.
822 ¦ Komunikace pozemní a letiště | [5 empty] | Dosažené ceny jsou tedy upraveny o 5% na VRN (jde zpravidla o akce menšího rozsahu) a 10% odchylky dle specifik projektu.
822.5 | Plochy charakteru pozemních komunikací |  |  | výměra (m2) | náklady | Tedy ve výsledku o 15% směrem nahoru.
3 ¦ kryt dlážděnný (bez ohledu na materiál dlážděných prvků) |  | 3272 | Kč/m2 |  | 0 | Pro každý záměr je vhodné realizovat výpočet nově dle konstrukčně materiálové charakteristiky a specifik dané budovy.
| dlažba kolem budovy | 3272 | Kč/m2 | 45 | 147240
| panely v trase vodovodní přípojky | 3272 | Kč/m2 | 60 | 196320
| přeložka vodovodu ČD | 3272 | Kč/m2 | 30 | 98160
7 ¦ kryt z kameniva obalovaného živicí |  | 3272 | Kč/m2 | 10 | 32720
[6 empty] | Směrné ceny na novostavby stavebních objektů: |  |  |  | konstrukčně materiálová charakteristika
827 ¦ Vedení trubní dálková a přípojná | [9 empty] | 1-zděná |  | +VRN+odchylka
827 1 | Vodovody trubní | plast |  | výměra (mb) | náklady | JKSO |  |  |  | CU 2020 |  | CU*1,15
| DN 100 | 3582 | Kč/mb | 79 | 282978 | 812 | Budovy pro výrobu a služby |  |  | Kč/m3 |  | Kč/m3
| přeložka vodovodu ČD DN 50 | 3000 | Kč/mb | 30 | 90000
827 2 | Kanalizace trubní | plast |  | výměra (mb) | náklady | 812.5 | B pro dopravu a spoje |  |  | 5955 | Kč/m3 | 6848.25
| DN 100 | 5000 | Kč/mb | 0 | 0 | 812.6 | B pro garážování, opravy udržbu vozidel |  |  | 5280 | Kč/m3 | 6072
| DN 200 | 7320 | Kč/mb | 0 | 0 | 812.7 | B pro skladování a úpravu |  |  | 5610 | Kč/m3 | 6451.5
1 ¦ z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [5 empty] | 815 | Pozemní objekty zvláštní
[6 empty] | 815.2 | Oplocení zděné |  |  | 6020 | Kč/bm | 6923
927 ¦ Modernizace | [5 empty] | 822 | Komunikace pozemní a letiště
927.11.3 | Zateplení vnějších stěn objektů převážně z XPS |  |  | výměra (m2) | náklady | 822.5 | Plochy charakteru pozem.komunikací |  |  | 2845 | Kč/m2 | 3271.75
2 ¦ tloušťka izolantu 100 - 150 mm |  | 2559 | Kč/m2 | 0 | 0 | 827 | Vedení trubní dálková a přípojná
[6 empty] | 827.1 | Vodovod (resp. plynovod) DN 100 |  |  | 3115 | Kč/bm | 3582.25
Celkem venkovní úpravy a přípojky |  |  |  |  | 847418 | 827.2 | Kanalizace DN 200 |  |  | 6365 | Kč/bm | 7319.75
[6 empty] | 927 | Modernizace
[6 empty] | 927.11.7 | Zateplení vnějších stěn z miner vlny |  |  | 2225 | Kč/m2 | 2558.75