## Rekapitulace zakázky
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {c43fb176-c0ba-434d-8696-1fe72fb5b3f9}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE ZAKÁZKY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2022_9_26 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci zakázky vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Zakázka: |  |  |  |  | Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | žst. Lázně Bělohrad | [6 empty] | Datum: |  | 26. 9. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Správa železnic, s.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | bez PD | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0
|  |  | Správa železnic, s.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2022_9_26
| Zakázka: | [6 empty] | Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad
| Místo: | [6 empty] | žst. Lázně Bělohrad |  |  |  |  | Datum: |  | 26. 9. 2022
| Zadavatel: | [6 empty] | Správa železnic, s.o. |  |  |  |  | Projektant: |  | bez PD |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Správa železnic, s.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady zakázky celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c43fb176-c0ba-434d-8696-1fe72fb5b3f9} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 01 |  |  |  | Oprava koleje č. 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2f3df923-ba79-43b4-a876-afd137f1ae9b} | {c43fb176-c0ba-434d-8696-1fe72fb5b3f9} | 2
/ |  | SO 02 |  |  |  | Oprava koleje č. 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ceded03a-dae8-4e1b-99d6-13c458d3c25e} | {c43fb176-c0ba-434d-8696-1fe72fb5b3f9} | 2
/ |  | SO 03 |  |  |  | Nástupiště a přechody | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7acf473a-6891-4c25-b251-ee6934a38162} | {c43fb176-c0ba-434d-8696-1fe72fb5b3f9} | 2
/ |  | OBJ 1 |  |  |  | NEOCEŇOVAT - materiál objednatele nedodávaný na místo stavby | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {04441e94-d019-49f7-93ad-12ee599f726d} | {c43fb176-c0ba-434d-8696-1fe72fb5b3f9} | 2
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a32df5eb-dc58-401a-b94e-8c0db8191ac2} | {c43fb176-c0ba-434d-8696-1fe72fb5b3f9} | 2

## SO 01 - Oprava koleje č. 1
{2f3df923-ba79-43b4-a876-afd137f1ae9b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Zakázka:
Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad
Objekt:
SO 01 - Oprava koleje č. 1
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | žst. Lázně Bělohrad |  |  | Datum: | 26. 9. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, s.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | bez PD |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, s.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad
Objekt:
SO 01 - Oprava koleje č. 1
Místo: |  |  | žst. Lázně Bělohrad |  |  | Datum: | 26. 9. 2022
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, s.o. |  |  | Projektant: | bez PD
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Správa železnic, s.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:
Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad
Objekt:
SO 01 - Oprava koleje č. 1
Místo: |  |  | žst. Lázně Bělohrad |  |  | Datum: | 26. 9. 2022
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, s.o. |  |  | Projektant: | bez PD
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Správa železnic, s.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.28224 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
1 | K | 5914120010 | Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři | m | 117 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | sypané nástupiště u k.č. 1 - 117 m | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 117 |  | 117 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 5907050120 | Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T | kus | 38 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 38"ZAOKR.NAHORU(448/25;1)*2+2=38 ks |  | 38 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 5906140155 | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar S49, T, 49E1 | km | 0.448 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 0,497-0,024-0,025 |  | 0.448 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.448 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 9902200100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km | t | 243.264 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 0,448*1000*0,543 |  | 243.264 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 243.264 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 5999005010 | Třídění spojovacích a upevňovacích součástí | t | 18.387 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 18,387"ZAOKR.NAHORU(448*1,52;1)*0,027=18,387 t |  | 18.387 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.387 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 5999005020 | Třídění pražců a kolejnicových podpor | t | 180.465 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 180,465"ZAOKR.NAHORU(448*1,52;1)*0,265=180,465 t |  | 180.465 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180.465 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 5999005030 | Třídění kolejnic | t | 44.531 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 0,448*1000*2*0,0497 |  | 44.531 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.531 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 5905050055 | Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové | km | 0.448 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 0,448 |  | 0.448 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.448 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 5905020020 | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm | m2 | 502.2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | (448-145-117)*2*1,35 |  | 502.2 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 502.2 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 5906130335 | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar R65 | km | 0.448 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 0,448 |  | 0.448 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně přechodových kolejnic | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.448 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 5907015016 | Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1 | m | 20 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 4*5 |  | 20 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část přechodových kolejnic - S49 | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 5905025110 | Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé | m3 | 23.043 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | (448-90-3,5)*1,3*0,05 |  | 23.043 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.043 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 5910020030 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 | svar | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 4"přechodové kolejnice S49/R65, 4 svary |  | 4 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 5910020020 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65 | svar | 40 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 40"ZAOKR.NAHORU(448/23,8;1)*2+2 |  | 40 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 5910035020 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 | svar | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
16 | K | 5910040310 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c" | m | 994 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 497*2 |  | 994 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 994 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 5910040410 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c" | m | 994 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 497*2 |  | 994 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 994 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 9902100300 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km | t | 1219.031 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | Odvoz na skládku | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 117*0,81*1,5+0,448*1000*3,4*0,35*1,808+502,2*0,15*1,5 |  | 1219.031 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1219.031 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku | t | 1219.031 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
20 | K | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti | t | 0.345 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | 448*1,52*2*(0,000163+0,00009) |  | 0.345 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.345 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 9901000300 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 30 km | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 1"448*1,52*2*(0,000163+0,00009)=0,345 t |  | 1 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 9909000400 | Poplatek za likvidaci plastových součástí | t | 0.345 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
23 | M | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI | t | 1084.899 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
| VV |  | 533,12*2,035 |  | 1084.899 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1084.899 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 5955101025 | Kamenivo drcené drť frakce 4/8 | t | 42.63 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 54
| VV |  | 23,043*1,85 |  | 42.63 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.63 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 9902100300 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km | t | 1127.529 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | přeprava štěrku a drti z lomu Košťálov | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1084,899+42,630 |  | 1127.529 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1127.529 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 5958158020 | Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 | kus | 1344 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.28224 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 60
| VV |  | 1344"ZAOKR.NAHORU(448/0,667;1)*2=1344 ks |  | 1344 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1344 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 5957113005 | Kolejnice přechodové tv. R65/49E1 levá | m | 20 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 62
| VV |  | 20"na začátku na konci koleje 2*10= 20 m |  | 20 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 5957113010 | Kolejnice přechodové tv. R65/49E1 pravá | m | 20 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 64
| VV |  | 20"na začátku na konci koleje 2*10= 20 m |  | 20 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 9902200700 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km | t | 5.679 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | 2688*0,0012+1344*0,000193+20*0,05485+20*0,05485 |  | 5.679 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.679 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 7592007070 | Demontáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 | kus | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 7592005070 | Montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 | kus | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | Kalkulace | Demontáž stojanu na kolejnicové zarážky | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | 59.782 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | 2*460*0,06498 |  | 59.782 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.782 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 9902200300 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km | t | 59.782 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | 59,782"přeprava kolejnic R65 z žst. Sadová |  | 59.782 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.782 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | 201.224 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| VV |  | 672*(0,270+0,025) |  | 198.24 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2688*0,00111 "naložení kompletů Skl 24 v HK |  | 2.984 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201.224 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 9902200300 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km | t | 198.24 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | 198,240"přeprava 672 ks betonových pražců SB 8 z žst. Sadová |  | 198.24 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 198.24 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 9902200400 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | t | 2.984 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -449843904
| VV |  | 2688*0,00111 "přeprava kompletů z HK |  | 2.984 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 02 - Oprava koleje č. 2
{ceded03a-dae8-4e1b-99d6-13c458d3c25e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Zakázka:
Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad
Objekt:
SO 02 - Oprava koleje č. 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | žst. Lázně Bělohrad |  |  | Datum: | 26. 9. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, s.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | bez PD |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, s.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad
Objekt:
SO 02 - Oprava koleje č. 2
Místo: |  |  | žst. Lázně Bělohrad |  |  | Datum: | 26. 9. 2022
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, s.o. |  |  | Projektant: | bez PD
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Správa železnic, s.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:
Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad
Objekt:
SO 02 - Oprava koleje č. 2
Místo: |  |  | žst. Lázně Bělohrad |  |  | Datum: | 26. 9. 2022
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, s.o. |  |  | Projektant: | bez PD
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Správa železnic, s.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.30576 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
1 | K | 5914120010 | Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři | m | 85 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 85"sypané nástupiště u k.č. 2 |  | 85 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 5907050120 | Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T | kus | 50 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 50"ZAOKR.NAHORU(425/25;1)*2+2+14=50 ks |  | 50 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 5906140035 | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar S49, T, 49E1 | km | 0.486 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 0,451"k.č. 2; 0,476-0,025=0,451 km |  | 0.451 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,035"k.č. 4; 0,035 km |  | 0.035 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.486 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 5999010010 | Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t | t | 17.6 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 17,6"v.č. 6 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 9902200100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km | t | 152.708 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 152,708"0,486*1000*0,278+17,6=152,708 t |  | 152.708 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152.708 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 5999005010 | Třídění spojovacích a upevňovacích součástí | t | 19.953 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 19,953"ZAOKR.NAHORU(486*1,52;1)*0,027=19,953 t |  | 19.953 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.953 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 5999005030 | Třídění kolejnic | t | 48.503 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 0,486*1000*2*0,0499 |  | 48.503 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.503 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 5905050055 | Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové | km | 0.485 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 0,476-0,025+0,034 |  | 0.485 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.485 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 5905020020 | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm | m2 | 405 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | (425-190-85)*2*1,35 |  | 405 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 405 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 5906130335 | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar R65 | km | 0.485 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 0,476-0,025+0,034 |  | 0.485 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně přechodových kolejnic | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.485 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 5907015016 | Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1 | m | 20 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 4*5 |  | 20 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | část přechodových kolejnic - S49 | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 5905025110 | Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé | m3 | 21.548 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | (425-90-3,5)*1,3*0,05 |  | 21.548 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.548 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 5910020030 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 | svar | 6 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 4"přechodové kolejnice S49/R65, |  | 4 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"k.č. 4; přivaření zarážedla; |  | 2 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 5910020020 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65 | svar | 44 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 44"ZAOKR.NAHORU(425/23,8;1)*2+2=44 svarů |  | 44 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 5910035020 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 | svar | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
16 | K | 5910040310 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c" | m | 1020 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 510*2 |  | 1020 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1020 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 5910040410 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c" | m | 1020 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | 510*2 |  | 1020 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1020 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 9902100300 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km | t | 1237.887 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 85*0,81*1,5+0,485*1000*3,4*0,35*1,808+405*0,15*1,5 |  | 1237.887 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1237.887 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku | t | 1237.887 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
20 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | 66.51 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 66,510"ZAOKR.NAHORU(486*1,52;1)*0,09=66,510 t |  | 66.51 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | naložení dřev. pražců | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.51 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 9902200300 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km | t | 66.51 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 66,510"ZAOKR.NAHORU(486*1,52;1)*0,09=66,510 t |  | 66.51 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.51 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 9909000300 | Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor | t | 66.51 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
23 | K | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti | t | 0.374 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 486*1,52*2*(0,000163+0,00009) |  | 0.374 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.374 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 9901000300 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 30 km | kus | 0.374 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | 486*1,52*2*(0,000163+0,00009) |  | 0.374 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.374 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 9909000400 | Poplatek za likvidaci plastových součástí | t | 0.374 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
26 | M | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI | t | 1174.5 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 60
| VV |  | 577,15*2,035 |  | 1174.5 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1174.5 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 5955101025 | Kamenivo drcené drť frakce 4/8 | t | 39.864 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 62
| VV |  | 21,548*1,85 |  | 39.864 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.864 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 9902100300 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km | t | 1214.364 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | přeprava štěrku a drti z lomu Košťálov | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1174,5+39,864 |  | 1214.364 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1214.364 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 5958158020 | Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 | kus | 1456 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.30576 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 68
| VV |  | 1456"ZAOKR.NAHORU(485/0,667;1)*2 |  | 1456 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1456 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 5957113005 | Kolejnice přechodové tv. R65/49E1 levá | m | 20 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 70
| VV |  | na začátku na konci koleje | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*10 |  | 20 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 5957113010 | Kolejnice přechodové tv. R65/49E1 pravá | m | 20 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 72
| VV |  | na začátku na konci koleje | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*10 |  | 20 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 9902200700 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km | t | 5.969 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | 2912*0,0012+1456*0,000193+20*0,05485+20*0,05485 |  | 5.969 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.969 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 7592007070 | Demontáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 | kus | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
35 | K | 7592005070 | Montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 | kus | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
36 | K | 7590917012 | Demontáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem kontrolním | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
37 | K | 5914150020 | Montáž zarážedla kolejnicového | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
38 | K | 5912035020 | Montáž návěstidla označníku - Posun zakázán | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
39 | M | 5964175005 | Zarážedlo kolejové tvaru S49 | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 86
40 | M | R1 | Nárazník železniční | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 88
41 | M | 5956101005 | Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm | kus | 6 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 90
42 | M | 5962101035 | Návěstidlo reflexní posun zakázán | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 92
43 | M | 5958134075 | Součásti upevňovací vrtule R1(145) | kus | 32 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 94
44 | M | 5958134040 | Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 | kus | 32 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 96
45 | K | 9902200700 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km | t | 3.5 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
46 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | 64.98 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| VV |  | 2*500*0,06498"naložení kolenic Sadová |  | 64.98 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.98 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 9902200300 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km | t | 64.98 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
48 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | 217.992 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| VV |  | 728*(0,270+0,025)"naložení pražců Sadová |  | 214.76 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2912*0,00111"naložení kompletů Skl24 z HK |  | 3.232 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217.992 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 9902200300 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km | t | 214.76 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| VV |  | 728*(0,270+0,025)"přeprava 638 ks betonových pražců SB 8 z žst. Sadová |  | 214.76 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 214.76 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 9902200400 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | t | 3.232 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1668518396
| VV |  | 2912*0,00111"doprava kompletů Skl24 z HK |  | 3.232 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 03 - Nástupiště a přec...
{7acf473a-6891-4c25-b251-ee6934a38162}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Zakázka:
Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad
Objekt:
SO 03 - Nástupiště a přechody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | žst. Lázně Bělohrad |  |  | Datum: | 26. 9. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, s.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | bez PD |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, s.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad
Objekt:
SO 03 - Nástupiště a přechody
Místo: |  |  | žst. Lázně Bělohrad |  |  | Datum: | 26. 9. 2022
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, s.o. |  |  | Projektant: | bez PD
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Správa železnic, s.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:
Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad
Objekt:
SO 03 - Nástupiště a přechody
Místo: |  |  | žst. Lázně Bělohrad |  |  | Datum: | 26. 9. 2022
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, s.o. |  |  | Projektant: | bez PD
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Správa železnic, s.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
1 | K | 5914120040 | Demontáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranného včetně podložek | m | 335 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | nástupiště u k.č. 1; 31+114=145 m | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nástupiště u k.č. 2; 63+127=190 m | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 145+190 |  | 335 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 335 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 9902200300 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km | t | 34.466 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 114*0,094+190*0,125 |  | 34.466 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 9909000500 | Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů | t | 34.466 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | uložení vyzískaných betonových prefabrikátů na skládku Lodín | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 114*0,094+190*0,125 |  | 34.466 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.466 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 5914130060 | Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145Z | m | 186 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | nástupiště SUDOP (U 65+Tischer z obou stran) u k.č. 1; 93 m (včetně rampy dl. 3 m) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nástupiště SUDOP (U 65+Tischer z jedné strany, Tischer z druhé strany) u k.č. 2; 93 m (včetně rampy dl. 3 m) | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | U 65 a Tischer z výzisku demontovaných nástupišť, konzolové desky užité z žst. Choceň | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 93+93 |  | 186 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 186 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 5914110180 | Oprava nástupiště z prefabrikátů schodu | kus | 6 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 2*3"zřízení ukončení nástupiště schůdky z prefabrikátu Tischer; |  | 6 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 5964161000 | Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517 | m3 | 11.625 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 14
| VV |  | k.č. 1; podkladní beton pod U 65 na obou stranách | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | k.č. 2; podkladní beton pod U 65 a Tischer | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*93*0,5*0,5*0,1+93*0,5*0,5*0,1+93*0,5*0,1 |  | 11.625 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.625 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 5964161020 | Beton lehce zhutnitelný C 25/30;X0 F5 2 395 2 898 | m3 | 6.836 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 16
| VV |  | k.č. 1; cementová malta pod Tischer a K 145Z | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | k.č. 2; cementová malta pod Tischer a K 145Z | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*93*0,3*0,3*0,05+2*93*0,3*0,05+93*0,3*0,3*0,05+2*93*0,3*0,05 |  | 6.836 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.836 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | t | 41.981 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 11,625*2,2+6,836*2,4 "dovoz betonu, předp. Lukavec |  | 41.981 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.981 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 5913070020 | Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní | m | 6.5 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 2,5+1,5+2,5"přes k.č. 3 a 1; |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 5913075020 | Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní | m | 6 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 3+3"přes k.č. 3 a 1; - stávající betonové panely |  | 6 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 5913075010 | Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek | m | 7 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 3,5+3,5"přes k.č. 3 a 1; - betonové panely ŽPSV |  | 7 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 5913285210 | Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu | m | 8 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 8"mezi k.č. 3-1 a 1-2; 2*2*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 5913285035 | Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu | m2 | 11.55 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 2*3,5*1,65"mezi k.č. 3-1 a 1-2; |  | 11.55 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.55 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 5963107015 | Přejezd zádlažbový prefabrikát pro zádlažbu kolejí LP-A | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 30
15 | M | 5963107020 | Přejezd zádlažbový prefabrikát pro zádlažbu kolejí LP-B | kus | 8 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 32
16 | M | 5963107025 | Přejezd zádlažbový náběhový klín | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 34
17 | K | 9902201000 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 250 km | t | 7.356 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 4*0,795+8*0,512+4*0,02"přeprava panelů z ŽPSV Doloplazy" |  | 7.356 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.356 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 5964151005 | Dlažba zámková hladká kostka | m2 | 12 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 38
| VV |  | 12"dle ZD |  | 12 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 5964159005 | Obrubník chodníkový | kus | 8 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | M | 5964161005 | Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662 | m3 | 0.64 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
| VV |  | 8*0,4*0,2 |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | t | 1.536 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1566731689
| VV |  | 0,64*2,4"dovoz betonu předpoklad Lukavec |  | 1.536 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 9902100200 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km | t | 1.924 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 12*0,121+8*0,059"dovoz dlažby a obrubníků |  | 1.924 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.924 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 5955101025 | Kamenivo drcené drť frakce 4/8 | t | 1.068 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
| VV |  | 11,55*0,05*1,85 |  | 1.068 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.068 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 9902100300 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km | t | 1.068 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 1,068"přeprava drti z lomu Košťálov |  | 1.068 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.068 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | 59.52 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 2*93*0,32"naložení desek |  | 59.52 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.52 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 9902200700 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | t | 59.52 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 0,32*186"přeprava 186 ks konzolových desek KD 145Z z žst. Choceň |  | 59.52 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.52 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## OBJ 1 - NEOCEŇOVAT - mate...
{04441e94-d019-49f7-93ad-12ee599f726d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Zakázka:
Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad
Objekt:
OBJ 1 - NEOCEŇOVAT - materiál objednatele nedodávaný na místo stavby
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | žst. Lázně Bělohrad |  |  | Datum: | 26. 9. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, s.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | bez PD |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, s.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad
Objekt:
OBJ 1 - NEOCEŇOVAT - materiál objednatele nedodávaný na místo stavby
Místo: |  |  | žst. Lázně Bělohrad |  |  | Datum: | 26. 9. 2022
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, s.o. |  |  | Projektant: | bez PD
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Správa železnic, s.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| S1 - SO 01 Kolej č. 1 | [5 empty] | 0
| S2 - SO 02 Kolej č. 2 | [5 empty] | 0
| S3 - SO 03 Nástupiště a přechody | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:
Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad
Objekt:
OBJ 1 - NEOCEŇOVAT - materiál objednatele nedodávaný na místo stavby
Místo: |  |  | žst. Lázně Bělohrad |  |  | Datum: | 26. 9. 2022
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, s.o. |  |  | Projektant: | bez PD
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Správa železnic, s.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | S1 | SO 01 Kolej č. 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 5957201005 | Kolejnice užité tv. R65 | m | 920 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -661473433
| VV |  | 920 "uloženo v žst. Sadová |  | 920 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 920 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 5956213065 | Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P | kus | 672 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -352952016
| VV |  | 672"uloženo v žst. Sadová |  | 672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 672 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 5958228010 | Komplet užitý Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6) | kus | 2688 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1471386358
| VV |  | "uloženo v SSM Hradec Králové | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2688"ZAOKR.NAHORU(448/0,667;1)*4=2688 ks |  | 2688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2688 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | S2 | SO 02 Kolej č. 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | M | 5957201005 | Kolejnice užité tv. R65 | m | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 127279272
| VV |  | 1000 "uloženo v žst. Sadová |  | 1000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1000 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 5956213065 | Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P | kus | 728 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1464670019
| VV |  | 728"uloženo v žst. Sadová |  | 728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 728 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 5958228010 | Komplet užitý Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6) | kus | 2912 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -142627514
| VV |  | "uloženo v SSM Hradec Králové | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2912"ZAOKR.NAHORU(485/0,667;1)*4=2912 ks |  | 2912 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2912 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | S3 | SO 03 Nástupiště a přechody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | M | 5963207035 | Nástupištní díly konzolová deska užitá K 145 Z | kus | 186 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -326694877
| VV |  | 186"uloženo v žst. Choceň |  | 186 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 186 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{a32df5eb-dc58-401a-b94e-8c0db8191ac2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Zakázka:
Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | žst. Lázně Bělohrad |  |  | Datum: | 26. 9. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, s.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | bez PD |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, s.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | žst. Lázně Bělohrad |  |  | Datum: | 26. 9. 2022
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, s.o. |  |  | Projektant: | bez PD
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Správa železnic, s.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:
Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | žst. Lázně Bělohrad |  |  | Datum: | 26. 9. 2022
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, s.o. |  |  | Projektant: | bez PD
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Správa železnic, s.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
1 | K | 022121001 | Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí | % |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2
2 | K | 021201001 | Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami | % |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 4
3 | K | 022101011 | Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy | % |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 6
4 | K | 023121001 | Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje | % |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 8
5 | K | 023131001 | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení | % |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 10
6 | K | 031101031 | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč | % |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 12
7 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 14
8 | K | 011101001 | Finanční náklady pojistné | % |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 16
9 | K | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 18
| VV |  | 4"MHS |  | 4 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 9903200200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 20
| VV |  | 2xASP, 2xSSP | [14 empty] | VV | 0 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET