## List1
FORMULÁŘ 5 a - DPS/ZVZ Položkový výkaz výměr, specifikace materiálu a prací
SO.03 Zajištění skalních masivů v km 11,150 – 11,300 – Protěžová věž
Název stavby : |  | Stabilizace skalních věží v úseku Děčín – státní hranice, 3. část
plošné výměry a rozsahy jsou dány laserovým zaměřením svahu a výpočtem plochy ze 3D modelu, či přepočtem běžné délky konstrukce a její specifikované účinné výšky, specifikace hlavně dle E.1.5.1, primární antikorozní ochrana ocelových lan, ocelových speciálních sítí je dle antikorozní třídy A tl. min. 265 g/cm2, protikorozní ochranu hlavních ocelových nosných částí dynamických bariér, ochranných plotů a kotvících prvků provést pro prostředí stupně korozní agresivity C4 s požadovanou životností velmi vysokou (dlouhou)
Poř. |  | Název položky | MJ | Množství celkem | Cena dodávky jednotková | Dodávka celkem | Cena montáže jednotková | Montáž celkem | Práce celkem | výkaz výměr | Poznámka položky, technická, technologická specifikace, komentář k položce
číslo | Číslo
pol. | položky
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16
Díl:
4950
1 | 949 95-1015 | Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách | kus | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | odborný odhad geotechnika dle členitosti skalní stěny, podle povahy prací a náročnosti přístupu | realizace prvků osobní ochrany ve skalní stěně pro realizaci ochranných plotů a zajištění sítěmi
2 | 289 90-1611 | Vyčištění trhlin a dutin ve skalní stěně nebo zdivu š nad 400 mm hl do 1000 mm | m3 | 22.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | zjištěny 3 puklin o délkách (12,46 m + 6,73 m + 7,20 m), průměrná šířka 0,65 m, hloubka 1,3 m, hlavní a podružné pukliny v masívu; zaokrouhleno | vyčištění pukliny převisu bloku a navazujících částí
3 | 289 90-1711 | Sanace trhlin nebo dutin ve skalní stěně kamenem š do 500 mm hl. do 1 m | m3 | 12.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | vyzdívka 2 puklin o rozměrech (délka x výška x mocnost): (12,6 x 0,7 x 0,57) m + (16,5 x 0,8 x 0,55) m, zaokrouhleno; výkres E.1.5.3 | sanování puklin ve skalní stěně; místní materiál na speciální pojivo - maltu cementovou s přísadou Planicrete
4 | 327 21-2141 | Zdivo nadzákladové kyklopské z kamene měkkého | m3 | 30.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | podezdívka 6 převisů o rozměrech (délka x výška x mocnost): (11,4 x 0,73 x 0,5) m + (12,6 x 0,85 x 0,55) m + (15,7 x 0,8 x 0,55) m + (13,6 x 0,75 x 0,5) m + (10,7 x 0,75 x 0,55) m + (9,8 x 0,75 x 0,5) m; výkres E.1.5.3 | provedení vyzdívky pukliny převisu s doplněním kamene z lomu 5 km; dovezený kámen na speciální pojivo - maltu cementovou s přísadou Planicrete, rozsah podezdívky bude upřesněn na místě projektantem dle aktuálních geotechnických podmínek
5 | 287 10-0111 | Práce hor.zp ve skal stěně, zajišť prvky, kotevní systém | hod | 135 |  | 0 |  | 0 | 0 | souběžně práce ve skalní stěně přímo související s přípravou realizace a vlastní realizace a manipulace ve skalní stěně, odborný odhad doby pro práci 10 pracovníků v 8 hodinových směnách | práce prováděné horolezeckým způsobem ve skalní stěně a svahu které souvisí s provedením prací ale nejsou součástí položkových sanačních prací
6 | 111 20-1107 | Dolam ve skal stěn, hor. 5 - 6, hor způs speciál technologiemi | m3 | 144 |  | 0 |  | 0 | 0 | dle E.1.5.3, jednotlivé bloky a partie skalního svahu | dolamování určených bloků v rámci SO.01, řízené odtěžení nestabilních bloků nad 0,5 m3 + jámy pro sloupky pomočí hydraulických klínů a pneumatických kladiv
7 | 262 50-3172 | Vrty pro injektáž povrchové D do 56 mm hl. do 25 m hor. V | m | 56 |  | 0 |  | 0 | 0 | vrty pro kotevní prvky položky č. 8 v počtu 28 ks x 2 m délky vrtu průměrně, E.1.5.3 | vrty pro kotevní prvky zajištění labilních bloků
8 | 283 20-3013 | CKT pr. 22 mm délka 2 m ocel S 670 H | kus | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | počet prvků pro kotvení labilních bloků ke skalní stěně specifikován dle potřeby na místě a počtu zajištěných bloků geotechnikem | kotvení uvolněných bloků ke skalnímu svahu; celozávitové kotevní tyče pr. 22 mm, označení oceli S 670 H, únosnost tyče na mezi pevnosti je 300 kN, délka předpokládána 2,0 m, délka upřesněna na místě dle skutečných podmínek geotechnikem, délka prvku může být ojediněle prodloužena
9 | 281 59-1111 | Dodání injektážních hmot pro kotevní prvky - spec cem směsi, provedení zálivky | m3 | 1.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | směs pro kotevní prvků do vrtu pol. č. 7 v celkové délce 56 m x (spotřeba 0,02 m3/m) | dodání hmot a provedení kotevní zálivky prvků zajištění sanace; hydraulická směs pro kotvení, plnivo do max. velikosti zrna 0,3 mm, směs je objemově stálá, má rychlý nárůst pevnosti, pevnost v tlaku po 28 dnech je 52 Mpa
10 | 282 60-4111 | Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa | hod | 3.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0,0625 h / bm vrtu = pol. č. 7: 56 m x 0,0625 h | realizace kotevní zálivky ve skalní stěně aktivovanými směsmi
11 | 281 10-1024 | Podložka plochá 200x200x10 pr. 34 mm (R25, R32, T30) | kus | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | podložka pro prvky položky č. 8 v počtu 28 ks | každý prvek CKT bude osazen podložkou dle specifikace položky
12 | 284 40-5575 | Matice pro CKT pr. 22 mm ocel S 670 H | kus | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | matky pro prvky položky č. 8 v počtu 28 ks | každý prvek CKT bude osazen matkou
13 | 262 50-3172 | Vrty pro injektáž povrchové D do 56 mm hl. do 25 m hor. V | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | vrty pro položku č. 16 v počtu 45 ks sloupů x 3 m délka vrtu + cca 55% rezerva - předpoklad technologické náročnosti vrtů vzhledem k puklinovému systému skalní stěny, který zvyšuje riziko uzavírání vrtů, zaokrouhleno na desítky metrů | vrty pro kotevní prvky bariéry - stabilizační prvky, vrtání pneumatickými kladivy s výplachem vzduchem
14 | 262 50-3572 | Vrty svis povrch do 350mm hl.do 25m v hor V-sloup dynam plotu | m | 76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 40 ks sloupů x 1,9 m délka vrtu | vrty pro kotvení sloupů bariéry prky mikropilot, v případě špatných základových podmínek budou sloupy bariéry založeny na 2 - 3 ks mikropilot
15 | 339 30-1010 | Dodání a osazení ocelových trubek 108/16 mm dl. 3 m | t | 4.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 40 sloupů x délka 3 m x hmotnost0,0363 t/m | dodání a osazení trubek mikropilot pro založení sloupů bariér
16 | 283 20-3029 | Betonářská tyč min. pr 25 mm dl. 3 m ocel S 670 H s kovaným okem | kus | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18 ks sloupů x 2 ks kotvení + 9 ks prvků pro vykrytí skalních depresí u spodní linie bariéry; E.1.5.3 | kotvení bariéry - stabilizační prvky, každý sloup 2 ks, dodání a instalace; použití prvků kombinovaně pro vykrytí depresí u spodní linie bariéry
17 | 339 40-4010A | Dynamická bariéra typ 2000kJ výška 4 m dle specifikace | m2 | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | délka úseků 80 m x výška 5, m, E.1.5.3 | kompletní dodávka a instalace dynamické bariéry s parametry: zachycená kinetická energie min. 2100 kJ, výška bariéry 5 m, vzdálenost opěrných prvků 10 m, skládá se ze záchytné konstrukce, podpůrné k-ce, spojovacích prvků, příslušenství, brzdných prvků a základových prvků, CMR 20/04/A nebo RMC 200A
| 339 40-3010A | Dynamická bariéra typ 1000kJ výška 4 m dle specifikace | m2 | 320 | [5 empty] | délka úseků 80 m x výška 4, m, E.1.5.3 | kompletní dodávka a instalace dynamické bariéry s parametry: zachycená kinetická energie min. 1100 kJ, výška bariéry 4 m, vzdálenost opěrných prvků 10 m, skládá se ze záchytné konstrukce, podpůrné k-ce, spojovacích prvků, příslušenství, brzdných prvků a základových prvků, CMR 20/04/A nebo RMC 200A
18 | 959 80-1010 | Beton prostý C16/20, pytlovaný, připravovaný na místě, hor. Zp. | m3 | 6.63 |  | 0 |  | 0 | 0 | patky sloupů 0,6 *0,6 * 0,55 * 18 ks + patky stabilizačních prvků 40 * 0,5 * 0,5 * 0,307 m (zaokrouhleno) | dodání betonu a realizace betonových základů sloupů bariéry a stabilizačních prvků - tyče s okem; předpřipravená betonová směs C 16/20, pytlované, na místě připravené
19 | 281 59-1111 | Dodání inj hmot pro kotev prvky - speciál cement směsi | m3 | 5.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | směs pro kotevní prvky do vrtů pol. č. 13 = 210 m x spotřeba 0,024 m3/m | dodání hmot a provedení kotevní zálivky prvků zajištění; hydraulická směs pro kotvení, plnivo do max. velikosti zrna 0,3 mm, směs je objemově stálá, má rychlý nárůst pevnosti, pevnost v tlaku po 28 dnech je 52 Mpa
20 | 282 60-4111 | Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa | hod | 44.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | pol. č. 13 = 90 m x 0,21 hod/m | realizace kotevní zálivky ve skalní stěně aktivovanými směsmi s ruční přípravou a aktivací ve skalní stěně
21 | 122 20-1102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 75.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | patky sloupů 0,6 *0,6 * 0,55 * 18 ks + patky stabilizačních prvků 40 * 0,5 * 0,5 * 0,307 m + linie bariéry 160 m * 0,45 m * 0,962 m, zaokrouhleno | odkopávky ruční technikou ve svahu pro osazení sanačních prvků bariéry a terénní úpravy pro vedení bariéry a úpravy dotčeného prostoru a odkopávky zhlaví patek