## HGM stavby
Poř. Číslo | Část | Soubor | Rok | [10 empty] | Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů
|  |  | Týden | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64
|  |  | Popis | Začátek | Konec | Zbývá | Cena bez DPH | Cena s DPH | Poznámka
1 |  |  | Aš - Správa železnic, státní organizace
2 |  |  | Převzetí staveniště | bar: 1
3 | D.1 |  | Technologická část
4 | D.1.1 |  | Zabezpečovací zařízení | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 16 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 17; Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 51 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 54
5 | D.1.2 | 00-02-21 | Rozhlasové zařízení | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 5; Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 16 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 17; Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 41 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 54
6 |  | 00-02-22 | IP Rozhlas | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 41 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 54
7 |  | 00-02-41 | Elektrická požární a zabezpečovací signalizace SŽ | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 41 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 54
8 |  | 00-02-42 | Elektrická požární a zabezpečovací signalizace Sec. | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 41 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 54
9 |  | 00-02-61 | Informační systém pro cestující | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 41 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 54
10 |  | 00-02-71 | Jednotný čas | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 5; Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 16 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 17; Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 41 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 54
11 |  | 00-02-72 | Kamerový systém SŽ | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 41 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 54
12 |  | 00-02-73 | Dohledový systém Security | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 41 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 54
13 |  | 00-02-74 | Strukturovaná kabeláž | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 41 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 54
14 |  | 00-02-74 | Přemístění technologie z VB | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 16 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 18; Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 53 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 54
15 | D.2 | D.2 | Stavební část
16 | D.2.1 |  | Inženýrské objekty
17 |  | 00-31-01 | Potrubní vedení kanalizace | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 13 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 15; Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 22 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 40
18 |  | 00-33-01 | Potrubní vedení plynovod | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 5 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 6
19 |  | 00-50-03 | Pozemní komunikace, parkovací stání | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 20 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 54
20 | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty
21 | D.2.2.1 | 00-71-01 | Novostavba výpravní budovy | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 22 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 54
22 |  | 00-72-01 | Přístavba technologického objektu | [6 empty] | Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 17: 2
23 |  | 00-73-01 | Hodinová věž | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 31 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 47
24 | D.2.2.2 | 00-74-01 | Zastřešení nástupiště | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 26 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 53
25 | D.2.2.4 | 00-77-01 | Orientační systém | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 48 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 56
26 | D.2.2.5 | 00-78-01 | Demolice A | bar: 2 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 9
27 |  |  | Demolice B | bar: 4 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 11
28 |  |  | Demolice C | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 6 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 16
29 |  |  | Demolice D | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 17 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 21
30 |  |  | Demolice E | bar: 2 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 23
31 | D.2.2.6 | D.2.2.6 | Drobná architektura a oplocení | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 37 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 55
32 | D.2.4 | D.2.4 | Ostatní stavební objekty
33 |  | 00-86-01 | Rozvody NN a osvětlení | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 26 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 52
34 |  | 00-95-01 | Ostatní vegetační úprava | [6 empty] | 1: kácení
35 |  | 00-98-01 | ZOV | bar: 1 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 25; Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 55 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 60
36
37
38 |  |  | Přejímka stavby | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 55 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 58
39 |  |  | Převzetí dokončené stavby | [6 empty] | Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 59: 3
40 |  |  | Zahájení zkušebního provozu | [6 empty] | Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 61: 4
41
42
43 |  | 00-72-01 | Nový přívod NN | bar: Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 7 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 12
44
45 |  |  | Přeložka vodovodu CHEVAK | bar: 1 to Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 19
46
47
48 |  |  | Plánovaná výluka úpravy kabelizace a přenesení technologie (5 nočních výluk) | 2023-09-11 | 2023-09-16 | -1049
49 |  |  | Plánovaná výluka V-007218/21 Fr. Lázně - Aš
50 |  |  | Plán. výluka V-005103/21 Přejezd P330 Aš | 2023-09-09 | 2023-09-18 | -1047
53
|  |  | Rozhodující termíny | 1 |  |  |  |  | Převzetí staveniště zhotovitelem
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | Zprovoznění nové technologie v přístavbě technologického objektu, nahrazující technologii v bourané výpravní budově | Lhůta výstavby 14 měsíců - 60 týdnů 28: výluka po dobu přepojování na novou technologii
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | Převzetí dokončené stavby
|  |  |  | 4 |  |  |  |  | Zahájení zkušebního provozu
|  |  | Poznámka k vyplnění | Do sloupců E a F (Začátek a Konec) vyplnit termíny ve formátu: DD.MM.YYYY (např. 01.07.2022)
Formulas:
Zbývá = IF([Konec]<>"",[Konec]-TODAY(),"")