## List1
Název stavby: GSM-R České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 2xx | úsek České Budějovice - Horní Dvořiště
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 201 | BTS 665 odbočka Rožnov | Stožár BTS bude umístěn na pozemku SŽDC, s.o., nový anténní systém bude umístěn na levé straně kolejiště ve směru kilometrování v žkm 116,050 na novém betonovém stožáru, cca 7,5m před hranou stávajícího objektu SpS mezi kolejemi. Pro příjezd stavební techniky je využitelná stávající zpevněná obslužná komunikace SpS. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna ve stávajícím technologickém objektu spínací stanice, konkrétně do prostoru stávající předsíně (chodby) vedle stávající sdělovací místnosti. Pro vedení anténních svodů do objektu bude zřízena kabelová lávka délky cca 8m a kabelové rošty/žlaby v půdním prostoru objektu. Technologický prostor bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace (vč. klimatizace) a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven z 1ks antén. Anténa bude umístěna na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R bude z nového DOK proveden výpich opt. vláken. Vzhledem k tomu, že stávající trasa DOK a trubek HDPE je vedena po opačné straně kolejí, bude nutno provést pod kolejí nový průtlak. Délka zemních prací je cca 20m. Součástí tohoto PS bude taktéž dodávka a pokládka dvou HDPE trubek mezi výpravní a technologickou budovou v žst. Včelná, délka zemních prací bude cca 50m. Na vláknech MOK (výpich) se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích toků E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1, které bude instalováno v technologické místnosti BTS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS231. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového zařízení s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologie BTS (vč. klimatizace) bude provedeno z rozvodu nn spínací stanice, z rozvodny nn, kde se v rozvaděči RH doplní rozbočovací svorkovnice za stávající elektroměr, který měří spotřebu elektrické energie pro TUDC ve sdělovací místnosti. Z této svorkovnice se pak napojí nový kabel přípojky pro BTS, který bude ukončen v podružné rozvodnici nn ve sdělovací místnosti. Z této podružné rozvodnice pak bude napojena technologie BTS a klimatizační jednotka. Celková délka kabelové trasy v elektroinstalačních lištách ve sdělovací místnosti bude cca 15m. V rámci BTS bude vybudována zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 221 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 221, 231, 601, 612, PS 702 a SO 801 a 803. Úprava EPS a EZS v adapt. prostorách sděl. místnosti. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 202 | BTS 667 zast. Kamenný Újezd u Č.B. | BTS bude umístěna na pozemku SŽDC, s.o., na levé straně kolejiště ve směru kilometrování v žkm 108,760 v místě zpevněné plochy u silničního přejezdu. BTS je umístěna v dostatečné vzdálenosti od komunikace – situování BTS neovlivní rozhledové poměry na přejezdu. Příjezd stavební techniky na staveniště je možný po místní komunikaci vedoucí kolem lokality určené ke stavbě BTS. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R bude z nového DOK proveden výpich opt. vláken. Vzhledem k tomu, že stávající trasa DOK a trubek HDPE je vedena po opačné straně kolejí, bude nutno provést pod kolejí nový průtlak. Délka zemních prací je cca 25m. Na vláknech MOK (výpich) se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích toků E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1, které bude instalováno v technologickém domku BTS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS231. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového zařízení s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS (10kVA, 400V) bude provedeno z rozvodu nn zastávky ze stávajícího rozvaděče R2 situovaného na zastávce. Měření spotřeby elektrické energie v rozvaděči nn na technologickém domku BTS. Elektroměrový rozvaděč je složen ze tří skříní - elektroměrové skříně, skříně přepínání sítí a připojovací pojistkové skříně. Pro napojení nového odběru bude v rozvaděči R2 na základě žádosti o zvýšení hodnoty hlavního jističe před elektroměrem vyměněn stávající hlavní jistič. Kabelová trasa bude vedena v rostlé zemině v délce cca 30m. Pod kolejemi bude kabel převeden v chráničce založené metodou protlaku v délce 15m. Kabelová trasa bude vedena v souběhu s nově pokládaným místním optickým kabelem v délce cca 15m. V rámci BTS bude vybudována zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 221 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 221, 231, 601, 612, PS 702 a SO 803. Pro realizaci PS je nutné vyměnit stávající trojfázový jistič 32A před elektroměrem zastávky za nový trojfázový jistič 40A. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 203 | BTS 668 žst. Kamenný Újezd u Č.B. | Nový anténní stožár BTS bude umístěn na pozemku ČD, a.s., na levé straně kolejiště ve směru kilometrování v žkm 105,540 cca 5m – 8m od technologické budovy v místě stávající zahrádky. Příjezd pro stavební techniku je bezproblémově možný po místní komunikaci vedoucí k lokalitě určené ke stavbě BTS. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna ve stávající sdělovací místnosti ve 2.NP technologické budovy. Ve sdělovací místnosti se předpokládá doplnění nových kabelových roštů, klimatizace a EZS. Obvodovým zdivem bude proveden průraz pro vstup koaxiálních kabelů z nové kabelové lávky (délka cca 8m). Technologický prostor bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěné na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Součástí tohoto PS bude taktéž dodávka a pokládka dvou HDPE trubek mezi výpravní a technologickou budovu. Délka zemních prací bude cca 70m. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-4 instalované ve sdělovací místnosti TB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS231. Připojení technologie BTS k přenosové cestě bude realizováno prostřednictvím metalických patchcordů. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového systému a zapojovače s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení BTS (3kVA / 400V) bude z rozvodu nn stanice, z elektroinstalačního rozvaděče R 2.1, který je instalován na chodbě před sdělovací místností. Ve sdělovací místnosti bude nainstalována podružná rozvodnice s hlavním jističem před elektroměrem, podružným měřením spotřeby elektrické energie s komunikátorem EDCOM a vysílačem a vývodovými jističi pro napojení technologie BTS a pro napojení klimatizační jednotky. Celková délka kabelové trasy v elektroinstalačních lištách ve sdělovací místnosti bude cca 25m. V rámci BTS bude vybudována zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS geodeticky zaměřeny. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 221 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 221, 231, 601, 612, PS 702 a SO803. Demontáž a opětovná montáž oplocení zahrádky. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 204 | BTS 670 žst. Holkov | Nový anténní stožár BTS bude umístěn na pozemku ČD, a.s., Nový anténní stožár bude osazen na pravé straně kolejiště ve směru kilometrování v žkm 98,890 cca 6 – 7m od budovy RZZ na zpevněné ploše (živice). Příjezd pro stavební techniku je bezproblémově možný po místní komunikaci vedoucí k lokalitě určené ke stavbě BTS. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna ve stávající sdělovací místnosti ve 2.NP technologické budovy. Ve sdělovací místnosti se předpokládá doplnění nových kabelových roštů a klimatizace. Obvodovým zdivem bude proveden průraz pro vstup koaxiálních kabelů z nové kabelové lávky (délka cca 8m). Technologický prostor bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěné na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Součástí tohoto PS bude taktéž dodávka a pokládka dvou HDPE trubek mezi výpravní a technologickou budovu. Délka zemních prací bude cca 80m. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-4 instalované ve sdělovací místnosti TB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS231. Připojení technologie BTS k přenosové cestě bude realizováno prostřednictvím metalických patchcordů. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového systému a zapojovače s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení BTS (3kVA / 400V) bude z rozvodu nn stanice, z elektroinstalačního rozvaděče R 2.1, který je instalován na chodbě před sdělovací místností. Ve sdělovací místnosti bude nainstalována podružná rozvodnice s hlavním jističem před elektroměrem, podružným měřením spotřeby elektrické energie s komunikátorem EDCOM a vysílačem a vývodovými jističi pro napojení technologie BTS a pro napojení klimatizační jednotky. Celková délka kabelové trasy v elektroinstalačních lištách ve sdělovací místnosti bude cca 25m. V rámci BTS bude vybudována zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS geodeticky zaměřeny. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 221 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 221, 231, 601, 612, PS 702 a SO803. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 205 | BTS 672 žst. Velešín | BTS je umístěna na pozemku ČD, a.s. a SŽDC, na pravé straně kolejiště ve směru kilometrování v žkm 96,900 na travnaté ploše cca 5 metrů od asfaltové komunikace a 7,5 metrů od osy koleje. Příjezd stavební techniky na staveniště je možný po asfaltové komunikaci napojující se na veřejnou komunikaci vedoucí kolem nádraží. V této lokalitě bude instalovaná nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna ve stávající sdělovací místnosti ve 2.NP technologické budovy. Ve sdělovací místnosti se předpokládá doplnění nových kabelových roštů a klimatizace. Obvodovým zdivem bude proveden průraz pro vstup koaxiálních kabelů z nové kabelové lávky (délka cca 9m). Technologický prostor bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěné na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Součástí tohoto PS bude taktéž dodávka a pokládka dvou HDPE trubek mezi výpravní a technologickou budovu. Délka zemních prací bude cca 125m. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-4 instalované ve sdělovací místnosti TB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS231. Připojení technologie BTS k přenosové cestě bude realizováno prostřednictvím metalických patchcordů. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového systému a zapojovače s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení BTS (3kVA / 400V) bude z rozvodu nn stanice, z elektroinstalačního rozvaděče R 2.2, který je instalován na chodbě před sdělovací místností. Ve sdělovací místnosti bude nainstalována podružná rozvodnice s hlavním jističem před elektroměrem, podružným měřením spotřeby elektrické energie s komunikátorem EDCOM a vysílačem a vývodovými jističi pro napojení technologie BTS a pro napojení klimatizační jednotky. Celková délka kabelové trasy v elektroinstalačních lištách ve sdělovací místnosti bude cca 25m. V rámci BTS bude vybudována zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS geodeticky zaměřeny. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 221 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 221, 231, 601, 612 a 702. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 206 | BTS 674 žst. Kaplice | BTS bude umístěna na pozemku SŽDC, s.o., na levé straně kolejiště ve směru kilometrování v žkm 86,016 na travnaté ploše cca 10 metrů od metrů od osy nejbližší koleje (vlečka). Příjezd stavební techniky na staveniště je možný po místní komunikaci vedoucí kolem lokality určené ke stavbě BTS a dále po travnaté ploše, která bude pro příjezd stavební techniky dočasně zpevněna. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R bude z nového DOK proveden výpich opt. vláken. Vzhledem k tomu, že stávající trasa DOK a trubek HDPE je vedena po opačné straně kolejí, bude nutno provést pod kolejí nový průtlak délky cca 34m. Délka zemních prací je cca 30m. Na vláknech MOK (výpich) se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích toků E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1, které bude instalováno v technologickém domku BTS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS231. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového zařízení s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS (10kVA, 400V) bude provedeno z rozvodu nn stanice ze stávající zásuvkové skříně ZS1, která je situována v prostoru hornodvořišťského staničního zhlaví. Měření spotřeby elektrické energie v rozvaděči nn na technologickém domku BTS. Elektroměrový rozvaděč je složen ze tří skříní - elektroměrové skříně, skříně přepínání sítí a připojovací pojistkové skříně. Kabelová trasa bude vedena v rostlé zemině v délce cca 150m. Pod silnicí a kolejemi bude kabel převeden v chráničkách založených metodou protlaku v celkové délce 60m. Kabelová trasa bude vedena v souběhu s nově pokládaným místním optickým kabelem v délce cca 5m. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS geodeticky zaměřené. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 221 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 221, 231, 601, 612 a 702. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 207 | BTS 675 žst. Omlenice | BTS je umístěna na pozemcích ČD, a.s., na pravé straně kolejiště ve směru kilometrování v žkm 79,850 na nákladové rampě cca 8,5 metr od technologické budovy a 7 metrů od osy nejbližší koleje. Příjezd stavební techniky na staveniště je možný po asfaltové komunikaci napojující se na veřejnou komunikaci vedoucí kolem nádraží. V této lokalitě bude instalovaná nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna ve stávající sdělovací místnosti ve 2.NP technologické budovy. Ve sdělovací místnosti se předpokládá doplnění nových kabelových roštů a klimatizace. Obvodovým zdivem bude proveden průraz pro vstup koaxiálních kabelů z nové kabelové lávky (délka cca 9m). Technologický prostor bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěné na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Součástí tohoto PS bude taktéž dodávka a pokládka dvou HDPE trubek mezi výpravní a technologickou budovu. Délka zemních prací bude cca 50m. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-4 instalované ve sdělovací místnosti TB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS231. Připojení technologie BTS k přenosové cestě bude realizováno prostřednictvím metalických patchcordů. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového systému a zapojovače s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení BTS (3kVA / 400V) bude z z rozvodu nn stanice, z elektroinstalačního rozvaděče R 2.1, který je instalován na chodbě před sdělovací místností. Ve sdělovací místnosti bude nainstalována podružná rozvodnice s hlavním jističem před elektroměrem, podružným měřením spotřeby elektrické energie s komunikátorem EDCOM a vysílačem a vývodovými jističi pro napojení technologie BTS a pro napojení klimatizační jednotky. Celková délka kabelové trasy v elektroinstalačních lištách ve sdělovací místnosti bude cca 25m. V rámci BTS bude vybudována zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS geodeticky zaměřeny. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 221 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 221, 231, 601, 612 a 702. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 208 | BTS 677 zast. Pšenice | BTS bude umístěna na pozemku SŽDC, s.o., na levé straně kolejiště ve směru kilometrování v žkm 73,922 na travnaté ploše cca 10 metrů od budovy zastávky a 11 metrů od osy koleje. Příjezd stavební techniky na staveniště je možný po místní komunikaci vedoucí do lokality určené ke stavbě BTS. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se plochou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R bude z nového DOK proveden výpich opt. vláken. Vzhledem k tomu, že stávající trasa DOK a trubek HDPE je vedena po opačné straně kolejí, bude nutno provést pod kolejí nový průtlak délky cca 20m. Délka zemních prací je cca 30m. Na vláknech MOK (výpich) se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích toků E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1, které bude instalováno v technologickém domku BTS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS231. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového zařízení s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS (10kVA, 400V) bude provedeno z rozvodu nn zastávky ze stávajícího rozvaděče R2, který je situován u nástupiště. Měření spotřeby elektrické energie v rozvaděči nn na technologickém domku BTS. Elektroměrový rozvaděč je složen ze tří skříní - elektroměrové skříně, skříně přepínání sítí a připojovací pojistkové skříně. Pro napojení nového odběru bude v rozvaděči R2 na základě žádosti o zvýšení hodnoty hlavního jističe před elektroměrem vyměněn stávající hlavní jistič. Kabelová trasa bude vedena v rostlé zemině v délce cca 32m. Kabelová trasa bude vedena v souběhu s nově pokládaným místním optickým kabelem v délce cca 13m. V rámci BTS bude vybudována zemnící soustava.Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřené. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 221 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 221, 231, 601, 612 a 702. Pro realizaci PS je nutné vyměnit stávající jednofázový jistič 16A před elektroměrem zastávky za nový trojfázový jistič 25A. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 209 | BTS 678 žst. Rybník | BTS je umístěna na pozemcích ČD, a.s., na pravé straně kolejiště ve směru kilometrování v žkm 69,832 na štěrkové ploše cca 7 metrů od technologické budovy a 7 metrů od osy nejbližší koleje. Příjezd stavební techniky na staveniště je možný po asfaltové komunikaci napojující se na veřejnou komunikaci vedoucí kolem nádraží. V této lokalitě bude instalovaná nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna ve stávající sdělovací místnosti ve 2.NP technologické budovy. Ve sdělovací místnosti se předpokládá doplnění nových kabelových roštů a klimatizace. Obvodovým zdivem bude proveden průraz pro vstup koaxiálních kabelů z nové kabelové lávky (délka cca 9m). Technologický prostor bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěné na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Součástí tohoto PS bude taktéž dodávka a pokládka dvou HDPE trubek mezi výpravní a technologickou budovu. Délka zemních prací bude cca 90m. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-4 instalované ve sdělovací místnosti TB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS231. Připojení technologie BTS k přenosové cestě bude realizováno prostřednictvím metalických patchcordů. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového systému a zapojovače s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení BTS (3kVA / 400V) bude z z rozvodu nn stanice, z elektroinstalačního rozvaděče R 2.2, který je instalován na chodbě před sdělovací místností. Ve sdělovací místnosti bude nainstalována podružná rozvodnice s hlavním jističem před elektroměrem, podružným měřením spotřeby elektrické energie s komunikátorem EDCOM a vysílačem a vývodovými jističi pro napojení technologie BTS a pro napojení klimatizační jednotky. Celková délka kabelové trasy v elektroinstalačních lištách ve sdělovací místnosti bude cca 25m. V rámci BTS bude vybudována zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS geodeticky zaměřeny. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 221 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 221, 231, 601, 612 a 702. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 210 | BTS 679 Jenín | BTS bude umístěna na pozemku SŽDC, s.o., na levé straně kolejiště ve směru kilometrování na travnaté ploše obklopené náletovými dřevinami cca 5 metrů od TS45 a 15 metrů od osy koleje. Příjezd stavební techniky na staveniště je možný po místní komunikaci vedoucí do lokality určené ke stavbě BTS a dále po polní cestě, která bude vyspravena štěrkem a dále travnatou plochou které bude dočasně zpevněna. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve venkovním provedení. Technologie BTS bude umístěna v nové samostatné přístrojové skříni, napájezí zdroj a další související technologie bude umístěna v další venkovní skříni. Obě skříně budou opatřeny ochrannou klecí. Přístrojové skříně budou vybaveny dle specifikace v části D dokumentace a budou pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém příhradovém stožáru výšky 25m. Stožár bude čtvercového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R bude z nového DOK proveden výpich opt. vláken. Délka zemních prací je cca 10m. Na vláknech MOK (výpich) se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích toků E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1, které bude instalováno v přístrojové skříni BTS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS231. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 12 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového zařízení s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologické skříně BTS (5kVA / 230V) bude realizováno z trafostanice 25/0,23 kV, která bude napojena na trakční vedení. Napájení z trafostanice je řešeno v rámci PS 501. Připojení trafostanice na trakční vedení je řešeno v rámci SO 821. Měření spotřeby elektrické energie bude v rozvaděči RE, který bude umístěn u základu technologické skříně BTS. Do rozvaděče RE bude také zaveden přívod od stabilního náhradního zdroje, který bude rovněž v rámci PS501 nainstalován v blízkosti BTS u přístupové cesty. V rámci BTS - PS210 bude vybudovaná zemnicí soustava pro technologickou skříň, která bude spojena se zemnící sítí anténního stožáru. V technologické skříni BTS budou doplněny nové přepěťové ochrany. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřené. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 221, 231, 501, 601, 612, 702 a SO 821. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 211 | BTS 680 žst. Horní Dvořiště | BTS bude umístěna na pozemku SŽDC, s.o., na pravé straně kolejiště ve směru kilometrování v žkm 61,870 na travnaté ploše u silničního podjezdu. Příjezd stavební techniky na staveniště je možný po místní komunikaci vedoucí do lokality určené ke stavbě BTS. Komunikace je vedena pod silničním podjezdem pod tratí (průjezdný profil je cca 4x4m). V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se plochou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R bude ze stávajícího DOK proveden výpich opt. vláken. Délka zemních prací je cca 60m. Na vláknech MOK (výpich) se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích toků E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1, které bude instalováno v technologickém domku BTS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS231. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového zařízení s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS (10kVA, 400V) bude provedeno z rozvodu nn stanice ze stávající zásuvkové skříně ZS01, která je situována v prostoru rakouského staničního zhlaví. Měření spotřeby elektrické energie v rozvaděči nn na technologickém domku BTS. Elektroměrový rozvaděč je složen ze tří skříní - elektroměrové skříně, skříně přepínání sítí a připojovací pojistkové skříně. Kabelová trasa bude vedena v rostlé zemině v délce cca 210m. Kabelová trasa bude vedena v souběhu s nově pokládaným místním optickým kabelem v délce cca 43m. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS (stožár) geodeticky zaměřené. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 221 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 221, 231, 601, 612 a 702. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS221 | Uvedení do provozu, úsek České Budějovice - Horní Dvořiště | Délka úseku je cca 59km. Předrealizační měření pro ověření výpočtů a zpřesnění plánování. Předrealizační příprava pro výstavbu 11ks BTS v úseku - převzetí a příprava staveniště, vytýčení sítí, výluk, vstupy do dotčených prostor. Koordinace výstavby, měření, optimalizace anténních systémů, revize, funkční zkoušky, zkušební provoz. Překonfigurování okruhů-smyček E1. Dodávka 1ks dieselagregátu pro náhradní napájení. Závěrečná měření dle kritérií EIRENE, vypracování výchozích revizních zpráv a protokolů pro každou BTS, školení pro cca 4 osoby. Opakovač signálu se stožárem do výšky 8m, technologie, napájení. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 2xx a 601.
PS231 | Přenosové zařízení, úsek České Budějovice - Horní Dvořiště | Bude vybudován kombinovaný přenosový trakt SDH STM-4/STM-1 v celém úseku České Budějovice – Horní Dvořiště. Nové přenosové uzly SDH STM-4 budou osazeny nově v lokalitách žst. Včelná (TB), žst. Kamenný Újezd (TB), žst. Holkov (TB), žst. Velešín (TB), žst. Kaplice (TB), žst. Omlenice (TB), žst. Rybník (TB) a žst. Horní Dvořiště (VB). Nové přenosové uzly budou vybaveny příslušným optickým rozhraním STM-4, resp. STM-1. Kromě uvedené optické linkové výbavy budou nové přenosové uzly osazeny rovněž moduly tributárních rozhraní E1 (v žst. Holkov 63xE1, ve všech zbývajících uzlech 21xE1) a Ethernet (standardně 8xEth.). Přivedené rozhraní Ethernet bude ve všech uvedených přenosových uzlech multiplikováno pro účely technologické LAN a tel. zapojovačů inteligentními datovými přepínači s minimálním počtem portů 24x Eth. Nové přenosové uzly v úrovni STM-1 pak budou instalovány ve zbývajících lokalitách výstavby BTS, tedy v BTS odb. Rožnov, BTS zast. Kamenný Újezd, BTS Kaplice, BTS zast. Pšenice, BTS Jenín a BTS Horní Dvořiště. Nové uzly přenosového zařízení SDH STM-1 v jednotlivých, výše specifikovaných lokalitách, budou realizovány v minimální výstavbě (minimální možný počet příspěvkových portů E1) a budou vybaveny Eth. příspěvkovými porty. Nový přenosový trakt STM-4/STM-1 bude ukončen na odpovídajících optických linkových agregátech nového „velkého“ rámu přenosového zařízení v ATÚ České Budějovice, příslušná optická vlákna mezi objektem Kompas a ATÚ Č. Budějovice budou na optických rozvaděčích v mezilehlých bodech patchována. Pro potřeby výstavby nových zapojovačů v rámci předmětné stavby budou ve všech výše uvedených železničních stanicích vybudovány krátké příspěvkové přenosové trakty v úrovni Ethernet. Konkrétní počty jednotlivých rozhraní jsou uvedeny v blokovém schema a v technické zprávě. Pro každý nový uzel bude dodána rovněž příslušná licence CTM. Součástí dodávky bude připojení nových uzlů k dohledu a zdroji synchronizačního kmitočtu. Nové napájecí komplety 48V= budou vybudovány v lokalitách v žst. Včelná (TB), žst. Kaplice (TB) a žst. Horní Dvořiště (VB), nové zdroje budou doplněny modulárním střídačem 230V AC/48V DC. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 201-211, 221, 601, 612, 613, 702 a SO 801, 803