Příloha č. 2 c) Zadávací dokumentace

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

Výměna kolejnic v úseku Ostrava Vítkovice - Odbočka Odra

Datum vydání: 	22. 04. 2020

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2	Umístění stavby	5

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	5

2.1	Projektová dokumentace	5

2.2	Související dokumentace	5

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	5

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	5

4.1	Všeobecně	5

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	8

4.3	Doklady překládané zhotovitelem	8

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	9

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	9

4.6	Zabezpečovací zařízení	9

4.7	Sdělovací zařízení	9

4.8	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	9

4.9	Ostatní technologická zařízení	9

4.10	Železniční svršek	9

4.11	Železniční spodek	9

4.12	Nástupiště	9

4.13	Železniční přejezdy	9

4.14	Mosty, propustky a zdi	10

4.15	Ostatní inženýrské objekty	10

4.16	Železniční tunely	10

4.17	Pozemní komunikace	10

4.18	Kabelovody, kolektory	10

4.19	Protihlukové objekty	10

4.20	Pozemní stavební objekty	10

4.21	Trakční a energická zařízení	10

4.22	Vyzískaný materiál	10

4.23	Životní prostředí a nakládání s odpady	10

4.24	Další požadavky zhotovitele	10

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	10

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	11

7.	PŘÍLOHY	11

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Výměna kolejnic v úseku Ostrava Vítkovice - Odbočka Odra.“, jejímž cílem je opravné akce zaměřená na odstranění defektoskopických vad, ojetých kolejnic tvaru S49 (49E1) výměnou za nové kolejnicové pásy tvaru S49 (49E1), včetně výměny pryžových podložek a kroužek pod patou kolejnice, zřízení bezstykové koleje s úpravou upínací teploty v opravovaných úsecích a oprava hran nástupiště č. 2 s pruhem dlažby o šíři 1,2 m, opravou lokálních závad dlažby s užitých dlaždic.

    - Rozsah Díla „Výměna kolejnic v úseku Ostrava Vítkovice - Odbočka Odra.“ je rozdělena do těchto stavebních objektů:

- SO 01 „Výměna kolejnic TK1 Ostrava Vítkovice - Odbočka Odra.“

- SO 02 „Výměna kolejnic SK2 Ostrava Vítkovice.“

- SO 03 „Oprava povrchu nástupiště č. 2 Ostrava Vítkovice.“

- SO 01 „Výměna kolejnic TK1 Ostrava Vítkovice - Odbočka Odra.“

Stávající stav: kolejnice tvaru S49, upevnění ŽS4, betonové pražce SB6, rozdělení „d“

- vývoz a složení kolejnicových pásů v délkách 80 x 75 m (49E1, vývoz), 2 x 36 m (49E1, vývoz) a LISů z ŽST Ostrava Svinov – SK 22 na pracovní místo do 10 km (kolejnice dodá OŘ Ostrava).

- výměna kolejnic:

- km 34.454 – 37.454 = 3 000 m (80 * 75 m 49E1, S49 – dodá OŘ Ostrava)

- km 37.454 – 37.490 = 36 m (2 * 36 m 49E1, S49 – dodá OŘ Ostrava)

- výměna LISů:

- km 34.480 - 2 * 3,60 m, nový LIS 49E1 (S49) - tvrzená hlava

- km 34.760 - 2 * 3,60 m, nový LIS 49E1 (S49) - tvrzená hlava

- km 36.620 - 2 * 3,60 m, nový LIS 49E1 (S49) - tvrzená hlava

- km 37.270 - 2 * 3,60 m, nový LIS 49E1 (S49) - tvrzená hlava

- km 36.030 - 2 * 5,00 m, nový LIS 49E1 (S49) - tvrzená hlava, šestiděrové

- demontáž ukolejnění – 58 ks

- demontáž a montáž MIB – 6 ks (3x2)

- demontáž a montáž balíza – 8 ks

- pálení stávajících kolejnic na délku 20 m - 320 ks

- výměna pryžových podložek pod patu kolejnice S49 - 9 958 ks a dvojitých kroužků Fe6 –

19 916 ks

- výměna nových matek M24 - 300 ks a šrouby RS1 – 300 ks

- zřízení bezstykové koleje v úseku km 34.454 – 37.490, tj. 3 036 m, 70 ks odtavených svarů S49, 32 ks termitových svarů S49, válečky pro přímou kolej - 3 036 m, v oblouku - 906 m, napínací zařízení 14 ks

- technologické zaměření absolutní polohy koleje před podbitím koleje a kontrolní měření před zřízením bezstykové koleje

- úprava GPK před svařením pomocí ASP metoda přesná v km 34.454 – 37.490, tj. 3 036 m (betonové pražce, S49)

- doplnění štěrku v podbíjeném úseku – 1 vůz

- opětovný svoz a složení kolejnic do žst. Ostrava Svinov v délkách 20 m do 10 km

- snížení KL pod patou kolejnice  - 3 036 m

- likvidace starých pryžových gum pod patu kolejnice – 9 958 ks

- předání šrotového kovového materiálu smluvnímu partnerovi objednatele k odvozu do šrotu

Dodávka materiálu:

- zhotovitel dle výkazu výměr

- kolejnice 49E1, S49 - 80 x 75 m a kolejnice 49E1, S49 - 1 x 36 m - dodá OŘ Ostrava

SO 02 „Výměna kolejnic SK2 Ostrava Vítkovice.“

Stávající stav: kolejnice tvar S49, upevnění ŽS4, betonové pražce SB6, rozdělení „d“.

- vývoz a složení kolejnicových pásů v délkách 23 x 75 m (49E1, vývoz) a LISŮ z ŽST Ostrava Svinov – SK 22 na pracovní místo do 10 km (kolejnice dodá OŘ Ostrava).

- výměna kolejnic v km 33.450 – 34.303:

- km 33.450 – 34.303 = 1 706 m (23 * 75 m 49E1, S49 – dodá OŘ Ostrava)

- výměna LISů:

- km 34.256 - 2 * 3,60 m, nový LIS 49E1 (S49) - tvrzená hlava, šestiděrové

- demontáž a montáž MIB – 4 ks (2x2)

- pálení stávajících kolejnic na délku 20 m - 100 ks

- výměna pryžových podložek pod patu kolejnice S49 – 2 798 ks a dvojitých kroužků Fe6 –

5 596 ks

- výměna nových matek M24 - 100 ks a šrouby RS1 – 100 ks

- zřízení bezstykové koleje v úseku km 33.450 – 34.303, tj. 853 m, 18 ks odtavených svarů S49, 12 ks termitových svarů S49, válečky pro přímou kolej - 853 m, v oblouku - 236 m, napínací zařízení 4 ks

- technologické zaměření absolutní polohy koleje před podbitím koleje a kontrolní měření před zřízením bezstykové koleje

- úprava GPK před svařením pomocí ASP metoda přesná SK2 Ostrava Vítkovice v km 33.450 - 34.303 a SK5 Polanka nad Odrou tj. 1 300 m

- doplnění štěrku v podbíjeném úseku – 2 vozy

- opětovný svoz a složení kolejnic do žst. Ostrava Svinov v délkách 20 m do 10 km

- snížení KL pod patou kolejnice  - 3 036 m

- likvidace starých pryžových gum pod patu kolejnice – 9 958 ks

- předání šrotového kovového materiálu smluvnímu partnerovi objednatele k odvozu do šrotu

Dodávka materiálu:

- zhotovitel dle výkazu výměr

- kolejnice 49E1, S49 - 23 x 75 m - dodá OŘ Ostrava

    - SO 03 „Oprava povrchu nástupiště č. 2 Ostrava Vítkovice.“

Stávající stav: Nástupiště č. 2 v žst. Ostrava Vítkovice v km 33.814 – 34.240 o délce

426 m a šířce 9,7 – 11 m, povrch s dlaždic uložených v betonu, případně písku a v prostoru kunčického přejezdu je povrch asfaltový (km 33.814 -33.918).

Na nástupišti č. 2 proběhnou práce na opravě hrany nástupiště s pruhem dlažby o šíři 1,2 m s novým materiálem ke koleji č. 1 a 2. Opravou lokálních závad dlažby s užitých dlaždic, bude použit vyzískaný materiál. Umístění lokálních závad bude určeno při předání staveniště.

- demontáž betonových dlaždic 30x30 cm o ploše 1 050 m2 (740 m2 hrana nástupiště), (310 m2 lokální opravy)

- odbourání betonového podloží tl. 10 cm - 1 050 m2, tj. 10,5 m3

- zřízení podloží-drť frakce 4/8 tl. 10 cm - 1 050 m2, tj. 10,5 m3

- položení betonových dlaždic (30x30 cm) o rozměru 1 050 m2 (740 m2 hrana nástupiště),

(310 m2 lokální opravy)

- oprava uložení betonových prvků Tischer (demontáž a zpětná montáž) – 616 m

na betonovou mazaninu tl. 2 cm

- montáž betonových výplňových desek D3 zabraňující sesypání podloží povrchu nástupiště pod prefabrikáty Tischer 200 m s materiálem

- odvoz veškerého vybouraného materiálu na skládku

- zajištění pracoviště na nástupišti bezpečnostními cedulemi a zábranami proti vstupu cestující veřejnosti

Dodávka materiálu:

- zhotovitel dle výkazu výměr

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na trati č. 321 v úseku Český Těšín - Havířov - Polanka nad Odrou, Moravskoslezský kraj.

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace není vyhotovena. Popis jednotlivých stavebních postupů zpracoval: Dalibor Hábl, VPI ST, datum 22. 4. 2020.

  - Související dokumentace

    - Neobsazeno.

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Neobsazeno.

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1.1.10. VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“.

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10].

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [78] následovně:

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je SŽG Olomouc (Ing. Karel Parchanský, +420 972 765 182, Parchansky@szdc.cz).

    - Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn.

    - Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP (zasypání, zakrytí apod).

    - Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu ŽBP je provedena na náklady zhotovitele.

    - Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci ŽBP.

    - V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem.

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve výzvě k podání nabídek, případně dalších částech zadávací dokumentace.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

    - Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

    - Neobsazeno.

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:

- Neobsazeno.

  - Zabezpečovací zařízení

    - Neobsazeno.

  - Sdělovací zařízení

    - Neobsazeno.

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - Neobsazeno.

  - Ostatní technologická zařízení

    - Neobsazeno.

  - Železniční svršek

    - Neobsazeno

    - Centrální nákup materiálu

    - Nové kolejnice, které jsou součástí dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky zhotovitele (nákup kolejnic provede centrálně Objednatel včetně dodávky na „Místo předání“).

- Součástí činnosti zhotovitele budou u položek v Soupisu prací, u nichž je  dodavatelem kolejnic objednatel, veškerá manipulace a přeprava kolejnic z „Místa předání“ až do místa stavby určeného projektovou dokumentací včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti.

- Pro přepravu z „Místa předání“ až do místa stavby je v rozpočtu SO uvedena položka pro dopravu z předpokládaného „Místa předání“:

- SO 01 - kolejnice 49E1, S49 - 80 x 75 m, 49E1, S49 – 2 x 36 m Ostrava Svinov v termínu min. 1 den před zahájením výluky pro vývoz - dodání na vagónech.

- SO 02 - kolejnice 49E1, S49 - 23 x 75 m, 49E1, S49 ŽST Ostrava Svinov v termínu min. 1 den před zahájením výluky pro vývoz - dodání na vagónech.

  - Železniční spodek

    - Neobsazeno

  - Nástupiště

    - Neobsazeno.

  - Železniční přejezdy

    - Neobsazeno

  - Mosty, propustky a zdi

    - Neobsazeno.

  - Ostatní inženýrské objekty

    - Neobsazeno.

  - Železniční tunely

    - Neobsazeno.

  - Pozemní komunikace

    - Neobsazeno.

  - Kabelovody, kolektory

    - Neobsazeno.

  - Protihlukové objekty

    - Neobsazeno.

  - Pozemní stavební objekty

    - Neobsazeno.

  - Trakční a energická zařízení

    - Neobsazeno.

  - Vyzískaný materiál

    - Svoz veškerých výzisků vyměněných kolejnic a drobného kolejiva bude uskutečněn během výluky do ŽST Ostrava Svinov – SK 22 (SO 01, SO 02).

    - Vyzískaný nepoužitelný kovový materiál bude předán smluvnímu partnerovi objednatele k odvozu do šrotu.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Staré pryžové podložky pod patu kolejnice (SO 01, SO 02) a vybouraný materiál z nástupiště (SO 03) budou ekologicky zlikvidovány a bude dodán doklad o nakládání s odpady.

  - Další požadavky zhotovitele

    - Neobsazeno.

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk.

    - V harmonogramu postupu prací je nutno respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

- uzavírky pozemních komunikací

- přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnost | Typ výluky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
| ROV 00000 Etapa | SO 01 „Výměna kolejnic TK1 Ostrava Vítkovice - Odbočka Odra.“ – podbíjení ASP | 1 x 11 hodin | 3. 9. 2020 |
| ROV 00000 Etapa | SO 01 „Výměna kolejnic TK1 Ostrava Vítkovice - Odbočka Odra.“ – vývoz kolejnic | 2 x 11 hodin | 6, 7. 9. 2020 |
| ROV 00000 Etapa | SO 01 „Výměna kolejnic TK1 Ostrava Vítkovice - Odbočka Odra.“ – výměna kolejnic | 7 N | 8. 9. – 14. 9. 2020 |
| ROV 00000 Etapa | SO 02 „Výměna kolejnic SK2 Ostrava Vítkovice.“ – podbíjení ASP | 1 x 4+4 hodiny | 4. 9. 2020 |
| ROV 00000 Etapa | SO 02 „Výměna kolejnic SK2 Ostrava Vítkovice.“ – vývoz kolejnic | 1 x 11 hodin | 5. 9. 2020 |
| ROV 00000 Etapa | SO 02 „Výměna kolejnic SK2 Ostrava Vítkovice.“ – výměna kolejnic | 4 N | 15. 9. – 18. 9. 2020 |
| ROV 00000 Etapa | SO 03 „Oprava povrchu nástupiště č. 2 Ostrava Vítkovice.“ – oprava ½ nástupiště přilehlé k SK2 | 8 N | 15. 9. – 22. 9. 2020 |
| ROV 00000 Etapa | SO 03 „Oprava povrchu nástupiště č. 2 Ostrava Vítkovice.“ – oprava ½ nástupiště přilehlé k SK1 | 8 N | 23. 9. – 30. 9. 2020 |
| ROV 00000 Etapa | SO 01 „Výměna kolejnic TK1 Ostrava Vítkovice - Odbočka Odra.“ SO 02 „Výměna kolejnic SK2 Ostrava Vítkovice.“ - odstavení mechanizace | 11 N | 8. 9. – 18. 9. 2020 |

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

- PŘÍLOHY

    - Neobsazeno.