Příloha č. 2 c) Zadávací dokumentace

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

Oprava přejezdů na tratích 292, 310

Datum vydání: 23. 03. 2020

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2	Umístění stavby	6

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	6

2.1	Projektová dokumentace	6

2.2	Související dokumentace	7

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	7

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	7

4.1	Všeobecně	7

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	10

4.3	Doklady překládané zhotovitelem	10

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	11

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	11

4.6	Zabezpečovací zařízení	11

4.7	Sdělovací zařízení	11

4.8	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	11

4.9	Ostatní technologická zařízení	11

4.10	Železniční svršek	11

4.11	Železniční spodek	11

4.12	Nástupiště	11

4.13	Železniční přejezdy	11

4.14	Mosty, propustky a zdi	11

4.15	Ostatní inženýrské objekty	11

4.16	Železniční tunely	11

4.17	Pozemní komunikace	11

4.18	Kabelovody, kolektory	12

4.19	Protihlukové objekty	12

4.20	Pozemní stavební objekty	12

4.21	Trakční a energická zařízení	12

4.22	Vyzískaný materiál	12

4.23	Životní prostředí a nakládání s odpady	12

4.24	Další požadavky zhotovitele	12

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	12

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	13

7.	PŘÍLOHY	13

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava přejezdů na tratích 292, 310,“ jejímž cílem je demontáž přejezdových konstrukcí, výměna kolejového roštu a štěrkového lože předepsané tloušťky, oprava GPK, montáž nových i užitých přejezdových konstrukcí a zřízení nových asfaltových povrchů přilehlých silničních komunikací.

    - Rozsah Díla „Oprava přejezdů na tratích 292, 310,“ je rozdělena do těchto stavebních objektů:

    - SO 01  - Oprava železničního přejezdu P6505 v km 251,286 Hranice na Moravě – Bohumín

Stávající stav:

kol. č. 1 UIC60/B91S/Skl24/“u“, konstrukce Strail – venkovní panely uloženy do závěrných zídek

kol. č. 2 UIC60/B91S/Skl24/“u“, konstrukce Strail – venkovní panely uloženy do závěrných zídek

Popis prací :

- Zajištění silniční uzávěry

- Vytýčení inženýrských sítí

- Řezání živice tl. 0,20 m

- Vybourání živičného krytu přejezdu tl. 0,20 m

- Demontáž 2 x obrubník

- Demontáž celopryžové konstrukce přejezdu včetně zídek

- Demontáž kolejového pole v ose (UIC, rozdělení u, beton)

- Odstranění štěrkového lože 20 cm pod ložnou plochu pražců

- Montáž kolejového pole v ose (UIC, rozdělení u, beton)

- Řezání kolejnic kyslíkem

- Svařování termitem

- Výměna kolejnic společně s výměnou pryžových podložek

- Umožnění volné dilatace kolejnic

- Zřízení nového štěrkového lože

- Úprava GPK pomocí ASP

- Vrtání průměr 10mm

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění

- Doplnění štěrkového lože

- Montáž přejezdové konstrukce innoSTRAIL včetně zídek a podkladních bloků

- Montáž 2 x obrubník (chodníkový)

- Zřízení živičného krytu vozovky tl. 0,20 m

- Odkop substrátu pro zřízení zpevněných krajnic

- Zřízení zpevněných krajnic ze štěrkodrti 0/32

- Zálivka spár

- Likvidace vybouraných hmot

- Převoz vyzískaného materiálu do Studénky

Dodávka materiálu zhotovitelem: dle výkazu výměr

    - SO 02 – Oprava železničního přejezdu P7397 v km 5,812 Ostrava hl. n. – Frýdek Místek

Stávající stav:

kol. č. 1 S49/B91/Skl14/“u“, konstrukce Strail – venkovní panely uloženy do závěrných zídek

kol. č. 2 S49/B91/Skl14/“u“, konstrukce Strail – venkovní panely uloženy do závěrných zídek

Popis prací:

- zajištění povolení uzavírky silniční komunikace

- označení silniční uzavírky dopravními značkami dle vydaného rozhodnutí

- vytýčení inženýrských sítí

- zřízení náhradního přechodu pro pěší po dobu silniční uzavírky

- řezání živice, tl. 0,20 m

- vybourání živičného krytu vozovky na přejezdu, tloušťky 0,20 m

- demontáž přejezdové konstrukce Strail vnitřní i venkovní panely

- dělení kolejnic  S49

- výměna kolejnic S 49 současně s výměnou upevňovadel  Skl 14 v antikorozním provedení na 25 pražcích B91 x 2 koleje, Skl 14 na 10 pražcích B91 x 2 koleje, pryžové podložky WU-7 -  na 35 pražcích B91 x 2 koleje

- svařování termitem S49, zřízení BK, napínáky

- úprava GPK výhybková ASP

- doplnění štěrkového lože přejezd + traťové koleje

- kopání rýh pro pokladní beton pod závěrné zídky

- výměna 3 kusů závěrných zídek délky 1,20 m včetně podkladního betonu

- zpětná montáž stávající celopryžové přejezdové konstrukce Strail vnitřní i venkovní panely, nové spojovací tyče, nové pojistky proti posuvu

- zřízení živičného krytu vozovky ve třech vrstvách na přejezdu tl. 0,20 m

- úprava pracovních spár ( živice/živice; živice/závěrná zídka) gumoasfaltovou zálivkou

- zřízení vodorovného dopravního značení (vnitřní pás)

- likvidace vybouraných hmot

- převoz vyzískaného materiálu na PS TO Ostrava

Dodávka materiálu zhotovitelem: dle výkazu výměr

    - SO 03 - Oprava železničního přejezdu P7557 v km 55,569 na trati Olomouc – Krnov

Stávající stav:

traťová kolej Olomouc - Krnov R65/SB8/ŽS4/“u“, konstrukce Strail – venkovní panely uloženy do závěrných zídek

traťová kolej Valšov - Rýmařov R65/SB8/ŽS4/“u“, konstrukce Strail – venkovní panely uloženy do závěrných zídek

Popis prací :

- vyřízení uzavírky silniční komunikace

- označení silniční uzávěrky dopravními značkami

- vytyčení inženýrských sítí

- řezání živice tl. 0,20 m

- vybourání živičného krytu vozovky tl. 0,20 m, uložení na skládce – likvidace

- výměna tr. značky „označník“ před přejezdem – 2 ks

traťová kolej Valšov – Rýmařov

-    demontáž přejezdové konstrukce STRAIL

-    demontáž závěrných zídek

-    dělení kolejnic S49

-    demontáž kolejového roštu v ose R65, SB8, ,,u‘‘

- odstranění štěrkového lože  do hloubky 0,15 m pod lož. plochou beton. pražce SB8

-    zřízení štěrkového lože frakce 31,5/63, beton SB8

- montáž kolejového roštu v ose S49, SB8, ,,c‘‘, v přejezdu ,,u‘‘, s antikor. úpravou

- úprava GPK – ASP

- úprava štěrk. lože do profilu

- doplnění štěrkového lože

- svaření kolejnic S49

- zřízení BK

- výkop rýhy pro uložení základových bloků

- uložení základových bloků pod závěrné zídky

- uložení závěrných zídek

- montáž přejezdové konstrukce STRAIL venkovní panely uloženy do záv. zídek

- vyčištění odvodňovacího žlabu a odvodňovacího příkopu

traťová kolej Olomouc – Krnov

-    demontáž  přejezdové konstrukce STRAIL

-    demontáž  závěrných zídek

-    dělení kolejnic S49

-    demontáž kolejového roštu v ose R65, SB8, ,,u‘‘

- odstranění štěrkového lože  do hloubky 0,15 m pod lož. plochou beton. pražce SB8

-    zřízení štěrkového lože frakce 31,5/63, beton SB8

- montáž kolejového roštu v ose S49, SB8, ,,c‘‘, v přejezdu ,,u‘‘ s antikor. úpravou

- úprava GPK – ASP

- úprava štěrkového lože do profilu

- doplnění štěrkového lože

- svaření kolejnic S49

- zřízení BK

- výkop rýhy pro uložení základových bloků

- uložení základových bloků pod závěrné zídky

- uložení závěrných zídek

- montáž přejezdové konstrukce STRAIL venkovní panely, uloženy do záv. zídek

- pokládka asfaltového krytu vozovky ve dvou vrstvách tl. 0,20 m

- zalití pracovních spár ( živice/živice + živice/záv. zídka ) gumoasfaltovou zálivkou

- zřízení vodorovného dopravního značení venkovní pás

-    likvidace vybouraných hmot

-    převoz vyzískaného materiálu na PS TO Bruntál

Dodávka materiálu zhotovitelem: dle výkazu výměr

    - SO 04 - Oprava železničního přejezdu P7559 v km 58,183 na trati Olomouc – Krnov

Stávající stav:

S49/SB8/“u“, uvnitř celopryžová přejezdová konstrukce Strail , vně živice

Popis prací :

- vyřízení uzavírky silniční komunikace

- označení silniční uzávěrky dopravními značkami

- vytyčení inženýrských sítí

- řezání živice tl. 0,20 m

- vybourání živičného krytu vozovky tl. 0,20 m, uložení na skládce – likvidace

-    demontáž přejezdové konstrukce STRAIL – pouze střed

-    dělení kolejnic S49

- demontáž kolejového roštu v ose S49, SB8, ,,c‘‘

- výměna kolejnic S49, SB8, ,,c‘‘

- odstranění štěrkového lože  do hloubky 0,15 m pod lož. plochou pražce SB8

-    zřízení štěrkového lože štěrk fr. 31,5/63, beton SB8

- montáž kolejového roštu v ose S49, SB8, ,,c‘‘, v přejezdu ,,u‘‘ s antikor. úpravou

-    úprava GPK – ASP

- úprava štěrk. lože do profilu

- doplnění štěrkového lože

- svaření kolejnic S49

- zřízení BK

- výkop rýhy pro uložení základových bloků

- uložení základových bloků pod závěrné zídky

- uložení závěrných zídek

- montáž přejezdové konstrukce STRAIL – středové panely –  původní zpět

- montáž přejezdové konstrukce Strail – venkovní panely

- pokládka asfalt. krytu vozovky ve třech vrstvách tl. 0,20 m

- zalití prac. spar ( živice/živice + živice/záv. zídka ) – gumoasfaltovou zálivkou

-     zřízení vodorovného dopravního značení venkovní pás a vnitřní pás

-     likvidace vybouraných hmot

-     převoz vyzískaného materiálu na PS TO Bruntál

Dodávka materiálu zhotovitelem: dle výkazu výměr

    - SO 05  - Oprava železničního přejezdu P7796 v km 15,584 na trati Krnov – Jindřichov ve Slezsku

Stávající stav:

S49/SB8/ŽS4/“c“, železobetonová zádlažbová konstrukce ÚRTŘ včetně vnějších panelů

Popis prací :

- vyřízení uzavírky silniční komunikace

- označení silniční uzávěrky dopravními značkami

- vytyčení inženýrských sítí

- demontáž a zpětná montáž počítačů náprav

- řezání živice, tl.0,15m

- vybourání živičného krytu vozovky, tl. 0,15 m s uložením na skládce – likvidace

- odtěžení zeminy v komunikaci, tl. 0,15 m

- vybourání betonového žlabu

- demontáž přejezdové konstrukce - betonové panely

- rozebrání kolejových styků S49

- demontáž kolejového pole S49 beton SB8, ,,c‘‘

- odstranění štěrkového lože do hloubky 0,15 m pod lož. plochou beton. pražce SB8

- zřízení štěrkového lože  frakce 31,5/63, beton SB8

- montáž kolejového roštu v ose S49, SB8, ,,c‘‘, v přejezdu ,,u‘‘ s antikor. úpravou

- zřízení kolejových styků S49

- úprava GPK – ASP

- doplnění štěrkového lože

- úprava štěrk. lože do profilu

- montáž přejezdové konstrukce InnoSTRAIL – střed

- výkop rýhy pro uložení odvodňovacího žlabu

- zřízení odvodňovacího žlabu TZM 300-19 s plast. mříží

- zřízení svodnice typu HB 4000 (Martinerri) pro odvod vody

- http://www.martinerri.cz/svodnice/

- pokládka asfalt. krytu vozovky ve dvou vrstvách tl. 0,15 m

- zalití pracovních spár (živice/kolej 2*,živice/svodnice 2*,živice/odv. žlab 2*)  gumoasfaltovou zálivkou

- likvidace hmot

- převoz vyzískaného materiálu na PS TO Krnov

Dodávka materiálu zhotovitelem: dle výkazu výměr

    - SO 06  - Oprava železničního přejezdu P7797 v km 16,142 na trati Krnov – Jindřichov ve Slezsku

Stávající stav:

S49/dřevo/“c“, přejezdová konstrukce – pražcová výdřeva

Popis prací :

- vyřízení uzavírky silniční komunikace

- označení silniční uzávěrky dopravními značkami

- vytyčení inženýrských sítí

- demontáž přejezdové výdřevy

- odtěžení zeminy v komunikaci tl. 0,3 m - odvoz zeminy na skládku

- odtěžení zeminy (terénní úprava) z banketu vlevo -  odvoz zeminy na skládku

- řezání kolejnic kyslíkem

- demontáž kolejového roštu v ose S49, dřevo, ,,c‘‘

- výměna kolejnic S49, SB8, ,,c‘‘

- odstranění štěrkového lože  do hloubky 0,20 m pod ložnou plochou dřev. pražce

-     zřízení štěrkového lože štěrk fr. 31,5/63, beton SB8

-    montáž kolejového roštu v ose S49, SB8, ,,c‘‘, v přejezdu ,,u‘‘ s antikor. úpravou m

-     úprava GPK – ASP

- úprava štěrk. lože do profilu

- svaření kolejnic S49

- zřízení BK

- montáž přejezdové konstrukce INNOSTRAIL – střed

- zřízení podkladní vrstvy ze štěrkodrti fr 0/32 tl. 0,15 m pod asfalt. kryt vozovky

- pokládka asfalt. krytu vozovky ve dvou vrstvách tl. 0,15 m

- zalití pracovních spár  živice/kolej 2*, gumoasfaltovou zálivkou

- demontáž a montáž svislé dopravní značky včetně sloupku

- likvidace hmot

- převoz vyzískaného materiálu na PS TO Krnov (kolejnice)

Dodávka materiálu zhotovitelem: dle výkazu výměr

    - SO 07  - Oprava železničního přejezdu P7799 v km 17,490 na trati Krnov – Jindřichov ve Slezsku

Stávající stav:

S49/dřevo/“c“, přejezdová konstrukce – pražcová výdřeva

Popis prací:

- vyřízení uzavírky silniční komunikace

- označení silniční uzávěrky dopravními značkami

- vytyčení inženýrských sítí

- demontáž přejezdové výdřevy

- odtěžení zeminy v komunikaci tl.0,3 m - odvoz zeminy na skládku

- řezání kolejnic kyslíkem

- demontáž kolejového roštu v ose S49, dřevo, ,,c‘‘

- výměna kolejnic S49

- odstranění štěrkového lože  do hloubky 0,2 m pod lož. plochou dřev. pražce

-    zřízení štěrkového lože štěrk fr. 31,5/63, beton SB8

-    montáž kolejového roštu v ose S49, SB8, ,,c‘‘, v přejezdu ,,u‘‘ s antikor. úpravou

-    úprava GPK – ASP

- úprava štěrk. lože do profilu

- svaření kolejnic S49

- zřízení BK

- montáž přejezdové konstrukce INNOSTRAIL – střed

- podkladní vrstvy ze štěrkodrti fr. 0/32 tl. 0,15 m pod asfalt. kryt vozovky

- pokládka asfaltového krytu vozovky ve dvou vrstvách tl. 0,15 m

- zalití pracovních spár  gumoasfaltovou zálivkou

- demontáž a montáž svislé dopravní značky včetně sloupku

- osazení dopravní značky STOP pod výstražné kříže

- likvidace hmot

- převoz vyzískaného materiálu na PS TO Krnov

Dodávka materiálu zhotovitelem: dle výkazu výměr

1.1.10  SO 08 - Oprava železničního přejezdu P7801 v km 20,006 na trati Krnov – Jindřichov ve Slezsku

Stávající stav:

S49/dřevo/“c“, přejezdová konstrukce – pražcová výdřeva

Popis prací:

- vyřízení uzavírky silniční komunikace

- označení silniční uzávěrky dopravními značkami

- vytyčení inženýrských sítí

- demontáž přejezdové výdřevy

- odtěžení zeminy v komunikaci tl.0,3 m - odvoz zeminy na skládku

- rozebrání kolej styků

- demontáž kolejového roštu v ose S49, SB8, ,,c‘‘

- demontáž kolejového roštu v ose S49 ,dřevo, ,,c‘‘

- výměna kolejnic S49 – 2*9 m

- odstranění štěrkového lože  do hloubky 0,20 m pod lož. plochou dřev. pražce

- odstranění štěrkového lože  do hloubky 0,15 m pod lož. plochou pražce SB8

- roztažení geotextilie

-    zřízení štěrkového lože štěrk fr. 31,5/63, beton SB8

- montáž kolejového roštu v ose S49, SB8, ,,c‘‘, v přejezdu ,,u‘‘- antikor. úpravou

-     úprava GPK – ASP

- úprava štěrkového lože do profilu

- zastykování kolejnic S 49

- montáž přejezdové konstrukce INNOSTRAIL – střed

- zřízení podkladní vrstvy ze štěrkodrti fr 0/32 tl. 0,15 m pod asfalt. kryt vozovky

- pokládka asfalt. krytu vozovky ve dvou vrstvách tl. 0,15 m

- zalití pracovních spár gumoasfaltovou zálivkou

- demontáž a montáž svislé dopravní značky včetně sloupku

- vyčištění příkopů u přejezdu

- likvidace hmot

- převoz vyzískaného materiálu na PS TO Krnov

Dodávka materiálu zhotovitelem: dle výkazu výměr

1.1.11	SO 09 - Oprava železničního přejezdu P7802 v km 21,220 na trati Krnov – Jindřichov ve Slezsku

Stávající stav:

S49/dřevo/“c“, přejezdová konstrukce – pražcová výdřeva

Popis prací:

- vyřízení uzavírky silniční komunikace

- označení silniční uzávěrky dopravními značkami

- vytyčení inženýrských sítí

- demontáž a zpětná montáž počítače náprav

- demontáž přejezdové výdřevy

- odtěžení zeminy v komunikaci tl. 0,15 m - odvoz zeminy na skládku

- vybourání betonové vozovky

- vybourání drátovodu

- rozebrání kolej styků

- řezání kolejnic S49 kyslíkem

- demontáž kolejového roštu v ose S49, dřevo, ,,c‘‘

- výměna kolejnic S49, SB8, ,,c‘‘

- odstranění štěrkového lože  do hloubky 0,20 m pod lož. plochou dřev. pražce v délce

-    zřízení štěrkového lože štěrk fr. 31,5/63, beton SB8

- montáž kol. roštu v ose S49, SB8, ,,c‘‘, v přejezdu ,,u‘‘ s antikorozní úpravou

-    úprava GPK – ASP

- úprava štěrkového lože do profilu

- zřízení kolejových styků S49

- svařování kolejnic S 49

- montáž přejezdové konstrukce INNOSTRAIL – střed

- zřízení podkladní vrstvy ze štěrkodrti fr. 0/32 tl. 0,05 m pod asfalt. kryt vozovky

- pokládka asfaltového krytu vozovky ve dvou vrstvách tl. 0,15 m

- zalití pracovních spár gumoasfaltovou zálivkou

- likvidace hmot

- převoz vyzískaného materiálu na PS TO Krnov

Dodávka materiálu zhotovitelem: dle výkazu výměr

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na železničních tratích:

- č. 270 Přerov – Bohumín

- č. 292 Krnov – Jindřichov ve Slezsku – st. hr.

- č. 310 Olomouc – Krnov

- č. 323 Ostrava hl. n. – Frýdek Místek

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

- Projektová dokumentace není vyhotovena. Popis jednotlivých stavebních postupů zpracoval:

- Bc. Jakub Skřížala, VPI ST Ostrava, mob.: 720 960 201

- Dalibor Hábl, VPI ST Ostrava, mob.: 606 722 293

- Martin Urban, IŽD ST Ostrava, mob.: 702 245 598

  - Související dokumentace

    - Neobsazeno.

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

    - U stavebních objektů  SO 05, SO 06, SO 07, SO 08 a SO 09 je nutná koordinace se stavbou „Oprava trati v úseku Třemešná ve Slezsku – Jindřichov ve Slezsku st. hr.“, která proběhne současně v termínu od 8. 10. 2020 – 19. 10. 2020.

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1.1.10. VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“.

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10].

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [78] následovně:

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním staveniště zhotoviteli.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je SŽG Olomouc (Ing. Karel Parchanský, +420 972 765 182, Parchansky@szdc.cz).

    - Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn.

    - Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP (zasypání, zakrytí apod).

    - Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu ŽBP je provedena na náklady zhotovitele.

    - Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci ŽBP.

    - V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem.

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve výzvě k podání nabídek, případně dalších částech zadávací dokumentace.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

    - Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

    - Neobsazeno.

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:

- Neobsazeno

  - Zabezpečovací zařízení

    - Neobsazeno.

  - Sdělovací zařízení

    - Neobsazeno.

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - Neobsazeno.

  - Ostatní technologická zařízení

    - Neobsazeno.

  - Železniční svršek

    - Neobsazeno

    - Centrální nákup materiálu

      - Neobsazeno.

  - Železniční spodek

    - Neobsazeno

  - Nástupiště

    - Neobsazeno.

  - Železniční přejezdy

    - Neobsazeno

  - Mosty, propustky a zdi

    - Neobsazeno.

  - Ostatní inženýrské objekty

    - Neobsazeno.

  - Železniční tunely

    - Neobsazeno.

  - Pozemní komunikace

    - Neobsazeno.

  - Kabelovody, kolektory

    - Neobsazeno.

  - Protihlukové objekty

    - Neobsazeno.

  - Pozemní stavební objekty

    - Neobsazeno.

  - Trakční a energická zařízení

    - Neobsazeno.

  - Vyzískaný materiál

    - Svoz veškerého vyzískaného materiálu - vyměněných kolejnic, přejezdových konstrukcí a drobného kolejiva bude uskutečňován během probíhajících výluk na místa dle určení jednotlivými vedoucími provozních středisek.

    - Likvidaci nepoužitelných dřevěných pražců zajistí objednatel.

    - Vyzískaný nepoužitelný kovový materiál bude předán smluvnímu partnerovi objednatele k odvozu do šrotu.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Staré pryžové podložky pod patu kolejnice a použitá živice budou ekologicky zlikvidovány a bude dodán doklad o nakládání s odpady.

  - Další požadavky zhotovitele

    - Neobsazeno.

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

- Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů a dodržet množství a délku předjednaných výluk.

    - V harmonogramu postupu prací je nutno respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

- uzavírky pozemních komunikací

- přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

- Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| SO : | Traťový úsek : | Ident. č. přej. | KM poloha přejezdu: | Termín výluky : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 01 | Přerov – Bohumín | P6505 | 251,288 | kol. č. 1 19. 7. – 21. 7. 2020 kol. č. 2 22. 7. – 24. 7. 2020 |
| SO 02 | Ostrava hl. n. – F. Místek | P7397 | 5,812 | kol. č. 1 3. 8. – 4. 8. 2020 kol. č. 2 5. 8. – 6. 8. 2020 |
| SO 03 | Olomouc – Krnov | P7557 | 55,569 | tr. kol. Ol.- Kr. 12. 9. - 15. 9. 2020 tr.kol.Val.- Rým. 12. 9.-15. 9.2020 |
| SO 04 | Olomouc - Krnov | P7559 | 58,183 | 19. 6. – 30. 6. 2020 |
| SO 05 | Krnov – Jindřichov ve Sl. | P7796 | 15,584 | 8. 10. - 19. 10. 2020 |
| SO 06 | Krnov – Jindřichov ve Sl. | P7797 | 16,142 | 8. 10. - 19. 10. 2020 |
| SO 07 | Krnov – Jindřichov ve Sl. | P7799 | 17,490 | 8. 10. - 19. 10. 2020. |
| SO 08 | Krnov – Jindřichov ve Sl. | P7801 | 20,006 | 8. 10. - 19. 10. 2020 |
| SO 09 | Krnov - Jindřichov ve Sl. | P7802 | 20,220 | 8. 10. - 19. 10. 2020 |

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

- PŘÍLOHY

    - Neobsazeno.