## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena |  | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany | [5 empty] | Číslo stavby | 5213720017 | [5 empty] | hlavičky stavby |  | 2026-07-30
Název PS,SO : |  | Odvodnění výstupu z podchodu | Zatřídění objektu (JKSO, JKPOV): | 827 21 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 16-01 | [5 empty] | hlavičky objektu |  | Odvodnění výstupu z podchodu:
Datum zpracování : |  | 2016-10-14 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2017-01-10 |  |  |  |  | hlavičky datumů |  | 29
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců |  | 29
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
[15 empty] | řádek s filtry | délka
Díl: | 015 | Poplatky za skládku: | [8 empty] | SD |  |  |  |  | 20
1 | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI | T | 384.7176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | 1: Dle položky hloubení rýh; přepočet na tuny - odhad: 1m3 = 1,8 t 2: 213,732*1,8 3: Viz. B.3.3 Odpadové hospodářství - RS Horka - Kounice v k.ú. Chrást u Poříčan |  | 112
2 | 015330 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ | T | 45.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | 1: Odstraněný podklad z kameniva - položka č. 113107162 2: 192,0*0,235 3: Viz. B.3.3 Odpadové hospodářství - RS Horka - Kounice v k.ú. Chrást u Poříčan |  | 70
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 015 | Poplatky za skládku: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 20
Díl: | 1 | Zemní práce: | [8 empty] | SD |  |  |  |  | 12
3 | 17510R | Vyplnění stávající kanalizace inertním materiálem | M | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R230 | Položka obsahuje všechny práce a materiál vhodný k vyplnění potrubí předepsaný dokumentací. | 1: 85 2: Viz. příloha E.1.6.1.1 - stávající potrubí DN 150 |  | 49
4 | 113325 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 8KM | M3 | 38.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). | 1: podklad z kameniva drceného tl. 200 mm 2: 96*2*0,2 3: Viz. příloha E.1.6.1.4 |  | 56
5 | 11511 | ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN | HOD | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení | 1: 30,0*2,0 2: Viz. TZ |  | 35
6 | 132735 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM | M3 | 213.732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP13 | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | 1: vč. příložného pažení 2: 82,0*(2,2+2,69+2,52+2,25)/4*0,9 3: 14,0*(2,25+2,18)/2*0,9 4: Viz. příloha E.1.6.1.1. 5: přípojka;1,5*2,0*0,9 6: rozšíření pro Š; (4*1,2*1,2*2,7)+(2*1,2*1,2*2,3) 7: štěrkový povrch;-96,0*0,9*0,2 |  | 54
7 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 60.5875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP13 | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | 1: Viz. příloha E.1.6.1.4; 213,2; s dodávkou vhodného materiálu pro zásyp (stabilizační zeminy) dle ČSN 73 6133 2: -lože štěrkové; -(96,0*0,9*0,15)-1,5*0,9*0,10 3: -podkladní beton; -96,0*0,9*0,10 4: -betonové sedlo; -96,0*0,9*0,15 5: -obsyp štěrkopískem;-(96,0*0,9*0,40)-(1,5*0,9*0,45) 6: -OP Š; -22,2 7: z toho 50% zemina, 50% náhradní materiál; -121,1/100*50 |  | 40
8 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 30.5925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP13 | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | 1: příloha E.1.6.1.4. , s dodávkou vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 2: 96,0*0,9*0,40 3: -potrubí DN 200;-96,0*0,035-1,5*0,9*0,45 |  | 48
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 1 | Zemní práce: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 12
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce: | [8 empty] | SD |  |  |  |  | 21
9 | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 44.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP13 | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | 1: podkladní desky: 2: příloha E.1.6.1.4, E.1.6.1.5 3: 96,0*0,9*0,10 4: 6*1,5*1,5*0,10 5: sedlové lože 6: příloha E.1.6.1.4 7: 96,0*0,9*0,40 |  | 52
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 4 | Vodorovné konstrukce: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21
Díl: | 5 | Komunikace: | [8 empty] | SD |  |  |  |  | 11
10 | 56340 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU | M3 | 16.695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP13 | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry | 1: lože pod šachty 2: 6*2,0*2,0*0,15 3: lože pod potrubí a přípojku 4: (96,0*0,9*0,15)+(1,5*0,9*0,10) |  | 31
11 | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP13 | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry | 1: podklad ze ŠD - příloha E.1.6.1.4 2: 96,0*2,0 |  | 43
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 5 | Komunikace: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 11
Díl: | 8 | Trubní vedení: | [8 empty] | SD |  |  |  |  | 14
12 | 83434 | POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM | M | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP13 | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku | 1: Potrubí z trub kameninových glazovaných DN 200 mm, třída 160 vč. 1 x odbočky DN 200/150/45 tř. 160 a 11 x šachtové vložky GM DN 200 mm spojovací systém F 2: příloha E.1.6.1.1 3: 96,0 |  | 39
13 | 87433 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP13 | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku | 1: kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG tuhost třídy SN8 DN vč. 2 x jednoosé tvarovky (napojení odbočky) a 1x koleno plastové KGB 150x45 st. 2: 1,5 3: Viz. příloha E.1.6.1.1. |  | 47
14 | 28612R | Přechod z kameniny na PVC potrubí DN 150 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R230 | Položka obsahuje dodávku přechodu potrubí předepsaného dokumentací a upravu spojů. | 1: 1 2: Viz. příloha E.1.6.1. |  | 40
15 | 89980 | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ | M | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP13 | položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu | 1: Monitoring na nové kanalizaci 2: 96,0 |  | 27
16 | 899641 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM | M | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP13 | - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady. | 1: Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 vč. šachet těsnícím vakem ucpávkovým 2: 96,0 3: Viz. příloha E.1.6.1.3 |  | 35
17 | 89413 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP13 | položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce | 1: vč. dna beton tř. C 25/30; 6 2: Viz. příloha E.1.6.1.5 tabulka šachet |  | 55
18 | 899112 | POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP13 | Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu | 1: poklop třídy D 400 s odvětráváním 2: 6 3: Viz. příloha E.1.6.1.3. tabulka šachet |  | 27
19 | 80000R | Napojení na stávající odvodnění | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R230 | Položka obsahuje všechny práce a spojovací materiál potřebný k napojení odvodnění dle dokumentace. | 1: 2,0 2: Viz. příloha E.1.6.1.3. |  | 31
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 8 | Trubní vedení: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 14
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce: | [8 empty] | SD |  |  |  |  | 27
20 | 96688 | VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP13 | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | 1: komínce upoutány do hl. 1,5 m, spodní část zabetonována betonem C8/10 2: 4 3: Viz. příloha E.1.6.2.2. situace |  | 38
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 9 | Ostatní konstrukce a práce: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství

## tisk
FORMULÁŘ 5
SOUPIS PRACÍ
Název stavby : |  | Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany | Číslo stavby: | 5213720017 | formulář 5 -pol.rozp
Název PS,SO : |  | Odvodnění výstupu z podchodu | Číslo PS,SO: | SO 16-01 | formulář 5 -pol.rozp'!$J$4
Tisk: |  | 2026-07-30 | JKSO: | 827 21
Poř.
číslo | Číslo | Název položky | měrná |  |  |  | kontrola
pol. | položky | Výkaz výměr | jednotka | množství | číslo řádku | tisk ano -ne | zaokrouhlení | díl:
| 1 | 2 | 3 | 4
Díl: | 015 | Poplatky za skládku: | 0 | 0 | 11 | tisk | 0
1 | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI | T | 384.7176 | 12 | tisk | 0.4
|  | 1: Dle položky hloubení rýh; přepočet na tuny - odhad: 1m3 = 1,8 t 2: 213,732*1,8 3: Viz. B.3.3 Odpadové hospodářství - RS Horka - Kounice v k.ú. Chrást u Poříčan |  |  |  | tisk
2 | 015330 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ | T | 45.12 | 13 | tisk | 0
|  | 1: Odstraněný podklad z kameniva - položka č. 113107162 2: 192,0*0,235 3: Viz. B.3.3 Odpadové hospodářství - RS Horka - Kounice v k.ú. Chrást u Poříčan |  |  |  | tisk
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0
S | Celkem za 015 | Poplatky za skládku: | 0 | 0 | 15 |  | 0
Díl: | 1 | Zemní práce: | 0 | 0 | 16 | tisk | 0 | díl
3 | 17510R | Vyplnění stávající kanalizace inertním materiálem | M | 85 | 17 | tisk | 0
|  | 1: 85 2: Viz. příloha E.1.6.1.1 - stávající potrubí DN 150 |  |  |  | tisk
4 | 113325 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 8KM | M3 | 38.4 | 18 | tisk | 0
|  | 1: podklad z kameniva drceného tl. 200 mm 2: 96*2*0,2 3: Viz. příloha E.1.6.1.4 |  |  |  | tisk
5 | 11511 | ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN | HOD | 60 | 19 | tisk | 0
|  | 1: 30,0*2,0 2: Viz. TZ |  |  |  | tisk
6 | 132735 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM | M3 | 213.732 | 20 | tisk | 0
|  | 1: vč. příložného pažení 2: 82,0*(2,2+2,69+2,52+2,25)/4*0,9 3: 14,0*(2,25+2,18)/2*0,9 4: Viz. příloha E.1.6.1.1. 5: přípojka;1,5*2,0*0,9 6: rozšíření pro Š; (4*1,2*1,2*2,7)+(2*1,2*1,2*2,3) 7: štěrkový povrch;-96,0*0,9*0,2 |  |  |  | tisk
7 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 60.5875 | 21 | tisk | 0.5
|  | 1: Viz. příloha E.1.6.1.4; 213,2; s dodávkou vhodného materiálu pro zásyp (stabilizační zeminy) dle ČSN 73 6133 2: -lože štěrkové; -(96,0*0,9*0,15)-1,5*0,9*0,10 3: -podkladní beton; -96,0*0,9*0,10 4: -betonové sedlo; -96,0*0,9*0,15 5: -obsyp štěrkopískem;-(96,0*0,9*0,40)-(1,5*0,9*0,45) 6: -OP Š; -22,2 7: z toho 50% zemina, 50% náhradní materiál; -121,1/100*50 |  |  |  | tisk
8 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 30.5925 | 22 | tisk | 0.5
|  | 1: příloha E.1.6.1.4. , s dodávkou vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 2: 96,0*0,9*0,40 3: -potrubí DN 200;-96,0*0,035-1,5*0,9*0,45 |  |  |  | tisk
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 0
S | Celkem za 1 | Zemní práce: | 0 | 0 | 24 |  | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce: | 0 | 0 | 25 | tisk | 0 | díl
9 | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 44.55 | 26 | tisk | 0
|  | 1: podkladní desky: 2: příloha E.1.6.1.4, E.1.6.1.5 3: 96,0*0,9*0,10 4: 6*1,5*1,5*0,10 5: sedlové lože 6: příloha E.1.6.1.4 7: 96,0*0,9*0,40 |  |  |  | tisk
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  | 0
S | Celkem za 4 | Vodorovné konstrukce: | 0 | 0 | 28 |  | 0
Díl: | 5 | Komunikace: | 0 | 0 | 29 | tisk | 0 | díl
10 | 56340 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU | M3 | 16.695 | 30 | tisk | 0
|  | 1: lože pod šachty 2: 6*2,0*2,0*0,15 3: lože pod potrubí a přípojku 4: (96,0*0,9*0,15)+(1,5*0,9*0,10) |  |  |  | tisk
11 | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 192 | 31 | tisk | 0
|  | 1: podklad ze ŠD - příloha E.1.6.1.4 2: 96,0*2,0 |  |  |  | tisk
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 0
S | Celkem za 5 | Komunikace: | 0 | 0 | 33 |  | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení: | 0 | 0 | 34 | tisk | 0 | díl
12 | 83434 | POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM | M | 96 | 35 | tisk | 0
|  | 1: Potrubí z trub kameninových glazovaných DN 200 mm, třída 160 vč. 1 x odbočky DN 200/150/45 tř. 160 a 11 x šachtové vložky GM DN 200 mm spojovací systém F 2: příloha E.1.6.1.1 3: 96,0 |  |  |  | tisk
13 | 87433 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 1.5 | 36 | tisk | 0
|  | 1: kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG tuhost třídy SN8 DN vč. 2 x jednoosé tvarovky (napojení odbočky) a 1x koleno plastové KGB 150x45 st. 2: 1,5 3: Viz. příloha E.1.6.1.1. |  |  |  | tisk
14 | 28612R | Přechod z kameniny na PVC potrubí DN 150 | KUS | 1 | 37 | tisk | 0
|  | 1: 1 2: Viz. příloha E.1.6.1. |  |  |  | tisk
15 | 89980 | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ | M | 96 | 38 | tisk | 0
|  | 1: Monitoring na nové kanalizaci 2: 96,0 |  |  |  | tisk
16 | 899641 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM | M | 96 | 39 | tisk | 0
|  | 1: Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 vč. šachet těsnícím vakem ucpávkovým 2: 96,0 3: Viz. příloha E.1.6.1.3 |  |  |  | tisk
17 | 89413 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM | KUS | 6 | 40 | tisk | 0
|  | 1: vč. dna beton tř. C 25/30; 6 2: Viz. příloha E.1.6.1.5 tabulka šachet |  |  |  | tisk
18 | 899112 | POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ | KUS | 6 | 41 | tisk | 0
|  | 1: poklop třídy D 400 s odvětráváním 2: 6 3: Viz. příloha E.1.6.1.3. tabulka šachet |  |  |  | tisk
19 | 80000R | Napojení na stávající odvodnění | KUS | 2 | 42 | tisk | 0
|  | 1: 2,0 2: Viz. příloha E.1.6.1.3. |  |  |  | tisk
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |  | 0
S | Celkem za 8 | Trubní vedení: | 0 | 0 | 44 |  | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce: | 0 | 0 | 45 | tisk | 0 | díl
20 | 96688 | VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH | KUS | 4 | 46 | tisk | 0
|  | 1: komínce upoutány do hl. 1,5 m, spodní část zabetonována betonem C8/10 2: 4 3: Viz. příloha E.1.6.2.2. situace |  |  |  | tisk
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |  | 0
S | Celkem za 9 | Ostatní konstrukce a práce: | 0 | 0 | 48 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |  | 0 |  | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
formáty TAM
formáty ZPĚT formáty ZPĚT
filtr "díl"