Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:            Oprava trati v úseku Olbramovice – Kosova Hora

Trať podle JŘ:	223  Olbramovice - Sedlčany

TU:	1771   Olbramovice - Sedlčany

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V TK Olbramovice – Kosova Hora, jsou ojeté kolejnice tv. T, vyžilé dřevěné pražce, prosedlé kolejnicové styky a sváry, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení, poškozené konstrukce přejezdů. V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

## Místo a předmět plnění:

14. Oprava trati v úseku Olbramovice – Kosova Hora

SO 01 Oprava žel. svršku v km 0,286 - 4,700

V traťové koleji v km 0,286 - 4,700 zhotovitel provede:

- Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm.

- Zřízení nového kolejového lože v koleji.

- Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený

- Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce ocelové tv. Y vystrojené tv. S49 rozdělení "k"

- Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "c"

- Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"

- Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "k"

- Posun kolejnic před svařováním tv. S49

- Výměna drobného kolejiva

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové a ocelové "y"

- Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49

- Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"

- Montáž pražcové kotvy v koleji

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný

- Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t

SO 02 Oprava žel. svršku v km 7,600 - 9,150

V traťové koleji km 7,600 - 9,150 zhotovitel provede:

- Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm.

- Zřízení nového kolejového lože v koleji.

- Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený

- Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce ocelové tv. Y vystrojené tv. S49 rozdělení "k"

- Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "c"

- Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"

- Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "k"

- Posun kolejnic před svařováním tv. S49

- Výměna drobného kolejiva

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové a ocelové "y"

- Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49

- Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"

- Montáž pražcové kotvy v koleji

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný

- Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t

- Oprava konstrukce přejezdů

- Oprava hrany nástupiště

- Zajištění výluky silničního provozu se zajištěním objížďky

SO 03 Oprava žel. svršku v km 13,500- 14,91

V traťové koleji km 13,500- 14,91 zhotovitel provede:

- Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm.

- Zřízení nového kolejového lože v koleji.

- Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený

- Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce ocelové tv. Y vystrojené tv. S49 rozdělení "k"

- Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "c"

- Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"

- Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "k"

- Posun kolejnic před svařováním tv. S49

- Výměna drobného kolejiva

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové a ocelové "y"

- Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49

- Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"

- Montáž pražcové kotvy v koleji

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný

- Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t

- Oprava konstrukce přejezdů

- Zajištění výluky silničního provozu se zajištěním objížďky

SO 04  VRN

Zhotovitel provede:

- Geodetické práce v průběhu akce

- Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná

- Technický projekt zajištění PPK s optimalizací nivelety/osy koleje trať jednokolejná

Ostatní

Vyzískané betonové a dřevěné pražce a veškerý kovový materiál předá zhotovitel zástupci TO Benešov

Pražce dodávané objednatelem budou k odebrání v žst. Olbramovice, Štětkovice, Kosova Hora.

## Lhůty plněni:

Zahájení prací:	  28. 07. 2020

Ukončení prací:         29. 09. 2020  (Práce po ukončení výluk budou dále probíhat         za provozu)

Ukončení díla:         	20. 10. 2020

- Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽ, s.o. SŽG Praha:  972 245 017, e-mail: Majzlik@szdc.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír : 972 245 017

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v  „Položkový soupis prací – výkaz výměr“.

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63216 podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na srpen/září 2020:

Výluky traťových úseků dle ROV:

ROV 63216: Úsek Olbramovice - Sedlčany

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“.