Příloha č. 2 c) Zadávací dokumentace

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Výměna kolejnic v úseku Hranice - Studénka“

Datum vydání: 	17. 6. 2020

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2	Umístění stavby	3

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	8

2.1	Projektová dokumentace	8

2.2	Související dokumentace	8

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	9

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	9

4.1	Všeobecně	9

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	12

4.3	Doklady překládané zhotovitelem	12

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	13

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	13

4.6	Zabezpečovací zařízení	13

4.7	Sdělovací zařízení	13

4.8	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	13

4.9	Ostatní technologická zařízení	13

4.10	Železniční svršek	13

4.11	Železniční spodek	13

4.12	Nástupiště	14

4.13	Železniční přejezdy	14

4.14	Mosty, propustky a zdi	14

4.15	Ostatní inženýrské objekty	14

4.16	Železniční tunely	14

4.17	Pozemní komunikace	14

4.18	Kabelovody, kolektory	14

4.19	Protihlukové objekty	15

4.20	Pozemní stavební objekty	15

4.21	Trakční a energická zařízení	15

4.22	Vyzískaný materiál	15

4.23	Životní prostředí a nakládání s odpady	15

4.24	Další požadavky zhotovitele	15

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	15

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	16

7.	PŘÍLOHY	16

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Výměna kolejnic v úseku Hranice  - Studénka“ jejímž cílem je výměna kolejnic a zřízení bezstykové koleje.

    - Rozsah díla „Výměna kolejnic v úseku Hranice - Studénka“  je rozdělena do těchto stavebních objektů:

- SO 01 – Hranice – Polom TK1 km 213,200 – 215,127

- SO 02 - Hranice – Polom TK2 km 213,200 – 215,127

- SO 03 - Hranice – Polom TK1 km 218,185 – 218,785

SO 01 – Hranice – Polom TK1 km 213,200 – 215,127

Kolej v km 213,200 – 215,127 je zbudována na betonových pražcích B91S/1, kolejnice UIC60, kolej je bezstyková.

Soupis prací:

- Zajištění silniční uzávěry přejezdu v km 213,588 (P6493),

- převoz kolejnicových pásu na místo opravy,

- výměnu 1920 m kolejnic 60 E2 (třída oceli R350 HT) vodícího pásu, délka kolejnicových pásů 120 m (kolejnice dodá objednatel),

- dodání a výměna LISů,

- výměna 12 m kolejnice v druhém páse,

- demontáž a zpětná montáž balíz ETCS,

- demontáž a zpětná montáž celopryžové přejezdové konstrukce,

- výměna antikorozních upevňovadel pod přejezdovou konstrukcí,

- výměna úhlových vodících vložek vodícího pásu (jen v obloukových částech a přechodnicích),

- dodání a výměnu pryžových podložek v obou kolejnicových pásech,

- rozřezání druhého kolejnicového pásu pro úpravu upínací teploty v bezstykové koleji,

- zřízení bezstykové koleje,

- osazení koleje kluznými podložkami při zřízení bezstykové koleje,

- svaření kolejnic termitem,

- nakládka a převoz vyměněných kolejnic.

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr. Materiál neuvedený ve výkazu výměr dodá objednatel.

SO 02 – Hranice – Polom TK2 km 213,200 – 215,127

Kolej v km 213,200 – 215,127 je zbudována na betonových pražcích B91S/1, kolejnice UIC60, kolej je bezstyková.

Soupis prací:

- Zajištění silniční uzávěry přejezdu v km 213,588 (P6493),

- převoz kolejnicových pásu na místo opravy,

- výměnu 1920 m kolejnic 60 E2 (třída oceli R350 HT) vodícího pásu, délka kolejnicových pásů 120 m (kolejnice dodá objednatel),

- dodání a výměna LISů,

- demontáž a zpětná montáž balíz ETCS,

- demontáž a zpětná montáž celopryžové přejezdové konstrukce,

- výměna antikorozních upevňovadel pod přejezdovou konstrukcí,

- výměna úhlových vodících vložek vodícího pásu (jen v obloukových částech a přechodnicích),

- dodání a výměnu pryžových podložek v obou kolejnicových pásech,

- rozřezání druhého kolejnicového pásu pro úpravu upínací teploty v bezstykové koleji,

- zřízení bezstykové koleje,

- osazení koleje kluznými podložkami při zřízení bezstykové koleje,

- svaření kolejnic termitem,

- nakládka a převoz vyměněných kolejnic.

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr. Materiál neuvedený ve výkazu výměr dodá objednatel.

SO 03 – Hranice – Polom TK1 km 218,185 – 218,785

Kolej v km 218,185 – 218,785 je zbudována na betonových pražcích B91S/1, kolejnice UIC60, kolej je bezstyková.

Soupis prací:

- Převoz kolejnicových pásu na místo opravy,

- výměnu 600 m kolejnic 60 E2 (třída oceli R350 HT) vodícího pásu, délka kolejnicových pásů 120 m (kolejnice dodá objednatel),

- demontáž a zpětná montáž balíz ETCS,

- dodání a výměnu pryžových podložek v obou kolejnicových pásech,

- rozřezání druhého kolejnicového pásu pro úpravu upínací teploty v bezstykové koleji,

- zřízení bezstykové koleje,

- osazení koleje kluznými podložkami při zřízení bezstykové koleje,

- svaření kolejnic termitem,

- nakládka a převoz vyměněných kolejnic.

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr. Materiál neuvedený ve výkazu výměr dodá objednatel.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat v úseku Hranice - Polom na trati č. 271 Přerov - Bohumín

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

  - Projektová dokumentace není zpracována. Popis jednotlivých stavebních postupů viz. část 1.1. Účel a rozsah předmětu Díla, zpracovatelé: SO 01 – SO 3 – Bc. Jakub Skřížala, VPI ST.

    - Stavební povolení není vydáno

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1.1.10. VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“.

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10].

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Dokumentace skutečného provedení nebude požadována.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Dokumentace skutečného provedení nebude požadována.

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

    - Neobsazeno

    - Neobsazeno

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je  SŽG Olomouc (Ing. Karel Parchanský, +420 972 765 182, Parchansky@szdc.cz).

    - Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn.

    - Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP (zasypání, zakrytí apod).

    - Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu ŽBP je provedena na náklady zhotovitele.

    - Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci ŽBP.

    - V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem.

    - Neobsazeno

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve výzvě k podání nabídek, případně dalších částech zadávací dokumentace.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

    - Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

    - Neobsazeno

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

- Neobsazeno

  - Zabezpečovací zařízení

- Neobsazeno

  - Sdělovací zařízení

    - Neobsazeno

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - Neobsazeno

  - Ostatní technologická zařízení

    - Neobsazeno

  - Železniční svršek

    - Neobsazeno

    - Centrální nákup materiálu

      - Kolejnice 60 E2 (dále „Materiál“), které jsou součástí SO 01 až SO 3 dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů stavby. Nákup kolejnic provede centrálně Objednatel. Zhotovitel zajistí přepravu z místa předání (dále „Místa předání“).

      - Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu z Místa předání až do místa na stavbě určeného Projektovou dokumentací včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti.

      - Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně nakládky na dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo prostřednictvím dodavatele Materiálu na základě jednotlivých objednávek. Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří možnosti nakládky na vlastní dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady Zhotovitele.

      - Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby určeného Projektovou dokumentací jsou v soupisu prací jednotlivých SO uvedeny položky pro dopravu z předpokládaných Míst předání: pro kolejnice 60 E2 je žst Polom. Místo předání může být objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky dopravy budou čerpány dle skutečných Míst předání.

  - Železniční spodek

    - Neobsazeno

  - Nástupiště

- Neobsazeno

  - Železniční přejezdy

- Neobsazeno

  - Mosty, propustky a zdi

- Neobsazeno

  - Ostatní inženýrské objekty

- Neobsazeno

  - Železniční tunely

- Neobsazeno

  - Pozemní komunikace

- Neobsazeno

  - Kabelovody, kolektory

- Neobsazeno

  - Protihlukové objekty

- Neobsazeno

  - Pozemní stavební objekty

- Neobsazeno

  - Trakční a energická zařízení

- Neobsazeno

  - Vyzískaný materiál

    - Vyzískaný nepoužitelný kovový materiál bude předán smluvnímu partnerovi objednatele k odvozu do šrotu.

    - Užitý materiál bude převezen do Polomu dle dispozic objednatele.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Staré pryžové podložky pod patu kolejnice a úhlové vodicí vložky budou ekologicky zlikvidovány a bude dodán doklad o nakládání s odpady.

  - Další požadavky zhotovitele

Neobsazeno

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - V harmonogramu postupu prací je nutno respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

- uzavírky pozemních komunikací

- přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

    - Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zahájení stavby |  | Říjen 2020 |
|  | Přípravné práce | Bez výluky | 26. 10. 2020 – 1. 11. 2020 |
| 1.ROV 23131 Etapa A | Hranice – Polom TK2 | 5N | 2. 11. – 6. 11. 2020 |
| 1.ROV 23131 Etapa B | Hranice – Polom TK1 | 6N | 7. 11. – 12. 11. 2020 |
|  | Ukončení stavby |  | 30. 11. 2020 |

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

- PŘÍLOHY