Příloha č. 2 c) Zadávací dokumentace

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

Oprava kolejí a výhybek

v žst. Hradec nad Moravicí

Datum vydání: 	17. 6. 2020

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	3

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	4

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	4

1.2	Umístění stavby	4

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	4

2.1	Projektová dokumentace	4

2.2	Související dokumentace	4

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	4

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	5

4.1	Všeobecně	5

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	8

4.3	Doklady překládané zhotovitelem	9

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	9

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	9

4.6	Zabezpečovací zařízení	10

4.7	Sdělovací zařízení	10

4.8	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	10

4.9	Ostatní technologická zařízení	10

4.10	Železniční svršek	10

4.11	Železniční spodek	12

4.12	Nástupiště	12

4.13	Železniční přejezdy	12

4.14	Mosty, propustky a zdi	12

4.15	Ostatní inženýrské objekty	12

4.16	Železniční tunely	12

4.17	Pozemní komunikace	12

4.18	Kabelovody, kolektory	12

4.19	Protihlukové objekty	12

4.20	Pozemní stavební objekty	12

4.21	Trakční a energická zařízení	12

4.22	Vyzískaný materiál	13

4.23	Životní prostředí a nakládání s odpady	13

4.24	Další požadavky zhotovitele	13

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	13

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	14

7.	PŘÍLOHY	14

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava kolejí a výhybek v žst. Hradec nad Moravicí“, jejímž cílem je celková oprava železniční dopravny Hradec nad Moravicí. Jedná se o redukci kolejiště, opravu žel. svršku a nástupiště, opravu osvětlení v dopravně, opravu přístupových ploch v okolí nádražní budovy a nástupiště, vybourání nepotřebné nákladové rampy u 3. staniční koleje a vybudování přístupového chodníku mezi nástupištěm a budoucím přechodem přes trať.

    - Rozsah Díla „Oprava kolejí a výhybek v žst. Hradec nad Moravicí“ je rozdělena do těchto stavebních objektů:

- SO 01 – Železniční svršek, spodek

- SO 01-01 – Oprava kolejí a výhybek v dopravně Hradec nad Moravicí

- SO 01-02 – Oprava nástupiště

- SO 01-03 – Chodník k přechodu pro pěší

- SO 01-04 – Úprava zpevněných ploch u VB

- SO 01-05 – Demolice boční rampy u koleje č. 3

- SO 02 – Oprava osvětlení dD3 Hradec nad Moravicí

- SO 02-01 – Oprava osvětlení dD3 Hradec nad Moravicí

- SO 02-02 – Zemní práce

- PS 01 – Úprava zabezpečovacího zařizení

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- SO 01 – Železniční svršek, spodek

- SO 01-01 – Oprava kolejí a výhybek v dopravně Hradec nad Moravicí

- Soupis prací:

- Demontáž 2 ks výhybek J S49 1:7,5 – 190 L,dřevo v žst. Ostrava hl.nádraží (kolej 509a) a převoz ocel. částí do dopravny Hradec nad Moravicí (užitý materiál dodávaný objednatelem)

- Demontáž 1 ks výhybky J S49 1:9 – 300 P,dřevo v žst.Karviná a převoz ocel.částí do dopravny Hradec nad Moravicí (užitý materiál dodávaný objednatelem)

- Montáž výhybek v dopravně Hradec nad Moravicí č.1 JS49 1:9 – 300 P,d

č.2 JS49 1:7,5 – 190 L,d

č.3 JS49 1:7,5 – 190 L,d

- Vytýčení pozemních sítí pro SO 01

- Odpojení zab. zařízení.

- Demontáž výkolejky č.1,2,4 a výměnových zámků výhybek č.1,2,3,6

- Demontáž  dřevěného přechodu pro pěší v koleji č.3

- Dělení kolejnic T/S kyslíkem

- Vyjmutí a snesení kolejových polí a přípojů (kol.T/S49, dřevo,T5,,,c‘‘) a složení v dopravně Hradec nad Moravicí

- Vyjmutí a snesení kolejových polí a přípojů (kol. T/S49,beton,T5,,,c‘‘) a složení v dopravně Hradec nad Moravicí

- Vyjmutí a snesení výhybky č.1 JT-6°- 200 P,ocel složení v dopravně Hradec nad Moravicí

- Vyjmutí a snesení výhybky č.2 JT-6°- 200 L,ocel složení v dopravně Hradec nad Moravicí

- Vyjmutí a snesení výhybky č.3 JT-6°- 200 L,ocel složení v dopravně Hradec nad Moravicí

- Vyjmutí a snesení výhybky č.5 JT-6°- 200 L,ocel složení v dopravně Hradec nad Moravicí

- Vyjmutí a snesení výhybky č.6 JT-6°- 200 P,ocel složení v dopravně Hradec nad Moravicí

- Demontáž kolejových zarážedel tv. S49 – 2ks složení v dopravně Hradec nad Moravicí

- Odstranění starého štěrk.lože z výhybek  - 4 ks  JT6°, ocel – 0,50 m pod ocel. pražec, 0,30 m za okraje do nákladních aut a odvoz na skládku(30% ekologická likvidace – kontaminované štěrkové lože)

- Odstranění kolejového lože v délce, šířky 3,40 m ,0,35 m pod ložnou plochu beton. pražce  do nákladních aut a odvoz na skládku(v koleji č.1 v místě starého přechodu na nástupiště odtěžit štěrkové lože v délce 20m a ekologicky zlikvidovat kontaminované štěrkové lože.)

- Odstranění kolejového lože v délce, šířky 3,40 m  0,35 m dřevěného pražce do nákladních aut a odvoz na skládku.

- Zřízení nového kolejového štěrk. lože 0,35 m pod ložnou plochu pražce výhybky – 1 ks  výhybka,  tv.  J S49 1:9 – 300, dřevo

- zřízení nového kolejového štěrk. lože 0,35 m pod ložnou plochu pražce výhybky – 2 ks  výhybek,  tv.  J S49 1:7,5 -- 190, dřevo

- Zřízení nového kolej. lože v délce , šířky 3,40 m 0,35 m pod ložnou plochu bet. pražce B03

- Zřízení nového kolej. lože v délce, šířky 3,40 m 0,35 m pod ložnou plochu dřevěného pražce

- Pokládka výhybky č.1 J S49 1:9 – 300 P,l,d   --- 1ks

- Pokládka výhybek č.2 a č.3 J S49 1:7,5 – 190 L,d  --- 2ks

- Výměna středových kolejnic S49 ve výhybkách J S49 1:9 – 300 (4*12,5) – 50 m výzisk z demontáže

- Výměna středových kolejnic S49 ve výhybkách J S49 1:7,5 – 190 (2*4*11) – 88 m výzisk z demontáže

- Výměna přídržnice srdcovky KN 60 přímá 2 ks na J S49 1:7,5 – 190

- Výměna přídržnice srdcovky KN 60 ohnutá 2 ks na J S49 1:7,5 – 190

- Montáž kolejového roštu v ose koleje S49/ B 03 / “c“

- Montáž kolejového roštu v ose koleje S49/dřevo/ “c“

- Montáž kolejových zarážedel – 2 ks (VL SŽDC 9.12)

- Výšková úprava GPK výhybek č.1,č.2,č.3 --- ASPv – 3 v.j.dřevo

- Následná úprava GPK výhybek č.1,č.2,č.3 --- ASPv – 3 v.j.dřevo

- Výšková úprava GPK v koleji – ASP

- Následná úprava GPK v koleji – ASP

- Doplnění štěrk.lože ve výhybkách po následném podbití – fr.31,5/63

- Doplnění štěrk.lože v koleji po následném podbití  – fr. 31,5/63

- Úprava štěrk.lože do profilu ve výhybkách č.1,č.2,č.3 – 3 v.j.

- Úprava štěrk. lože do profilu v koleji 4

- Zřízení svarů ve výhybkách S49 termit

- Zřízení svarů ve výhybkách S49 el.oblouk

- Zřízení svarů v koleji S49 termit

- Zřízení BK ve výhybkách č.1,č.2,č.3

- Zřízení BK v koleji

- Napínáky

- Zřízení kolejových styků S 49 s rozřezem a vrtáním

- Zpětná montáž výkolejky č.1 a výměnového zámku výhybky č.1

- Zřízení stezek u výhybky č.1 a č.2

- Zřízení stezek u koleje

- Osazení námezníků

- Osazení zajišťovacích značek

- Osazení návěsti Místo Zastavení

- Terenní úpravy po vytržených kolejích

- Rozebrání kolejových styků S 49

- Posun kolejnic

- Výměna pryžových podložek (na 240 pražcích)

- Výměna upevňovací vložky M (včetně svěrkových šroubů T5 včetně matic M24 a dvojtých pružných kroužků)

- Dělení kolejnic S49 kyslíkem

- Zřízení svarů v koleji S49 termit

- Zřízení kolejových styků S 49 s rozřezem a vrtáním  (zesílené spojky)

- Výšková úprava GPK v koleji – ASP

- Doplnění štěrk.lože v koleji

- Úprava štěrk. lože do profilu v koleji

- Demontáž kolejových polí (kol.T/S49, dřevo,T5,,,c‘‘)

- Demontáž kolejových polí (kol. T/S49,beton,T5,,,c‘‘)

- Demontáž výhybek č.1,č.2,č.3,č.5,č.6 – J T 6° -- 200

- Likvidace gum a plastů

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

- SO 01-02 – Oprava nástupiště

- Soupis prací:

- Demolice nástupiště u koleje č.1(tvárnice Tischer, nástupištní desky

- Zrušení přechodu na nástupiště (2*Žb.panel)

- Odtěžení zeminy z tělesa nástupiště a odvoz materiálu na skládku

- Odtěžení zeminy (rýha nástup.hrany, palisády) odvoz zeminy na skládku

- Provedení podkladního betonu pod nástupní a boční hrany z L bloků (UB8) tl.0,1 m

- Osazení nástupní a boční hrany z L bloků (UB8)

- Provedení podkladního betonu pod opěrnou zídku z L bloků (UB5) tl.0,1 m

- Osazení opěrné zídky na konci nástupiště z L bloků (UB5)

- Osazení betonových patek (0,8*0,3m) zábradlí E

- Osazení betonové palisády (0,16*0,16*0,6) do betonového lože

- Osazení betonové palisády (0,16*0,16*1,0) do betonového lože

- Zásyp a hutnění tělesa nástupiště, chodníku a ramp

- Osazení obrubníků(0,1*0,25m) na zadní hranu nástupiště do beton.lože

- Osazení schodišťových stupňů (0,17*0,35*0,3m) do beton.lože

- Zřízení podkladní vrstvy ze štěrkodrti fr.0/32 tl.0,2 m

- Zřízení podkladní vrstvy ze štěrku fr. 4/8 tl. 0,04 m

- Pokládka vodícího pásu s varovnou funkcí

- Pokládka dlažby šedé pro nevidomé

- Pokládka dlažby šedé ostrohranné (0,2*0,2*0,06)

- Pokládka dlažby šedé ostrohranné (0,2*0,1*0,06)

- Pokládka dlažby žluté se sraženými hranami (0,2*0,2*0,0) před rampami

- Pokládka dlažby šedé se sraženými hranami (0,2*0,2*0,0) na rampách

- Pokládka dlažby vymívané (0,4*0,6*0,06) před schodištěm

- Pokládka vegetačních tvárnic (0,4*0,6m) na koncích nástupiště

- Dosyp štěrku fr.16/32 za zadní hranu nástupiště + výplň vegetačních tvárnic

- Osazení zábradlí na palisádu v. 0,78 m včetně nátěru  2*4,4 -- 8,8 m (zábradlí A)

- Osazení zábradlí na palisádu v. 0,78 m včetně nátěru  2*0,98 -- 1,96 m (zábradlí B)

- Osazení zábradlí na palisádu v. 0,78 m včetně nátěru -- 11,7 m (zábradlí C)

- Osazení zábradlí na palisádu v. 0,78 m včetně nátěru -- 8,66 m (zábradlí D)

- Osazení zábradlí do betonových patek v.1,10 m včetně nátěru -- 1,10 m (zábradlí E)

- Osazení piktogramů,, Průchod zakázán ‘‘

- Dvojitý nátěr optického pásu žlutou barvou

- Osadit informační vitrínu pro cestující

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

SO 01-03 – Chodník k přechodu pro pěší

Soupis prací:

- Odtěžení stávajícího materiálu a zeminy a odvoz na skládku

- Výkop děr pro osazení betonových patek zábradlí

- Osazení obrubníků š.100 mm do betonového lože s opěrkami

- Osazení betonových patek zábradlí

- Provedení podkladní vrstvy ze štěrkodrti fr.0/32 včetně hutnění

- Provedení podkladní vrstvy ze štěrku fr. 4/8 včetně hutnění

- Pokládka zámkové dlažby šedé

- Pokládka slepecké dlažby červené

- Zásyp zeminou (vyzískaný materiál) za obrubníky, terénní úprava

- Osazení zábradlí do betonových patek o v. 1,10 m (zábradlí F)

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

SO 01-04 – Úprava zpevněných ploch u VB

Soupis prací:

- Odstranění dřevin mezi začátkem nového nástupiště a vybouranou rampou

- Rozebrání stávajících zpevněných ploch z dlažebních kostek

- Rozebrání stávajících zpevněných ploch z betonových dlaždic 0,3*0,3 m

- Rozebrání stávajícího dvojřádku z dlažebních kostek

- Rozebrání stávající zámkové dlažby tl. 0,06 m

- Demolice stávajících odvodňovacích žlabů

- Demolice přístupové rampy

- Demolice stávajících obrubníků

- Demolice betonového stupně

- Odstranění betonové skruže DN 1000 mm, včetně poklopu ze stávající studny

- Zásyp stávající studny štěrkopískem

- Odtěžení stávajícího materiálu pod zpevněnými plochami včetně rýh pro osazení palisád a obrubníků

- Osazení betonového obrubníku š. 100 mm do beton.  lože

- Osazení betonového obrubníku š. 50 mm do beton.  lože

- Osazení betonových palisád rampy do beton. lože

- Obetonování stávajících uličních vpustí, včetně vyčištění

- Osazení dlažebních kostek (jako skrytý obrubník kolem stromů) do beton. lože

- Zásyp a hutnění tělesa rampy zeminou

- Provedení podkladní vrstvy ze štěrku fr. 0/32 a 4/8 (dlažební kostky,dlažba,rampa)

- Pokládka zámkové dlažby (přeskládání, oprava plochy, rampa)

- Pokládka a doplnění dvojřádku z dlažebních kostek betonu

- Pokládka slepecké dlažby (červená)

- Pokládka umělé vodící linie

- Pokládka dlažby z žulových kostek do pískového lože

- Osazení zábradlí u rampy v. 0,90 m (včetně nátěru) – 8,52 m (zábradlí H)

- Osazení zábradlí do betonových patek o v. 1,10 m včetně nátěru – 7,70 m (zábradlí G)

- Dosyp kačírku kolem stromů

- Založení trávníku (ornice, terénní úprava, osetí)

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

SO 01-05 - Demolice boční rampy koleje č. 3

Soupis prací:

- Rozebrání zpevněné plochy rampy z dlažebních kostek

- Odtěžení tělesa rampy do nákladních aut a odvoz materiálu na skládku

- Demolice kamenné zdi (kameny vyzisk)

- Demolice železobetonové zdi a odvoz betonu na skládku

- Ubourání cementobetonového pásu tl.0,11 m

- Odřezání kolmé spáry v asfaltovém krytu tl.0,11m

- Vybourání asfaltového betonu, včetně odvozu asfaltu na skládku

- Odtěžení zeminy pod zpevněnou plochou do nákladních aut a odvoz materiálu na skládku

- Osazení silničních obrubníků š. 150 mm včetně beton. lože tl.0,1 m s opěrkami

- Zřízení podkladní vrstvy asfaltové plochy tl. 0,2 m ze štěrkodrti fr.0/32

- Zřízení asfaltového povrchu zpevněné plochy ve dvou vrstvách tl. 0,11 m

- Zalití spár gumoasfaltovou zálivkou

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

SO 02 - Oprava osvětlení dD3 Hradec nad Moravicí

SO 02-01 - Oprava osvětlení dD3 Hradec nad Moravicí

Soupis prací:

- Montáž trubek ohebných elektroinstalačních  ochranných z tvrdého PE  uložených pevně, průměru do 100 mm

- Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 25 mm2

- Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi  z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2

- Montáž kabelů 4 a 5-žílových Cu do 16 mm2

- Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel

- Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )

- Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných výšky do 12 m

- Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár

- Demontáž osvětlovacích stožárů výšky přes 6 do 14 m

- Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení

- Demontáž osvětlení rozvaděče

- Zhotovení základu trakčního vedení  včetně geodet. bodu, vytyčení a sondy, výkop zemina tř. 2 až 4 těženého

- Vyhotovení výchozí revizní zprávy  pro opravné práce pro objem investičních nákladů  přes 500 000 do 1 000 000 Kč

- Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1 000 m2 zjišťované plochy

- Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů  přes 500 000 do 1 000 000 Kč

- Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav

- Dokončovací práce na elektrickém zařízení

- Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů

- Dokončovací práce zaškolení obsluhy

- Zhotovení povrchové úpravy nátěrem bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž

- Montáž rozvaděče pro napájení osvětlení železničních prostranství do 8 kusů 3-f vývodů

- Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn obal na výkresy do rozvaděče

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

SO 02-02 – Zemní práce

Soupis prací:

- Hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí ručně do 2 m3 v hornině tř. 3

- Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí

- Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

- Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

- Pročištění kolejového lože hl 250 mm

- Pražcové podloží ochranná vrstva z geotextilie

- Úprava drážní stezky z drti kamenné zhutněné tl 80 mm

- Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

PS 01 – Úprava zabezpečovacího zařízení

Soupis prací:

- Demontáž zámku výměnového jednoduchého odtlačného

- Demontáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem kontrolním

- Montáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem jednoduchým - položení na dřevěné pražce, označení a vyvrtání otvorů, položení a přišroubování na paty kolejnice, přišroubování dosedacího úhelníku, vyzkoušení, úprava typu klíče, očíslování výkolejky, nátěr

- Montáž zámku výkolekového jednoduchého - rozebrání, přetypování a sestavení zámku, oštítkování klíčů, přišroubování zámku na odlitek tělesa držáku klínu výkolejky

- Montáž zámku výměnového jednoduchého odtlačného - úprava štěrkového lože, rozebrání zámku, uvolnění závěrného háku, montáž ochranné skříňky a kostry zámku, regulace závěrného háku, přetypování a sestavení zámku, nasazení krytu a jeho zajištění, oštítkování klíčů a kontrola činnosti

- Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v podsypu

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat v dopravně D3 Hradec nad Moravicí, na trati Opava východ – Hradec nad Moravicí, okres Opava, Moravskoslezský kraj. Stavba bude probíhat na pozemcích v majetku ČR, s právem hospodaření Správy železnic a.s., na parcelním čísle 304/1, k.ú. Hradec nad Moravicí.

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace SO 01 a PS 01 je vyhotovena s názvem ,,Oprava kolejí a výhybek v dopravně D3 Hradec nad Moravicí‘‘.

- zpracovatel fa. DRAWINGS s.r.o., Opavská 845, Svinov, 721 00 Ostrava

    - Projektová dokumentace SO 02 je vyhotovena s názvem ,,Oprava osvětlení‘‘.

- zpracovatel Svoboda Jiří, Příčná 422, Červenka, R.Č. ČKAIT:0011367

    - Projektová dokumentace bude předána vybranému dodavateli před zahájením realizace stavebních prací.

  - Související dokumentace

    - Neobsazeno.

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

    - U stavebního objektu SO 01 je nutná koordinace se stavbou,, Čištění kolejového lože v úseku Opava východ – Hradec nad Moravicí‘‘, která proběhne současně v termínu od 1. 10. 2020 – 20. 10. 2020.

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1.1.10. VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“.

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10].

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [78] následovně:

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je  SŽG Olomouc (Ing. Karel Parchanský, +420 972 765 182, Parchansky@szdc.cz).

    - Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn.

    - Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP (zasypání, zakrytí apod).

    - Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu ŽBP je provedena na náklady zhotovitele.

    - Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci ŽBP.

    - V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem.

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve výzvě k podání nabídek, případně dalších částech zadávací dokumentace.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

    - Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

    - Neobsazeno

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:

- Neobsazeno

  - Zabezpečovací zařízení

    - Při plánované opravě železničního svršku Správou tratí v dopravně Hradec nad Moravicí dojde úpravě zabezpečovacího zařízení. Z toho důvodu budou provedeny demontáže jednoduchých odtlačných mechanických zámků na výhybkách č. 1, 2, 3, 6 k demontáži mechanických výkolejek č.Vk1, Vk2, Vk3 s kontrolními zámky včetně demontáže upevňovacích souprav a ohrádek.

    - Veškeré zabezpečovací zařízení v dopravně Hradec nad Moravicí bude dle předpisu SŽDC T100 namontováno nové dle schváleného dopravního programu.  Dle nové konfigurace kolejiště výkolejka č. Vk1 s dvěma jednoduchými zámky bude uzamykatelná ve sklopené poloze, výhybka č. 1 bude osazena dvěma jednoduchými odtlačnými zámky do obou směrů jízdy, výhybka č. 2 bude osazena jednoduchým odtlačným zámkem do přímého směru.

    - Výměnové zámky budou namontovány do nových ochranných skříní, nová výkolejka na koleji č.3 bude namontována s upevněním na kolejnici (nejsou nutné dřevěné pražce). Výkolejka bude umístěna 4,2m před námezníkem. Prostory pod všemi venkovními prvky budou odvodněny.

    - Do venkovních prvků zabezpečovacího zařízení budou použity nové hlavní i náhradní klíče, dojde k přeštítkování jednotlivých hlavních i náhradních klíčů od zařízení. Demontované zabezpečovací zařízení bude dle stavu odevzdáno do šrotu nebo do použito jako výzisk.

    - Veškeré zabezpečovací zařízení, dotčené opravnými pracemi bude seřízeno a přezkoušeno.

    - Budou provedeny nezbytné změny v základní dopravní dokumentaci dopravny Hradec nad Moravicí (nové kilometrické polohy výhybek, nové PND3) a v provozní dokumentaci zabezpečovacího zařízení.

  - Sdělovací zařízení

    - Neobsazeno

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - Technické řešení opravy obsahuje samostatná projektová dokumentace s názvem zakázky PD –„Oprava osvětlení“, která bude součástí projektové dokumentace s názvem zakázky „Oprava kolejí a výhybek v dD3 Hradec nad Moravicí“.

  - Ostatní technologická zařízení

    - Neobsazeno

  - Železniční svršek

    - Dojde k celkové změně dispozice stávajících kolejí a výhybek. Technické řešení opravy obsahuje samostatná projektová dokumentace s názvem „Oprava kolejí a výhybek v dD3 Hradec nad Moravicí“.

    - Centrální nákup materiálu

    - Neobsazeno

  - Železniční spodek

    - Neobsazeno

  - Nástupiště

    - Bude opraveno nástupiště, které bude bezbariérové délky 65 m, o výšce nástupní hrany 550 mm nad niveletou TK. Technické řešení opravy obsahuje samostatná projektová dokumentace s názvem „Oprava kolejí a výhybek v dD3 Hradec nad Moravicí“.

  - Železniční přejezdy

    - Neobsazeno

  - Mosty, propustky a zdi

    - Neobsazeno

  - Ostatní inženýrské objekty

    - Neobsazeno

  - Železniční tunely

    - Neobsazeno

  - Pozemní komunikace

    - Bude opravena zpevněná plocha okolo výpravní budovy.

    - Bude vybudován nový chodník, který propojí přístupovou rampu na nástupiště a nový železniční přechod budovaný v rámci koordinované stavby, jejímž investorem je Město Hradec nad Moravicí.

    - Součástí úprav bude i demolice boční rampy u koleje č. 3. Prostor vzniklý po demolici stávající boční rampy bude tvořit novou zpevněnou plochu.

    - Technické řešení opravy obsahuje samostatná projektová dokumentace s názvem „Oprava kolejí a výhybek v dD3 Hradec nad Moravicí“.

  - Kabelovody, kolektory

    - Neobsazeno

  - Protihlukové objekty

    - Neobsazeno

  - Pozemní stavební objekty

    - Neobsazeno

  - Trakční a energická zařízení

    - Neobsazeno

  - Vyzískaný materiál

    - Uskladnění veškerých výzisků vyměněných kolejnic, výhybkových součástí a drobného kolejiva bude uskutečňován během výluk dle dispozic VPS TO Opava. Demontáže proběhnou na určených plochách v dopravně Hradec nad Moravicí.

    - Kamenivo a výkopovou zeminu s vhodnými mechanickými a chemickými vlastnostmi lze využít ve stavbě k úpravám nerovností a terénním úpravám.

    - Dlažební kostky vyzískané z vybourané rampy se použijí zpět na zádlažbu zpevněných ploch

    - Likvidaci nepoužitelných pražců zajistí objednatel.

    - Vyzískaný nepoužitelný kovový materiál bude předán smluvnímu partnerovi objednatele k odvozu do šrotu.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Staré pryžové podložky pod patu kolejnice, použitá živice a kontaminovaný štěrk budou ekologicky zlikvidovány. Vyzískané dřevěné pražce budou uloženy na hromadách a poté odvezeny k ekologické likvidaci (zajistí PS TO Opava). Nevhodná výkopová zemina, kamenivo, betonové výrobky budou odvezeny na skládku. Odpady budou likvidovány v souladu s platnou právní normou a budou dodány doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti.

  - Další požadavky zhotovitele

    - Neobsazeno

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk

    - V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

- uzavírky pozemních komunikací

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

    - Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zahájení stavby, trhání kolejí a výhybek, odtěžení starého štěrkového lože, oprava zpevněných ploch okolo VB, oprava nástupiště včetně přístupových chodníků, demolice rampy u koleje č.3, zřízení nového štěrkového lože, pokládka nových kolejí a výhybek, úprava GPK, zřízení BK, ukončení stavby. | 30N | 1.10. – 30.10.2020 |

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

- PŘÍLOHY

    - Neobsazeno