Správa železnic,

státní organizace

Oblastní ředitelsví Brno

Kounicova 26

611 43  Brno

ZPRÁVA

Popis a specifikace prací

Oprava přejezdu P3625 v km 101,389 BK v úseku Znojmo - Olbramkostel

Oblastní ředitelství Brno

Správa tratí Jihlava

Provozní středisko Znojmo

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce:	„Oprava přejezdu P3625 v km 101,389 v úseku Znojmo - Olbramkostel“

Investor:	Správa železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 – Nové Město
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

Objednatel:	DTTO (Správa železnic, státní organizace)

Nadřízený orgán:	MINISTERSTVO DOPRAVY, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
110 15 PRAHA 1

Oblastní ředitelství:	Brno

Kraj:	Jihomoravský

Okres:	Znojmo

Obec:	Znojmo

Místo:	Přejezd se nachází na trati Znojmo – Okříšky v úseku Znojmo – Olbramkostel a v intravilánu města Znojma na ulici Kuchařovická. Přejezd je zabezpečen PZZ typu PZS 3ZBI. Dráha je celostátní, dle KJŘ trať č. 241, dle prohlášení o dráze trať č. 644. Nejvyšší dovolená traťová rychlost přes přejezd je 75 km/h.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Popis stávajícího stavu:

Traťová kolej v úseku Znojmo – Olbramkostel je zřízena z části jako stykovaná kolej, z části jako kolej bezstyková, kolejnice S 49, pražce betonové PB3 – rozdělení C, upevnění žebrové tuhé. V místě železničního přejezdu jsou pražce dřevěné, upevnění žebrové / tuhé. Předmětný železniční přejezd má pryžovou vozovku (typ GUMOKOV) a je úrovňovým křížením silnice č. 4121 s železniční tratí, kde se nachází v pravém směrovém oblouku o poloměru R = 386 m s převýšením p = 80 mm.

Požadovaný stav:  Důvodem opravy je celkové provozní opotřebení přejezdové konstrukce. Cílem opravy je zvýšení bezpečnosti provozování drážní dopravy a komfortu jízdy kolejových i nekolejových vozidel.

Oprava přejezdu v km 101,389 ( P3625 ):

Stávající stav: 	Přejezdová konstrukce - pryžové panely. Vnitřní panely jsou dl. 0,6 m a vnější panely mají dl. 1,2 m. Stavební délka přejezdu je 10,8 m. Vnější panely jsou osazeny vnější hranou do závěrných zídek.  Železniční svršek v oblasti přejezdu je složen z kolejnic tvaru S49, dřevěných pražců, rozdělení „c“ (pod přejezdem – 0,6 m). Kolej je v místě svařená.

Nový stav: 	V oblasti přejezdu budou vloženy nové betonové pražce B 91S/2, nové kolejnice 49 E1 (S49). Kolejnice budou svařeny. Bude provedena výměna kolejového lože v oblasti přejezdu. Nová přejezdová konstrukce bude z nových pryžových panelů s užitím nových závěrných zídek (rychlá varianta montáže). Bude provedeno napojení vozovky přejezdu na pozemní komunikaci pomocí živičných vrstev. Bude provedeno odvodnění pomocí trativodu (vpravo trati) s vyústěním do oblasti výtoku propustku žkm 101,379. Bude provedena úprava okolního terénu v oblasti přejezdu. Budou upraveny rozhledové poměry vlevo trati v místě stávající nevyužívané zahrady (likvidace).

Budou provedeny tyto práce:

- Demontáž stávající přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek (10,8m x 3,17m). Výměna kolejnic a pražců v oblasti přejezdu - 36 m délky koleje (2x 36m nových kolejnic 49 E1 (S49) a 42 kusů nových betonových pražců B91 S/2 s bezpodkladnicovým upevněním Vossloh – typ W 14, rozdělení „c“ v místě přejezdu bude rozdělení dle typu přejezdové konstrukce. Nové kolejnice budou v místě napojení na stávající kolejnice svařeny (4 aluminotermické svary S49).

- U 18 kusů nových betonových pražců pod přejezdovou konstrukcí budou použita upevňovadla s antikorozní úpravou.

- Výměna KL v oblasti přejezdu v délce 30 m (šířka 4,5 m cca 30 cm pod stávající dřevěné pražce se zhutněním vzniklé pláně).

- Zřízení odvodnění (drenáž) vpravo trati v délce 19 m. Pokládka a zřízení chrániček dle požadavku OS.

- Úprava GPK proběhne v rámci celé akce, na přejezdu proběhne podbití 2 x. Bude provedeno doplnění a úprava KL.

- Zřízení nových závěrných zídek (rychlá konstrukce) a pokládka nové pryžové přejezdové konstrukce v dl. 10,8 m.

- Úprava a napojení silniční komunikace na vozovku přejezdu (nové vrstvy živice) - vlevo 14 m2, vpravo 12 m2.

- Vyzískaný odpad (např. zemina + štěrk, dř. pražce, plastové + pryžové součásti) z opravy přejezdu bude uložen na skládce,

- Likvidace zahrady (výřez vegetace, likvidace oplocení a jiné) včetně úpravy terénu rozsahu 324 m2 vlevo trati (cca km 101,400 – 101,420).

- Úprava okolního terénu podél trati v rozsahu 30 m na obě strany od přejezdu (vpravo i vlevo).

- Související práce zhotovitele:

- Přesná úprava parametrů GPK koleje v km 101,200 – 101,700.

- Lokální úpravy parametrů GPK koleje v celkové délce 2,0 km od km 101,700 do km 112,300.,

- Výměna upevnění (komplety ŽS4 a pryžové podložky) v km 101,135 – 101,375 (365 pražců) a km 101,481 – 104,000 (3640 pražců).

- Zhotovitel předloží harmonogram prací ve výluce (od 15. 10. 2020 do 19. 10. 2020 včetně) a zajistí realizaci uzavírky křižující pozemní komunikace. Zpracuje ZPD řešící realizaci optimálního napojení přejezdové vozovky na stávající stav. Zajistí demontáž / montáž počítačů náprav (2 kusy) u železničního přejezdu. Po skončení akce předá protokolárně vytříděný výzisk kovového odpadu (šrot) objednateli na určeném místě (ŽST Znojmo).

Materiál dodávaný zhotovitelem:

Zhotovitel dodá veškerý materiál pro provedení opravných prací.

Nakládání s nebezpečným materiálem:

Zhotovitel zajistí ekologickou likvidaci vzniklých odpadů v souladu se Zákonem o odpadech.

Vymezení staveniště:

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽDC.

Požadavek na výluky:

Předpokládaný termín výluky koleje je od 15. 10. 2020 – do 19. 10. 2020 (nepřetržitě).

Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací:

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací dle ČSN 736360-2 a podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah.