## VnM SK 13
AKCE č. | Oprava staničních kolejí v žst. Sudoměřice nad Moravou - kolej č.1
Trať : | 343 | Hodonín - Vrbovce
Mezistaniční úsek |  | ŽST Sudoměřice nad Moravou
Kilometrická poloha | 2391C1 | SK č. 1 v km 14,451 - 14,679
Železniční svršek |  | Železniční svršek je tvaru S49,R65
Pražcové podpory - betonové pražce PB2,dřevěné pražce příčné, rozdělení "c"
Popis zakázky : |  | Nedostatečná držebnost upevňovadel, zvýšená hniloba dřevěných pražců,
opotřebení kolejnic a znečištěné štěrkové lože.
Navrženo provést: |  | 1. | Před zahájením výluky proběhne složení 295 ks bet. pražců a 18 ks kolejnic dl.25m z vagonů
|  | 2. | Montáž bet. přejezdové konstrukce bez závěrných zídek v SK 2 (provizorní konstrukce- mat. na místě)
|  | 3. | Demontáž 2 betonových přechodů ve SK 1, provizorního přejezdu v SK 2
|  | 4. | Demontáž kolejnicového roštu v ose v délce 233 m
|  | 5. | Odbagrování ŠL a podkladních vrstev
|  | 6. | Doplnění a zhutnění konstrukční vrstvy štěrkového lože
|  | 7. | Doplnění ŠL pro pokládku kol. roštu
|  | 8. | Montáž kolejového roštu v ose z nových pražců B03 (S) vystrojených, rozdělení "c" a dřevěných vystrojených s rozdělením "c"
|  | 9. | Montáž kolejnic nových 49 E 1 v dl.25m
|  | 10. | Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. R65 (KV v.č. 6)
|  | 11. | Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. S49 (ZV v.č.5)
|  | 12. | Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním tv. S49
|  | 13. | Vrtání kolej.otvorů
|  | 14. | Doplnění kolejového lože do předepsaného profilu
|  | 15. | Úprava směrové a výškové polohy koleje ASP (SK1,SK3)
|  | 16. | Svaření kolejí do BK
|  | 17. | Zřízení 2 kusů přechodů pedeSTARIL včetně závěrných zídek
|  | 18. | Výměna dřevěných příčných pražců vystrojených (za KV v.č. 6)
|  | 19. | Výměna společných výhybkových pražců ( za KV v.č.6)
|  | 20. | Úprava směrové a výškové polohy výhybek ASP (výh.č. 3,4,5,6,7)
|  | 21. | Vložení LIS R65,S49
|  | 22. | Vložení přechodové kolejnice R65/49 E 1 2 ks
|  | 23. | Hloubení rýhy pro zřízení nástupištní hrany mezi SK1 a SK3
|  | 24. | Montáž chodníkových obrubníků do betonu
|  | 25. | Zásyp rýh se zhutněním
|  | 26. | Úprava povrchu stezky štěrkodrtí
|  | 27. | Bourání drobných staveb žel.spodku (zděná šachta)
|  | 28. | Odpojení a zpětné připojení lan ke kolejové skříni TJA
|  | 29. | Montáž kosého lanového propojení P70 301/1
|  | 30. | Montáž pražce nebo trámku pro upevnění lanového propojení
|  | 31. | Demontáž kolejnicového lanového propojení z bet.pražců
Zhotovitel zajistí: |  | 1. | Předložení podkladů pro vypracování ROV v dostatečném časovém předstihu
|  | 2. | Vytyčení inženýrských sítí a kabelů
|  | 3. | Likvidaci výzisků ze stavby (v dokladové části předá objednateli doklady o likvidaci
nebezpečných odpadů dřevěné pražce, polyetylénové, pryžové podložky,bet.prefabrikátů,suti)
|  | 4. | Předání vyzískaných, užitých dřevěných pražců příčných objednateli
|  | 5. | Předání kovového šrotu objednateli
Objednatel zajistí |  | 1. | 295 ks pražce B03(S) vystrojený včetně kompletů
|  | 2. | 18 ks kolejnic 49 E1 v dl.25,00 m
Poznámka: |  |  | Práce budou provedeny v nepřetržité výluce předpoklad | 2.11.2020 - 11.11.202
Kolejnice a pražce jsou objednány s dodávkou na 27.10.2020 do žst. Strážnice nad Moravou /PŘEPRAVU DO ŽST. SUDOMĚŘICE ZAJISTÍ ZHOTOVITEL/
Projektová |  | 1. | Zhotovitel zajistí vyhotovení jednoduché projektové dokumentace opravy a vyhotovení dokumentace skutečného provedení
dokumentace |  | 2. | Zhotovitel předloží položkový rozpočet dle Sborníku pro ÚOŽI 2020 01
|  | 3. | Zhotovitel zajistí vytyčení směrové a výškové úpravy koleje v návaznosti na napojení na stávající výhybky
Dodávka materiálu |  |  | dle VV