Správa železnic,

státní  organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

77 258 Olomouc

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Popis a specifikace prací

Oprava nástupišť v obvodu OŘ OLC – Olomouc Řepčín

Správa železnic,

Oblastní Ředitelství Olomouc

Správa tratí Olomouc

A1. Identifikační údaje

Název stavby: Oprava nástupišť v obvodu OŘ OLC – Olomouc Řepčín

Objekt : 	SO 01 – železniční svršek

SO 03 – nástupiště

SO 05 – VON

SO 06 – materiál dodávaný SŽ

Rozhodující výkony: Výměna železničního svršku, oprava nástupiště

Místo stavby: 	žst Olomouc Řepčín

Zadavatel:  	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Oblastní ředitelství Olomouc, Správa tratí I, Olomouc,  Nerudova 1; 77 258 Olomouc

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací

Popis: neelektrifikovaná trať.

Nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/hod

Ostatní údaje:

SO 01 – železniční svršek

SO 03 – nástupiště

A2. Stávající stav popis

Železniční svršek:

Kolejnice tvaru T – defektoskopické vady a ojetí, pražce betonové VUS – vyhnívání dřevěných hmoždinek, znečištěné štěrkové lože,

Nástupní hrana Tischer v délce 135m – směrové a výškové deformace

Směrové a sklonové poměry:

Objednatel předá zhotoviteli technický projekt.

Železniční spodek:

Bude provedena oprava nástupiště u k č. 1.

A3. Požadavky a specifikace

SO 01 – SK 1

V celkové délce 523 m bude provedeno pročištění stávajícího štěrkového lože strojní čističkou, vytržení stávajícího kolejového roštu v délkách po 25m, rozhrnutí pročištěného kolejového lože do úrovně budoucí ložné plochy pražců a zřízení homogenizované vrstvy KL.

Vytržená kolejová pole budou zhotovitelem převezena do žst Příkazy (přesné místo určí technický dozor objednatele při předání staveniště).

Výzisk z čištění štěrkového lože bude použit ke zpevnění zemního tělesa v místě stavby, které určí objednatel. Zemní těleso bude zhotovitelem upraveno do předepsaného tvaru.

Bude provedena demontáž stávajícího nástupiště u k.č. 1.

Nový kolejový rošt v délce 523 m tv. kolejnic S49 regenerovaných v délkách 120m, pražce užité SB6, rozdělení „c“ bude zhotovitelem smontován v ose. Dopravu potřebného materiálu včetně naložení a složení zajistí zhotovitel z žst Hranice na Moravě.

Bude provedeno sestykování kolejnic a zřízení KL z původního pročištěného materiálu  s doplněním nového materiálu.

Bude provedena jednotlivá výměna betonových pražců za výhybkami (16 + 8).

Bude provedeno směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou strojní podbíječkou metodou přesnou (APK) včetně přilehlých výhybek a doplněno kolejové lože do profilu. Bude provedena výměna LISů a svaření koleje do BK.

Přechod přes k.č. 1 v km 6,7 bude zdemontován a následně nahrazen celopryžovým se závěrnými zídkami.

Bude provedena úprava drážních stezek do předepsaného profilu a sypaného nástupiště u k.č. 3.

Bude provedeno osazení zajišťovacích značek.

Zhotovitelem bude provedena demontáž a následná montáž LISů.

SO 03 – nástupiště

Bude provedeno zřízení nástupiště vnějšího mimoúrovňového v délce 60m dle přiložené projektové dokumentace.

Nástupištní hrana bude tvořena nástupištním dílem H130. Čelní zídky budou provedeny z monolitického železobetonu.

Bude provedeno zadláždění povrchu nástupiště čtvercovou zámkovou dlažbou. Vodící linie bude provedena z dlažebních desek.

Pro příchod k nástupišti u k.č. 3 bude provedena přístupová rampa opatřená zábradlím.

Bude provedeno osazení piktogramů se zákazem vstupu, návěstidlo konec nástupiště a cedule s názvem stanice.

Obecně

V daném úseku se nachází zařízení SSZT.

V uvedeném úseku se nachází několikero lanových propojení, které je nutno před  započetím výlukových prací demontovat.  Odborná demontáž stávajících lanových propojení bude provedena u zkratovacích lan kolejnicových pásů v místech jejich montáže, dále pak u obcházecích lan izolovaných úseků a napájecích lan sériových kolejových obvodů. Všechny demontované části budou pečlivě uschovány po celou dobu prací na kolejovém svršku.

Po obnově kolejového svršku budou izolované styky navráceny do původních poloh, přičemž zhotovitel zajistí správný počet děr pro zpětnou montáž lanových propojení. Následně bude provedena odborná montáž uschovaných lanových propojení do předem nachystaných otvorů v kolejnicích. Jako poslední bude provedena montáž napájecích lan sériových kolejových obvodů a provedeno přezkoušení správné funkce zabezpečovacího zařízení. Pro tyto práce bude ze strany dodavatele stavebních prací zajištěn dostatečný časový prostor před ukončením výluky koleje tak, aby po ukončení výluky bylo zabezpečovacího zařízení funkční a  v provozuschopném stavu. V případě, že na nově položeném kolejovém svršku nebude zajištěna správná šuntová citlivost (např. z důvodu koroze nebo znečištění hlav kolejnic v místě kolejových obvodů),  a tím i nesprávná činnost SZZ a TZZ, musí být jízdy vlaků uskutečňovány dle předpisů SŽDC (ČD D1) SŽDC (ČD D2), SŽDC (ČD Z1).

Specifikace:

Před zahájením výluky, v předstihu min. 15dní, předá zhotovitel k odsouhlasení technickému dozoru objednatele vypracované pracovní postupy a harmonogram prací.

Úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou. Zhotovitel zajistí zaměření APK.

Zřízení bezstykové koleje dle ustanovení předpisu S3/2.

Výzisk:

Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotoví objednatel.

Kolejnice a drobné kolejivo zhotovitel protokolárně předá objednateli.

Vymezení staveniště:

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽDC s.o. v uvedeném úseku.

Přístupové cesty:

Budou zhotoviteli ukázány při předání staveniště.

Požadavek na výluky:

19.11. –  18.12. 2020

Pozn. :

Poplatek za použití dopravní cesty je započítán v rozpočtových položkách za přepravu. Objednatel již nevystavuje potvrzení na financování prací z hlavní činnosti pro snížení poplatků za použití dopravní cesty při přepravě strojů, vozů pro realizaci zakázky.

Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací:

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8.

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž.sítě:

Před zahájením prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě. Vyjádření jednotlivých správců k existenci inženýrských sítí v jejich správě budou zhotoviteli předány při předání staveniště.

Zařízení správců souvisejících zařízení:

SSZT – demontáž a montáž lanových propojení a přestavníků zajistí zhotovitel.

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Oulehla ml., mobil 606 780 083, e-mail: OulehlaZ@szdc.cz