Správa železnic,

státní organizace

Oblastní ředitelsví Brno

Kounicova 26

611 43  Brno

ZPRÁVA

Popis a specifikace prací

Výměna pražců a kolejnic Moravské Budějovice - Jemnice

Oblastní ředitelství Brno

Správa tratí Jihlava

Provozní středisko Moravské Budějovice

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby:	„ Výměna pražců a kolejnic Moravské Budějovice - Jemnice“

Investor:	Správa železnic, státní organizace,
Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

Objednatel:	Správa železnic, státní organizace,
Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

Nadřízený orgán:	MINISTERSTVO DOPRAVY, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
110 15 PRAHA 1

Oblastní ředitelství:	Brno

Kraj:	Vysočina

Okres:	Třebíč

Obec:	Moravské Budějovice, Jemnice

Místo stavby:	Stavba se nachází na trati Moravské Budějovice - Jemnice. Jedná se o dráhu regionální, dle KJŘ trať č. 243, dle prohlášení o trať č. 645. Nejvyšší dovolená rychlost v uvedeném úseku je 50 km/h.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Obecné informace o stavbě

Popis – stávající stav :

Traťová kolej v úsecích Moravské Budějovice - Jemnice je v dotčených místech stavby zřízena jako stykovaná kolej, - kolejnice „T, A“ pražce dřevěné – rozdělení „c“, pražce ocelové, rozdělení „d“, upevnění tuhé T5. V úsecích prováděných prací jsou značně opotřebované dřevěné pražce, defektoskopicky vadné kolejnice a kolejnice ojeté, vyskytují se závady v GPK.

Požadovaný stav: Důvodem opravy je udržení provozuschopnosti trati, zvýšení bezpečnosti provozování drážní dopravy, zvýšení komfortu jízdy - výměna ojetých kolejnic, vadných pražců, úprava GPK a rekonstrukce silničních přejezdů.

- Úprava GPK:

Úprava GPK proběhne v následujících úsecích:

- km 0,300 – 1,700. V tomto úseku se nachází dva přejezdy – P3873 v km 1,087 ; P3874 v km 1,448. Tyto přejezdy se podbíjet nebudou.

- 1,880 – 2,030

- 2,250 – 2,550

- km 3,950 – 4,900. V tomto úseku se nachází dva přejezdy – P3877 v km 4,087 (přejezd bude před podbíjením rozebrán zhotovitelem, po podbíjení opět složen. Složení provede objednavatel) ; P3878 v km 4,412 – přejezd bude v rámci akce rekonstruován.

- km 5,250 – 5,430

- km 5,630 – 6,100

- km 6,270 – 6,750 – v tomto úseku se nachází přejezd P3880 v km 6,340 (přejezd bude před podbíjením rozebrán zhotovitelem, po podbíjení opět složen. Složení provede objednavatel) a propustek v km 6,701 – propustek bude podbit dvakrát.

- km 7,350 – 10,690. V tomto úseku se nachází čtyři železniční přejezdy P3883 v km 7,742. Tento přejezd bude v rámci akce rekonstruován (viz opravy přejezdů), přejezd P3885 v km 9,004 (přejezd bude před podbíjením rozebrán zhotovitelem, po podbíjení opět složen. Složení provede objednavatel), přejezd P3886 v km 9,640 (přejezd bude před podbíjením rozebrán zhotovitelem, po podbíjení opět složen. Složení provede objednavatel) a přejezd P 3887 v km 10,132 . Přejezd se nebude podbíjet.

- km 11,300 – 12,300. V tomto úseku se nachází železniční přejezd P3888 v km 11,326. Tento přejezd bude v rámci akce rekonstruován (viz opravy přejezdů)

- km 13,600 – 13,820 – v tomto úseku přejezdy nejsou.

- km 14,070 – 14,200

- km 14,400 – 15,800 – v tomto úseku se nachází přejezd P3895 v km 15,750 – přejezd se nebude podbíjet

- 16,100 - 18,300 V tomto úseku se nachází dva přejezdy – Přejezd P3896 v km 16,845 (přejezd bude před podbíjením rozebrán, po podbíjení opět složen. Složení provede objednavatel) a P3897 v km 17,899 - přejezd bude v rámci akce rekonstruován (viz opravy přejezdů). Dále bude dvakrát podbit propustek v km 17,136.

- km 19,100 – 20,340 – v tomto úseku přejezdy nejsou.

- Km 20,380 – 20,800 – 1.SK v ŽST Jemnice – výhybky v dotčeném úseku budou vynechány

V oblasti P3887 (km 4,410 – 4,435), P3883 (km 7,730 – 7,750), P3888 (km 11,315 – 11,335), P3897 (km 17,875 – 17,895) a na propustcích v km 6,701 a 17,136 proběhne podbití jednou navíc

- V úsecích úpravy GPK dojde k doplnění a úpravě kolejového lože do profilu kamenivem fr. 31,5/63 mm dle předpisu SŽDC S3,

Výměna kolejnic:

Dojde k výměně stávajících ojetých kolejnic tv.T za nové kolejnice tv 49E1 v celkové délce kolejnic 2425 m v následujících úsecích:

- Km 4,400 – 4,425 L,P pas (přejezd P3878)

- km 7,600 – 8,050, L,P pas

- km 8,200 – 8,650 L pas

- km 8,920 – 8,995 P pas

- km 9,890 – 9,990 P pas

- km 11,320 – 11,345 L,P pas (přejezd P 3888 km 11,326)

- km 11,475 – 11,750 L pas

- km 11,750 – 11,800 L,P pas

- km 11,800 – 12,175 P pas

- km 17,890 – 17,915 L,P pas (přejezd P 3898 v km 17,899)

- km 18,010 – 18,160 P

Součástí výměny bude i výměna pryžových podložek pod patu kolejnice, výměně svěrkových šroubů T5, matic, vložek „M“ a dvojitých kroužků za nové. Svěrky T5 a T6 zůstanou stávající. Kolej zůstane stykovaná. Ve všech stycích budou vyměněny spojkové šrouby, matice a dvojité kroužky – materiál dodá zhotovitel. Na horních pasech měněných nových kolejnic budou použity zesílené spojky „S“, ve spodním pase v km 7,600 - 8,050  a na začátku a konci úseků výměny nových kolejnic budou vloženy nové spojky T4, na ostatních spodních pasech zůstanou spojky stávající (S1).

V místě výměny kolejnic v jednom pase budou stávající kolejnice horního pasu zaměněny do spodního pasu. Užité kolejnice z horního pasu budou zkráceny, vyvrtány otvory pro spojkové šrouby a použity stávající spojky S1.

Budou upraveny dilatační spáry.

V km 11,475 – 12,175 je kolej na ocelových pražcích se svěrkovými šrouby T3. Pod styky dvojčité dřevěné pražce na můstkových deskách. Pražce nebudou měněny. Dojde k výměně nefunkčních svěrkových šroubů T3 a matic, dále k výměně všech dvojitých kroužků. Svěrky zůstanou stávající, dojde k výměné spojkových šroubů, matic a kroužků.

Zřízení BK:

BK nebude zřízena.

- Výměna pražců:

- V úseku dojde k výměně celkem 4290 ks dřevěných příčných pražců. Objednavatel dodá 3340 pražců (nové, nevystrojené) a 950 ks (užité, vystrojené na T5). Nové nevystrojené pražce budou uloženy v ŽST Moravské Budějovice, užité pražce jsou v ŽST Velké Meziříčí a budou na místo akce přepraveny zhotovitelem.

- Pražce budou měněny dle požadavků (rozpisu) VPS TO Moravské Budějovice. Stávající pražce určené na výměnu budou označeny. Podkladnice zůstanou stávající (v případě pražců s klínovou podkladnicí budou pražce nahrazeny užitými vystrojenými pražci na T5), zhotovitel dodá na nevystrojené pražce nové vrtule a dvojité kroužky Fe6. V místě výměny pražců dojde i k výměně (doplnění) polyetylenových a pryžových podložek, výměně svěrkových šroubů T5, matic, vložek „M“ a dvojitých kroužků – dodá zhotovitel. Svěrky T5 a T6 zůstanou stávající.

Oprava přejezdové konstrukce v km 4,412 ( P3877):

Stávající stav: Přejezdová konstrukce betonové panely d 2m, stavební délka přejezdu 8,0m. Železniční svršek pod přejezdovou konstrukcí a v navazujících úsecích je složen z kolejnic tvaru T, dřevěných pražců, rozdělení „c“, upevnění T5. Kolej je stykovaná.

Trať zde křižuje silniční komunikaci III. třídy. Přejezd je zabezpečen PZS.

Nový stav: 	Živičný přejezd s ochranou kolejnicí v délce 9 m, v přejezdu budou vloženy nové vystrojené betonové pražce VPS včetně kompletů ŽS4 v antikorozní úpravě, nové kolejnice S49 d 25 m, nové dřevěné pražce v okolí přejezdu a dojde k výměně štěrkového lože v oblasti přejezdu (25 m). Ochranné kolejnice budou z užitého materiálu (výzisk) – dodá objednavatel. Přejezd včetně přilehlé komunikace bude zaasfaltován (3 m od kolejnice na každou stranu). Kolej zůstane stykovaná.

Provedené práce:

- Výměna kolejnic d 25 m v  přejezdu a pražců – kolejnice dodá objednavatel

- Vystrojené přejezdové pražce VPS + svěrkové komplety ŽS 4 na 14 ks pražců VPS s antikorozní úpravou – dodá zhotovitel

- Výměna KL v okolí přejezdu – 25 m – cca 30 cm pod pražec.

- Zhutnění štěrku v oblasti přejezdu

- Úprava GPK proběhne v rámci celé akce, na přejezdu proběhne podbití navíc.

- Doplnění štěrku

- Montáž ochranných kolejnic, náběhových klínů

- Výměna alk. spojek včetně ocelových podložek k IS

- Zaasfaltování přejezdu a stávající komunikace

- uzavírku silnice, realizaci včetně osazení a likvidace dopravního značení na objízdné trase zajistí objednavatel.

Oprava přejezdové konstrukce v km 7,742 ( P3883 ):

Stávající stav: Přejezdová konstrukce betonové panely d 2m, stavební délka přejezdu 8,0m. Železniční svršek pod přejezdovou konstrukcí a v navazujících úsecích je složen z kolejnic tvaru T, dřevěných pražců, rozdělení „c“, upevnění T5. Kolej je stykovaná.

Přejezd se nachází v oblouku o R = 200, nutno upravit rozšíření rozchodu dle ČSN 736360-1.

Trať zde křižuje silniční komunikaci III. třídy. Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži a značkami „STOP".

Nový stav: 	Živičný přejezd s ochranou kolejnicí v délce 9 m, v přejezdu budou vloženy nové dřevěné pražce rozdělení „c“, nové kolejnice S49 d 25 m a dojde k výměně štěrkového lože v oblasti přejezdu (ca 15 m). Podkladnice pro konstrukci s ochrannou kolejnicí, vrtule a komplety ŽS4 v přejezdu (v antikorozní úpravě) dodá zhotovitel. Ochranné kolejnice budou z užitého materiálu (výzisk) – dodá objednavatel. Přejezd včetně přilehlé komunikace bude zaasfaltován (3 m a 4 m od kolejnice na každou stranu). Kolej zůstane stykovaná.

Provedené práce:

- Výměna kolejnic (stykované) v oblasti přejezdu, proběhne v rámci výměny kolejnic, nové dřevěné pražce nevystrojené do oblasti přejezdu dodá objednavatel

- Vrtule a svěrkové komplety ŽS4 s antikorozní úpravou na 14 ks pražců s ochrannou kolejnicí  – dodá zhotovitel

- Podkladnice uzpůsobené pro přejezd s ochrannou kolejnicí dodá zhotovitel

- Výměna KL v okolí přejezdu – 15 m – cca 30 cm pod pražec.

- Zhutnění štěrku v oblasti přejezdu

- Úprava GPK proběhne v rámci celé akce, na přejezdu proběhne podbití navíc.

- Doplnění štěrku

- Montáž ochranných kolejnic, náběhových klínů

- Zaasfaltování přejezdu a stávající komunikace.

- uzavírku silnice, realizaci včetně osazení a likvidace dopravního značení na objízdné trase zajistí objednavatel.

Oprava přejezdové konstrukce v km 11,326 ( P3888 ):

Stávající stav: 	Přejezdová konstrukce - betonové panely. Uvnitř i vně venkovní d 2m, stavební délka přejezdu 4,0m. Železniční svršek pod přejezdovou konstrukcí a v navazujících úsecích je složen z kolejnic tvaru T, dřevěných příčných pražců, rozdělení „c“. Kolej je stykovaná. Přejezd se nachází v přímé. Trať zde křižuje účelová komunikace. Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži a značkami STOP, Vlevo komunikace asfalt.

Nový stav: 	V přejezdu budou vloženy nové dřevěné pražce příčné, nové kolejnice S49 d 25 m budou napojeny spojkami na přilehlé úseky. Dojde k výměně štěrkového lože v oblasti přejezdu (25 m). Nová přejezdová konstrukce bude stavební délky 6 m z nových 3 m panelů Intermont – vnitřních, venkovní část bude zaasfaltována. Pražce v přejezdu budou vystrojeny podkladnicemi S4, komplety ŽS4 v antikorozní úpravě. Vlevo bude přejezd napojen na stávající komunikaci, vpravo bude stávající povrch komunikace odtěžen do hloubky 0,2 m a nahrazen živicí ke kolejnici.

Provedené práce:

- Výměna kolejnic (stykované) v oblasti přejezdu, tzn. 25 m délky koleje (2ks nové kolejnice S49 v délce 25m) – dodá objednavatel

- Nové dřevěné pražce do přejezdu a okolí (37 ks) dodá objednavatel, pražce rozdělení „c“.

- svěrkové komplety ŽS 4, upevňovadla s antikorozní úpravou – na 10 ks pražců – dodá zhotovitel

- Výměna KL v okolí přejezdu – 25 m – cca 30 cm pod pražec.

- Úprava GPK proběhne v rámci celé akce, na přejezdu proběhne podbití navíc.

- Napojení a úprava přilehlé komunikace živicí

- Doplnění štěrku

- Doplnění náběhových klínů

- uzavírku silnice, realizaci včetně osazení a likvidace dopravního značení na objízdné trase zajistí objednavatel.

Oprava přejezdové konstrukce v km 17,889 ( P3897):

Stávající stav: Přejezdová konstrukce betonové panely d 2m, stavební délka přejezdu 8,0m. Železniční svršek pod přejezdovou konstrukcí a v navazujících úsecích je složen z kolejnic tvaru S49, dřevěných pražců, rozdělení „c“, upevnění T5. Kolej je stykovaná.

Trať zde křižuje silniční komunikaci III. třídy. Přejezd je zabezpečen PZS.

Nový stav: 	Živičný přejezd s ochranou kolejnicí v délce 8 m, v přejezdu budou vloženy nové vystrojené betonové pražce VPS včetně kompletů ŽS4 v antikorozní úpravě, nové kolejnice S49 d 25 m, nové dřevěné pražce v okolí přejezdu a dojde k výměně štěrkového lože v oblasti přejezdu (ca 15 m). Ochranné kolejnice budou z užitého materiálu (výzisk) – dodá objednavatel. Přejezd včetně přilehlé komunikace (2m od kolejnice na každou stranu) bude zaasfaltován. Kolej zůstane stykovaná.

Provedené práce:

- Výměna kolejnic d 25 m v oblasti přejezdu a pražců – kolejnice dodá zhotovitel

- Vystrojené přejezdové pražce VPS + svěrkové komplety ŽS 4 na 12 ks pražců VPS s antikorozní úpravou – dodá zhotovitel

- Výměna KL v okolí přejezdu – 25 m – cca 30 cm pod pražec.

- Zhutnění štěrku v oblasti přejezdu

- Úprava GPK proběhne v rámci celé akce, na přejezdu proběhne podbití navíc.

- Doplnění štěrku

- Montáž ochranných kolejnic, náběhových klínů

- Výměna alk. spojek včetně ocelových podložek k IS

- Zaasfaltování přejezdu a stávající komunikace.

- uzavírku silnice, realizaci včetně osazení a likvidace dopravního značení na objízdné trase zajistí objednavatel.

Úprava nástupiště:

U zastávky Rácovice se nachází sypané nástupiště s nezpevněnou hranou. Nástupiště porostlé vegetací (tráva). Plocha nástupiště v délce ca 30 x 1,5m bude stržena, dosypána štěrkodrtí a zhutněna.

Práce pro SMT: V rámci akce bude probíhat oprava propustků v km 6,701 a 17,136. Zde dojde k demontování stávajících kolejnic (kolej stykovaná) a odsunutí z propustku.  Vyjmutí stávajících ocelových pražců (ca 20 ks), odtěžení lože nad propustkem, odsunutí betonové desky na propustku a po ukončení opravy dosypání kameniva, nahrazení ocelových pražců v oblasti propustků pražci dřevěnými užitými (2 x 20 ks – užité, vystrojené), vrácení stávajících kolejnic, zaspojkování, úprava GPK.

Nutné zkoordinovat práce se zhotovitelem opravy propustků – p. Lacho Martin, 777 828 931. Předpoklad prací je v měsíci říjnu.

Jiné:

ošetření upevňovadel v nově zřízené BK ekologickým mazadlem

předložení technologického postupu prací

zhotovitel zodpovídá za měření rozpracovaného úseku do doby předání a převzetí stavby a za odstranění závad během stavby a po jejím ukončení v rámci daných záruk.

V obloucích o malém poloměru dbát na rozšíření koleje.

Nové kolejnice a pražce, dodávané objednavatelem budou uloženy v ŽST Moravské Budějovice

Kolejnice na ochranné kolejnice do přejezdů budou použity z výzisku.

Převoz vystrojených dřevěných pražců (950 ks) z ŽST Velké Meziříčí zajistí zhotovitel

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury – vyjádření k existenci inž. sítí zajistí objednatel; vytýčení v terénu zajistí zhotovitel.

Pronájem pozemků zajistí zhotovitel

Případný pronájem pozemků si zajistí zhotovitel.

Materiál dodávaný objednatelem

  - Nové kolejnice S49

  - Nové pražce dřevěné příčné nevystrojené

  - Užité pražce dřevěné, vystrojené T5

  - Užité kolejnice S49

Materiál dodaný zhotovitelem:

  - Přejezdové pražce VPS vystrojený dvojitou podkladnicí včetně kompletů ŽS4 antikoro do P3897 P3877

  - Nové kolejnice S49 . 50 m do přejezdu P3897

  - Podkladnice S4, S4 dvojité, vrtule, komplety ŽS4 antikoro do P3883 a P3888

  - Nové svěrkové šrouby T5, matice, dvojité kroužky, vložky „M“

  - Nové svěrkové šrouby do ocelových pražců (T10) na případnou výměnu nefunkčních T3

  - Nové vrtule R2

  - Nové spojky „S“, šrouby M24x140, M24x120 kroužky, matice

  - Nové spojky alkamidové včetně profil. vložek a ocelových podložek

  - Nové spojky T4, šrouby M24x120

  - Pryžové podložky pod patu kolejnice

  - Penefolové podložky pod podkladnice T5

  - Kamenivo frakce 31,5-63

  - Kamenivo frakce 4-8 pro dosypání nástupiště.

  - Betonové panely vnitřní Intermont do přejezdu P3888

  - Obalovaná směs k přejezdu, postřik, zálivka

  - Náběhové klíny

  - Přípojná lana ke kolejovým obvodům

Vyzískaný materiál: Vyzískaný šrotový materiál bude předán a uložen na místo určené VPS TO Moravské Budějovice. Odtěžený štěrk bude uložen dle požadavku VPS.

Nakládání s nebezpečným materiálem

  - Ekologická likvidace odpadu v souladu se Zákonem o odpadech (nepotřebných pryžových a penefolových podložek, živičného povrchu komunikace apod.) včetně dodání potvrzení o ekologické likvidaci odpadu – zajistí zhotovitel.

  - Dřevěné pražce bude likvidovat objednavatel

Vymezení staveniště:

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽDC.

Požadavek na výluky:

Předpokládaný termín výluky koleje je od 22. 10. 2020 – do 30.11.2020

Uzavírky přejezdů proběhnou v měsící listopadu po upřesnění termínu zhotovitelem

Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací:

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8.

Zařízení správců souvisejících zařízení:

A) vyjádření a podmínky SEE

Bez vyjádření

B) vyjádření a podmínky SSZT

- Před provedením samotných opravných prací je nutné projednání se správcem SSZT Jihlava a domluvit postup vzhledem k ZZ,

- Demontáže a zpětné montáže venkovních prvků ZZ, které kolidují s opravnými pracemi provede odborná firma,

- Zhotovitelská firma požádá v dostatečném předstihu správce SSZT Jihlava o vytyčení kabelových a jiných tras v zájmovém území opravných prací,

- Umístění izolovaných styků včetně uchycení přípojných lan KO a veškeré venkovní části ZZ musí po ukončení opravných prací odpovídat příslušným normám a předpisům

- Vzhledem ke změně parametrů kolejového svršku zhotovitel po domluvě se správce SSZT Jihlava objedná přenastavení kolejových obvodů v daném úseku (PZS)

- Požadavek na materiál:

  - Přípojná lana ke KO v počtu 12 ks.