Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

Oprava PZS na přejezdu P 7192 v km 43,577 trati Přerov – Brno hl.n.

Datum vydání: 	4. 9. 2020

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2	Umístění stavby	3

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	3

2.1	Projektová dokumentace	3

2.2	Související dokumentace	3

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	3

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	3

4.1	Všeobecně	3

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	6

4.3	Doklady předkládané zhotovitelem	7

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	7

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	7

4.6	Zabezpečovací zařízení	7

4.7	Sdělovací zařízení	8

4.8	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	8

4.9	Ostatní technologická zařízení	8

4.10	Železniční svršek	8

4.11	Železniční spodek	8

4.12	Nástupiště	8

4.13	Železniční přejezdy	8

4.14	Mosty, propustky a zdi	9

4.15	Ostatní inženýrské objekty	9

4.16	Železniční tunely	9

4.17	Pozemní komunikace	9

4.18	Kabelovody, kolektory	9

4.19	Protihlukové objekty	9

4.20	Pozemní stavební objekty	9

4.21	Trakční a energická zařízení	9

4.22	Vyzískaný materiál	9

4.23	Životní prostředí a nakládání s odpady	9

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	9

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	9

7.	PŘÍLOHY	10

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

| JOP | Jednotné obslužné pracoviště |
| --- | --- |
| NN | Silnoproudá zařízení nízkého napětí |
| PZS | Přejezdové zabezpečovací zařízení |
| ROV | Rozkaz o výluce |
| SZZ | Staniční zabezpečovací zařízení |

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava PZS na přejezdu P 7192 v km 43,577 trati Přerov – Brno hl.n.“ jejímž hlavním cílem je oprava technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení.

- Rozsahem díla je primárně zhotovení opravy. S tím budou provedeny i související úkony – zejména vyhotovení realizační dokumentace, projednání stavby/zemních prací s vlastníky sítí technické infrastruktury a po dokončení stavby vypracování dokumentace skutečného provedení.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na přejezdu P 7192 v km 43,577 trati 315A Přerov – Brno hl. n.

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

- Neobsazeno.

  - Související dokumentace

- Neobsazeno.

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

- Zhotovení opravy musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1.1.10. VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“.

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10].

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [78] následovně:

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je Ing. Ondřej Masař, tel.: 727 903 274, email: masar@szdc.cz; popř. Ing. Lukáš Němec, tel.: 725 023 580, email: nemecl@szdc.cz.

    - Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn.

    - Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP (zasypání, zakrytí apod).

    - Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu ŽBP je provedena na náklady zhotovitele.

    - Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci ŽBP.

    - V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem.

  - Doklady předkládané zhotovitelem

    - Požadované kvalifikační předpoklady Zhotovitele budou Objednatelem stanoveny v rámci výzvy k podání nabídky, která tvoří součást zadávacích podkladů pro výběr Zhotovitele.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Součástí předmětu díla je i vyhotovení realizační projektové dokumentace, montážní dokumentace dodavatele, a dokumentace skutečného provedení dle Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“).

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

    - Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Vzhledem k charakteru zakázky (opravná práce) nejsou uplatněny požadavky na předávání digitální dokumentace dle Směrnice SŽDC č. 117.

  - Zabezpečovací zařízení

    - Současný stav PZS

Jedná se o přejezdové zabezpečovací zařízení typu AŽD 71, kategorie PZS 3SNI. Přejezd je umístěn na jednokolejné trati Přerov – Brno hl. n. mezi ŽST Luleč a ŽST Vyškov na Moravě. Přejezd obsahuje dva výstražníky typu AŽD 97 s elektronickými zvonci ZV 02, bez pozitivní signalizace a bez závor. Pro ovládání PZS jsou využity kolejové obvody typu KO 3600 o frekvenci 75 Hz s přijímači DSŠ 12P – kolejové obvody jsou součástí TZZ. Kolejové obvody jsou napájeny z měničů  EZ1-75. Anulace na přejezdu je vyhodnocována souborem ASE-4. Časový soubor pro měření mezní doby anulace je typu UČJ. PZS obsahuje výlukovou zásuvku a možnost zavedení dopravního klidu na přejezdu. Zdrojem kmitavého napětí červených světel jsou reléové kmitače K1 a K2. Baterie je typu KPM 100P, 24 článků s dobíječem DS2-500-35/N. Pro záznam stavů PZS je použito záznamové zařízení B2000.

Dálkové ovládání a indikace od PZS jsou umístěny na ovládacím stole v DK ŽST Luleč.

Technologie PZS a kolejových obvodů jsou umístěny v reléovém domku u přejezdu společně s technologií TZZ, typ AH83. Baterie pro AH83 je typu KPM 250P 24V/250Ah. Pro dobíjení baterie je použit dobíječ Kt 34 28/100. Pro na pájení návěstidel při výpadku sítě je použit měnič EZ1-50.

    - Požadavky na nový stav

- Stávající reléový domek bude nahrazen novým, typu OPD. Vnitřní výstroj kolejových obvodů a TZZ bude přenesena z původního RD. U technologie PZS bude provedena náhrada reléového kmitače stabilizátorem SMN04 a zdrojem BZKS20. Pro napájení návěstidel AH bude použit nový zdroj kmitavých signálů BZKS20. Časové soubory budou nahrazeny typem CAS, doplněny budou časové soubory pro kontrolu ztráty šuntu. Anulační soubor ASE-4 bude nahrazen souborem ASE-5. Baterie pro PZS budou nahrazeny typem TLX 100 Ah/24V, stávající dobíječ bude přenesen. Baterie pro AH83 a kolejové obvody bude nová typu Hoppecke FNC 250 Ah/24V, dobíjená novým dobíječem DS1 - 1500. PZS bude doplněno o záznamové zařízení MEDIS, stávající záznamové zařízení B2000 bude zrušeno. U technologického domku bude nově umístěna společná přístrojová skříň, ve které bude umístěn venkovní telefonní objekt a skříňka místního ovládání. Kabelizace ke stávajícím výstražníkům bude položena nová.

- Napájení zařízení - stávající přívod napájení PZS bude přepojen do nového venkovního rozvaděče (společné přístrojové skříně).

    - Materiál

- Musí být respektována Směrnice SŽDC č. 34. V případě návrhu použití dosud nezavedených zařízení či stavebních dílů, musí být součástí dodávky i vyřízení veškerých náležitostí ověřovacích provozů dle platných TNP.

  - Sdělovací zařízení

- Musí být respektována Směrnice SŽDC č. 34. V případě návrhu použití dosud nezavedených zařízení či stavebních dílů, musí být součástí dodávky i vyřízení veškerých náležitostí ověřovacích provozů dle platných TNP.

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

- Neobsazeno

  - Ostatní technologická zařízení

- Neobsazeno

  - Železniční svršek

- Neobsazeno

  - Železniční spodek

- Křížení a souběh vedení s dráhou musí odpovídat předpisu SŽDC S4, kapitola V.
U přejezdu P6827 nutné dodržet koordinaci s opravou viz. bod 3.1.2.

  - Nástupiště

- Neobsazeno

  - Železniční přejezdy

- Neobsazeno

  - Mosty, propustky a zdi

- Neobsazeno

  - Ostatní inženýrské objekty

- Neobsazeno

  - Železniční tunely

- Neobsazeno

  - Pozemní komunikace

- Neobsazeno

  - Kabelovody, kolektory

- Neobsazeno

  - Protihlukové objekty

- Neobsazeno

  - Pozemní stavební objekty

- Neobsazeno

  - Trakční a energická zařízení

- Neobsazeno

  - Vyzískaný materiál

- Nakládání s vyzískaným materiálem bude dle Směrnice SŽDC č. 42.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Po dokončení stavby bude okolní terén uveden do původní podoby.

    - S případným vzniklým odpadem bude nakládáno zejména dle Zákona č. 185/2001 Sb. a prováděcích předpisech k zákonu o odpadech.

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - Zhotovitel je povinen respektovat ROV z hlediska rozsahu výluk a časového harmonogramu. Příprava ROV bude probíhat v součinnosti se Zhotovitelem.

    - Předpokládaný termín realizace stavby je 10-11/2020 s následným obdobím na drobné dokončovací práce.

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

- PŘÍLOHY

- Neobsazeno