## členění
Příloha č. 1 ZTP: Členění dokumentace studie proveditelnosti
Příloha Zvláštních technických podmínek pro zpracování „STUDIE PROVEDITELNOSTI RS5 VRT Praha – Hradec Králové - Wrocław"
Členění |  |  |  | Název části | Měřítko | Popis náplně
A. |  |  |  | Identifikační údaje a manažerské shrnutí
|  |  |  | - identifikační údaje |  | Zadavatel, Zhotovitel, územní příslušnost
- souhrn významných výstupů studie
- doporučení dalšího postupu
B. |  |  |  | Textová část
B. | 1 |  |  | Analytická část
B. | 1 | 1 |  | Úvodní informace o projektu
- účel projektu
|  |  |  | - rozsah řešení |  | Dotčená železniční a okolní dopravní síť, jejich zařazení, charakteristika apod.
|  |  |  | - základní informace |  | Informace o řešeném území, koncepční a strategické dokumenty, analýza historie projektu, popis a analýza problémů infrastruktury z pohledu současného a výchozího stavu atd.
- cíle studie proveditelnosti
- cíle projektu
|  |  |  | - výchozí podklady |  | Uvedení významných podkladů na úrovni celé SP (strategické dokumenty, předchozí studie, metodiky apod.)
B. | 1 | 2 |  | Profesní analýza výchozího stavu |  | Analýza výchozího stavu projektu. (Výtah z návrhové části.)
| 1 | 2 | 1 | Technické řešení |  | Bude uveden výtah části B.2.1
| 1 | 2 | 2 | Dopravní a provozní technologie |  | Bude uveden výtah části B.2.2
| 1 | 2 | 3 | Analýza trhu a prognóza přepravní poptávky |  | Bude uveden výtah části B.2.3
| 1 | 2 | 4 | Posouzení vlivu na životní prostředí, vlivu klimatických změn a územní průchodnost |  | Bude uveden výtah části B.2.4
B. | 1 | 3 |  | Návrh a odůvodnění volby variant
|  |  |  | - návrh možností řešení projektu |  | SWOT analýza možností řešení projektu.
|  |  |  | - návrh variant |  | V případě nastínění variant již v ZTP bude jejich rozsah řešení verifikován, případně modifikován.
B. | 2 |  |  | Návrhová část
B. | 2 | 1 |  | Technické řešení |  | Popis technického řešení všech uvažovaných variant, vč. varianty Bez projektu. Podrobněji popsané varianty vstupující do CBA ekonomického hodnocení. U ostatních variant bude zdůvodněno opuštění jejich sledování.
| 2 | 1 | 1 | Úvod
| 2 | 1 | 2 | Popis výchozího stavu
| 2 | 1 | 3 | Zásady technického řešení |  | Bude zahrnovat členění na investice a opravy a dílčí popis zásad řešení.
| 2 | 1 | 4 | Návrh technického řešení |  | Bude zahrnovat členění na investice a opravy. Bude zpracováno v rozhodujících profesích. Bude zpracován pro variantu Bez projektu a varianty projektové.
| 2 | 1 | 5 | Organizace výstavby a následné údržby |  | Bude obsahovat návrh organizace výstavby/etapizace pro jednotlivé varianty, harmonogram přípravy a realizace stavby pro jednotlivé varianty. Bude obsahovat návrh organizace údržby navrhované nové infrastrutkury.
| 2 | 1 | 6 | Výpočet nákladů |  | Pro varianty technického řešení + náklady na opravy infrastruktury.
Přílohová část
- typové příčné řezy, typové konstrukce, kolizní místa, podrobné tabulky…
B. | 2 | 2 |  | Dopravní a provozní technologie
| 2 | 2 | 1 | Úvod
| 2 | 2 | 2 | Popis dopravní cesty |  | Bude uveden popis současného, výchozího a výhledového/požadovaného stavu infrastruktury významného pro zpracování dopravní a provozní technologie.
| 2 | 2 | 3 | Rozsah dopravy |  | Bude uveden popis současného, výchozího a výhledového/požadovaného rozsahu dopravy.
| 2 | 2 | 4 | Jízdní/cestovní doby |  | Bude uveden výpočet pro jednotlivé varianty; Zde bude uveden předpokládaný vozový park, odkaz na grafy dynamického průběhu rychlosti uvedené v Grafické části v příloze Traťová schémata.
| 2 | 2 | 5 | Propustnost |  | Výpočet propustnosti stanic a tratí. Výpočet následných mezidobí, propustnosti dopravní cesty pro jednotlivé varianty. Včetně propustnosti při výlukových stavech a doporučení pro návrh infrastruktury.
| 2 | 2 | 6 | Modelové GVD |  | Popisná část vč. vhodných výřezů a odkaz do přílohové části.
| 2 | 2 | 7 | Personální potřeba dopravních zaměstnanců
Přílohová část
- dopravně-technologická schémata stanic a úseků
|  |  |  | - linková vedení |  | pro jednotlivé varianty
|  |  |  | - modelové GVD |  | min. 2 hod špička
- plány obsazení staničních kolejí v uzlových dopravnách
B. | 2 | 3 |  | Analýza trhu a prognóza přepravní poptávky
| 2 | 3 | 1 | Úvod
| 2 | 3 | 2 | Ovlivněná oblast |  | Vymezení území, kde lze předpokládat změnu přepravních vztahů působením projektu. Předpokládaný rozvoj okolní infrastruktury.
| 2 | 3 | 3 | Socioekonomické a demografické charakteristiky
| 2 | 3 | 4 | Charakteristiky dotčených územních celků
| 2 | 3 | 5 | Prognóza osobní dopravy |  | V členění na železniční (dálkovou a regionální), autobusovou a IAD.
| 2 | 3 | 6 | Prognóza nákladní dopravy
Přílohová část
|  |  |  | - kartogramy intenzit dopravy |  | Zatížení jednotlivých linek, kumulované zátěže v traťových úsecích.
- matice přepravních vztahů (pouze digitální odevzdání; formát XLS)
- posuzovaná dopravní síť s přiřazenými modelovanými výhledovými zátěžemi (pouze digitální odevzdání; ve formátu SHP)
B. | 2 | 4 |  | Životní prostředí a územní průchodnost |  | Pro každou dílčí kapitolu bude zpracována část analytická a vyhodnocení.
| 2 | 4 | 1 | Vliv projektu na životní prostředí
| 2 | 4 | 2 | Posouzení odolnosti projektu vůči klimatickým změnám
| 2 | 4 | 3 | Posouzení územní průchodnosti projektu |  | Bude zahrnovat souhrn platných ÚPD a ÚPP. Bude zpracována analýza střetů pro jednotlivé varianty. Jednotlivé varianty budou posouzeny a bude uvedeno jejich vyhodnocení.
Přílohová část
B. | 3 |  |  | Vyhodnocení návrhů řešení projektu
B. | 3 | 1 |  | Ekonomické hodnocení |  | Zpracované podle metodiky uvedené v ZTP
- CBA
- analýza citlivosti
- analýza rizik
Přílohová část
- podrobné tabulky
B. | 3 | 2 |  | Vyhodnocení projektu
| 3 | 2 | 1 | Technické řešení |  | Bude uveden výtah části A.2.1
| 3 | 2 | 2 | Dopravní a provozní technologie |  | Bude uveden výtah části A.2.2
| 3 | 2 | 3 | Analýza trhu a prognóza přepravní poptávky |  | Bude uveden výtah části A.2.3
| 3 | 2 | 4 | Posouzení vlivu na životní prostředí, vlivu klimatických změn a územní průchodnost |  | Bude uveden výtah části A.2.4
| 3 | 2 | 5 | Ekonomické hodnocení |  | Bude uveden výtah části A.3.1
| 3 | 2 | 6 | Hodnocení variant |  | DETR analýza
C. |  |  |  | Grafická část
C. | 1 |  |  | Přehledná situace variant | podle řešeného území | Bude zpracován soutisk všech variant barevně odlišených, na podkladě Základní mapy ČR.
C. | 2 |  |  | Situace variant (celé trasy/uzlu) | 1:10 000 | Na podkladě Základní mapy ČR. S vyznačením potřebného koridoru pro územní ochranu, případně dílčích ploch (tam kde budou odůvodnitelné dopady do mimodrážních pozemků, respektive pozemků mimo vlastnictví SŽDC).
C. | 3 |  |  | Podélné profily variant | 1:10 000/1:1 000
C. | 4 |  |  | Situace dopraven | 1:1 000 | Na podkladě KN, JZM / zaměření, ortofotomapy. V případě potřebného záboru mimodrážních pozemků bude vyznačena plocha potřebného záboru – pro potřeby ÚP
C. | 5 |  |  | Oborové výkresy | dle UP
| 5 | 1 |  | Zákres tras do ZÚR | dle ZÚR | Na podkladě ZÚR
| 5 | 2 |  | Zákres tras do územních plánů | dle ÚP | Na podkladě ÚP
| 5 | 3 |  | Vliv na životní prostředí | 1:10 000 | V rozsahu hodnocení vlivu na ŽP, v případě potřeby detaily vložit jako přílohy do části A.
C. | 6 |  |  | Schémata
| 6 | 1 |  | Pasporty variant (traťové úseky + železniční stanice) |  | Obsažena staničení prvků infrastruktury rozhodných při výpočtu jízdních dob (návěstidla, výhybky, začátek a konec nástupiště/nástupištní hrany), čísla staničních kolejí a nástupišť, užitečné délky staničních kolejí, rozsah elektrizace apod.
|  |  |  | - dopravně-technologické schéma |  | Celková situace, jednotlivé dopravny.
- popis traťových poměrů
|  |  |  | - grafy dynamického průběhu rychlostí |  | pro referenční vozidla dle zpracované dopravní technologie.
D. |  |  |  | Doklady
- záznamy z porad a projednávání
- připomínky a vypořádání připomínek k dokumentaci
- vyjádření a stanoviska externích subjektů
- další související doklady