## Návod
Návod k vyplnění
Pro každé jednotlivé riziko v rámci příslušných oblastí rizik je nutné stanovit jeho pravděpodobnost (hodnotu) a závažnost v následujícím rozmezí:
Hodnota | Pravděpodobnost výskytu rizika (P)
A | Velmi nepravděpodobná | (0-10%)
B | Nepravděpodobná | (10-33%)
C | Neutrální | (33-66%)
D | Pravděpodobná | (66-90%) |  |  |  | kategorie | závažnost důsledků rizika (Z)
E | Velmi pravděpodobná | (90-100%) |  |  |  |  | název | slovní popis
[6 empty] | I | Neznatelná | žádný významný vliv na očekávané společenské přínosy projektu
[6 empty] | II | Mírná | nejsou ovlivněny dlouhodobé přínosy projektu, ale nápravná opatření jsou nutná
Hodnota | Závažnost následků rizika (N) |  |  |  |  | III | Střední | ztráta očekávaných společenských přínosů projektu, většinou finanční škody i ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, nápravná opatření mohou vyřešit problém
I | Neznatelná | (0-10%) |  |  |  | IV | Kritická | velká ztráta očekávaných společenských přínosů projektu, výskyt nežádoucích účinků způsobuje ztrátu primární funkčnosti projektu;
II | Mírná | (10-33%) | [5 empty] | nápravná opatření, i když realizovány ve velkém rozsahu, nejsou dostatečná k tomu, aby se předešlo významným škodám
III | Střední | (33-66%) |  |  |  | V | Katastrofická | významná, až úplná ztráta funkčnosti projektu, cíle projektu nezrealizovatelné ani v dlouhodobém horizontu
IV | Kritická | (66-90%)
V | Katastrofická | (90-100%)
Následně je pro každou kombinaci stanovena "míra rizika" (R) dle následující tabulky:
závažnost pravděpodobnost | I | II | III | IV | V
A | Nízké | Nízké | Nízké | Nízké | Střední
B | Nízké | Nízké | Střední | Střední | Vysoké
C | Nízké | Střední | Střední | Vysoké | Vysoké
D | Nízké | Střední | Vysoké | Velmi vysoké | Velmi vysoké
E | Střední | Vysoké | Velmi vysoké | Velmi vysoké | Velmi vysoké
Na závěr je třeba stanovit potřebná opatření pro prevenci rizik dle následujícícho klíče:
Pro kategorii:
Nízké - není vyžadováno žádné zvláštní opatření; nejedná se však o 100% přijatelnost rizika, proto je nutno na existující riziko upozornit
Střední - je vyžadováno vhodné opatření
Vysoké - je vyžadováno provedení odpovídajících opatření snižujících míru rizika na přijatelnou úroveň
Velmi vysoké - je vyžadováno odložení projektu do doby realizace nezbytných opatření a nového vyhodnocení rizik; projekt je nevyhovující, dokud se míry rizika nesníží

## Rizika a jejich ohodnocení
Č. | Riziko | Varianty | Ovlivněná proměnná v CBA | Příčina | Dopad | Období | Dopad na peněžní toky | Pravděpodobnost (P) | Zdůvodnění P | Závažnost následků (N) | Zdůvodnění N | Míra rizika (R.) | Navržená opatření snižujících míru rizika | Manažer rizika | Zbytkové riziko
1 | Nepřesnosti v přepravní prognóze osobní dopravy | SK4-250 | přepravní výkony v osobní dopravě | Odchylka v počtu přepravených osob oproti předpokladům. | Nižší počet cestujících oproti předpokladu | středně-, dlouhodobé | snížení přínosů z osobní dopravy | D | S ohledem na přepínací hodnotu, která je pro výkony v osobní dopravě -2,6 %, je pravděpodobnost ohrožení ekonomické efektivity projektu hodnoceno jako D (pravděpodobné). | IV | V případě vyššího poklesu přínosů může být ohrožena ekonomická efektivita celého projektu. | Velmi vysoké | Riziko bylo na nejnižší možnou míru sníženo kvalitní kalibrací dopravního modelu, jakožto nejdůležitějšího nástroje přepravní prognózy. Z hlediska budoucího vývoje je nejpodstatnější přístup MD ČR a SŽ, potažmo EK aby svými následnými kroky podpořili vývoj poptávky po železniční dopravě, který by prognózované počty naplnil, případně i překonal. | MD ČR, SŽ, EK | Střední (C / II)
|  | SK4-320, PK4-250 | [5 empty] | C | S ohledem na přepínací hodnotu, která je pro výkony v osobní dopravě -12 %, je pravděpodobnost ohrožení ekonomické efektivity projektu hodnoceno jako C (neutrální) |  |  | Vysoké |  |  | Nízké (C / I)
|  | PK4-320 | [5 empty] | B | S ohledem na přepínací hodnotu, která je pro výkony v osobní dopravě -23 %, je pravděpodobnost ohrožení ekonomické efektivity projektu hodnoceno jako B (nepravděpodobné) |  |  | Střední |  |  | Nízké (B / II)
2 | Naplnění předpokladů přepravní prognózy (navazující stavby a investice, rozvoj území) | všechny | přepravní výkony v osobní dopravě | Odchylka v počtu přepravených osob oproti předpokladům. | Nižší počet cestujících oproti předpokladu | středně-, dlouhodobé | snížení přínosů z osobní dopravy | D | Stanovený harmonogram rozvoje navazující sítě lze označit za poměrně ambiciózní, proto je hodnocen kategorií D (pravděpodobné) | II | Z posouzení variant zákl. scénáře a scénáře MAX dopravním modelem vyplývá, že vliv navazujících infrastrukturních opatření nemá na výsledné přepravní proudy tak významný vliv. | Střední | Z hlediska budoucího vývoje je nejpodstatnější přístup MD ČR a SŽ, potažmo EK aby svými následnými kroky podpořili rozvoj navazující infrastruktury a tím podpořily vývoj poptávky po železniční dopravě, který by prognózované počty naplnil, případně i překonal. | MD ČR, SŽ, EK | Nízké (C / I)
3 | Nenaplnění předpokládaného počtu spojů | všechny | přepravní výkony v osobní dopravě | Odchylka v počtu vlaků oproti předpokladům. | Nižší počet cestujících oproti předpokladu | středně-, dlouhodobé | snížení přínosů z osobní dopravy | C | Vzhledem k významu tratě z hlediska dálkové osobní dopravy nejsou při stabilním vývoji ekonomiky předpokládány výrazně nižší počty spojů osobní dopravy. Pravděpodobnost nenaplnění předpokládaného počtu spojů je proto hodnocena jako C (neutrální). | III | Je možné předpokládat snížení výkonů v osobní dopravě v řádu jednotek procent, přičemž přepínací hodnota pro tyto proměnné se pohybuje od 2,6 (SK4-250) až po 23% (PK4-320). | Střední | Dlouhodobá koncepce zajištění dopravní obsluhy předmětného území a alokace dostatečných finančních prostředků na její realizaci. | MD ČR, SŽ, kraje | Nízké (B / II)
4 | Nedosažení uvažovaných úspor času | všechny | přepravní výkony v osobní dopravě | Riziko nenaplnění předpokladů pro úspory času (odlišnou konstrukcí GVD, ze systematických důvodů nebo kvůli jiné než předpokládané skladbě vozového parku). | Nižší počet cestujících a dosahovaných časových úspor oproti předpokladu | střednědobé | snížení přínosů z osobní dopravy | C | Záměr byl průběžně projednáván s dotčenými objednateli osobní dopravy a na jeho podobě panuje obecná shoda, proto nejsou předpokládány výrazné odchylky od navrženého GVD, které by zapříčinily nedosažení uvažovaných úspor času. Pravděpodobnost nenaplnění předpokládaného počtu spojů je proto hodnocena jako C (neutrální). | IV | Přínosy z úspory času tvoří přibližně 40% všech přínosů projektu, jejich snížení tedy ve svém důsledku může ohrozit ekonomickou efektivitu celého záměru. Vzhledem k významu tratě z pohledu dálkové osobní dopravy nejsou při stabilním vývoji ekonomiky předpokládány takové odchylky, které by ohrozily ekonomickou efektivitu projektu. | Vysoké | Jasná koncepce řízení provozu s důrazem na potřeby klíčové relace Praha - Brno a jejím přesahem do dalších regionů a zahraničí. | MD ČR, SŽ, EK | Střední (B / IV)
5 | Nedostatečný průzkum lokalit pro výstavbu | všechny | investiční náklady (zpoždění realizace) | Nesprávné předpoklady o složení podloží v oblasti nových tunelů, půdním materiálu, stavech podzemní vody, atd. | Zvýšení investičních nákladů kvůli potřebným úpravám a aktualizacím projektu | krátkodobé | zvýšení investičních nákladů / odsunutí přínosů z realizace stavby | C | Podíl tunelových úseků v novostavbách tratí je pouze cca 8 % délky, u mostů pak cca 9 % délky novostaveb; z velké části je však trasa vedena v zářezech. Tento objem je oproti jiným srovnatelným projektům poměrně malý. | III | S ohledem na celkový objem délky na mostech a tunelech (cca 60 km) může navýšení IN dosahovat řádově jednotek miliard Kč. | Střední | Důkladný průzkum, průběžná kontrola a sledování. Přijetí opatření k minimalizaci navýšení nákladů na základě podrobnějších informací z dalších průzkumů. | SŽ | Střední (C / II)
6 | Neodpovídající odhady projektových nákladů | SK4-250 | investiční náklady | Úpravy rozsahu projektu a přepracování dokumentace s ohledem na nové skutečnosti a požadavky. | Zvýšení investičních nákladů | krátkodobé | zvýšení investičních nákladů | B | S ohledem na poměrně vysokou míru přirážky rizik v propočtu SPOŽES (cca 36 % k nákladům realizace) je pravděpodobnost naplnění rizika hodnocena jako B (nepravděpodobná). | IV | Zvýšení investiční náročnosti o 5 % již překračuje přepínací hodnotu této veličiny (2 %). | Střední | Podrobná kontrola a sledování vývoje nákladů, stanovení investičního stropu. | SŽ | Nízké (B / II)
|  | SK4-320, PK4-250 | [7 empty] | III | Zvýšení investiční náročnosti o 5 % je pod hranicí přepínací hodnoty této veličiny (10 %). | Střední
|  | PK4-320 | [7 empty] | II | Zvýšení investiční náročnosti o 5 % je pod hranicí přepínací hodnoty této veličiny (22 %) s rezervou. | Nízké |  |  | Nízké (B / I)
7 | Získávání územního rozhodnutí / stavebního povolení | všechny | investiční náklady (zpoždění realizace) | Opakované odvolávání proti rozhodnutí, obstrukce apod. | Zpoždění zahájení stavby | krátkodobé | zpoždění vzniku přínosů z realizace stavby | C | Vzhledem k charakteru prací v těchto variantách je pravděpodobnost naplnění rizika hodnocena jako C (neutrální). | II | Zdržení při získání ÚR / SP povede k odsunutí předpokládaného termínu zahájení provozu a tím k oddálení vzniku přínosů z realizace. | Střední | Kooperace a komunikace s dotčenými samosprávami, občanskými sdruženími i jednotlivými občany tak, aby jejich požadavky byly alespoň částečně průběžně splněny a nebyl důvod k obstrukčnímu jednání z jejich strany. | SŽ | Střední (B / II)
8 | Zdržení v plánovací fázi záměru | všechny | zpoždění realizace (investiční náklady) | Chyby ve zpracování projektové dokumentace, změna právních předpisů, technických norem apod., v českém prostředí absence právních předpisů a norem pro VRT | Zvýšení investičních nákladů kvůli potřebným úpravám a aktualizacím projektu | krátkodobé | zvýšení investičních nákladů / odsunutí přínosů z realizace stavby | C | S ohledem na předchozí zkušenosti je pravděpodobnost naplnění rizika hodnocena jako C (neutrální). | II | Zdržení v plánovací fázi povede k odsunutí předpokládaného termínu zahájení provozu a tím k oddálení přínosů z realizace. | Střední | Podrobná kontrola a sledování, v krajním případě úprava projektu, sledování a připomínkování připravované legislativy | SŽ | Nízké (B / II)
9 | Povolení provozu | všechny | zpoždění realizace (investiční náklady) | Nenanplnění podmínek ÚR / SP, nekvalitní realizace stavby | Odsun předpokládaného zahájení provozu | střednědobé | odsunutí přínosů z realizace stavby | B | S ohledem na předchozí zkušenosti je pravděpodobnost naplnění rizika hodnocena jako B (nepravděpodobná). | II | Posun zahájení provozu o 1 - 2 roky neovlivní zásadně ekonomickou efektivitu projektu. | Nízké | Důsledný dozor investora při realizaci stavby. | SŽ | Nízké (B / II)
10 | Cena pozemků | všechny | investiční náklady (zpoždění realizace) | Změny legislativních podmínek a cen pro výkupy, nepřesné odhady ve fázi plánování | Zvýšení investičních nákladů na výkupy | krátkodobé | zvýšení investičních nákladů | C | S ohledem na předchozí zkušenosti je pravděpodobnost naplnění rizika hodnocena jako C (neutrální). | II | Náklady na výkupy pozemků a nemovitostí jsou předpokládány cca 3 mld. Kč; nárůst o 100 % stále nepřekračuje přepínací hodnotu. | Střední | Sledování a připomínkování připravované legislativy. | SŽ | Nízké (B / I)
11 | Zpoždění při výkupu / vyvlastňování pozemků | všechny | zpoždění realizace (investiční náklady) | Neznámí vlastníci, neúplný katastr, atd., spory o výkupní cenu (při vyvlastňovacím řízení) | Zpoždění zahájení stavby | krátkodobé | odsunutí vzniku přínosů z realizace stavby | C | S ohledem na předchozí zkušenosti je pravděpodobnost naplnění rizika hodnocena jako C (neutrální). | I | Zdržení při výkupu pozemků povede k odsunutí předpokládaného termínu zahájení provozu a tím k oddálení přínosů z realizace. | Nízké | Včasné zahájení jednání s vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí | SŽ | Nízké (B / I)
12 | Rizika související s dodavatelem dokumentace a stavby | SK-250, SK-320, PK-250 | investiční náklady (zpoždění realizace) | Nedostatek personální a mechanizační kapacity, nezájem dodavatelů | Prodloužení přípravné fáze a doby realizace stavby, obtížné hledání zhotovitele s dostatečnou kapacitou, nedokončení stavby vybraným zhotovitelem s následným novým nabídkovým řízením, zmaření části investice. | krátkodobé | zvýšení investičních nákladů, odsunutí vzniku přínosů z realizace stavby | C | S ohledem na složitost, komplexnost a jedinečnost projektu je pravděpodobnost naplnění rizika hodnocena jako D (pravděpodobná). | IV | Uvedeným nebudou ovlivněny dlouhodobé přínosy projektu. může však nastat prodloužení realizace projektu až o vyšší jednotky let, případně zvýšení investičních nákladů až o nižší desítky procent, přičemž přepínací hodnota pro investiční náklady je u těchto variant v rozmezí cca 2 - 10 %. | Vysoké | Nastavení přiměřených kvalifikačních podmínek a výběr zhotovitele na základě více kritérií, nikoli pouze nejnižšní nabídkové ceny. Důsledný dozor investora při realizaci stavby. Vhodná etapizace stavby a koordinace s ostatními stavbami v rámci celé železniční sítě s ohledem na kapacity projektantů a stavebních firem. | SŽ, MD ČR | Střední (C / III)
|  | PK4-320 | [7 empty] | II | Uvedeným nebudou ovlivněny dlouhodobé přínosy projektu. může však nastat prodloužení realizace projektu až o vyšší jednotky let, případně zvýšení investičních nákladů až o nižší desítky procent, přičemž přepínací hodnota pro investiční náklady je u této varianty cca 22 %. | Střední |  |  | Nízké (C / I)
13 | Vyšší náklady na údržbu trati | všechny | provozní náklady infrastruktury | Nepřesné odhady nákladů v plánovací fázi (případně nepřesné vstupní údaje) nebo změna podmínek a přístupu k systému údržby během provozní fáze projektu. | Vyšší výdaje na zajištění provozuschopnosti trati | dlouhodobé | zvýšení provozních nákladů infrastruktury | C | Provozní náklady infrastruktury byly stanoveny podle nejnovějších poznatků. Další navýšení provozních nákladů je i s ohledem na dosavadní vývoj výdajů na zajištění provozuschopnoasti a jedinečnost projektu hodnoceno jako C (neutrální). | I | Případné zvýšení provozních nákladů se může pohybovat v řádu procent, přičemž přepínací hodnota pro provozní náklady infrastruktury je menší, stejně jako elasticita této proměné. Uvedené proto neohrozí ekonomickou efektivitu projektu. | Nízké | Pravidelná údržba infrastruktury i vozového parku, hledání nových úsporných řešení a postupů. | SŽ | Nízké (B / II)
14 | Nedostatečné zajištění financování provozu nové infrastruktury a vozidel | všechny | přepravní výkony v osobní dopravě | Podcenění finanční náročnosti na provoz infrastruktury a vozidelnového typu a vyšší kvality. Znatelný nárůst nákladů z důvodu výstavby nové trati při zachování stávajícího rozsahu sítě. | Možné zpoždění spoštění provozu nebo provoz v omezeném rozsahu | střednědobé, dlouhodobé | menší přínosy z osobní dopravy | C | O provozní náročnosti je dopředu dostatek informací a je možné se na ni připravit. Existuje však nemalé riziko podcenění přípravy a proto je hodnoceno jako C (neutrální) | II | Dopad na celkové přínosy z osobní dopravy by byl pravděpodobně v první fázi menší. S postupem času by se ale mohly následky znásobit díky zanedbané údržbě. | Střední | Plánování navýšení příslušných rozpočtových kapitol s dostatečným předstihem, již při realizaci investice. Například investic do nákupu vhodných vozidel je nutno počítat s potřebou až 4 mld Kč/rok po celou dobu výstavby. | MD ČR | Nízké (B / II)
15 | Nezájem dopravců a nižší vybrané poplatky za dopravní cestu | všechny | přepravní výkony v osobní dopravě, příjmy z poplatku | Obtížnost zahájení a dlouhodobé realizace typově jiného provoz, nutnost nákupu nových vozidel, nejistota návratnosti vložených prostředků v odpovídajícím čase, nedostatečná podpora ze strany státu a samospráv a následně menší než předpokládaný objem dopravy. Neschopnost prosadit odpovídající tarifní politiku tak, aby zůstala vysokorychlostní doprava atraktivní pro širší cílovou skupinu a mohlo být dosaženo předpokládaných prognózovaných efektů. | Nižší počet cestujících oproti předpokladu (v důsledku menší nabídky) a nižší výběr poplatku za dopravní cestu. | střednědobé, dlouhodobé | menší přínosy z osobní dopravy, nižší výběr poplatku za dopravní cestu | B | S ohledem na náročnost a komplexnost projektu z hlediska infrastruktury i vozového parku je pravděpodobnost naplnění rizika hodnocena jako D (pravděpodobná). | II | Dopad na celkové přínosy z osobní dopravy nemusí být rozhodující. Výběr poplatku za dopravní cestu nemá vliv na ekonomickou efektivitu projektu | Střední | Příprava legislativních podmínek pro dopravce, podpora ze strany státu, případně vytvoření vhodných podmínek například formou výhodných půjček nebo zajištění garancí za půjčky nebo garancí minimální návratnosti. | MD ČR, SFDI, EK | Nízké (B / II)
16 | Nedostatečné finanční zajištění stavby a nákupu vozového parku | všechny | není | Nedostatek finančních prostředků na tento jedninečný a z pohledu realizace dlouhodobý projekt, změna priorit vlády a přesměrování financí do jiných oblastí vedoucí následně k nedostatku financí na dokončení stavby (souboru staveb). Zanedbání zajištění prostředků pro nákup nových vozidel jiného typu, než jaká jsou momentálně na stávající infrastruktuře k dispozici (předběžně až 4 mld Kč po celu dobu výstavby). | Odsun termínu dokončení projektu, zpoždění spuštění provozu | střednědobé | zpoždění vzniku přínosů z realizace stavby | D | Vzhledem k významu tratě z pohledu dálkové osobní dopravy a etapizaci výstavby není při stabilním vývoji ekonomiky očekáváno nedostatečné finanční zajištění stavby. Riziko ovšem může spočívat v celkové výši nákladů a nejistotě spolufinancování z EU, ale i podcenění výše potřebných prostředků pro zajištění provozu na trati (zajištění vozového parku). | II | Nedostatečné finanční zajištění stavby povede k odsunutí předpokládaného termínu zahájení provozu a tím k oddálení vzniku přínosů z realizace nebo dílčím propadům přínosů v krátkodobém horizontu. | Střední | Pečlivé plánování finančních zdrojů a zajištění spolufinancování z EU nebo soukromého sektoru, případně zajištění vozového parku ve spolupráci s okolními státy a jejich dopravci. Průběžné plánování tarifní politiky s ohledem na zajištění dostatečné atraktivity nabízeného spojení pro co nejširší okruh zájemců. | SŽ, SFDI, MD ČR | Střední (C / II)
17 | Hluk a vliv na veřejné zdraví | všechny | investiční náklady | Náročnější protihluková opatření vyplývající z platné legislativy a potřeba splnění hygienických limitů hluku. | Vyšší investiční náklady | krátkodobé | zvýšení investičních nákladů | C | Vzhledem k platným hygienickým limitům hluku pro novostavby železničních tratí je pravděpodobnost výskytu rizika hodnocena jako C (neutrální). | II | Neúměrné zvýšení nákladů na protihluková opatření a možné konflikty s ochrannou krajinného rázu. | Střední | Pravidelná údržba železniční tratě. Modernizace vozového parku. Omezení zástavby pro trvalé bydlení v blízkosti železniční tratě. Aktivní přístup v jednání s orgány státní správy, úprava legislativy. | SŽ, MD ČR | Nízké (B / II)
18 | Křížení trasy s evropsky významnými lokalitami | všechny | investiční náklady (zpoždění realizace) | Nedostatečné podklady ve stávajícím stavu pro vyhodnocení vlivu na evropsky významné lokality, problematický návrh opatření pro minimalizaci vlivů. | Odsun termínu realizace, vyšší náklady. | krátkodobé | zvýšení investičních nákladů | D | Vzhledem ke stávajícím podkladům je pravděpodobnost naplnění rizika hodnocena jako D (pravěpodobná). | III | Problematika vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality povede k odsunutí termínu zahájení realizace a tím k oddálení vzniku přínosů z provozu. | Vysoké | Plánování projektové přípravy a včasné zadávání průzkumů a hodnocení týkajících se evropsky významných lokalit. | SŽ, MD ČR | Střední (D / II)
19 | Změny v požadavcích na životní prostředí | všechny | investiční náklady (zpoždění realizace) | Zejména opakované změny legislativy týkající se ochrany před hlukem, umístění únikových štol z tunelů na území CHKO apod. | Zvýšení investičních nákladů | krátkodobé | zvýšení investičních nákladů | B | S ohledem na předchozí zkušenosti je pravděpodobnost výskytu rizika hodnocena jako B (nepravděpodobná). | I | V kontextu rozsahu celého projektu se nepředpokládají významné změny stavby z důvodu dopadů na složky životního prostředí. | Nízké | Sledování a připomínkování připravované legislativy | SŽ | Nízké (B / I)
20 | Odpor veřejnosti | všechny | zpoždění realizace (investiční náklady) | Nesouhlas veřejnosti s realizací projektu v navržené podobě, zejména s konkrétním vedením trasy především ve vztahu k jednotlivým sídelním oblastem nebo konkrétním obcím. | Odsun zahájení realizace projektu | krátkodobé | odsunutí vzniku přínosů z realizace stavby | D | Vzhledem k charakteru projektu a jeho rozsahu a komplexnosti v těchto variantách je pravděpodobnost naplnění rizika hodnocena jako D (pravděpodobná). | II | Odpor veřejnosti povede k odsunutí předpokládaného termínu zahájení realizace a tím k oddálení vzniku přínosů z provozu. | Střední | Aktivní přístup k jednáním se orgány státní správy i samosprávy i s veřejností. Prezentace navržených řešení a jejich důkladné odůvodnění, případně návrhy kompenzací pro jednotlivé obce. | SŽ | Střední (C / II)
21 | Politická podpora | všechny | zpoždění realizace a nedostatek investičních prostředků | Dlouhodobý charakter projektu, který je závislý na stabilní a trvalé podpoře politické rezprezentace i přes střídání vlád a politických stran. V případě častých změn ve strategickém směřování investic státu může dojít k nedostatku potřebných prostředků pro realizaci. Podpora může být problematická i na úrovni dotčenýách krajů nebo měst. Pro dosažení plánovaných efektů je zároveň nutné zajistit výstavbu navazující sítě (na území ČR i okolních států), k čemuž je třeba dlouhodobě vyvíjet koordinované politické úsilí. | Zpoždění zahájení stavby nebo ohrožení projektu jako takového | střednědobé | zvýšení investičních nákladů z důvodu zpoždění realizace | C | Vzhledem k obecné a stabilní podpoře infrastrukturních investic a projektů lze očekávat, že pravděpodobnost zásadní změny v této oblasti není výsoká. | III | V případě ztráty politické podpory může dojít k významným procesním komplikacím, ale i nedostatku financí a s tím související nutnosti redukce celého projektu nebo zpoždění jeho realizace s dopadem do velikosti přínosů. | Střední | Dlohodobá snaha odborných složek MD ČR, SFDI a zástupců SŽ o vysvětlování významu projektu a taková osvěta politických zástupců, ze které byl zřejmý význam této investice a rizika vyplývající z její nerealizace nebo zpoždění. Strategické plánování výstavby navazující sítě na území ČR a podpora přípavy v okolních státech tak, aby bylo dosaženo maximalizace předpokládaných efektů díky dosažené synergii. | MD ČR, SFDI, SŽ | Střední (B / III)

## Souhrnné tabulky
všechny varianty | [5 empty] | C - I. etapa
před | [5 empty] | před
závažnost pravděpodobnost | I | II | III | IV | V | závažnost pravděpodobnost | I | II | III | IV | V
A | [5 empty] | A
B | 19 | 63, 9, 15 | 62 | 13, 61 |  | B | 6, 15, 17 | 9
C | 11, 13 | 7, 8, 10, 123, 14, 17 | 3, 5, 21 | 12, 4, 121, 2 |  | C | 10, 11, 14 | 7, 16, 18 | 3 | 2, 4
D |  | 2, 16, 20 | 18 | 11 |  | D |  | 8 | 5 | 1
E | [5 empty] | E |  |  | 12, 13
1 = SK4-250 | 2 = SK4-320 a PK4-250 |  | 3 = PK4-320
po | [5 empty] | po
závažnost pravděpodobnost | I | II | III | IV | V | závažnost pravděpodobnost | I | II | III | IV | V
A | [5 empty] | A
B | 63, 10, 11, 19 | 13, 3, 61,2, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17 | 21 | 4 |  | B | 6, 10, 11, 14, 15, 17 | 9 | 3 | 1, 2, 4
C | 12, 2, 123 | 11, 5, 16, 20 | 121,2 |  |  | C |  | 5, 7, 8, 16, 18
D |  | 18 |  |  |  | D |  |  | 12, 13
E | [5 empty] | E
1 = SK4-250 | 2 = SK4-320 a PK4-250 |  | 3 = PK4-320