| Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Hradec Králové | Jízdní řád 2020/2021 V Hradci Králové dne neuvedeno |
| --- | --- |

Č.j.: PO CST

Zpracovatel:

| Ing. Tomáš Jahelka, hlavní zpracovatel | tel.: +420 972 341 656; e-mail: JahelkaT@spravazeleznic.cz |
| --- | --- |

| Věc: | Oprava staničních kolejí v dopravně Pardubice-Rosice nad Labem |
| --- | --- |

ROZKAZ O VÝLUCE č. 53046

Výlukové rameno: 505

Neobsazeno.

Záznam o změnách

| Změna | ROV |
| --- | --- |
| číslo ¦ č.j. | účinnost od | opravil | dne | podpis |

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově 17.,17a staniční kolej v dopravně Pardubice-Rosice nad Labem

kolejově výhybka(y): 16 v dopravně Pardubice-Rosice nad Labem

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově 15 staniční kolej v dopravně Pardubice-Rosice nad Labem

další popis: námezník v. č. 15 - námezník v. č. 19

kolejově výhybka(y): 12, 13, 15, 19, 21, 22 v dopravně Pardubice-Rosice nad Labem

Etapa C:

Vyloučí se:

kolejově 11. staniční kolej v dopravně Pardubice-Rosice nad Labem

další popis: námezník v. č. 12 - námezník v. č. 22

kolejově 13. staniční kolej v dopravně Pardubice-Rosice nad Labem

další popis: námezník v. č. 13 - námezník v. č. 21

Etapa D:

Vyloučí se:

kolejově 9. staniční kolej v dopravně Pardubice-Rosice nad Labem

další popis: námezník v. č. 11 - námezník v. č. 24

Etapa E:

Vyloučí se:

kolejově 4. staniční kolej v dopravně Pardubice-Rosice nad Labem

další popis: její část od km 2,800 po námezník v. č. 17

Etapa F:

Vyloučí se:

kolejově 6. staniční kolej v dopravně Pardubice-Rosice nad Labem

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 18:00 hodin - 22. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 18:00 hodin - 18. den nepřetržité výluky

Etapa C:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 18:00 hodin - 21. den nepřetržité výluky

Etapa D:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 18:00 hodin - 5. den nepřetržité výluky

Etapa E:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 18:00 hodin - 6. den nepřetržité výluky

Etapa F:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 12:00 hodin - 4. den nepřetržité výluky

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Etapa A:	01. - 22. března 2020

Etapa B:	01. - 18. března 2020

Etapa C:	01. - 21. března 2020

Etapa D:	18. - 22. března 2020

Etapa E:	12. - 17. března 2020

Etapa F:	12. - 15. března 2020

A+B+C

A+B+C+E+F

A+B+C+D

A+C+D

A+D

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A, B, C, D, E, F:

dopravna Pardubice-Rosice nad Labem

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Etapa A, B, C, E:

- výměna kolejového roštu

- čištění kolejového roštu

- svařování

- GPK

- broušení kolejnic

- manipulace s materiálem

Použitá mechanizace:

- MUV, MHS, vozy Ua, plošinové vozy, ASP, pušl, brousící vlak

Etapa D:

- výměna kolejového roštu

- čištění kolejového roštu

- svařování

- GPK

- broušení kolejnic

Použitá mechanizace:

- MUV, MHS, SČ, sypáky Sa ASP, pušl, brousící vlak

Etapa F:

- skládání kolejových polí

Použitá mechanizace:

- MUV, MHS, plošinové vozy

Staniční koleje vyčleněné pro prostředky na výlukovou činnost:

- 4. staniční kolej v dopravně Pardubice-Rosice nad Labem její část od Vk1 do km 2,800

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Ing. Pavel Venzara, tel.: +420 972 322 474; e-mail: Venzara@spravazeleznic.cz

Etapa A:

- V dopravně Pardubice-Rosice nad Labem nebude možná jízda po staniční koleji číslo 17, 17a a přes výhybku číslo 16.

Etapa B:

- V dopravně Pardubice-Rosice nad Labem nebude možná jízda po staniční koleji číslo 15 od námezníku výhybky č. 15 po námezník výhybky č. 19 a přes výhybky číslo 12, 13, 15, 19, 21, 22.

Etapa C:

- V dopravně Pardubice-Rosice nad Labem nebude možná jízda po staniční koleji číslo 11 od námezníku výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 22 a po staniční koleji číslo 13 od námezníku výhybky č. 13 po námezník výhybky č. 21.

Etapa D:

- V dopravně Pardubice-Rosice nad Labem nebude možná jízda po staniční koleji číslo 9 od námezníku výhybky č. 11 po námezník výhybky č. 24.

Etapa E:

- V dopravně Pardubice-Rosice nad Labem nebude možná jízda po staniční koleji číslo 4 od km 2,800 po námezník výhybky č. 17.

Etapa F:

- V dopravně Pardubice-Rosice nad Labem nebude možná jízda po staniční koleji číslo 6.

b) Opatření dopravce v osobní dopravě

Neobsazeno.

c) Opatření dopravce v nákladní dopravě

Neobsazeno.

d) Opatření provozovatele k přídělu kapacity dráhy

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Neobsazeno.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Jan Štrych, tel.: +420 972 323 128; e-mail: Strych@spravazeleznic.cz

Etapa A, B, C, D, E, F:

Úpravy zařízení nebudou prováděny.

9. Zpravování doprovodu vlaku:

Neobsazeno.

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

Neobsazeno.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Přednosta PO Česká Třebová zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosty PO ve spolupráci s OŘ Hradec Králové.

14. Příjem rozkazu:

Neobsazeno.

Zpracoval:

| Ing. Tomáš Jahelka v. r. | Ing. Lubor Hrubeš |
| --- | --- |
|  | ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové |
|  | z p. Ing. Martin Koleš v. r. |