## List 1
Filtry: 505; Objednavatel 7; OŘ Hradec Králové
Aktuální výluky střednědobé - schválené Březen 2021
VR | ROV | Místo vyloučení Doplňující informace | Dopr. omezení a opatření | [11 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Úroveň, číslo výluky Důvod konání výluky | OŘ/Objed. | Schvalovatel | Druh akce | Charakter výluky | Doba trvání | Den zahájení | Čas zahájení | Den ukončení | Čas ukončení | po 1 | út 2 | st 3 | čt 4 | pá 5 | so 6 | ne 7 | po 8 | út 9 | st 10 | čt 11 | pá 12 | so 13 | ne 14 | po 15 | út 16 | st 17 | čt 18 | pá 19 | so 20 | ne 21 | po 22 | út 23 | st 24 | čt 25 | pá 26 | so 27 | ne 28 | po 29 | út 30 | st 31
|  |  | ZP | Vyl. koleje | Omez. rychl. | OVDP | LNT / NVÚ | PVNJŘ/VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | ND | ZČPT | VK | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
505 - Choceň - Velký Osek; Opatovice nad Labem - Odb. Plačice; Pardubice hl.n. - Jaroměř
505 | 53046 A | Pardubice-Rosice nad Labem: 17.,17a bez TV, výh.: 16, | [21 empty] | Střednědobý upřesněný plán V-025065/20 Výměna kolejového roštu, čištění KL, svařování, GPK, broušení kolejnic, manipulace s materiálem. | HKR 7 | 4 | O | Ne | 22d | 01.03.2021 | 44256.2917 | 22.03.2021 | 44277.75 | bar: po 1 to po 22
505 | 53046 B | Pardubice-Rosice nad Labem: 15 bez TV, námezník v. č. 15 - námezník v. č. 19 Pardubice-Rosice nad Labem: výh.: 12, 13, 15, 19, 21, 22, | [21 empty] | Střednědobý upřesněný plán V-025066/20 Změna od RPV. Výměna kolejového roštu, čištění KL, svařování, GPK, broušení kolejnic, manipulace s materiálem. | HKR 7 | 4 | O | Ne | 18d | 01.03.2021 | 44256.2917 | 18.03.2021 | 44273.75 | bar: po 1 to čt 18
505 | 53046 C | Pardubice-Rosice nad Labem: 11. bez TV, námezník v. č. 12 - námezník v. č. 22 Pardubice-Rosice nad Labem: 13. bez TV, námezník v. č. 13 - námezník v. č. 21 | [21 empty] | Střednědobý upřesněný plán V-025068/20 Změna od RPV. Výměna kolejového roštu, čištění KL, svařování, GPK, broušení kolejnic, manipulace s materiálem. | HKR 7 | 4 | O | Ne | 21d | 01.03.2021 | 44256.2917 | 21.03.2021 | 44276.75 | bar: po 1 to ne 21
505 | 53046 E | Pardubice-Rosice nad Labem: 4. bez TV, její část od km 2,800 po námezník v. č. 17 | [21 empty] | Střednědobý upřesněný plán V-025070/20 Výměna kolejového roštu, čištění KL, svařování, GPK, broušení kolejnic, manipulace s materiálem. | HKR 7 | 4 | O | Ne | 6d | 12.03.2021 | 44267.2917 | 17.03.2021 | 44272.75 | bar: pá 12 to st 17
505 | 53046 F | Pardubice-Rosice nad Labem: 6. bez TV, | [21 empty] | Střednědobý upřesněný plán V-025071/20 Změna od RPV. Skládání kolejovách polí. | HKR 7 | 4 | O | Ne | 4d | 12.03.2021 | 44267.2917 | 15.03.2021 | 44270.5 | bar: pá 12 to po 15
505 | 53046 D | Pardubice-Rosice nad Labem: 9. bez TV, námezník v. č. 11 - námezník v. č. 24 | [21 empty] | Střednědobý upřesněný plán V-025069/20 Výměna kolejnic, čištění KL, svařování, GPK, broušení kolejnic. | HKR 7 | 4 | O | Ne | 5d | 18.03.2021 | 44273.2917 | 22.03.2021 | 44277.75 | bar: čt 18 to po 22