## Boží les-Lednice, žst. Lednice
AKCE č. | Oprava trati v úseku Boří les - Lednice
Trať : | 2083 | Boří les (mimo) - Lednice (včetně)
Mezistaniční a |  | Boří les - Lednice, žst. Lednice
staniční úsek
Kilometrická poloha |  | 0,560 - 1,250; 7,014 - 9,052
Železniční svršek |  | kolej tvar | A,T,pražce dřevěné s upevněním T
Důvod opravy : |  | Nedostatečná držebnost upevňovadel ,částečná hniloba dřevěných pražců.
Značné opotřebení drobných upevňovadel (podkladnic,vrtulí,svěrek,kroužků )
a kolejnic, blátivá místa.
Přípravné práce |  | 1. Zajištění převozu 1500 ks pražců SB5 z žst. Moravský Krumlov a 88 ks 25m kol. pasů z žst. Boří les.
2. Zajištění převozu 1000 ks pražců SB8 z žst. Brno dolní nádraží.
Navrženo provést: |  | 1. Demontáž 5ks železničních přejezdů z betonových panelů (P7129 - km 1,447, P7132 - km 3,068, P7135 - km 7,180, P7136 - km 7,708, P7137 - km 9,033)
2. Demontáž kol roštu ve vybraných úsecích,odtěžení KL ve vybraných úsecích
3. Výměna dřev. pražců příčných ve vybraných úsecích, výměna dřev. za betonové pražce ve vybraných úsecích
4. Demontáž dřev. pražců do součástí
5. Doplnění KL ve vybraných úsecích, montáž kolejového roštu, úprava GPK ASP ve vybraných úsecích kolejí
6. Výměna kolejnic typu 49E1 za kolejnice typu A,T ve vybraných úsecích
7. V úseku 0,560 - 1,250 budou kolejnice po demontáži opět použity, proběhne odřezání zhmožděnýck konců za pslední dírou a potom následné svaření do BK
8. 2x montáž betonového přejezdu (P7135, P7136) a 2x celopryžovývh přejezdů včetně závěrných zídek (P7129, P7132) a navazujících asfaltových ploch, zřízení celopryžového přejezdu (P7137) vč. závěrných zídek a geotextílie v žst. Lednice a navazujících asfaltových ploch
9. Zřízení prahové vpusti + kanal. přípojky + vsakovací jímky u přejezdu v žst. Lednice
10. Pročištění odvodnění u přejezdů
11. Zřízení zajišťovacích značek ve vybraném úseku
12. Svoz ŠL a ŠD na úložiště.
13. Přeprava a likvidace dřevěných pražců
14. Přeprava a likvidace plastových součástí
15. Přeprava a uložení betonových prefabrikátů
Objednatel zajistí |  | 1. Pražce betonové SB5 užité-1500 ks
2. Kolejnice S49 - 25m - 88ks
3. Pražce betonové SB8 užité - 1000 ks
4. Pražce dřevěné příčné - 1400 ks
Zhotovitel zajistí |  | 1. Vytýčení inženýrských sítí a kabelů
2. Likvidaci výzisků ze stavby
3. Předání výzisků kov. šrotu objednavateli
4. Předání veškeré dokumentace po ukončení akce
Poznámka: |  |  | Práce budou provedeny v nepřetržité výluce 8.3. - 1.4. 2021
Další práce dle plánu výluk v roce 2022
Projektová |  | 1. Zhotovitel zajistí vyhotovení jednoduché projektové dokumentace
dokumentace |  | 2. Zhotovitel předloží položkový rozpočet dle sborníku SŽDC 2020
3. Zhotovitel zajistí vytýčení směrové a výškové úpravy koleje a výhybek
Dodávka materiálu |  | Veškerý materiál bude dodán dle VV