## Požadavky na výkon a fukci
Stavba 1: | Doplnění závor na přejezdech P1254 v km 23,481 a P1256 v km 23,997 na trati Rokycany - Nezvěstice
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI |  |  | Cena celkem: | 0
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby
Položka | Název položky | Popis položky | Poznámka | Cena za položku [Kč]
PS 01-01-31 | Zabezpečovací zařízení (PZS) Železniční přejezd v km 23,481 (P1254) | Dodávka a montáž úpravy a doplnění vnitřního a venkovního zařízení PZS přejezdu P1254 včetně potřebného pomocného materiálu, softwarového vybavení a jeho dopravy. Položka obsahuje všechny náklady na úpravu stávajícího reléového domku včetně dodávky nových příslušných stojanů, pořízení a montáž výstražníků a závor a související nutné kabelizace včetně pomocného materiálu a jeho dopravu. V rámci tohoto PS bude zpracována a schválena nová tabulka přejezdu a situační schéma PZS, provedeno úplné přezkoušení upraveného a doplněného PZS včetně vazeb a jeho uvedení do provozu. Součástí tohoto PS budou rovněž demontáže veškerých zbytných vnitřních i venkovních prvků. PS bude realizován dle závazných norem a směrnic a to včetně podmínek TSI. Bude provedeno doplnění stávajícího PZS bez závor upravením PZS doplněným o závory. Upravené a doplněné PZS bude situované ve stávajícím technologickém objektu, alternativním řešením je zřízení nového reléového domku v provedení vyšší konstrukce v případě, že stávající reléový domek bude prostorově nedostačující. V případě zřízení nového RD budou vstupní dveře do RD v takovém provedení, aby při chůzi z RD ke skříni s VTO a SMO nebylo nutné obcházet křídlo dveří. VTO a SMO umístit na/v blízkosti RD. Bude doplněn dveřní kontakt vstupních dveří RD a bude provedena příprava pro budoucí zapojení do DDTS. Pro zjišťování volnosti kolejových úseků budou využity stávající venkovní prvky počítačů náprav s provedením souvisejících úprav vyvolaných změnou zabezpečení a zřízena nová vnitřní technologie počítačů náprav. Informace o stavu PZS budou přenášeny strojvedoucímu prostřednictvím světelných přejezdníků. V rámci stavby dojde k výměně stávajících světelných přejezdníků za nové, které budou nově umístěny na zábrzdnou vzdálenost 700 m. Veškeré stavbou dotčené přejezdy budou upraveny tak, aby splňovaly přenos informací na hnací vozidlo dle čl. 3512 předpisu SŽDC D1. Vzhledem k umístění přejezdu v extravilánu není potřeba zajistit osazení PZS zvukovou signalizací pro nevidomé dle vyhlášky č. 577/2004. Kabelizace bude ponechána stávající, dojde pouze k jejímu nezbytnému prodloužení z důvodu prodloužení přibližovacích úseků a přemístění světelných přejezdníků, v místě přejezdu bude kabelizace nahrazena novou položenou ve stávajících trasách s oddělením pro ovládání světel, závor a napájení pohonů závor. Budou použity výstražníky v plastovém provedení. Před výstražníky a za pohony závor bude zřízena rovná plocha pro bezpečné provádění údržby. U výstražníků se špatným přístupem pro údržbu bude nutné vybudování servisních plošin. Bude zachována technologie i typ PZS shodná se současně použitými technologiemi u PZS na této trati. PZS bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou s možností dálkového rozboru dat. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP
SO 01-11-01 | Železniční spodek Železniční přejezd v km 23,481 (P1254) | V rámci stavby bude nutné pokácení cca 3 ks kolizních stromů bránících osazení závorových břeven u přejezdu P1254. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP
SO 01-86-01 | Přípojka napájení NN Železniční přejezd v km 23,481 (P1254) | Přejezdové zařízení je v současné době napájené ze stávajícího drážního rozvod+C4u (LDSž), z rozvaděče KS3 umístěného u releového domku vedená kabelem CYKY 5x2,5, jištění 3x16A.Pro doplnění závor bude použita stávající elektrická přípojka vedená ze stejného odběrového místa a bude dimenzována tak, aby vyhovovala pro požadovaný příkon a platným normám. Přípojku je nutno ukončit v plastovém samostatně stojícím elektrickém pilíři se zásuvkou pro připojení náhradního zdroje. Součástí napájení PZS bude zásuvka pro zapojení DA v případě dlouhodobého výpadku elektrické energie. V případě volby uzamykání dveří pilíře požadujeme praktikovat systém generálního klíče. Nové plastové pilíře budou s UV filtrem. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP
PS 02-01-31 | Zabezpečovací zařízení (PZS) Železniční přejezd v km 23,997 (P1256) | Dodávka a montáž úpravy a doplnění vnitřního a venkovního zařízení PZS přejezdu P1254 včetně potřebného pomocného materiálu, softwarového vybavení a jeho dopravy. Položka obsahuje všechny náklady na úpravu stávajícího reléového domku včetně dodávky nových příslušných stojanů, pořízení a montáž výstražníků a závor a související nutné kabelizace včetně pomocného materiálu a jeho dopravu. V rámci tohoto PS bude zpracována a schválena nová tabulka přejezdu a situační schéma PZS, provedeno úplné přezkoušení upraveného a doplěného PZS včetně vazeb a jeho uvedení do provozu. Součástí tohoto PS budou rovněž demontáže veškerých zbytných vnitřních i venkovních prvků. PS bude realizován dle závazných norem a směrnic a to včetně podmínek TSI. Bude provedeno doplnění stávajícího PZS bez závor upravením PZS doplněným o závory. Upravené a doplněné PZS bude situované ve stávajícím technologickém objektu, alternativním řešením je zřízení nového reléového domku v provedení vyšší konstrukce v případě, že stávající reléový domek bude prostorově nedostačující. V případě zřízení nového RD budou vstupní dveře do RD v takovém provedení, aby při chůzi z RD ke skříni s VTO a SMO nebylo nutné obcházet křídlo dveří. VTO a SMO umístit na/v blízkosti RD. Bude doplněn dveřní kontakt vstupních dveří RD a bude provedena příprava pro budoucí zapojení do DDTS. Pro zjišťování volnosti kolejových úseků budou využity stávající venkovní prvky počítačů náprav s provedením souvisejících úprav vyvolaných změnou zabezpečení a zřízena nová vnitřní technologie počítačů náprav. Informace o stavu PZS budou přenášeny strojvedoucímu prostřednictvím světelných přejezdníků. V rámci stavby dojde k výměně stávajících světelných přejezdníků za nové, které budou nově umístěny na zábrzdnou vzdálenost 700 m. Veškeré stavbou dotčené přejezdy budou upraveny tak, aby splňovaly přenos informací na hnací vozidlo dle čl. 3512 předpisu SŽDC D1. Vzhledem k umístění přejezdu v extravilánu není potřeba zajistit osazení PZS zvukovou signalizací pro nevidomé dle vyhlášky č. 577/2004. Kabelizace bude ponechána stávající, dojde pouze k jejímu nezbytnému prodloužení z důvodu prodloužení přibližovacích úseků a přemístění světelných přejezdníků, v místě přejezdu bude kabelizace nahrazena novou položenou ve stávajících trasách s oddělením pro ovládání světel, závor a napájení pohonů závor. Budou použity výstražníky v plastovém provedení. Před výstražníky a za pohony závor bude zřízena rovná plocha pro bezpečné provádění údržby. U výstražníků se špatným přístupem pro údržbu bude nutné vybudování servisních plošin. Bude zachována technologie i typ PZS shodná se současně použitými technologiemi u PZS na této trati. PZS bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou s možností dálkového rozboru dat. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP
SO 02-10-01 | Železniční svršek Železniční přejezd v km 23,997 (P1256) | V místě přejezdu bude provedena rekonstrukce železničního svršku v délce cca 33 m. Kolejové pole v délce cca 30 m, kolejnice nové 49E1, pražce betonové nové B91S/2 (po kategorizaci, regeneraci a výměně upevňovadel lze rozhodnout o využití stávajících betonových pražců SB8), rozdělení „u“, upevnění pružné, v místě železničního přejezdu s antikorozní úpravou. Bude zřízena bezstyková kolej. V místě přejezdu bude provedena kompletní výměna štěrkového lože a úprava GPK včetně přilehlého oblouku a přechodnice. Vzhledem k limitním poloměrům zakružovacích oblouků a limitním lomům sklonu nivelety komunikace požadujeme prověřit možnost úpravy (snížení) převýšení v dotčeném oblouku. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP
SO 02-11-01 | Železniční spodek Železniční přejezd v km 23,997 (P1256) | Na základě geotechnického průzkumu bude realizována sanace železničního spodku přejezdu provedením ZKPP včetně odvodnění. Z důvodu zamezení zaplavování přejezdové konstrukce a z důvodu nutné úpravy nivelety komunikace bude vlevo trati příčně přes silnici III/1773 osazena nová prahová vpusť z polymerbetonových monobloků odpovídající zatížení silniční dopravou. Nová prahová vpusť bude umístěna tak, aby splnila funkčnost zamezení stékání vody do přejezdu a respektovala upravenou niveletu komunikace. Musí být provedena demontáž stávajícího štěrbinového žlabu. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP
SO 02-13-01 | Železniční přejezd Železniční přejezd v km 23,997 (P1256) | Dojde k demontáži stávající přejezdové konstrukce a odfrézování přilehlé živičné konstrukce vozovky k přejezdu s nutným odtěžením konstrukčních vrstev. Bude provedena montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce odpovídající zatížení silniční dopravou s uložením vnějších panelů na závěrných pryžových zídkách. Budou položeny nové vrstvy konstrukce živičné vozovky v oblasti přejezdu v takovém rozsahu, aby niveleta komunikace plynule navazovala na přilehlé úseky dle ČSN 73 6380. Stavební délka přejezdové konstrukce je 6,6 m. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP
SO 02-86-01 | Přípojka napájení NN Železniční přejezd v km 23,997 (P1256) | Přejezdové zařízení je v současné době napájené ze stávajícího drážního rozvodu (LDSž), z rozvaděče KS1 umístěného u releového domku vedená kabelem CYKY 5x2,5, jištění 3x16A. Pro doplnění závor bude použita stávající elektrická přípojka vedená ze stejného odběrového místa a bude dimenzována tak, aby vyhovovala pro požadovaný příkon a platným normám. Přípojku je nutno ukončit v plastovém samostatně stojícím elektrickém pilíři se zásuvkou pro připojení náhradního zdroje. Součástí napájení PZS bude zásuvka pro zapojení DA v případě dlouhodobého výpadku elektrické energie. V případě volby uzamykání dveří pilíře požadujeme praktikovat systém generálního klíče. Nové plastové pilíře budou s UV filtrem. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP

## SO 98-98
| Přejezdy_500/2020 |  |  |  | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [5 empty] | SO 98-98
| Stavba: |  |  |  | Doplnění závor na přejezdech P1254 v km 23,481 a P1256 v km 23,997 na trati Rokycany - Nezvěstice |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt
| Kategorie monitoringu: | [6 empty] | Klasifikace SO/PS:
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 2 |  |  |  | ISPROFIN:
| Majetek: |  |  | SŽ |  |  |  | Označení (S-kód):
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2022-01-03 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2020
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2022-07-29 | Správa železnic, státní organizace |  |  | Datum zpracování: |  | 2020-12-01
| Název stavby | [8 empty] | ISPROFIN: | 0
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 1 |  |  | Dokumentace stavby
P | 1 | VSEOB001 |  | R-položka | Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.
P | 2 | VSEOB002 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod
P | 3 | VSEOB003 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.
W | Součet | za Díl |  |  | Dokumentace stavby | [5 empty] | 0
D | Díl: | 2 |  |  | Ostatní
P | 4 |  |  | R-položka | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 5 |  |  | R-položka | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
W | Součet | za Díl |  |  | Ostatní | [5 empty] | 0
Vložit
poožku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F14: Povinná položka
Note on F15: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F16: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F17: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F18: Povinná položka
Note on F20: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F21: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F22: Povinná položka
Note on F24: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F25: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F28: Variantní položka v případě, že se ve stavbě s položkou neuvažuje, bude tato odstraněna.
Note on F29: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F30: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F31: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby a odkaz na vyjádření dotčených orgánů a osob, vznesených v průběhu stavebního řízení.
Note on F32: Variantní položka v případě, že se ve stavbě s položkou neuvažuje, bude tato odstraněna.
Note on F33: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F34: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F35: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby a odkaz na vyjádření dotčených orgánů a osob, vznesených v průběhu stavebního řízení.