Příloha č. 4d Zadávací dokumentace

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Běžná a havarijní údržba objektů ve správě SPS OŘ ÚL 2021-2023“

Datum vydání: 	12.03. 2021

Obsah

Seznam zkratek	3

1.	Specifikace předmětu díla	4

1.1.	Účel a rozsah předmětu Díla	4

Konkrétní seznam nemovitého majetku ve správě SPS OŘ Ústí nad Labem je uveden v příloze č. 1b) této výzvy. V průběhu realizace veřejné zakázky se může rozsah spravovaného majetku měnit a to v souvislosti se začleňováním a vyřazováním majetku nebo z důvodu organizačních opatření zadavatele.	4

1.2.	Umístění stavby	4

2.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	4

2.1.	Všeobecně	4

2.2.	Předpoklady objemů zakázek:	5

2.3.	Dokumentace skutečného provedení stavby	7

3.	Organizace výstavby – časové lhůty a požadavky na zpracování cenových nabídek a jejich realizací	7

4.	Související dokumenty a předpisy	7

5.	Přílohy	7

- Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu Díla

- 1.1.1  Předmětem díla je zhotovení zakázky „Běžná a havarijní údržba objektů ve správě OŘ Ústí nad Labem 2021/2023“ jejímž cílem je realizace stavebních činností souvisejících se správou majetku ve správě Správy pozemních staveb (dále SPS) Oblastního ředitelství Ústí nad Labem.

Přesná specifikace druhu stavebních prací bude uvedena v jednotlivých dílčích objednávkách zadavatele. Jedná se o práce, které jsou obsaženy v položkách jednotlivých katalogů řady HSV, PSV, HZS, VRN montáží technologických zařízení a ve sborníku pořizovacích cen materiálu cenové soustavy ÚRS, v aktuální cenové úrovni pro dané období realizace.

    - Předmětem plnění je realizace stavebních prací technického charakteru a činnosti spojené se správou budov, provádění údržby objektů v majetku Správy železnic, státní organizace, poskytování havarijních zásahů, odstraňování zjištěných závad. Pro tuto veřejnou zakázku jsou součástí budov i příslušné přípojky inženýrských sítí včetně souvisejících objektů.

- 1.1.3 Rozsah Díla „Běžná a havarijní údržba objektů ve správě SPS OŘ ÚL 2021-2023“- stavební údržba objektů.

- Konkrétní seznam nemovitého majetku ve správě SPS OŘ Ústí nad Labem je uveden v příloze 4d ZD_část I. V průběhu realizace veřejné zakázky se může rozsah spravovaného majetku měnit a to v souvislosti se začleňováním a vyřazováním majetku nebo z důvodu organizačních opatření zadavatele.

  - Umístění stavby

- 1.2.1   Realizace tohoto díla bude probíhat v celém obvodu SPS OŘ UNL.

Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části (stavební objekty) dle atrakčních obvodů:

- SO 01 - obvod provozního oddělení Karlovy Vary:

objekty a stavby v oblasti: Karlovy Vary, Sokolov, Cheb

- SO 02 - obvod provozního oddělení Most:

objekty a stavby v oblasti:  Teplice (část), Most, Chomutov, Louny

- SO 03 - obvod provozního oddělení Ústí nad Labem:

objekty a stavby v oblasti:  Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice, Teplice (část)

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

- 2.1.   Všeobecně

- 2.1.1.  Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 177/1995 Sb., v platném znění a v souladu s TKP staveb státních drah, vydanými pod č.j. S 501/2010-OKS ze dne 08. 01.2010 v platném znění.

- 2.1.2.  Další podmínky k provedení prací: zajištění ekologické likvidace odpadů vzniklých při provádění zadaných prací.

- 2.1.3. Dodavatel je povinen si zajistit a vést stavební deník např. dle smluvního vzoru zadavatele u zakázek vyšších než 200 tis. Kč nebo dle domluvy se zadavatelem. Vzor typizovaného stavebního deníku je zveřejněn na internetových stránkách http://typdok.tudc.cz. Distribuci typizovaného stavebního deníku zajišťuje: Správa železnic, státní organizace, Technická ústředna dopravní cesty, ÚATT – oddělení typové dokumentace, 772 58 Olomouc, Nerudova 1, Tel.:  +420 972 742 241, +420 972 741 769, e-mail: typdok@tudc.cz

- 2.1.4  Uchazeč musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových lhůtách, které se liší dle typu požadavku. Konkrétní reakční lhůty jsou stanoveny v čl. 3 níže. Realizace jednotlivých prací je možná pouze po schválení cenové nabídky ze strany zadavatele a uzavřením dílčí objednávky pověřenou osobou zadavatele. V případech, kdy se jedná o odstraňování havarijních stavů, bude smluvní ujednání probíhat v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v platném znění a §6, článek 2. Termín dokončení prací, který byl ze strany zadavatele schválen v rámci cenové nabídky, se může v odůvodněných případech změnit a to pouze po písemném souhlasu zadavatele formou dodatku k dílčí objednávce.

- 2.1.5.	Způsob vykazování výkonu:

Výkony budou průběžně monitorovány prostřednictvím zadavatele. Uchazeč musí být schopen měsíčně předložit před fakturací přehledy realizovaných a odsouhlasených výkonů. Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi, potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k nemovitosti, na níž byly práce provedeny a to v souladu s pokyny zadavatele. Pro tento účel je v příloze č. 4d ZD_část I. uveden návrh Zjišťovacího protokolu o provedených údržbových a opravných prací. Za stranu zadavatele bude věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat pověření pracovníci SPS OŘ Ústí nad Labem. Součástí přehledů bude soupis přijatých požadavků na odstranění havárií, závad a požadavků a termín jejich odstranění včetně případných sankcí za jeho nedodržení. Fakturace odsouhlasených výkonů bude probíhat pro každou dílčí objednávku samostatně a odděleně dle působnosti obvodů provozních oddělení SPS OŘ Ústí nad Labem. Škodní případy budou vykazovány mimo zjišťovací protokol a fakturovány samostatně.

- 2.1.6   Kategorizace požadavků

| Kategorizace požadavků |  |
| --- | --- |
| Typy požadavků |  |
| Havárie | Havárie na technologických zařízeních, rozvodech médií, stavebních částech objektu se vznikem škody na zdraví či majetku nebo kde takové nebezpečí hrozí |
|  | Situace, kdy je přímo ohrožen provoz na železniční dopravní cestě nebo bytových objektů |
|  | Mimořádné události - povodeň, požár, výhrůžka bombovým útokem, teroristický útok, apod. |
| Požadavek | Závada na ostatních technologiích, stavebních částech objektu nebo majetku, které neohrožují provoz, nemají bezprostřední vliv na kvalitu poskytovaných služeb. |
|  | Požadavek nemající povahu závady zajišťovaný v běžném režimu, drobné opravy. |

- 2.2.  Předpoklady objemů zakázek:

| objem zakázky Kč |  | předpokládaný objem Kč/rok | předpokládaný počet zakázek/rok | váha subkritéria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 01 - obvod provozního oddělení Karlovy Vary |  |  |  |  |
| do 10.000,- |  | 5 000 000 | 200 | 35% |
| 10.001,- až 200.000,- |  | 6 000 000 | 60 | 45% |
| 200.001,- a více |  | 4 000 000 | 25 | 20% |
| SO 02 - obvod provozního oddělení Most |  |  |  |  |
| do 10.000,- |  | 5 000 000 | 200 | 35% |
| 10.001,- až 200.000,- |  | 6 000 000 | 60 | 45% |
| 200.001,- a více |  | 4 000 000 | 25 | 20% |
| SO 03 - obvod provozního oddělení Ústí nad Labem |  |  |  |  |
| do 10.000,- |  | 5 000 000 | 200 | 35% |
| 10.001,- až 200.000,- |  | 6 000 000 | 60 | 45% |
| 200.001,- a více |  | 4 000 000 | 25 | 20% |

- 2.2.1.  Způsob objednávání a zpracovávání nabídek

Zadavatel požaduje pro plnění zakázky zřízení resp. Existenci nepřetržitého centrálního dispečinku uchazeče. Tento dispečink musí být schopen v pracovní době od 7:00 do 15:30 přijímat požadavky zadavatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace požadavku.

Další předpokládanou funkcí dispečinku uchazeče je sběr požadavků zadavatele na havarijní zásah mimo pracovní dobu včetně víkendů a svátků, a to formou telefonního hovoru. Dispečink uchazeče bude schopen komunikovat se zadavatelem všemi obvyklými komunikačními nástroji a technikami - elektronicky na bázi výměny dat (informací), softwarem, bezdrátově, emailem, telefonicky, ústně apod.

Zadavatel dále požaduje pro řádné plnění zakázky zajištění softwaru Eplis od společnosti EPLcond po celou dobu trvání zakázky pro obě smluvní strany včetně instalace a proškolení s funkčností do 20 dnů od podpisu smlouvy.

Dílčí požadavky budou ze strany zadavatele předávány prostřednictvím softwarového formuláře v rámci programu Eplis nebo elektronicky na formuláři (pouze v případě nefunkčnosti programu Eplis), jehož návrhje v příloze 4d ZD_část I Zadávací dokumentace. Součástí požadavku bude ze strany zadavatele stanoven termín požadovaného dokončení prací. Uchazeč potvrdí zadavateli přijetí požadavku a ve stanovené lhůtě zpracuje cenovou nabídku na provedení prací. Součástí cenové nabídky bude ze strany uchazeče potvrzen požadovaný termín dokončení prací nebo bude nabídnut jiný, který se po schválení dílčí cenové nabídky stane pro uchazeče závazným.

- 2.2.2.  Způsob zpracování nabídky

Ke zpracování nabídky uchazeč využije pouze kompletní, montážní, materiálové nebo přirážkové položky oceněné ve struktuře sborníku směrných cen URS v aktuální cenové úrovni pro dané období. U montážních položek, jejichž jednotkové ceny nezahrnují spotřebu materiálu příslušející k dané činnosti údržbových, opravných a servisních prací, bude materiál vykazován dle skutečnosti s podmínkou, že materiál bude uchazečem účtován pouze do výše cen obvyklých v místě a čase pro příslušný druh materiálu. Zadavatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit, druhy materiálu včetně jejich limitních cen, popřípadě stanovit finanční limit (resp. limity pro skupiny materiálů a výrobků), do jehož výše nebude nutné ceny materiálů předem odsouhlasit. Mzdy technických a manažerských profesí jsou součástí výrobní, případně správní režie.

Uchazeč může v opodstatněných případech k nabídce uvádět i vedlejší a ostatní náklady s ohledem na charakter konkrétní zakázky. Vedlejší a ostatní náklady se uvádí v krycím listu nabídky nebo se oceňují v rámci nabídky s využitím položek uvedených v soupisu položek. Vedlejší náklady jsou náklady, které musí zhotovitel nezbytně vynaložit pro provedení prací (např. zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky, územní, provozní nebo dopravní vlivy apod.). Limitní výše vedlejších nákladů pro jednotlivé typy zakázek je stanovena v příloze 1b_část II _Položkový soupis předpokládaných objemů prací. Ostatní náklady jsou náklady vyplývající z jiných podmínek zadání a nejsou uvedené v položkových soupisech stavebních objektů ani v soupisu vedlejších nákladů (např. dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření dokončeného díla atd.). Součástí nákladů na mzdy nejsou zákonné příplatky (za práce mimo rámec pracovní doby a příplatky za práci ve ztížených podmínkách apod.), pokud se tyto nepředpokládají jako běžné při provádění konkrétních prací a výkonů. Oceňují se jako VRN. Stejným způsobem se ocení i náklady na mzdy technických profesí uchazeče, v případě že se musí při zpracování nabídky účastnit místních šetření a porad nad rámec běžné činnosti.

Doprava materiálu je u režijního materiálu započtena v režii, u dodávek zařízení a objemných technologií jako mimostaveništní doprava (je součástí VRN), u ostatního nosného materiálu (ve specifikaci) je součástí ceny dodávky. Doprava zaměstnanců je součástí VRN (maximální %-ní sazba dle celkového objemu zakázky). Pro dopravu suti a vybouraných hmot pro všechny odvětví se použijí příslušné položky (č. 970).

Celková cena nabídky se upraví cenovým koeficientem pro příslušný typ zakázky, který uchazeč v rámci veřejné zakázky nabídl.

- 2.3.  Dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.3.1. Pouze u akcí nad 200 tis. Kč nebo dle domluvy se zadavatelem

- Organizace výstavby – časové lhůty a požadavky
na zpracování cenových nabídek a jejich realizaci

| Reakční doba - cenová nabídka |  |
| --- | --- |
| Havárie | Cenová nabídka na odstranění havárie musí být ze strany zhotovitele předána nejpozději do 10 dnů od zahájení prací na jejím odstranění. V případě, že by celkové náklady na odstranění havárie převyšovaly částku 50 tis. Kč bez DPH, je zhotovitel povinen provést bezodkladně pouze ty práce, kterými by předešel dalším škodám. Dokončení opravy havárie bude provedeno až po odsouhlasení cenové nabídky ze strany objednatele. |
| Požadavek | Cenová nabídka na opravu/údržbu v režimu požadavku musí být ze strany zhotovitele předána nejpozději do 7 dnů od zaslání požadavku správcem. V případě hromadných požadavků (10 a více, např. závady BOZP) bude termín nabídek staven po dohodě smluvních stran. |
| Reakční doba - nástup na realizaci |  |
| Havárie | Reakční doba je stanovena na 120 min. - je to doba nástupu zhotovitele na místo vzniku havárie a zahájení prací na jejím odstranění od nahlášení správcem. V závislosti na provozních podmínkách může správce prodloužit termín zahájení prací od předepsané reakční doby. |
| Požadavek | Reakční doba je stanovena na 7 dní - je to doba nástupu na realizaci požadavku od okamžiku vystavení dílčí objednávky objednatelem nebo stanovená perioda pravidelného nástupu na realizaci požadavků nahlášených správcem. V závislosti na provozních podmínkách může správce stanovit rozdílný termín zahájení prací od předepsané reakční doby. |

- Související dokumenty a předpisy

- 4.1	Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

- 4.2	Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.spravazeleznic.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

- Přílohy

- Příloha č. 4d ZD_část I. obsahuje tyto listy:

- Kategorizace (typy požadavků, reakční doby na zpracování cenové nabídky a realizaci)

- Krycí list - Seznam nemovitého majetku ve správě SPS OŘ Ústí nad Labem

- Požadavek na zajištění oprav a údržby objektů ve správě OŘ Ústí nad Labem-formulář

- Zjišťovací protokol o provedení údržbových a opravných prací-formulář

- Seznam objektů SPS dotčených touto veřejnou zakázkou